

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» на 2026 год 
по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1369. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
167 267,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 169 035,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 
88 870,6 тыс. рублей или 52,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема по Департаменту экономики города Ростова-на-Дону. 
Муниципальная программа «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие инвестиционного 
и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере установленных функций в области экономики».
В рамках муниципальной программы «Развитие экономики города 
Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.


1. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» 
в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 5 832,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 828,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 
157,8 тыс. рублей или 3,3 процента.
[bookmark: _Hlk226633888]В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного 
и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 20 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: 
ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 6.
Заключено 2 контракта на проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1.).
Произведена оплата (авансовый платеж) по муниципальному контракту 
от 28.11.2025 № 26 (контрольная точка 1.3.).
Сформирован реестр муниципальных инвестиционных площадок города Ростова-на-Дону по состоянию на 20.01.2026 и 20.04.2026, данные размещены в программном комплексе «Фактор» (контрольная точка 1.8.).
[bookmark: _Hlk226634960]Сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону по состоянию на 20.01.2026 и 20.04.2026, данные внесены в программный комплекс «Фактор» (контрольная точка 1.9.).
[bookmark: _Hlk226635034]Осуществлено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города Ростова-на-Дону, по принципу «одного окна», 
проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города Ростова-на-Дону, по состоянию на 20.01.2026 и 20.04.2026 
(контрольная точка 1.10.). 
[bookmark: _Hlk226635095]Проведено 2 заседания Совета по инвестициям при Главе города 
Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.11.).
Заключен контракт на организацию работы инновационного 
бизнес-акселератора (контрольная точка 2.1.). 
Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.


2. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено – 42 556,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 42 556,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 
25552,8 тыс. рублей или 60,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано 
на конец 2026 года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» оценивается 
на основании 21 контрольной точки.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в срок — 4, с нарушением срока — 2. 
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 10.04.2026 (контрольная точка 1.1.).
Произведена выплата субсидии в соответствии с соглашением 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 10.04.2026 (контрольная точка 1.2.).
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 25.12.2025 (контрольная точка 2.1.).
Произведено выплата 2 траншей субсидии по графику в соответствии 
с соглашением о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии 
от 25.12.2025 (контрольная точка 2.2.).
Предоставлено 109 рабочих мест субъектам МСП, гражданам, желающим организовать собственное дело, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (контрольная точка 2.3.).
Проведены 3 образовательные программы «Школы начинающего предпринимателя», количество участников которых составило 70 человек (контрольная точка 2.4.).
Предоставлены услуги 280 человек, в том числе нерезидентам 191 человек (контрольная точка 2.5.).
Проведены мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (семинары, «круглые столы», вебинары, мастер-классы, тренинги, деловые игры, конференции, форумы и т.д.) количество участников которых составило 776 человек (контрольная точка 2.6.).
Достижение 12 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.


3. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 29 031,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
32 224,9 тыс. рублей 
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 28 550 тыс. рублей или 88,6 процента. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
2 показателей выполнение которых запланировано на конец 2026 года. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году оценивается 
на основании 11 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, с нарушением срока - 1.
Заключен контракт по подготовке статистических материалов в сфере туризма от 22.05.2026 (контрольная точка 1.1.).
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на реализации комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону от 01.04.2026 (контрольная 
точка 4.1.).
Произведена выплата субсидии в соответствии с соглашением 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на реализации комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону от 01.04.2026 (контрольная точка 4.2.).
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

4. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2924,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2200,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств в 1 полугодии 2026 года не осуществлялось.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей 
в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 13 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3. в срок — 1. 
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования и сопровождению интернет-ресурса по вопросам защиты прав потребителей (контрольная точка 1.1.).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по освещению 
в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.4.).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.7.).
Услуги оказаны в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.8.).
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.


5. На комплекс процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
2034,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств в I полугодии 2026 года не осуществлялось.
В рамках Комплекса процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
1 показателя муниципальной программы, выполнение которого запланировано 
на конец 2026 года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 
12 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: 
ранее запланированного срока – 3.
[bookmark: _GoBack]Не достигнута в установленные сроки 1 контрольная точка (1.5) - в связи с перераспределением средств разработано новое описание объекта закупки.  Достижение контрольной точки прогнозируется до 21.09.2026. Отклонений относительно исполнения мероприятия на конец текущего года не ожидается. 
Заключен муниципальный контракт по обеспечению функционирования промышленного интернет-портала (контрольная точка 1.1).
[bookmark: __DdeLink__7409_3468523643]Утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при информационной поддержке Администрации города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.4).
Подготовлено 6 правовых актов по награждению наградами города 
Ростова-на-Дону работников промышленных предприятий города Ростова-на-Дону  (контрольная точка 1.8).
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.


6. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере установленных функций в области экономики» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 84 623,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 85 191,0  тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 34 610,0 тыс. рублей или 40,6 процентов.

