## Отчет КПМ
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | Акинина Ю.В.
"Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ростове-на-Дону" | [13 empty] | Председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону
за I полугодие 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета: 14.07.2026
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города Ростова-на-Дону по предупреждению террористической и экстремистской деятельности"
1.1. |  | Доля граждан, положительно оценивающих многонациональность города Ростова-на-Дону | КПМ |  | возрастающий | процентов | х | х | х |  |  | 99
2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений"
2.1. | оля граждан, положительно | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ростова-на-Дону, в общем количестве опрошенных граждан | КПМ |  | возрастающий | процентов | х | х | х |  |  | 80
2.2. | оля граждан, положительно | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Ростова-на-Дону в общем количестве опрошенных граждан | КПМ |  | возрастающий | процентов | х | х | х |  |  | 70
3. | 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений"
2.3. | оля граждан, положительно | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества молодежи | КПМ |  | возрастающий | процентов | х | х | х |  |  | 60
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города Ростова-на-Дону по предупреждению террористической и экстремистской деятельности"
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлен комплекс организационных и информационных мероприятий по профилактике экстремизма" |  | процентов | 100 |  | - | - | - | 100 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. "Обеспечепно информирование населения города Ростова-на-Дону о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений" |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | информационные материалы |  | Принято участие в 3-х встречах информационной группы № 6 "Культура, спорт, молодежная политика, межнациональные вопросы, религия и казачество" с жителями Пролетарского, Первомайского и Октябрьского районов города Ростова-на-Дону. Принято участие в 5 встречах с жителями Пролетарского, Первомайского и Ворошиловского, Советского, Кировского районов города Ростова-на-Дону
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Осуществлен мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью выявления освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории города Ростова-на-Дону, пресечения распространения материалов экстре |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | В ходе мониторинга освещенных в прессе проявлений экстремизма по итогам 1 полугодия не выявлено
1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Обеспечено выявление объединений (организаций, обществ), негативно влияющих на межнациональные, межконфессиональные отношения в городе Ростове-на-Дону, путем изучения, анализа деятельности национально-культурных объединений, религиозных организаций, казачьих обществ |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | В ходе повседневной работы изучается деятельность национальных, религиозных организаций. Информация направлена в правоохранительные органы
1.1.4. | Контрольная точка 1.6. Обеспечено выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений посредством нанесения нацистской символики, атрибутики, лозунгов экстремистского характера, уведомление о данных фактах правоохранительных органов |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону; главы Администраций районов города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | В первом полугодии таких фактов не выявлено
1.1.5. | Контрольная точка 1.7. Обеспечен мониторинг межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в городе Ростове-на-Дону |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону; Ефимов А.В., начальник от дела по работе с правоохранительными органами и вопросам общественнолго порядка Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | Мониторинг осуществлояется ежедневно
1.1.6. | Контрольная точка 1.8 Обеспечен мониторинг проявлений экстремистского характера в молодежной среде |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Бганцев А.Н., начальник Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону, Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | Мониторинг осуществлояется ежедневно
1.1.7. | Контрольная точка 1.9. Обеспечено освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационных поводов, связанных с мерами по противодействию экстремизму |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments-sectors-committees/kp-mvrk/action/deystviya-pri-terroristicheskikh-ugrozakh/
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений»
2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Осуществлен комплекс мер по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений» |  | процентов | 100 |  | - | - | - | 100 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Проведены встречи со студентами высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений по вопросам профилактики экстремизма |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону; Бганцев А.Н., начальник Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | Проведено 2 встречи с молодежью национально-культурных объединений, студентами ДГТУ Проведено 2 встречи с молодежью национально-культурных объединений, студентами ЮФУ и Мед.университета
2.1.2. | Контрольная точка 2.4. Организованы и проведены мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений |  | х | х |  | х | х | х | х | 30.09.2026 26.06.2026 | 31.03.2026 26.06.2026 | - | Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 26.06.2026 №б/н |  | Проведено 3 информационные встречи с представителями национально-культурных объединений, охват 125 человек Проведено 2 информационные встречи с представителями национально-культурных объединений, охват 60 человек
2.1.3. | Контрольная точка 2.5. Проведены круглые столы в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях города Ростова-на-Дону по вопросам межэтнических отношений |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-03-31 | 2026-03-31 | - | Бганцев А.Н., начальник Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону; Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н |  | Проведен круглый стол в РИСХМ, охват 35 человек
2.1.4. | Контрольная точка 2.7. Проведены информационные встречи с мигрантами по разъяснению российского законодательства |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 25.06.2026 | 31.03.2026 25.06.2026 | - | Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 25.06.2026 №б/н |  | Проведены 3 информационные встречи с мигрантами в Ворошиловском и Советском районах города, охват 150 человек Проведены 3 информационные встречи с мигрантами в Кировском, Пролетарском и Октябрьском районах города, охват 60 человек
2.1.5. | Контрольная точка 2.8. Проведен круглый стол с представителями национально-культурных объединений города Ростова-на-Дону по вопросам реализации мер, препятствующих возникновени. Пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-04-30 | 2026-04-28 |  | Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 28.04.2026 №б/н |  | Проведен круглый стол с представителями национально-культурных объединений города Ростова-на-Дону по вопросам реализации мер, препятствующих возникновени, пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов
2.1.6. | Контрольная точка 2.9. Организованы профилактические встречи мигрантов, исповедующих ислам, с руководителями мусульманских религиозных организаций |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.063.2026 №б/н |  | проведены 2 информационные встречи с мигрантами в Ворошиловском и Советском районах города, охват 60 человек проведены 2 информационные встречи с мигрантами в Кировском и Ленинском районах города, охват 26 человек
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений»
3.1. | Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено межведомственное взаимодействие по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных отношений» |  | процентов | 100 |  | - | - | - | 100 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.1. | Контрольная точка 3.1. Проведены лекции и беседы в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону, направленных на профилактику проявлений терроризма, преступлений против личности, общества, государства |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 28.05.2026 | 31.03.2026 28.05.2026 | - | Вихтоденко А.В., начальник Управления образования города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 28.05.2026 №б/н |  | проведены лекции во всех школах города
3.1.2. | Контрольная точка 3.2. Подготовлен и распространен антитеррористический контент, в том числе разъясняющий формы и методы деятельности украинских спецслужб по вовлечению граждан Российской Федерации в диверсионно-террористическую деятельность и способы защиты в случае давления и манипуляции со стороны злоумышленников |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Вихтоденко А.В., начальник Управления образования; Бганцев А.Н., начальник Управления по молодежной политике города; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города ; Браславский Д.А., начальник Управления по физической культуре и спорту Акинина Ю.В., председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | размещен в школах города Ростова-на-Дону
3.1.3. | Контрольная точка 3.5. Проведены учебные тренировки с персоналом муниципальных образовательных организаций, социальной защиты населения, культуры, спорта, зданий Администрации города Ростова-на-Дону и администраций районов города Ростова-на-Дону по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 |  | Вихтоденко А.В., начальник Управления образования города Ростова-на-Дону,Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; начальник Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.05.2026 №б/н
3.1.4. | Контрольная точка 3.6. Организовано и приято участие в обследованиях мест массового пребывания людей, объектов муниципальныъ образовательных органнизаций, учреждений социальной защиты наседения, культуры, спорта, транспорта, транспортной инфраструкуры, объектов жилищнео-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения города на предмет оценки состояния антитеррористической защищенноститц |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-20 | 2026-06-20 | - | Вихтоденко А.В., начальник Управления образования города Ростова-на-Дону,Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; начальник Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 20.06.2026 №б/н
3.1.5. | Контрольная точка 3.7. Обеспечение паспортами безопасности места массового пребывания людей, объекты муниципальных образовательных органнизаций, учреждений социальной защиты наседения, спорта |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-20 | 2026-06-20 | - | Вихтоденко А.В., начальник Управления образования города Ростова-на-Дону,Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; начальник Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 20.06.2026 №б/н
3.1.6. | Контрольная точка3.8. Осуществлены контрольные мероприятия по оценке качества услуг, предоставляемых по муниципальным контрактам по физической охране объектов образования, культуры и спорта с ведением претензионной работыпо фактам нарушений и недостатков |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-20 | 2026-06-20 | - | Вихтоденко А.В., начальник Управления образования города Ростова-на-Дону,Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; начальник Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 20.06.2026 №б/н
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0.0 |  | проведение мероприятий запланировано в 4 квартале
Местный бюджет | [7 empty] | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0.0
Мероприятие (результат) 1. «Осуществлен комплекс организационных и информационных мероприятий по профилактике экстремизма"Наименование» всего, в том числе: | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий запланировано в 4 квартале
Местный бюджет | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Мероприятие (результат)2. «Осуществлен комплекс мер по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений»всего, в том числе: | [7 empty] | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий запланировано в 4 квартале
Местный бюджет | [7 empty] | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8