## Отчет КПМ
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | Акинина Ю.В.
«Поддержка казачества в городе Ростове-на-Дону» | [13 empty] | Председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета: 14.07.2026
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены члены казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
1.1. |  | Количество членов казачьих обществ города Ростова-на-Дону, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка в составе Народной дружины города Ростова-на-Дону | КПМ |  | возрастающий | человек | х | х | х |  |  | 100
1.2. |  | Количество подростков, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах города Ростова-на-Дону | КПМ |  | возрастающий | человек | х | х | х |  |  | 200
2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для сохранения и развития казачьей культуры»
2.1. | оля граждан, положительно | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры | КПМ |  | возрастающий | единиц | х | х | х |  |  | 3
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены члены казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено исполнение членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами» |  | процентов | 100 |  | - | - | - | 100 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Оказание организационного, информационного, консультативного и методического содействия городским казачьим обществам в деятельности по несению государственной и иной службы |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 13.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | Протокол заседания рабочей группы общественного контроля з от 13.03.2026 № ПР-ВН/2. Оказано содействие в прохождении процедуры регистрации казачьей станицы "Гниловская" , проработан вопрос организации организации взаимодействия казачьих объединений с ТОСами города Ростова-на-Дону
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключение договоров между Администрацией города Ростова-на-Дону и ВКО ВВД по оказанию содействия в осуществлении задач и функций, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-01-31 | 2026-02-02 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | Договор между Администрацией города Ростова-на-Дону и ВКО ВВД от 02.02.2026 № 53 |  | Заключен договор между Администрацией города Ростова-на-Дону и ВКО ВВД по оказанию содействия в осуществлении задач и функций, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» на 2026 год
1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Осуществление проверки исполнения ВКО ВВД обязательств по оказанию содействия Администрации города Ростова-на-Дону в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | 11 Актов проверок 10 актов проверок |  | По итогам 1 квартала составлено 11 актов-проверок от: 14.01.2016; 20.01.2026; 27.01.2026; 04.02.2026; 13.02.2026; 19.02.2026; 26.02.2026; 04.03.2026; 13.03.2026; 19.03.2026; 25.03.2026 По итогам 2 квартала составлено 10 актов-проверок
1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Финансирование расходов, направленных на исполнение ВКО ВВД обязательств по оказанию содействия Администрации города Ростова-на-Дону в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором |  | х | х |  | х | х | х | х | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | 31.03.2026 30.06.2026 | - | Керженцева О.В., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов Администрации города Ростова-на-Дону |  | Платежные ведомости от 02.02.2026, 02.03.2026, 31.03.2026, 30.04.2026, 30.05.2026, 30.06.2026
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для сохранения и развития казачьей культуры» | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для сохранения и развития казачьей культуры»
2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Оказано содействие сохранению и развитию казачьей культуры» |  | единиц | 3 |  | - | - | - | 3 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Обеспечено содействие работе творческих фольклорных казачьих коллективов городских общественных объединений казаков |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 31.03.2026 15.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 15.06.2026 №б/н |  | Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в празднике "Казачья Масленица" Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в фестивале народной культуры
2.1.2. | Контрольная точка 2.2. Обеспечены организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 | 24.02.2026 30.06.2026 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н отчет об исполнении от 30.06.2026 №б/н |  | Заключен муниципальный контракт № 14 от 18 февраля 2026 года на проведение праздника "Казачья Масленица" Казачьи коллективы приняли участие в концерных программых ко Дню России
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 51076.1 | 49051.7 | 49051.7 | 48926.7 | 18832.2 | 38.49
Областной бюджет | [7 empty] | 50891.1 | 48866.7 | 48866.7 | 48866.7 | 18772.2 | 38.4
Местный бюджет | [7 empty] | 185 | 185 | 185 | 60 | 60 | 32.4
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено исполнение членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» всего, в том числе: | [7 empty] | 50891.1 | 48866.7 | 48866.7 | 48866.7 | 18772.2 | 38.4
Областной бюджет | [7 empty] | 50891.1 | 48866.7 | 48866.7 | 48866.7 | 18772.2 | 38.4
Мероприятие (результат) 2 «Оказано содействие сохранению и развитию казачьей куультуры» всего, в том числе: | [7 empty] | 185 | 185 | 185 | 60 | 60 | 32.4
Местный бюджет | [7 empty] | 185 | 185 | 185 | 60 | 60 | 32.4
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8