## Отчет КПМ
| ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
| КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | С.Я. Каменецкий
|  |  | «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» | [11 empty] | Начальник управления по информационному сопросвождению и взаимодействию со СМИ Администрации города Ростова-на-Дону
за I полугодие 2026 года
Дата утверждения отчета: 08.07.2026
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информирование граждан о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону через официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, социальные сети, печатные издания»
| 1.1. |  | Доля сообщений о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, размещенных на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, в социальных сетях | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | -
| 1.2. |  | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов города Ростова-на-Дону, к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с законодательством | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | -
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена обработка обращений и сообщений, поступивших в Администрацию города Ростова-на-Дону, подведомственные учреждения и организации, с использованием механизмов ускоренного решения»
| 2.1. |  | Доля сообщений и обращений, поступивших в Администрацию города Ростова-на-Дону, подведомственные учреждения и организации, обработанных с использованием механизмов ускоренного решения | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 90 | -
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена возможность ознакомления граждан с проектами муниципальных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону по вопросам местного значения и участия граждан в их обсуждении»
| 3.1. |  | Доля опубликованных проектов муниципальных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону по вопросам местного значения на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, а также принятых муниципальных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону по вопросам местного значения | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | -
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информирование граждан о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону через официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, социальные сети, печатные издания»
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено функционирование муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Ростов официальный» |  | % | 100 |  | Х | Х | Х | 100 | Х | Х | Х | Ракуль А.Е., начальник (главный редактор) МКУ «Ростов официальный» |  | Х |  | Х
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка по печатанию газет включена в план-график закупок |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | 2026-01-20 | 08.12.2025 30.12.2025 | - | Ракуль А.Е., начальник (главный редактор) МКУ «Ростов официальный» |  | ИКЗ в плане-графике закупок 253616414540861640100100380001811244 ИКЗ в плане-графике закупок 263616414540861640100100210001811244
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | 31.03.2026 31.07.2026 | 29.12.2025 16.06.2026 | - | Ракуль А.Е., начальник (главный редактор) МКУ «Ростов официальный» |  | реестровый номер контракта 3616414540825000013 реестровый номер контракта 3616414540826000006 |  | Муниципальный контракт на услуги по печатанию газет №0858600003925000007-ЭА от 29.12.2025 в сумме 3342,0 тыс.руб. Муниципальный контракт на услуги по печатанию газет №0858600003926000002-ЭА от 15.06.2026 в сумме 3618,0 тыс.руб.
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | 2026-06-30 | 2026-06-24 | - | Ракуль А.Е., начальник (главный редактор) МКУ «Ростов официальный» |  | документы о приемке: №12 от 16.01.2026 №54 от 21.01.2026 №78 от 28.01.2026 №111 от 04.02.2026 №131 от 11.02.2026 №166 от 18.02.2026 №185 от 25.02.2026 №214 от 04.03.2026 №231 от 11.03.2026 №256 от 18.03.2026 №285 от 25.03.2026 №319 от 01.04.2026 №341 от 08.04.2026 №361 от 15.04.2026 №397 от 22.04.2026 №426 от 30.04.2026 №455 от 06.05.2026 №478 от 13.05.2026 №513 от 20.05.2026 №534 от 27.05.2026 №567 от 03.06.2026 №589 от 10.06.2026 №615 от 17.06.2026 №638 от 24.06.2026 |  | https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?contractRegNum=3616414540825000013 24 выпуска газеты за 1 полугодие 2026 года, 24 документа о приемке услуг по печатанию газет
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | 2026-07-31 | 2026-06-26 | - | Ракуль А.Е., начальник (главный редактор) МКУ «Ростов официальный» |  | платежные поручения:№3802 от 21.01.2026 №6051 от 23.01.2026 №13657 от 30.07.2026 №23496 от 06.02.2026 №34704 от 13.02.2026 №43028 от 20.02.2026 №55418 от 03.03.2026 №70209 от 11.03.2026 №75431 от 13.03.2026 №82400 от 20.03.2026 №90620 от 27.03.2026 №99914 от 03.04.2026 №115973 от 10.04.2026 №124162 от 17.04.2026 №135903 от 27.04.2026 №145485 от 05.05.2026 №156033 от 08.05.2026 №165125 от 15.05.2026 №172959 от 22.05.2026 №184786 от 02.06.2026 №193055 от 05.06.2026 №207231 от 15.06.2026 №213439 от 19.06.2026 №222487 от 26.06.2026 |  | 24 выпуска газеты за 1 полугодие 2026 года, 24 документа о приемке услуг по печатанию газет, 24 платежных поручения https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3616414540825000013
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена обработка обращений и сообщений, поступивших в Администрацию города Ростова-на-Дону, подведомственные учреждения и организации, с использованием механизмов ускоренного решения»
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена обработка сообщений (обращений), поступающих через системы «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи» |  | % | 90 |  | Х | Х | Х | 90 | Х | Х | Х | Попова А.А., заместитель начальника (главного редактора) – руководитель муниципального центра управления МКУ «Ростов официальный» |  | Х |  | Х
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
| 1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 68915.1 | 69602.4 | 69602.4 | 67478.8 | 26925.3 | 38.68%
| Местный бюджет | [7 empty] | 68915.1 | 69602.4 | 69602.4 | 67478.8 | 26925.3 | 38.68%
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено информирование граждан о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону через официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, социальные сети» | bar: 2 to 7
| Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено функционирование деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Ростов официальный» (всего), в том числе: | [7 empty] | 47168.1 | 47181.2 | 47181.2 | 46198.2 | 19254 | 40.81% |  | Принятые бюджетные обязательства включают в себя лимиты на выплату заработной платы с начислениями, листки нетрудоспособности, социальные пособия и компенсации с начислениями, налоги,пошлины,сборы, а также подтвержденные бюджетные обязательства (суммы заключенных контрактов на поставку товаров, работ, услуг)
| Местный бюджет | [7 empty] | 47168.1 | 47181.2 | 47181.2 | 46198.2 | 19254 | 40.81%
| Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена обработка сообщений (обращений), поступающих через системы «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи» (всего), в том числе: | [7 empty] | 21747 | 22421.2 | 22421.2 | 21280.6 | 7671.3 | 34.21% |  | Принятые бюджетные обязательства включают в себя лимиты на выплату заработной платы с начислениями, листки нетрудоспособности, социальные пособия и компенсации с начислениями, а также подтвержденные бюджетные обязательства (суммы заключенных контрактов на поставку товаров, работ, услуг)
| Местный бюджет | [7 empty] | 21747 | 22421.2 | 22421.2 | 21280.6 | 7671.3 | 34.21%
| Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено официальное обнародование (опубликование) нормативных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону и иной правовой информации на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (rostov-gorod.ru)» | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | 0 | 0%
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8