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[bookmark: _GoBack]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» по итогам 1 полугодия 2026 года

	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1378 (ред. от 14.05.2026). 
На реализацию государственной программы в 2026 году предусмотрено 
52 221,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50 096,7 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 
18 982,2 тыс. рублей или  36,2% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ростове-на-Дону;
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации 
и гармонизация межэтнических отношений в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка казачества в городе 
Ростове-на-Дону».
В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 315,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
315,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств в I полугодии 2026 года 
не осуществлялось, проведение мероприятий, обеспеченных финансированием запланировано на 2-4 кварталы 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
4 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результатов). 
В полном объеме завершение мероприятий (результатов) запланировано 
на конец года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 
73 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуто 19 контрольных точек, из них: 
ранее установленного срока – 2, в установленный срок – 17.
В составе информационных групп Администрации города Ростова-на-Дону 
(8 встреч) обеспечено информирование население городя о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений (контрольная точка 1.1).
Ежедневно осуществляется мониторинг средств массовой информации 
и телекоммуникационной сети Интернет с целью выявления освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории города Ростова-на-Дону. В 1 полугодии 2026 года фактов не выявлено (контрольная точка 1.2).
В ходе изучения деятельности национально-культурных объединений, религиозных организаций, выявлена деятельность организаций, нарушающих российское законодательство. Информация направлена в правоохранительные органы (контрольная точка 1.3).
Обеспечено выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений посредством нанесения нацистской символики, атрибутики, лозунгов экстремистского характера, уведомление о данных фактах правоохранительных органов. В 1полугодии 2026 года фактов не выявлено (контрольная точка 1.6).
Мониторинг межрасовых, межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации осуществляется ежедневно в ходе повседневной работы. Отчет направляется 
в Министерство региональной политики Ростовской области (контрольная точка 1.7).
В ходе ежедневной работы осуществляется мониторинг проявлений экстремистского характера в молодежной среде. В 1 полугодии фактов не выявлено (контрольная точка 1.8).
Информационные поводы, связанные с мерами по противодействию экстремизму размещены на официальном сайте Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (3 публикации) (контрольная точка 1.9).
Проведено 4 встречи с молодежью национально-культурных объединений, студентами ДГТУ, ЮФУ, Мед.университета  по вопросам профилактики экстремизма (контрольная точка 2.1).
Проведено 5 информационных встреч с представителями национально-культурных объединений по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (контрольная точка 2.4).
Проведен круглый стол в РИСХМ по вопросам межэтнических отношений (контрольная точка 2.5).
Проведено 6 информационных встреч с мигрантами в Ворошиловском и Советском Кировском, Пролетарском, Октябрьском  районах города по разъяснению российского законодательства (контрольная точка 2.7).
Проведены 4 информационные встречи с мигрантами, исповедующих ислам, 
с руководителями мусульманских религиозных организаций в Ворошиловском 
и Советском, Кировском и Ленинском районах города (контрольная точка 2.9).
Проведены лекции и беседы во всех школах города Ростова-на-Дону, направленных на профилактику проявлений терроризма, преступлений против личности, общества, государства (контрольная точка 3.1).
Подготовлен и размещен во всех школах города антитеррористический контент, в том числе разъясняющий формы и методы деятельности украинских спецслужб по вовлечению граждан Российской Федерации в диверсионно-террористическую деятельность и способы защиты в случае давления и манипуляции со стороны злоумышленников (контрольная точка 3.2).
Проведены учебные тренировки с персоналом муниципальных образовательных организаций, социальной защиты населения, культуры, спорта, зданий Администрации города Ростова-на-Дону и администраций районов города Ростова-на-Дону по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении (контрольная точка 3.5).
Достижение 58 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в городе 
Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 
830,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 730,0 тыс. рублей. Освоено 150,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в городе 
Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в городе 
Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в городе 
Ростове-на-Дону» оценивается на основании 13 контрольных точек.
	По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 3 контрольные точки 
в установленный срок.
Оказано содействие национально-культурным объединениям в проведении мероприятий, направленных на этнокультурное развитие (3 национальных праздника «Новый год по лунному календарю», «Давитоба», Дни корейской культуры) (контрольная точка 1.1).
Обеспечено привлечение мигрантов к участию в 3 проводимых национально-культурными объединениями по сохранению национальной культуры, традиций 
к участию (3 национальных праздника «Новый год по лунному календарю», «Давитоба», Дни корейской культуры) (контрольная точка 1.2). 
Достижение 11 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка казачества в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 51 076,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 49 051,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 
18 832,2 тыс. рублей или 38,5 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка казачества в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 показателя, выполнение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка казачества в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Поддержка казачества в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 25 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек.
Оказано организационное, информационное, консультативное и методическое содействия городским казачьим обществам в деятельности по несению государственной и иной службы в ходе заседания рабочей группы общественного контроля выполнения Государственной стратегии развития казачества (контрольная точка 1.1). 
Заключен договор между Администрацией между Администрацией города 
Ростова-на-Дону и ВКО ВВД по оказанию содействия в осуществлении задач 
и функций, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС на 2026 год (контрольная точка 1.2). 
В соответствии с графиком осуществляются проверки исполнения ВКО ВВД обязательств по оказанию содействия Администрации города Ростова-на-Дону 
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором (контрольная 
точка 1.3). 
По результатам проверок несения службы осуществляется ежемесячное финансирование расходов, направленных на исполнение ВКО ВВД обязательств. Объем финансирования на эти цели в первом полугодии 2026 года составил  
18 772,2 тыс. рублей. (контрольная точка 1.4). 
Обеспечено содействие работе творческих фольклорных казачьих коллективов городских общественных объединений казаков «О казачьих дружинах в Ростовской области». Творческие коллективы приняли участие в концертной программе праздника «Казачья Масленица», Фестивале национальных культур (контрольная точка 2.1). 
Обеспечены организация и проведение мероприятий, направленных 
на сохранение развитие казачьей культуры, организован и проведен праздник «Казачья Масленица» (контрольная точка 2.2). 

В ходе анализа исполнения муниципальной программы 
не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.


