# Приложение

к постановлению

Администрации

города Ростова-на-Дону

от 28.12.2018 № 1372

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ»

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 10.12.2025 
№ 1372, от 18.02.2026 № 175, от 27.04.2026 № 447, от 16.07.2026 № 840, 
от 02.10.2026 № 1218)

## 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

### 1.1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы «Доступная среда

в городе Ростове-на-Дону»

В современных социально-экономических условиях одним 
из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лица пожилого и преклонного возраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различной локации, лица с грудными и малолетними детьми и пр.) доступной среды жизнедеятельности.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения 
в общество. Способность быть экономически независимыми, участвовать 
в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации прав инвалидов как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала.

Инфраструктура города Ростова-на-Дону включает в себя колоссальное число объектов с многообразием их функционального назначения, архитектурно-планировочных, конструктивных и территориальных особенностей, различных форм собственности и ведомственной принадлежности.

Строительство современных объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры в основном выполняется с соблюдением норм доступности. Однако проблема доступности актуальна в старом фонде, включая учреждения образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, культуры. Работа по созданию условий доступности социальных объектов в городе Ростове-на-Дону требует комплексного подхода, значительных финансовых вложений.

Опыт организации работы в городе Ростове-на-Дону по данному вопросу формировался поэтапно: так, создан и действует городской Координационный совет по делам инвалидов, на котором рассматриваются вопросы создания в городе условий доступности для маломобильных групп населения.

С 2014 года реализуется муниципальная программа «Доступная среда 
в городе Ростове-на-Дону», которая предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий 
и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в важных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере образования, социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, физической культуры и спорта, транспорта и других.

Реализация мероприятий предусматривает обеспечение доступности зданий путем обустройства прилегающих территорий, входной группы, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений в соответствии с результатами паспортизации объектов, проводимой с участием представителей общественных организаций инвалидов в рамках мониторинга доступности.

Меры доступности включают в себя работы по установке элементов доступности: пандусов, замене дверных полотен, снятию порогов, бордюров, установке поручней, подъемных наклонных и вертикальных платформ, выполнение тактильной и контрастной предупреждающей разметки, соблюдение требований контрастности путей движения и другое.

При этом учитывается принцип «разумного приспособления», то есть соизмерение необходимости и возможности приспособления окружающей обстановки под нужды инвалида, с обязательным учетом, с одной стороны, его потребностей и, с другой стороны, имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей их удовлетворения.

По состоянию на 1 января 2025 года общее количество объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, расположенных на территории города, составляет 576, из них 571 объект - охвачен паспортизацией, 177 объектов - адаптированы в полном объеме 
с учетом управленческих решений паспорта доступности. Соответственно, по итогу 2024 года доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры составила 30,7%. Однако для современного города необходимым является доведение этого показателя до 100% к концу 2030 года.

Для обеспечения свободного доступа инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципальными бюджетными учреждениями «Центрами социального обслуживания населения районов» города Ростова-на-Дону в 2024 - 2025 годах дополнительно приобретено 8 специализированных транспортных средств, и теперь их общее количество составило 19.

Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону приобретены подъемные устройства для перемещения инвалидов-колясочников для оснащения подземных пешеходных переходов, а также мобильные гусеничные подъемники, которые расположены в пешеходных переходах города Ростова-на-Дону.

Финансирование программы осуществляется в основном за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, а также на условиях софинансирования 
за счет средств областного и федерального бюджетов.

В целях повышения социализации инвалидов ежегодно проводятся мероприятия для активистов инвалидного движения, посвященных Декаде инвалидов. Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН) организуется посещение детьми-инвалидами новогодних представлений, а также предоставляется им дополнительная мера социальной поддержки в виде адаптивного плавания.

Ежегодно ДСЗН совместно с общественными организациями инвалидов проводится социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов. 
За 2024 год доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону, составила 83%.

### 1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов на территории города Ростова-на-Дону являются:

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

реализация социальной политики в отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным 
с различными сферами жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону 
на период до 2035 года, утвержденной Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 (далее - Стратегия).

Главные цели программы - создание в городе Ростове-на-Дону безбарьерной среды, посредством достижения 100% доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры; достижение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и оказания услуг 
в ключевых сферах жизнедеятельности по результатам опроса инвалидов города Ростова-на-Дону к концу 2035 года - 95%.

### 1.3. Сведения о взаимосвязи

с государственными программами Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

### 1.4. Задачи муниципального управления в сфере реализации

муниципальной программы, способы их эффективного решения

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных задач осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении 
на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Исходя из приоритетных направлений развития в сфере реализации муниципальной программы основными задачами являются:

обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

оказание дополнительных мер социальной поддержки и проведение мероприятий с целью интеграции инвалидов в общество.

## 2. Паспорт муниципальной программы

«Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

### 2.1. Основные положения

| Куратор | Симаченко Наталия Олеговна, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 16.07.2026 № 840) |  |
| Ответственный исполнитель | Добрицкая Виктория Валерьевна, директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН) |
| Период реализации | Этап I: 2019 - 2025 годы Этап II: 2026 - 2035 годы |
| Цель (цели) | Создание в городе Ростове-на-Дону безбарьерной среды посредством достижения 100% доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры; достижение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и оказания услуг в ключевых сферах жизнедеятельности по результатам опроса инвалидов города Ростова-на-Дону к концу 2035 года - 95% |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы: 188 111,5 тыс. рублей. Этап I: 154 124,7 тыс. рублей, Этап II: 33 986,8 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218) |  |
| (утратило силу - постановление Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447) |  |

### 2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями региональных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |  |  |
| #### 1. Цель муниципальной программы «Создание в городе Ростове-на-Дону безбарьерной среды посредством достижения 100% доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ПМП | возрастание | процент | ведомственный | 31,4 | 2024 | 51,0 | 60,1 | 72,2 | 100,0 | - | ДСЗН | - |
| #### 2. Цель муниципальной программы «Достижение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и оказания услуг в ключевых сферах жизнедеятельности по результатам опроса инвалидов города Ростова-на-Дону к концу 2035 года - 95%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастание | процент | ведомственный | 83,0 | 2024 | 85,0 | 86,0 | 88,0 | 95,0 | - | ДСЗН | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

ПМП - показатели муниципальной программы города Ростова-на-Дону.

### 2.3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ДСЗН | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 1.1.1. | Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Проведены мероприятия по выявлению потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; приоритетные объекты социальной инфраструктуры оснащены техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения; проведены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида | Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; увеличение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону |
| п. 1.1.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.02.2025 № 175 |  |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ДСЗН | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 1.2.1. | Своевременно и в полном объеме оказаны дополнительные меры социальной поддержки; проведены мероприятия с целью интеграции инвалидов в общество | Социальная интеграция инвалидов в общество | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону |

### 2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

### в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.02.2026 № 175

| «№ п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | 25 241,7 | 5 065,6 | 3 679,5 | 33 986,8 |
|  | Местный бюджет | 25 241,7 | 5 065,6 | 3 679,5 | 33 986,8 |
| п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 22 122,2 | 1 946,1 | 560,0 | 24 628,3 |
|  | Местный бюджет | 22 122,2 | 1 946,1 | 560,0 | 24 628,3 |
| п. 2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе: | 3 119,5 | 3 119,5 | 3 119,5 | 9 358,5 |
|  | Местный бюджет | 3 119,5 | 3 119,5 | 3 119,5 | 9 358,5» |

## 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных

групп населения к объектам социальной, инженерной

и транспортной инфраструктуры»

### 3.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Добрицкая Виктория Валерьевна, директор ДСЗН |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Ростова-на-Дону | Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» |

### 3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | возрастание | КПМ | процент | 83,0 | 2024 | 86,8 | 88,9 | 92,5 | 100,0 | ДСЗН |
| 1.2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | возрастание | КПМ | процент | 99,1 | 2024 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | ДСЗН |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

### 3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» | приобретение товаров, работ и услуг | осуществлен расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта для осуществления проверки экономической целесооб-разности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид; оснащены приоритетные объекты социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | условная единица | 1 | 2024 | 2 | 1 | 1 |
| п. 1.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено приспособле-ние жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-ных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида» | приобретение товаров, работ и услуг | приспособлены жилые помещения инвалидов и общее имущество в многоквартирных домах | единица | - | 2024 | 10 | 1 | - |
| п. 1.2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

### в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | 22 122,2 | 1 946,1 | 560,0 | 24 628,3 |
|  | Местный бюджет | Х | 22 122,2 | 1 946,1 | 560,0 | 24 628,3 |
| п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | 2 701,2 | 560,0 | 560,0 | 3 821,2 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 701,2 | 560,0 | 560,0 | 3 821,2 |
|  |  | 913 1006 21 4 01 21690 240 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 1 680,0 |
|  |  | 902 0113 21 4 01 21670 240 | 2 141,2 | 0,0 | 0,0 | 2 141,2 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида» (всего), в том числе: | Х | 19 421,0 | 1 386,1 | 0,0 | 20 807,1 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 19 421,0 | 1 386,1 | 0,0 | 20 807,1 |
|  |  | 911 0501 21 4 01 21750 240 | 19 421,0 | 1 386,1 | 0,0 | 20 807,1 |
| п. 3 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### 3.5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | план закупок | официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) (далее - ЕИС) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за I полугодие каждого года» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за 9 месяцев каждого года» | 30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за каждый год» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение | ЕИС |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы о внесении изменений в бюджет города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 01.03.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» (далее – МКУ ГХУ) | решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверж-дении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| п. 1.1.7 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. «Закупка включена в план закупок» | 30.03.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ | план закупок | ЕИС |
| п. 1.1.8 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. «Заключен муниципальный контракт» | 30.04.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ | муниципальный контракт | ЕИС |
| п. 1.1.9 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. «Произведена приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.07.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ | акт приемки выполненных работ, платежное поручение | ЕИС |
| п. 1.1.10 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида» | Х | Черевиченко Ю.В., директор ДКСиПР | Х | Х |
| п. 1.2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 | Волобуев В.А., директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (далее – директор МКУ УКС) | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| п. 1.2.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.02.2025 № 175 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2026 10.03.2026 03.07.2026 30.12.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ УКС | план закупок | ЕИС |
| п. 1.2.2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Заключен муниципальный контракт»* | 01.04.2026 01.07.2026 01.11.2026 01.02.2027 | Волобуев В.А., директор МКУ УКС | муниципальный контракт | ЕИС |
| п. 1.2.3. в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 02.10.2026 № 1218 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.12.2026** 30.06.2027** | Волобуев В.А., директор МКУ УКС | акт приемки выполненных работ, платежное поручение | ЕИС |
| п. 1.2.4 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 27.04.2026 № 447 |  |  |  |  |  |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

*Срок заключения муниципального контракта подлежит корректировке по результатам проведения конкурсных процедур. В случае отсутствия заявок на участие, конкурсные процедуры будут проведены повторно.

**Приемка и оплата выполненных работ осуществляется согласно условиям муниципального контракта с учетом сроков выполнения работ.

(абзацы введены постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 18.02.2025 № 175)

## 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Меры социальной поддержки, направленные

на социальную адаптацию инвалидов»

### 4.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Добрицкая Виктория Валерьевна, директор ДСЗН |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Ростова-на-Дону | Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» |

### 4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме оказаны дополнительные меры социальной поддержки; проведены мероприятия с целью интеграции инвалидов в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей-инвалидов, поздравленных с новогодними и рождественскими праздниками на дому | возрастание | КПМ | человек | не менее 300 | 2024 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 | ДСЗН |
| 1.2. | Количество мероприятий, организованных ДСЗН, направленных на поддержку инвалидов | возрастание | КПМ | условная единица | не менее 2 | 2024 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | ДСЗН |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

### 4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме оказаны дополнительные меры социальной поддержки; проведены мероприятия с целью интеграции инвалидов в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» | приобретение товаров, работ услуг | дети-инвалиды посетили новогодние представления; оказана мера социальной поддержки в виде адаптивного плавания | условная единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку инвалидов» | приобретение товаров, работ и услуг | детей-инвалидов поздравили с новогодними и рождественскими праздниками на дому; проведено мероприятие для активистов инвалидного движения | условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе: | Х | 3 119,5 | 3 119,5 | 3 119,5 | 9 358,5 |
|  | Местный бюджет | Х | 3 119,5 | 3 119,5 | 3 119,5 | 9 358,5 |
| п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.02.2025 № 175 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе: | Х | 2 486,8 | 2 486,8 | 2 486,8 | 7 460,4 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 486,8 | 2 486,8 | 2 486,8 | 7 460,4 |
|  |  | 913 1003 21 4 02 11180 320 | 440,2 | 440,2 | 440,2 | 1 320,6 |
|  |  | 913 1003 21 4 02 11210 320 | 2 046,6 | 2 046,6 | 2 046,6 | 6 139,8 |
| п. 2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.02.2025 № 175 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку инвалидов» (всего), в том числе: | Х | 632,7 | 632,7 | 632,7 | 1898,1 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 632,7 | 632,7 | 632,7 | 1898,1 |
|  |  | 913 1003 21 4 02 11050 320 | 632,7 | 632,7 | 632,7 | 1898,1 |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

### 4.5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме оказаны дополнительные меры социальной поддержки, проведены мероприятия с целью интеграции инвалидов в общество» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Закупки включены в план закупок» | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 |  | план закупок | ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 |  | реестр контрактов | ЕИС |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за I полугодие каждого года» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 |  | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5 «Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028 |  | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6 «Осуществлен мониторинг предоставления дополнительных мер социальной поддержки, услуги оказаны в полном объеме» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 |  | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 |  | акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение | ЕИС |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку инвалидов» | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Закупки включены в план закупок» | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 |  | план закупок | ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3 «Мероприятия проведены во 2 полугодии каждого года» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 |  | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4 «Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 |  | акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение | ЕИС |

Примечания.

Х - данные ячейки не заполняются.

Начальник управления

документационного обеспечения

Администрации города Ростова-на-Дону

П.П.ВОЛОШИН