## Отчет ПРОГРАММА
ОТЧЕТ | [12 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | [12 empty] | Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» | [14 empty] | А.А. Мноян
за I квартал 2026 года
Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону»
1.1. |  | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | МП | возрастающий | семей | _ | _ | _ | _ |  | 286 | 286 |  | _ | _
1.2. |  | Мощность локальных очистных сооружений | МП | возрастающий | тыс.м3 | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |  | _ | Достижение значения целевого показателя планируется в 2028 году
1.3. |  | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ) | ПМП | возрастающий | ед. | _ | _ | _ | _ |  | 2 | 2 |  | _ | _
1.4. |  | Схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону утверждена | ПМП | возрастающий | ед. | _ | _ | _ | _ |  | 1 | 1 |  | _ | _
1.5. |  | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастающий | км. | _ | _ | _ | _ |  | 1400.1 | 1402.7 |  | _ | В связи с принятием в муниципальную собственность сетей наружного освещения, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону увеличилась
2. Цель муниципальной программы «Улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»
2.1. |  | Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастающий | га | _ | _ | _ | _ |  | 600 | 800 |  | _ | Работы по санитарному содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства и озеленения города осуществляются на постоянной основе на всех объектах
2.2. |  | Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии | ПМП | возрастающий | % | _ | _ | _ | _ |  | 100 | 100 |  | _ | Ежедневно сотрудниками организации-получателя субсидии проводятся работы по содержанию гидротехнических сооружений в рабочем состоянии и обеспечению противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях
2.3. |  | Количество сохраненных зеленых насаждений (деревьев) при осуществлении хозяйственной деятельности (ежегодно) | ССЭР | возрастающий | штук | _ | _ | _ | _ |  | не менее 2000 | не менее 2000 |  | _ | _
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий
|  |  |  | 8: Предусмотрено паспортом; 9: Сводная бюджетная роспись; 10: Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 7593969.1 | 11478292.8 | 11478292.8 | 7879158.3 | 748560.7 | 6.5215
Федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | [6 empty] | 707843.8 | 3737748.8 | 3737748.8 | 3446156.9 | 37414.9 | 1.001
Местный бюджет | [6 empty] | 6886125.3 | 7740544 | 7740544 | 4433001.4 | 711145.8 | 9.1873
Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» (всего), в том числе: | [6 empty] | 294025 | 82311.9 | 82311.9 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | [6 empty] | 194678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 99346.1 | 82311.9 | 82311.9 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» (всего), в том числе: | [6 empty] | 446724.3 | 3468395.4 | 3468395.4 | 3402781.3 | 20115.8 | 0.57997
Областной бюджет | [6 empty] | 442257 | 3443796.6 | 3443796.6 | 3378838.8 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 4467.3 | 24598.8 | 24598.8 | 23942.5 | 20115.8 | 81.7755
Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» (всего), в том числе: | [6 empty] | 1312018.1 | 1230130.4 | 1230130.4 | 1230130.3 | 63226.9 | 5.1399
Местный бюджет | [6 empty] | 1312018.1 | 1230130.4 | 1230130.4 | 1230130.3 | 63226.9 | 5.1399
Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 109792.8 | 25644.1 | 25644.1 | 25644.1 | 0 | 0
Областной бюджет | [6 empty] | 70907.9 | 25644.1 | 25644.1 | 25644.1 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 38884.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100
Местный бюджет | [6 empty] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100
Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» (всего), в том числе: | [6 empty] | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
Областной бюджет | [6 empty] | 0 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), в том числе: | [6 empty] | 0 | 207109.4 | 207109.4 | 74524.3 | 66043.1 | 31.888
Местный бюджет | [6 empty] | 0 | 207109.4 | 207109.4 | 74524.3 | 66043.1 | 31.888
Муниципальный проект «Вода России (город Ростов-на-Дону)» в рамках регионального проекта «Вода России (Ростовская область)» по национальному проекту «Экологическое благополучие» (всего), в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Начало реализации мероприятия запланировано на 2027 год
Федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | [6 empty] | 0 | 356537.8 | 356537.8 | 62594.9 | 56347.7 | 15.8041
Областной бюджет | [6 empty] | 0 | 266865.3 | 266865.3 | 41563 | 37414.9 | 14.0201
Местный бюджет | [6 empty] | 0 | 89672.5 | 89672.5 | 21031.9 | 18932.8 | 21.1133
Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), в том числе: | [6 empty] | 156650.6 | 135043.9 | 135043.9 | 47119.1 | 24984.5 | 18.501
Местный бюджет | [6 empty] | 156650.6 | 135043.9 | 135043.9 | 47119.1 | 24984.5 | 18.501
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе: | [6 empty] | 121286.2 | 194298.3 | 194298.3 | 113493.8 | 735.9 | 0.37875
Областной бюджет | [6 empty] | 0 | 1331.8 | 1331.8 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 121286.2 | 192966.5 | 192966.5 | 113493.8 | 735.9 | 0.38136
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (всего), в том числе: | [6 empty] | 778296.1 | 779168.6 | 779168.6 | 536294.8 | 151856.8 | 19.4896
Местный бюджет | [6 empty] | 778296.1 | 779168.6 | 779168.6 | 536294.8 | 151856.8 | 19.4896
Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 25983.3 | 50617.2 | 50617.2 | 24583.9 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 25983.3 | 50617.2 | 50617.2 | 24583.9 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | [6 empty] | 610128.3 | 640128.3 | 640128.3 | 610128.3 | 119294.6 | 18.636
Местный бюджет | [6 empty] | 610128.3 | 640128.3 | 640128.3 | 610128.3 | 119294.6 | 18.636
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 3698323.4 | 4161142.4 | 4161142.4 | 1688864.6 | 233442.2 | 5.6101
Местный бюджет | [6 empty] | 3698323.4 | 4161142.4 | 4161142.4 | 1688864.6 | 233442.2 | 5.6101
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 37841 | 48353.3 | 48353.3 | 38129.5 | 8134 | 16.822
Местный бюджет | [6 empty] | 37841 | 48353.3 | 48353.3 | 38129.5 | 8134 | 16.822
Комплекс процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | [6 empty] | 0 | 96391.8 | 96391.8 | 21849.4 | 1479.2 | 1.5346
Местный бюджет | [6 empty] | 0 | 96391.8 | 96391.8 | 21849.4 | 1479.2 | 1.5346