## Отчет ПРОГРАММА
ОТЧЕТ | [12 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | [12 empty] | Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
«Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» | [14 empty] | А.А. Мноян
за 9 месяцев 2026 года
Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Ростова-на-Дону»
1.1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | РП в НП | возрастающий | ед. | _ | _ | _ | _ |  | 1 | 1 |  | _ | _
1.2. |  | Доля благоустроенных общественных территорий | МП | возрастающий | % | _ | _ | _ | _ |  | 0.819 | 0.819 |  | _ | _
1.3. |  | Количество благоустроенных детских игровых площадок | МП | возрастающий | ед. | _ | _ | _ | _ |  | 75 | 98 |  | _ | _
1.4. |  | Количество объектов, по которым выполнены проектные работы | МП | возрастающий | ед. | _ | _ | _ | Проектная документация. Заключение государственной экспертизы |  | 1 | _ |  | _ | Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проектным решениям на соответствие требованиям технических регламентов от 26.01.2026 № 5-15-1-0002-26
1.5. |  | Количество благоустроенных территорий в рамках инициативных проектов | МП | возрастающий | ед. | _ | _ | _ | _ |  | 9 | 9 |  | _ | _
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий
|  |  |  | 8: Предусмотрено паспортом; 9: Сводная бюджетная роспись; 10: Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 386368.6 | 503007.8 | 503007.8 | 350140.3 | 169732.7 | 33.7436
Федеральный бюджет | [6 empty] | 68600 | 68458.8 | 68458.8 | 68458.7 | 7978.5 | 11.6545
Областной бюджет | [6 empty] | 32522.8 | 61756 | 61756 | 28695.3 | 27461 | 44.4669
Местный бюджет | [6 empty] | 285245.8 | 372793 | 372793 | 252986.3 | 134293.2 | 36.0235
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | [6 empty] | 72832.6 | 117863.7 | 117863.7 | 72682.6 | 8470.8 | 7.1869 |  | Оплата по факту выполненных работ в 4 квартале 2026 года.
Федеральный бюджет | [6 empty] | 68600 | 68458.8 | 68458.8 | 68458.7 | 7978.5 | 11.6545
Областной бюджет | [6 empty] | 1400 | 31397.2 | 31397.2 | 1397.1 | 162.8 | 0.51852
Местный бюджет | [6 empty] | 2832.6 | 18007.7 | 18007.7 | 2826.8 | 329.5 | 1.8298
Муниципальный проект «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба» (всего), в том числе: | [6 empty] | 30358.2 | 30358.2 | 30358.2 | 30358.2 | 30358.2 | 100
Местный бюджет | [6 empty] | 30358.2 | 30358.2 | 30358.2 | 30358.2 | 30358.2 | 100
Муниципальный проект «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 263849.4 | 336294.9 | 336294.9 | 232907.6 | 127145.8 | 37.8078 |  | Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.08.2026 № 181 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на реализацию мероприятия выделены бюджетные средства в сумме 72 445,5 тыс. руб.
Областной бюджет | [6 empty] | 28392.6 | 28392.6 | 28392.6 | 27298.2 | 27298.2 | 96.1455
Местный бюджет | [6 empty] | 235456.8 | 307902.3 | 307902.3 | 205609.4 | 99847.6 | 32.4283
Муниципальный проект «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» (всего), в том числе: | [6 empty] | 19328.4 | 18491 | 18491 | 14191.9 | 3757.9 | 20.3229 |  | Сложилась экономия по факту проведения конкурентных процедур.
Областной бюджет | [6 empty] | 2730.2 | 1966.2 | 1966.2 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 16598.2 | 16524.8 | 16524.8 | 14191.9 | 3757.9 | 22.741