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ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы
«Развитие экономики города Ростова-на-Дону» на 2026 год
(ред. от 04.05.2026)

	№
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	внебюджетные источники



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществлен комплекс мер по формированию благоприятного инвестиционного климата»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики 
и инновационных проектов Департамента экономики
	5 832,2
	0,0
	0,0
	5 832,2
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлен комплекс мер 
по формированию благоприятного инвестиционного климата»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики 
и инновационных проектов Департамента экономики
	2 362,2
	0,0
	0,0
	2 362,2
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключены контракты 
на проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития города Ростова-на-Дону»
	Х
	01.04.2026
	Гузенко А.В., заместитель директора – начальник отдела стратегического развития Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	18.12.2026
	Гузенко А.В., заместитель директора – начальник отдела стратегического развития Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Оплата произведена»
	Х
	30.12.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.7. «Реализованы мероприятия 
по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность 
на территории города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	30.12.2026

	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.8. «Сформирован реестр муниципальных инвестиционных площадок города Ростова-на-Дону, данные размещены 
в программном комплексе «Фактор»
	Х
	20.01.2026
20.04.2026
20.07.2026
20.10.2026

	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.9. «Сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону, данные внесены
 в программный комплекс «Фактор»
	Х
	20.01.2026
20.04.2026
20.07.2026
20.10.2026

	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.10. «Осуществлено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города 
Ростова-на-Дону, по принципу «одного окна», проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону»
	Х
	20.01.2026
20.04.2026
20.07.2026
20.10.2026

	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.11. «Проведены заседания Совета 
по инвестициям при Главе города Ростова-на-Дону»
	Х
	31.12.2026

	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Оказано содействие развитию инновационной деятельности»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики 
и инновационных проектов Департамента экономики
	3 470,0
	350,0
	0,0
	3 470,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
«Заключен контракт 
на организацию работы инновационного бизнес-акселератора» 
	Х
	01.06.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. 
«Услуги оказаны, работы выполнены» 
	Х
	15.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. 
«Оплата произведена»
	Х
	30.12.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики 
и инновационных проектов Департамента экономики
	42 556,0
	0,0
	0,0
	42 556,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено предоставление микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики 
и инновационных проектов Департамента экономики
	8 252,5
	0,0
	0,0
	8 252,5
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключено соглашение 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии 
на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства»
	Х
	01.04.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Произведена выплата субсидии»
	Х
	20.04.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку»
	Х
	01.07.2026
01.10.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики 
и инновационных проектов Департамента экономики
	34 303,5
	0,0
	0,0
	34 303,5
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение о предоставлении 
из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на создание и (или) развитие центра развития предпринимательства, на оказание комплекса информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим организовать собственное дело, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог н
а профессиональный доход»
	Х
	15.01.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2. «Произведена выплата субсидии»
	Х
	20.01.2026
15.04.2026
15.07.2026
15.10.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта 
и бюджетных закупок Департамента экономики органов Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.3. 
«Количество предоставленных рабочих мест субъектам МСП, гражданам, желающим организовать собственное дело, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»
	Х
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026

	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.4. 
«Количество участников «Школы начинающего предпринимателя»
	Х
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.5.
	Контрольная точка 2.5. 
«Количество получателей услуг, 
в том числе нерезидентов»
	Х
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.6.
	Контрольная точка 2.6. 
«Количество участников мероприятий»
	Х
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026
	Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	28 995,8
	0,0
	0,0
	28 995,8
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Подготовлены статистические 
и информационно-аналитические материалы о деятельности субъектов туристской индустрии города Ростова-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	445,8
	0,0
	0,0
	445,8
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Заключен контракт 
по подготовке статистических материалов в сфере туризма»
	Х
	01.04.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	30.09.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Оплата произведена»
	Х
	30.10.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта 
и бюджетных закупок Департамента экономики органов Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено функционирование визит-центра»
	01.04.2026
	31.12.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	28 550,0
	0,0
	0,0
	28 550,0
	0,0

	3.2.1.
	Контрольная точка 4.1. 
«Заключено соглашение 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии 
на реализации комплекса мероприятий, направленных 
на продвижение туристского потенциала города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	01.05.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Контрольная точка 4.2. «Произведена выплата субсидии»
	Х
	20.05.2026

	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.3.
	Контрольная точка 4.3. 
«Количество участников мероприятий, проводимых в целях продвижения туристского потенциала города» 
	Х
	01.07.2026
01.10.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.4.
	Контрольная точка 4.4. 
«Общее количество уникальных посетителей туристско-информационного портала, количество просмотров сообществ (групп) в социальных сетях информационно-коммуникационной сети Интернет» 
	Х
	01.07.2026
01.10.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.5.
	Контрольная точка 4.5. 
«Заключение договора 
на выполнение раздела 
об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального и регионального назначения» 
	Х
	01.07.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.6.
	Контрольная точка 4.6. 
«Заключение договора 
на выполнение работ 
по изготовлению и монтажу некапитального нестационарного сооружения» 
	Х
	01.10.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе 
Ростове-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	2 960,0
	0,0
	0,0
	2 960,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено информирование 
и просвещение населения в сфере защиты прав потребителей 
на территории города 
Ростова-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	2 960,0
	0,0
	0,0
	2 960,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключен контракт по обеспечению функционирования 
и сопровождению интернет-ресурса по вопросам защиты прав потребителей»
	Х
	01.04.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	20.12.2026

	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Оплата произведена»
	Х
	30.12.2026

	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Заключен контракт по освещению в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей»
	Х
	01.04.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	31.07.2026
31.10.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.6.
	Контрольная точка 1.6. 
«Оплата произведена»
	Х
	31.08.2026
30.11.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.7.
	Контрольная точка 1.7. 
«Заключен контракт по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей»
	Х
	01.04.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.8.
	Контрольная точка 1.8. 
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	30.06.2026
30.11.2026
	Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.9.
	Контрольная точка 1.9. 
«Оплата произведена»
	Х
	31.07.2026
30.12.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено выполнение мероприятий 
по продвижению и популяризации промышленной сферы»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	2 300,0
	0,0
	0,0
	2 300,0
	0,0

	5.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по продвижению 
и популяризации промышленной сферы»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	2 300,0
	0,0
	0,0
	2 300,0
	0,0

	5.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключен контракт 
по обеспечению функционирования промышленного интернет-портала»
	Х
	01.04.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	20.12.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Оплата произведена»
	Х
	30.12.2026

	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета
 и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при информационной поддержке Администрации города Ростова-на-Дону»
	Х
	01.04.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Заключен контракт по проведению мероприятий промышленной кооперации»
	Х
	01.04.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.6.
	Контрольная точка 1.6. 
«Услуги оказаны, работы выполнены»
	Х
	20.12.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.7.
	Контрольная точка 1.7. 
«Оплата произведена»
	Х
	30.12.2026

	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета 
и бюджетных закупок Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.8.
	Контрольная точка 1.8. «Подготовлены правовые акты 
по награждению наградами города Ростова-на-Дону работников промышленных предприятий города Ростова-на-Дону»
	Х
	01.07.2026
30.12.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.9.
	Контрольная точка 1.9. 
«Размещена информация 
о проведенных конкурсах и (или) мероприятиях по популяризации рабочих профессий»
	Х
	30.12.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.10.
	Контрольная точка 1.10. «Организовано посещение производственных предприятий города Ростова-на-Дону»
	Х
	30.12.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.11.
	Контрольная точка 1.11. «Обеспечено участие в круглых столах, конференциях, конгрессах, заседаниях, форумах, выставках 
и иных мероприятиях промышленной тематики»
	Х
	30.12.2026

	Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере установленных функций 
в области экономики»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики
	84 623,9
	0,0
	0,0
	84 623,9
	0,0

	6.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Департамента экономики города Ростова-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики
	84 623,9
	0,0
	0,0
	84 623,9
	0,0

	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	167 267,9
	0,0
	0,0
	167 267,9
	0,0

	
	Х
	Х
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	167 267,9
	0,0
	0,0
	167 267,9
	0,0



Примечание.
1. Департамент экономики – Департамент экономики города Ростова-на-Дону.
2. Х – данные ячейки не заполняются.
