ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие экономики города Ростова-на-Дону» на 2026 год

(ред. от 04.05.2026)

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1. | 2. | 3. | 4. | ### 5. | ### 6. | ### 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществлен комплекс мер по формированию благоприятного инвестиционного климата» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | 5 832,2 | 0,0 | 0,0 | 5 832,2 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлен комплекс мер по формированию благоприятного инвестиционного климата» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | 2 362,2 | 0,0 | 0,0 | 2 362,2 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключены контракты на проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития города Ростова-на-Дону» | Х | 01.04.2026 | Гузенко А.В., заместитель директора – начальник отдела стратегического развития Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 18.12.2026 | Гузенко А.В., заместитель директора – начальник отдела стратегического развития Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Оплата произведена» | Х | 30.12.2026 | Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.7. «Реализованы мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность на территории города Ростова-на-Дону» | Х | 30.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.8. «Сформирован реестр муниципальных инвестиционных площадок города Ростова-на-Дону, данные размещены в программном комплексе «Фактор» | Х | 20.01.2026 20.04.2026 20.07.2026 20.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.9. «Сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону, данные внесены в программный комплекс «Фактор» | Х | 20.01.2026 20.04.2026 20.07.2026 20.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.10. «Осуществлено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону, по принципу «одного окна», проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону» | Х | 20.01.2026 20.04.2026 20.07.2026 20.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.11. «Проведены заседания Совета по инвестициям при Главе города Ростова-на-Дону» | Х | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Оказано содействие развитию инновационной деятельности» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | 3 470,0 | 350,0 | 0,0 | 3 470,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключен контракт на организацию работы инновационного бизнес-акселератора» | Х | 01.06.2026 | Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 15.12.2026 | Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Оплата произведена» | Х | 30.12.2026 | Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики ### и инновационных проектов Департамента экономики | 42 556,0 | 0,0 | 0,0 | 42 556,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики ### и инновационных проектов Департамента экономики | 8 252,5 | 0,0 | 0,0 | 8 252,5 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» | Х | 01.04.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена выплата субсидии» | Х | 20.04.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта ### и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку» | Х | 01.07.2026 01.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики ### и инновационных проектов Департамента экономики | 34 303,5 | 0,0 | 0,0 | 34 303,5 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на создание и (или) развитие центра развития предпринимательства, на оказание комплекса информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим организовать собственное дело, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог н а профессиональный доход» | Х | 15.01.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Произведена выплата субсидии» | Х | 20.01.2026 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта ### и бюджетных закупок Департамента экономики органов Ростовской области | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Количество предоставленных рабочих мест субъектам МСП, гражданам, желающим организовать собственное дело, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Х | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Количество участников «Школы начинающего предпринимателя» | Х | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Контрольная точка 2.5. «Количество получателей услуг, в том числе нерезидентов» | Х | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6. | Контрольная точка 2.6. «Количество участников мероприятий» | Х | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 | ### Костоянцева Т.Л., начальник отдела инвестиционной политики и инновационных проектов Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | 28 995,8 | 0,0 | 0,0 | 28 995,8 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Подготовлены статистические и информационно-аналитические материалы о деятельности субъектов туристской индустрии города Ростова-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | 445,8 | 0,0 | 0,0 | 445,8 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт по подготовке статистических материалов в сфере туризма» | Х | 01.04.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 30.09.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Оплата произведена» | Х | 30.10.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта ### и бюджетных закупок Департамента экономики органов Ростовской области | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено функционирование визит-центра» | 01.04.2026 | 31.12.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | 28 550,0 | 0,0 | 0,0 | 28 550,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Контрольная точка 4.1. «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на реализации комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» | Х | 01.05.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 4.2. «Произведена выплата субсидии» | Х | 20.05.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учёта и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 4.3. «Количество участников мероприятий, проводимых в целях продвижения туристского потенциала города» | Х | 01.07.2026 01.10.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 4.4. «Общее количество уникальных посетителей туристско-информационного портала, количество просмотров сообществ (групп) в социальных сетях информационно-коммуникационной сети Интернет» | Х | 01.07.2026 01.10.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.5. | Контрольная точка 4.5. «Заключение договора на выполнение раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального и регионального назначения» | Х | 01.07.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.6. | Контрольная точка 4.6. «Заключение договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу некапитального нестационарного сооружения» | Х | 01.10.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | 2 960,0 | 0,0 | 0,0 | 2 960,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено информирование и просвещение населения в сфере защиты прав потребителей на территории города Ростова-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | 2 960,0 | 0,0 | 0,0 | 2 960,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт по обеспечению функционирования и сопровождению интернет-ресурса по вопросам защиты прав потребителей» | Х | 01.04.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 20.12.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Оплата произведена» | Х | 30.12.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Заключен контракт по освещению в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей» | Х | 01.04.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 31.07.2026 31.10.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Оплата произведена» | Х | 31.08.2026 30.11.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Заключен контракт по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей» | Х | 01.04.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8. | Контрольная точка 1.8. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 30.06.2026 30.11.2026 | ### Огарева Е.С., начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.9. | Контрольная точка 1.9. «Оплата произведена» | Х | 31.07.2026 30.12.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено выполнение мероприятий по продвижению и популяризации промышленной сферы» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по продвижению и популяризации промышленной сферы» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт по обеспечению функционирования промышленного интернет-портала» | Х | 01.04.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 20.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Оплата произведена» | Х | 30.12.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при информационной поддержке Администрации города Ростова-на-Дону» | Х | 01.04.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Заключен контракт по проведению мероприятий промышленной кооперации» | Х | 01.04.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Услуги оказаны, работы выполнены» | Х | 20.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Оплата произведена» | Х | 30.12.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.8. | Контрольная точка 1.8. «Подготовлены правовые акты по награждению наградами города Ростова-на-Дону работников промышленных предприятий города Ростова-на-Дону» | Х | 01.07.2026 30.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.9. | Контрольная точка 1.9. «Размещена информация о проведенных конкурсах и (или) мероприятиях по популяризации рабочих профессий» | Х | 30.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.10. | Контрольная точка 1.10. «Организовано посещение производственных предприятий города Ростова-на-Дону» | Х | 30.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.11. | Контрольная точка 1.11. «Обеспечено участие в круглых столах, конференциях, конгрессах, заседаниях, форумах, выставках и иных мероприятиях промышленной тематики» | Х | 30.12.2026 | ### Фадеева М.С., начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента экономики | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций в области экономики» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | 84 623,9 | 0,0 | 0,0 | 84 623,9 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Департамента экономики города Ростова-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Мальцева Ю.В., начальник отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок Департамента экономики | 84 623,9 | 0,0 | 0,0 | 84 623,9 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 167 267,9 | 0,0 | 0,0 | 167 267,9 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Департамент экономики | 167 267,9 | 0,0 | 0,0 | 167 267,9 | 0,0 |

Примечание.

1. Департамент экономики – Департамент экономики города Ростова-на-Дону.

2. Х – данные ячейки не заполняются.