## Лист1
Приложение 1
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.04.2019
тыс. руб.
№ п/п | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (разбивкой по истчникам бюджетов)
|  | Предусмотрено программой на весь период реализации * |  |  |  |  | Предусмотрено программой на отчетный год * |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы)
|  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2018 № 1323 | 2480741 |  |  | 2480741 |  | 145808.2 |  |  | 145808.2 |  | 25414 |  |  | 25414 |  | Текущая кредиторская задолженнсть: по оплате труда и страховым взносам за март по сроку выплаты 07.04.2019 - 4019,5тыс. руб.,, экономия фонда оплаты труда в связи предоставлением листков нетрудоспособности, текущая кредиторская заложеность по уплате за оказанные услуги в первом квартале - 2086,1.; экономия по результатам проведения торгов - 209,3 тыс. руб.
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.
| Заместитель начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону | [6 empty] | А.В. Бабурин
(подпись)
Виктория Владиславовна Шляхова
(863) 240 23 59
(телефон)