

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» на 2026 год 
по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1369. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
169 035,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 168 222,	6 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
122 251,1 тыс. рублей или 72,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема по Департаменту экономики города Ростова-на-Дону. 
Муниципальная программа «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие инвестиционного 
и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере установленных функций в области экономики».
В рамках муниципальной программы «Развитие экономики города 
Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.


1. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» 
в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 4 828,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 828,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
157,8 тыс. рублей или 3,3 процента.
[bookmark: _Hlk226633888]В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного 
и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 20 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 14 контрольных точек, из них: 
ранее запланированного срока – 5, в установленный срок – 9.
Заключено 2 контракта на проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1.).
Произведена оплата (авансовый платеж) по муниципальному контракту 
от 28.11.2025 № 26 (контрольная точка 1.3.).
Реализовано мероприятие по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность на территории города 
Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.7.).
[bookmark: _Hlk242203189][bookmark: _Hlk242203467]Сформирован реестр муниципальных инвестиционных площадок города Ростова-на-Дону по состоянию на 20.01.2026, 20.04.2026 и 20.07.2026, данные размещены в программном комплексе «Фактор» (контрольная точка 1.8.).
[bookmark: _Hlk226634960]Сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону по состоянию на 20.01.2026, 20.04.2026 и 20.07.2026, данные внесены в программный комплекс «Фактор» (контрольная точка 1.9.).
[bookmark: _Hlk226635034]Осуществлено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города Ростова-на-Дону, по принципу «одного окна», 
проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города Ростова-на-Дону, по состоянию на 20.01.2026, 20.04.2026 
и 20.07.2026 (контрольная точка 1.10.). 
[bookmark: _Hlk226635095]Проведено 2 заседания Совета по инвестициям при Главе города 
Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.11.).
Заключен контракт на организацию работы инновационного 
бизнес-акселератора (контрольная точка 2.1.). 
Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.


2. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено – 42 556,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 42 556,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
34081,5 тыс. рублей или 80,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» оценивается 
на основании 21 контрольной точки.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 15 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в срок - 9, с нарушением срока - 2. 
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 10.04.2026 (контрольная точка 1.1.).
Произведена выплата субсидии в соответствии с соглашением 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 10.04.2026 (контрольная точка 1.2.).
Предоставлены микрозаймы 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (контрольная точка 1.3.).
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 25.12.2025 (контрольная точка 2.1.).
Произведено выплата 3 траншей субсидии по графику в соответствии 
с соглашением о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии 
от 25.12.2025 (контрольная точка 2.2.).
Предоставлено 165 рабочих мест субъектам МСП, гражданам, желающим организовать собственное дело, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», данные по состоянию на 01.04.2026 и 01.07.2026 с нарастающим итогом (контрольная точка 2.3.).
Проведено 6 образовательных программ «Школы начинающего предпринимателя», количество участников которых составило 149 человек, 
данные по состоянию на 01.04.2026 и 01.07.2026 с нарастающим итогом (контрольная точка 2.4.).
По итогам 1 полугодия 2026 года количество получателей услуг составило 
472 человека, в том числе нерезидентов 340 человек, данные по состоянию на 01.04.2026 и 01.07.2026 с нарастающим итогом (контрольная точка 2.5.).
Проведены мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (семинары, «круглые столы», вебинары, мастер-классы, тренинги, деловые игры, конференции, форумы и т.д.) количество участников которых составило 1697 человек, данные по состоянию на 01.04.2026 и 01.07.2026 с нарастающим итогом (контрольная точка 2.6.).
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

3. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 32 224,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
32 224,9 тыс. рублей. 
[bookmark: _GoBack]Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 32 224,8 тыс. рублей или 100,0 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
2 показателей выполнение которых запланировано на конца года. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году оценивается 
на основании 11 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года. 
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в срок – 3, с нарушением срока - 1.
Заключен муниципальный контракт от 22.05.2026 № 11 на оказание услуг 
по подготовке статистических и информационно-аналитических материалов 
о деятельности субъектов туристской индустрии города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1.).
В рамках муниципального контракта от 22.05.2026 № 11 оказаны и приняты услуги по подготовке статистических и информационно-аналитических материалов 
о деятельности субъектов туристской индустрии города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.2.).
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на реализации комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону от 01.04.2026 (контрольная 
точка 4.1.).
Произведена выплата субсидии в соответствии с соглашением 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на реализации комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону от 01.04.2026 (контрольная точка 4.2.).
По итогам 2 квартала 2026 года количество участников мероприятий, проводимых в целях продвижения туристского потенциала города, составило 
60 человек (контрольная точка 4.3.).
По итогам 2 квартала 2026 года количество уникальных посетителей 
туристско-информационного портала составило 60516 человек, количество просмотров сообществ (групп) в социальных сетях информационно-коммуникационной сети Интернет составило 1091832 просмотра 
(контрольная точка 4.4.).
Заключен договор от 10.04.2026 № 14 с ГАУК РО «Донское наследие» на выполнение раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального и регионального назначения (контрольная точка 4.5.).
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

4. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2200,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2026 года составило 983,3 тыс. рублей или 44,7 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей 
в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, которые планируется достичь по итогам 2026 года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 13 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 7 контрольных точки, из них: 
ранее запланированного срока – 6, в установленный срок - 1. 
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования и сопровождению интернет-ресурса по вопросам защиты прав потребителей от 16.03.2026 № 5 (контрольная точка 1.1.).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по освещению 
в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей 
от 13.01.2026 № 28 (контрольная точка 1.4.).
В рамках 1-ого этапа муниципального контракта от 13.01.2026 № 28 оказаны 
и приняты услуги по освещению в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.5.).
Произведена оплата услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей, принятых в рамках 1-ого этапа муниципального контракта от 13.01.2026 № 28 в размере 533,3 тыс. рублей (контрольная точка 1.6.).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг 
по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей от 23.03.2026 № 6 
(контрольная точка 1.7.).
В рамках 1-ого этапа муниципального контракта от 23.03.2026 № 6 оказаны 
и приняты услуги по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.8.).
Произведена оплата услуг по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей, принятых в рамках 1-ого этапа муниципального контракта 
от 23.03.2026 № 6 в размере 449,9 тыс. рублей (контрольная точка 1.9.).
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.


5. На комплекс процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2034,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2034,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2026 года не осуществлялось.
В рамках Комплекса процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
1 показателя муниципальной программы, выполнение которого запланировано 
на конец 2026 года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 
12 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: 
ранее запланированного срока – 3, с нарушением срока - 1. 
Заключен муниципальный контракт по обеспечению функционирования промышленного интернет-портала (контрольная точка 1.1).
Утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при информационной поддержке Администрации города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.4).
Заключен муниципальный контракт по организации и проведению мероприятий  по развитию промышленной кооперации (контрольная точка 1.5).
Подготовлено 6 правовых актов по награждению наградами города 
Ростова-на-Дону работников промышленных предприятий города Ростова-на-Дону  (контрольная точка 1.8).
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.


6. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере установленных функций в области экономики» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 85 191,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 84 378,6 тыс. рублей. Расхождение на сумму 812,4 тыс. рублей обусловлено внесением изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.08.2026 № 181.
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило              54 803,7 тыс. рублей или 64,9 процентов.
