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[bookmark: _Hlk225421629]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»
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[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 8 596 952,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 662 301,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 3 месяцев 2026 года составило 643 078,7 тыс. рублей или 5,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)»по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;
Муниципальный проект – «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»;
Муниципальный проект – «Жилье»;
Муниципальный проект – «Развитие общественного транспорта» в рамках        регионального проекта «Развитие общественного транспорта» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону»; 
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие, эксплуатацияи благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства» 

[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей. 
Достижение показателей запланировано на конец года.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)»по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 343 450,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 609 698,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 3 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)»по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение показателя запланировано на конец года.  
        В рамках муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)»по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций», завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец год.
Достижение задачи муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» оценивается на основании 7 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок. 
Контрольная точка N1 размещена конкурсная документация на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети на 35 объектов в установленный срок. 
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 332 874,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 118 256,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение показателя запланировано на конец года.  
В рамках муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них», завершение мероприятия(результата) запланировано на конец года.
   Достижение задачи муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года не достигнута 1 контрольная точки.
Контрольная точка N1 «Размещена конкурсная документация на выполнение работ» не выполнена, в связи с отсутствием финансирования в 1 квартале.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Жилье» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 936 263,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 934 356,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 3 месяцев 2026 года составило 1 464,4 тыс. рублей или 0,05 процентов.
В рамках муниципального проекта «Жилье» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение показателя запланировано на конец года.  
        В рамках муниципального проекта «Жилье» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Завершена реализация мероприятий 
по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная - ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная - ул. Вавилова - пр. Королева)» выполнение запланировано на конец год.
Достижение задачи муниципального проекта «Жилье» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок. 
Контрольная точка N1 «Проведен мониторинг хода выполнения работ по реконструкции объекта» достигнута в установленный срок. 
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие общественного транспорта» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 21 835,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21 835,5 тыс. рублей. 
В декабре 2025 года Губернатором Ростовской области в адрес Правительства РФ, Министерства транспорта РФ и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» направлены письма о рассмотрении возможности исключить Ростовскую область из реализации инфраструктурных проектов в области комплексного развития городского электрического транспорта и намерении приступить к расторжению заключенного Концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону».
В настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении Концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону»  по соглашению сторон.В настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении Концессионного соглашения по соглашению сторон.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 000 804,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 657 686,1 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 28 438,5 тыс. рублей или 1,7 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. 
Достижение  показателя запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) 1. «Обеспечено повышение доступности  и качества пассажирских перевозок  в городе Ростове-на-Дону», завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» оценивается на основании 7 контрольных точек.
	По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка и не достигнута 1 контрольная точка.
         Контрольная точка 1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии транспортным компаниям», заключено 25 соглашений в установленный срок.
По итогам 1 квартала  2026 года не достигнуты следующие контрольные точки:
         Контрольная точка 1.4 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта в форме субсидии (в рамках реализации концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе  Ростове-на-Дону»)» не достигнута. В настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении Концессионного соглашения по соглашению сторон.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города  Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 541 205,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 899 952,2 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 548 697,7 тыс. рублей или 14,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города  Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей. 
Достижение  показателей запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города  Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» в 2026 году предусмотрено Мероприятие результат 1. «Выполнен комплекс мероприятий по содержанию объектов уличо-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них  в нормативное состояние», завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города  Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» оценивается на основании 12 контрольных точек.
	По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольных точки. 
          Контрольная точка 1.1. «Размещена конкурсная документация  на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации» достигнута в установленный срок.
          Контрольная точка 1.2. «Контракт заключен на выполнение работ  на объекты, запланированные  к реализации», достигнута раньше срока ,заключены контракты на сумму 1 554 969,0 тыс. рублей.
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.
          Мероприятие результат 2. «Повышена безопасность участников дорожного 
движения», завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города  Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» оценивается на основании 11 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольных точки.
       Контрольная точка 2.1. «Размещена конкурсная документация  на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков» достигнута в установленный срок.
       Контрольная точка 2.2. «Заключен контракт на выполнение работ  на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков», достигнута раньше срока, заключено контрактов на сумму 196 617,4 тыс. рублей.
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.
  Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено проведение капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственные сооружения на них», » оценивается на основании 16 контрольных точек.
       По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольных точки.
     Контрольная точка 3.1.  «Размещена конкурсная документация  на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации» достигнута в установленный срок.
     Контрольная точка 3.2.  «Контракт  заключен  на  выполнение  работ  на объекты» достигнута раньше срока, заключено контрактов на сумму 13 810,5 тыс. рублей.
Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 420 516,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 420 516,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 3 месяцев 2026 года составило 64 478,1 тыс. рублей или 15,3 процента.



