PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	29.06.2010
	
	№
	470


О подготовке к празднованию Дня 

города Ростова-на-Дону, посвященного 

261-ой годовщине со дня основания, и 

утверждении сметы расходов

В целях организации и проведения празднования Дня города Ростова-на-Дону, посвященного 261-ой годовщине со дня основания 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить состав городского оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города Ростова-на-Дону, посвященного 261-ой годовщине со дня основания (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Ростова-на-Дону, посвященного 261-ой годовщине со дня основания (приложение 2).

3. Утвердить сметы расходов на проведение основных мероприятий празднования Дня города Ростова-на-Дону, посвященного 261-ой годовщине со дня основания (приложения 3,  4,  5, 6, 7, 8).

4. МУ «Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону» (А.В. Максимов) организовать исполнение бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов в установленном порядке:

4.1. МУ «Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону» (Л.П. Лисицына) на проведение праздничных мероприятий Дня города  в сумме     1 705 324  (Один миллион семьсот пять тысяч триста двадцать четыре) рублей за счет средств бюджета города, предусмотренных по разделу «Культура» на  2010 год (приложение 3);

4.2. МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» (Е.Н. Батурина) на проведение праздничных мероприятий Дня города в сумме  761 400 (Семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей за счет средств бюджета города, предусмотренных по разделу «Социальная политика» на 2010 год (приложение 4);

4.3. Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону»  (М.А. Самофалова) на проведение комплекса спортивных мероприятий Дня города в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей за счет средств бюджета города, предусмотренных по разделу «Физическая культура и спорт» на 2010 год (приложение 5);

4.4. Отделу по делам молодежи Администрации города (М.Г. Чупров) на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города, за счет средств бюджета города, предусмотренных по разделу «Образование», в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростова» в сумме              586 985 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто восемьдесят пять) рублей (приложение 6);

4.5. МУ «Департамент архитектуры и градостроительства»                  (А.Э.Полянский) для обеспечения изготовления, монтажа и демонтажа праздничного художественного оформления города в сумме 4 965 000 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч)  рублей за счет средств бюджета города, предусмотренных по подразделу  «Другие общегосудар-ственные вопросы» на 2010 год (приложение 7);
4.6. МУ «Департамент транспорта» (Г.П.Клейменов) для обеспечения 18 сентября 2010 года бесплатных перевозок пассажиров подвижным составом большой вместимости (автобус, трамвай, троллейбус), работающих в обычном режиме, в пределах средств бюджета города, предусмотренных по разделу «Национальная экономика» на 2010 год – 2 682 839 руб. (приложение 8).

5. Управлению по работе с правоохранительными, военными органами, вопросам общественного порядка и мобилизационной подготовке (А.И.Конкин) в срок до 01.08.2010 согласовать с командованием СКВО вопрос организации и проведения праздничного салюта в соответствии с пунктом 3.2. статьи 2 Федерального закона от 09.05.2006    № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».

6. Главам администраций районов, руководителям городских служб, управлений, комитетов, департаментов организовать работу по выполнению плана мероприятий по подготовке и празднованию Дня города Ростова-на-Дону (приложение 2).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города В.В.Киргинцева и заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.

	Мэр 
(глава Администрации) города
	
	М.А.Чернышев


Постановление вносит:

первый заместитель главы 

Администрации города


Приложение 1

к постановлению Администрации города

                                                                       №470 от 29.06.2010
ОРГКОМИТЕТ

по подготовке и празднованию

Дня города Ростова-на-Дону, посвященного

261- ой годовщине со дня основания

Председатель оргкомитета:

	Чернышев 
Михаил Анатольевич
	· Мэр (глава Администрации города) 


Заместители председателя оргкомитета:

	Киргинцев 

Владимир Витальевич
	· первый заместитель главы Администрации     города

	Леденева 
Валентина Витальевна
	· заместитель главы Администрации города (по социальным вопросам)




Члены оргкомитета:

	Васильев 

Михаил Валентинович
	· заместитель главы Администрации города (по строительству)

	Ананьев 

Геннадий Яковлевич
	· заместитель главы Администрации – начальник управления по развитию застроенных территорий, по разработке инвестиционных программ и проектов

	Золотухин 
Виталий Викторович
	· заместитель главы Администрации города (по вопросам экономики)

	Кочерга 
Виктор Григорьевич
	· заместитель главы Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству)

	Шамановский 

Александр Николаевич
	· заместитель главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам)

	Бережной 

Виктор Алексеевич
	· глава администрации Ворошиловского района

	Россолов 
Павел Григорьевич
	· глава администрации Железнодорожного района

	Шульга 
Николай Петрович
	· глава администрации Кировского района

	Сухариев 

Сергей Карпович


	· глава администрации Ленинского района

	Молотов 

Игорь Викторович
	· глава администрации Октябрьского района

	Шумеев 
Виктор Григорьевич


	· глава администрации Первомайского района

	Огарев 
Александр Васильевич
	· глава администрации Пролетарского района 

	Саликов 
Владимир Федорович
	· глава администрации Советского района



	Максимов 

Андрей Владимирович
	· начальник МУ «Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону»

	Лисицына 
Людмила Павловна
	· начальник МУ «Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону»

	Самофалова                     

Маргарита Александровна
	· начальник МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону»

	Девликамов 
Рафаил Халилович
	· начальник МУ «Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону» 

	Уваровский 

Александр Павлович
	· начальник МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»

	Чупров 

Михаил Георгиевич
	· начальник отдела по делам молодежи Администрации города

	Ковшиков 
Сергей Борисов
	· директор МУ «Департамент ЖКХ и энергетики»

	Полянский 
Алексей Эдуардович
	· директор МУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

	Кохно
 Константин Валентинович
	· начальник УВД города (по согласованию)

	Мусоян 
Карен Борисович
	· начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону»

	Комаров 

Дмитрий Викторович
	· начальник Управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ Администрации города

	Давиденко 
Геннадий Орестович
	· председатель Совета директоров промышленных предприятий города  (по согласованию)

	Старосельский 
Борис Яковлевич
	· председатель городского Совета ветеранов, по согласованию (представитель от общественных организаций)
· 

	Конкин 

Александр Иванович 
	· начальник управления по работе с правоохранительными, военными органами, вопросам общественного порядка и мобилизационной подготовке


	Заведующий сектором нормативных документов Администрации города 
	
	Т.Н.Тареева


Приложение 2

к постановлению Администрации города

                                                                       №470 от 29.06.2010
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования

Дня города Ростова-на-Дону,

посвященного 261-ой годовщине со дня основания

1. Организационные мероприятия:

1. Создание творческо-постановочной группы, постановка центральных мероприятий «Дня города». Изготовление текстовой афиши праздника. Организация проведения праздничного гала-концерта и фейерверка на Театральной площади. Срок – 10.07.2010.
Отв.: Л.П.Лисицына 

2. Разработка концепции и обеспечение изготовления, монтажа и демонтажа праздничного, комплексного, художественного оформления территорий центральных улиц, площадей и районов города к празднованию 261-ой годовщины со дня основания города.

Обеспечение контроля за качеством изготовления, монтажом до 13.09.2010 и демонтажом до 20.09.2010 праздничного оформления города.
Отв.: А.Э.Полянский, Ю.Я.Дворников, Д.В.Арутюнян, Г.В.Межерицкий, И.В.Политика, главы администраций районов города.
3.Подготовка города по выполнению благоустроительных работ,  озеленению, организации работы фонтанов ко Дню города. Завершение работ до 17.09.2010.

Отв.: С.Б.Ковшиков, А.И.Минеев, главы администраций районов города.

4.Организация и проведение праздничной торговли в дни празднования Дня города согласно утвержденной схеме основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Обеспечение рекламного оформления торговых предприятий по городу.

Отв.:  Л.А.Чернодоля, главы администраций районов города.
5. Закрытие движения транспорта на период с 18-00 часов до окончания проведения основных мероприятий празднования: по ул. Береговой от                  пр. Буденновского до пр. Богатяновского спуска; с 15-00 до окончания основных мероприятий по пр. Театрального от ул. Закруткина до ул. М.Горького; по ул. Б.Садовой от пр. Буденновского до пр. Театрального, по пл. Театральной, ул. Советской от ул. Каяни до пл. К.Маркса   18.09.2010   с   15-00 часов  до  окончания центральных мероприятий праздника.

Отв.: К.В.Кохно 

6. Согласование вопроса с Южным Региональным центром движения воздушного  транспорта по снятию движения воздушных судов над Театральной площадью в период проведения праздничного фейерверка и праздничного салюта 18.09.2010 с 22-00 часов до 22-15 часов.

 Отв.: А.В. Чуба 
7.Организация обеспечения транспортом мероприятий праздника 17, 18, 19,  сентября 2010 года для перевозки творческих и спортивных коллективов к местам проведения мероприятий и обратно МУ «Управление культуры Администрации  города Ростова-на-Дону», МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону», администраций районов в соответствии с договорами, заключенными с пассажирскими транспортными предприятиями.

Отв.: Л.П.Лисицына, М.А.Самофалова, главы администраций районов города.

8.Обеспечение пассажирского автотранспорта 18.09.2010, согласно утвержденной схеме, в 22-30 часов для перевозки населения после проведения  основных праздничных мероприятий.
Отв.: В.Г.Кочерга 
9.Отключение электроэнергии контактной сети по пр. Театральному от     ул. Закруткина до ул. М.Горького; по ул. Б.Садовой от пр. Буденновского до пр. Театрального, пл. Театральной, ул. Советской от ул. Каяни до пл. К.Маркса 18.09.2010 с  15-00 часов до 23-00 часов. 
Обеспечение работы праздничной иллюминации города 18, 19 сентября 2010 года. 
Совместно со службой Управления  Северо-Кавказской железной дороги обеспечение постоянного энергоснабжения сценического комплекса с 3-фазным подключением мощностью 200кВт светового и звукового оборудования, крупноразмерных экранов. 
Обеспечение электрического освещения в гримерных палатках для артистов, внутри сценического комплекса на театральной площади 18.09.2010 с 17-00 часов до 23-00 часов. 
Выделение по письмам МУ «Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону»  вышки для монтажа праздничного оформления сцены на Театральной площади 17.09.2010 и демонтажа оформления 20.09.2010.
Отв.: И.В.Политика, Г.В.Межерицкий, С.В.Цыбан 
10. Охрана общественного порядка и безопасности в местах проведения праздничных мероприятий и массового пребывания горожан  17, 18, 19 сентября 2010 года. Обеспечение круглосуточной  охраны  сцены  на Театральной площади с 17 по 19 сентября 2010 года. Организация оцепления места установки  и  проведения праздничного   фейерверка 18 сентября с 15-00 часов до 22-30 часов на Театральной площади и сценического комплекса в период проведения концерта на Театральной площади 18 сентября 2010 года с 17-00 часов до 23-00 часов.
Контроль и регулирование работы городского автотранспорта в дни проведения праздничных  мероприятий.   Осуществление  пропускного  режима  служебного автотранспорта  в   период   перекрытия   движения,   при   проведении   городских мероприятий по специально изготовленным пропускам. 
Отв.: К.В.Кохно 

 11. Контроль за обеспечением пожарной безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 17, 18,  19 сентября 2010 года. Обеспечение работы пожарных нарядов с машинами в период установки и проведения праздничного фейерверка на Театральной площади 18 сентября  2010 года  с 15-00  часов до 23-00 часов. 

Отв.: К.Б.Мусоян, О.С.Бойко 
12. Дежурство машин «скорой помощи» и бригад медицинских работников в местах проведения основных праздничных мероприятий 17, 18, 19 сентября 2010 года. Дежурство 18 сентября 3-х машин с 18-00 часов до 23-00 часов на Театральной площади на время проведения народного гуляния, гала-концерта и праздничного фейерверка на Театральной площади, бригад медицинских работников в МУП «Городской культурно-досуговый центр имени М. Горького» 17, 18, 19 сентября 2010  года во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

Отв.: Р.Х.Девликамов 
13. Организация и проведение районных праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Обеспечение праздничного художественного оформления районов до 16.09.2010, оформление концертных площадок в местах проведения районных праздников.

Отв.: главы администраций районов города.

14. Организация приема почетных гостей и официальных делегаций, приглашенных на празднование Дня города:

 -формирование общего списка приглашенных и приглашение участников на празднование, закрепление гостей за районными администрациями;
- подготовка программы пребывания гостей праздника;
- встреча и размещение приглашенных в гостиницах;
- подготовка и проведение торжественного приема Мэра города;
-организация отъезда участников празднования Дня города.

Отв.: А.Н.Шамановский, В.В.Золотухин, В.В.Леденева 
15.Изготовление сувенирной продукции с символикой города. 

Отв.:  А.Н.Шамановский, В.В.Леденева, В.В.Золотухин 

16. Изготовление совместно с УВД  города пропусков для автотранспорта, задействованного в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 17, 18,  19 сентября 2010 года. Обеспечение пропусками служб города по заявкам для проведения центральных мероприятий,  посвященных празднованию Дня города.
Отв.: А.Н.Шамановский 
17.
Обеспечение работы четырех передвижных санитарно-гигиенических комплексов на Театральной площади для жителей города, двух передвижных  санитарно- гигиенических комплексов  для  артистов  внутри  сценического   комплекса на Театральной площади, одного передвижного санитарно-гигиенического комплекса в МУ «Детский парк имени В. Черевичкина»   18.09.2010 с  10-00 часов до 23-00 часов.

Приведение в порядок территории Театральной  площади после проведения народного гуляния и праздничного гала-концерта 18.09.2010.
Отв.: С.Б.Ковшиков, С.С.Пухкалов, А.В.Огарев 

18.
Подготовка и  проведение  комплекса  спортивных мероприятий  согласно утвержденному плану.

 Отв.: М.А.Самофалова 

19. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию Дня города, по плану Департамента социальной защиты населения города.
  Отв.: Е.Н.Батурина 

20.Проведение с 1 по 18 сентября 2010 года тематических мероприятий в школах, средних учебных заведениях, ВУЗах, посвященных    261-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.

Отв.: А.П.Уваровский 

21.Организация информирования горожан о праздничных мероприятиях в печатных и электронных СМИ. Обеспечение участия СМИ на центральных мероприятиях «Дня города».

 Отв.: Д.В.Комаров 

2. Перечень объектов, планируемых к открытию в рамках празднования Дня города, посвященного 261-ой годовщине со дня образования.

	№ п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Наименование объекта
	Сроки сдачи
	Адрес
	Ответственные

	1. 
	Ввод в эксплуатацию поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Темерник п.II-25Г
	Июль 2010 года
	Мкр. Темерник
	МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону»

	2. 
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 26 июня-ул. Брестская
	Сентябрь 2010 года
	Ул. 26 июня-ул. Брестская
	МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону»

	3. 
	Открытие декоративного светомузыкального фонтана «Аллея Роз»
	Август 2010 года
	Советский район, бульвар Дружбы, 1
	МУ «Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства»

	4. 
	Запуск модернизированного расчетно-сервисного центра, отвечающего требованиям предоставления государственных муниципальных услуг по принципу «Единого окна»
	Сентябрь 2010 года
	Ул. Малюгиной, 284
	МУП ЕИРЦ

	5. 
	Пуск в эксплуатацию ВНС «Восточная»
	Май  

2010 года
	Ул. Днепропетровская, 81
	ОАО «ПО Водоканал»

	6. 
	Презентация системы дистанционного контроля гидравлических режимов
	Июнь 2010 года
	ОАО «ПО Водоканал» Центральная диспетчерская ул. М.Горького, 293
	ОАО «ПО Водоканал»

	7. 
	Реконструкция сквера Строителей
	Апрель-сентябрь 2010 года
	Сквер Строителей
	МУ «ДМИБ Октябрьского района»

	8. 
	МЛПУЗ «Городская поликлиника №3»
	сентябрь 2010 года
	Пер.

Оренбургский,

22/1
	МУ «Управление здравоохранение города Ростова-на-Дону»

Р.Х.Девликамов 

	9. 
	МЛПУЗ «Стоматологическая поликлиника Железнодорожного района»
	сентябрь 2010 года
	Ул.Плеханова,12
	МУ «Управление здравоохранение города Ростова-на-Дону»

Р.Х.Девликамов 

	10. 
	Открытие после капитального ремонта

МОУ СОШ № 56
	01.09.10
	ул. Ларина, 24а
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»

А.П. Уваровский 

	11. 
	Открытие после капитального ремонта

МДОУ № 314
	01.08.10
	ул.Орбиталь-ная, 78/1
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»

А.П.Уваровский 

	12. 
	Открытие после капитального ремонта

МОУ лицей № 11 «Естественно-научный»
	01.09.10
	ул.Верхненольная 8
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский 

	13. 
	Открытие после капитального ремонта

МДОУ № 37
	01.11.10
	ул.Нефедова, 59
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский 



	14. 
	Открытие крытого спортивного комплекса (новое строительство)
	Сентябрь

2010 года
	Ул. 2-я Краснодарская 149/3
	МОУ ДОД «Гребной канал «Дон»

А.И.Орехов 

	15. 
	Открытие плоскостного  спортивного сооружения (новое строительство) для кинологических видов спорта (аджилити)
	Сентябрь

2010 года
	ул. Пойменная,2а

Кировский район
	МОУ ДОД «Гребной канал «Дон»

А.И.Орехов 

	16. 
	Открытие после капитального ремонта плоскостного сооружения с тартановым покрытием для игровых видов спорта
	Сентябрь

2010 года
	ул. 40-летия Победы, 55Е

Пролетарский район
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону»

М.А. Самофалова

	17. 
	Ввод в эксплуатацию 3-х этажного делового центра со востренным фитнес-цетром
	Май-июнь 2010 года
	Ул. Комарова, 28-е
	ООО «Инвестсервис-строй»

	18. 
	Открытие филиала поликлиники № 10
	апрель 2010 года
	Ул. Чехова, 17
	МУ «Управление здравоохранение города Ростова-на-Дону»

Р.Х.Девликамов 

	19. 
	Ввод в эксплуатацию спортивной площадки гимназии № 34
	Сентябрь 2010 года
	Ул. Ленина, 64а
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский, 

МУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»

	20. 
	Ввод в эксплуатацию спортивной площадки гимназии № 76
	Сентябрь 2010 года
	ул. Волкова, 5/4
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский, 

МУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»

	21. 
	Ввод в эксплуатацию спортивной площадки МОУ СОШ № 16
	Сентябрь 2010 года
	Ул. Вятская, 24
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский 

МУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону»

	22. 
	Открытие производственной базы «Юг Руси – Золотая семечка» с размещением комплекса бумагоделательного производства и складской базы 
	III кв. 2010 года
	ОАО «Юг Руси – Золотая семечка»
	ОАО «Юг Руси – Золотая семечка», В.В.Золотухин

	23. 
	Открытие бумагоделательного производства в ОАО «Донская гофротара»
	III кв. 2010 года
	ОАО «Донская гофротара»
	ОАО «Донская гофротара», В.В.Золотухин

	24. 
	Открытие 2-ой очереди пускового комплекса ЗАО «Меринос ковры и ковровые изделия»
	III кв. 2010 года
	ЗАО «Меринос ковры и ковровые изделия»
	ЗАО «Меринос ковры и ковровые изделия», В.В.Золотухин

	25. 
	Открытие многофункционального зала Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «ВертолЭкспо»
	III кв. 2010 года
	КВЦ «Вертол-Экспо»
	ОАО «Роствертол», В.В.Золотухин


3. Праздничные мероприятия в рамках Дня города Ростова-на-Дону, 

посвященного 261-ой годовщине со дня образования
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведе-ния
	Адрес
	Ответственные

	1. 
	«Мой Ростов» - конкурс творческих работ учащихся ДХШ имени Чиненовых, ДШИ № 1, ДШИ № 3 имени Глинки с проведением выставки работ-победителей на празднике в Ростовском зоопарке.
	январь-сентябрь 2010 года
	
	МОУ ДОД ДХШ имени Чиненовых, ДШИ № 1, 
ДШИ № 3 имени Глинки

	2. 
	«Лучший город Земли» - фестиваль-концерт казачьих станиц Ростовского Войскового казачьего общества «Всероссийское Войско Донское»
	Сентябрь 2010 года
	ул. Б. Садовая, 45
	МУП ГКДЦ имени

М. Горького

	3. 
	Выставка «Таланты Ростова» из художественной коллекции библиотечно-информационного центра имени Гагарина
	сентябрь 2010 года
	проспект Королева
	БИЦ им. Гагарина

	4. 
	Фестиваль молодежных инициатив «Свобода»: Игровая конкурсная программа «Веселый студент», посвященная Дню города
	3 сентября 2010 года
	Театральная площадь, 6
	МУ «Детский парк имени

Вити Черевичкина»

	5. 
	«Город  лицом к ребенку» - благотворительная программа для детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей.
	10 сентября 2010 года
	ул. 56-й Армии, 1
	МУ ПКиО имени Октября

	6. 
	Фестиваль молодежных инициатив «Свобода»: реконструкция исторических битв, конкурс «Ростовский рыцарь»
	10 сентября 2010 года
	Театральная площадь, 6
	МУ «Детский парк имени

В. Черевичкина»

	7. 
	Презентация творческих работ читателей «Ростов — мой солнечный причал»
	13-17 сентября 2010 года
	ул. Тарновского-Терлецкого, 26
	Библиотека имени Мичурина

	8. 
	Неделя городов-побратимов «Ростов-на-Дону — Леман».
	13-19 сентября 2010 года
	проспект Королева
	БИЦ им. Гагарина

	9. 
	Читательская конференция «Место ростовской поэзии в контексте современного российского литературного процесса»
	15 сентября 2010 года
	проспект Нагибина, 45
	Библиотека имени Калинина

	10. 
	Литературная гостиная «Застывшее наследие в камне» (о творчестве ростовского скульптура  А.А. Скнарина)
	16 сентября 2010 года
	ул. Калугина, 19
	Библиотека имени Шолохова

	11. 
	«Ростов-на-Дону — город Воинской славы!» - народное гулянье, посвященное Дню города
	18 сентября 2010 года
	ул. 56-й Армии, 1
	МУ ПКиО имени Октября

	12. 
	Праздничный концерт «Ростову посвящается»
	18 сентября 2010 года
	пр. Сельмаш, 1
	МУ ПКиО имени Н. Островского

	13. 
	Народное гулянье, посвященное Дню города.
	18 сентября 2010 года
	ул. Б. Садовая, 127
	МУ ПКиО

«1 Мая»

	14. 
	Праздничная программа, посвященная Дню города
	18 сентября 2010 года
	Театральная площадь, 6
	МУ «Детский парк имени

В. Черевичкина»

	15. 
	«Ты, я и наш Город!» - народное гулянье, посвященное Дню города
	19 сентября 2010 года
	ул. Б. Садовая, 45
	МУП ГКДЦ имени

М. Горького

	16. 
	Праздничная концертная программа,  посвященная Дню города
	19 сентября 2010 года
	ул. Капустина, 1
	МУ ПКиО «Дружба»

	17. 
	«Дон — мой дом» - праздничная программа
	19 сентября 2010 года
	ул. 56-й Армии, 1
	МУ ПКиО имени Октября

	18. 
	Народное гулянье, посвященное Дню города
	19 сентября 2010 года
	пр. Сельмаш, 1
	МУ ПКиО имени Н. Островского

	19. 
	Праздничная программа, посвященная Дню города
	19 сентября 2010 года
	ул. Б. Садовая, 45
	МУП ГКДЦ имени

М. Горького

	20. 
	Профессиональный городской конкурс «Лучшая медицинская сестра»  
	Сентябрь 2010 года
	Дом офицеров (конференц-зал)
	МУ «Управление

здравоохранения города Ростова-на-Дону»

Р.Х.Девликамов


	21. 
	Августовская конференция работников муниципальной системы образования «Педагогический форум  - 2010»  


	август

2010 года
	Ростовский государственный музыкальный театр
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский,
МОУ Методический центр образования

города  Ростова-на-Дону

	22. 
	Подготовка и издание журналов: «Одаренные дети города Ростова-на-Дону» (выпуск 4), «История конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону. 1990-2010», посвященный году Учителя
	до 10 августа 2010 года
	МОУ Методический центр образования
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	23. 
	Торжественное заступление Почетного караула для несения службы на Посту № 1 у  Огня Вечной Славы города Ростова-на-Дону
	6 сентября 2010 года
	сквер им. М.Фрунзе
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону»

А.П.Уваровский

	24. 
	Подготовка и проведение городской краеведческой интернет-олимпиады  «Вклад ростовчан в победу в Великой Отечественной войне», посвященной 65-летию Великой победы»
	14 сентября 2010 года
	МОУ Методический центр образования

МОУ центр информатизации образования
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону,

МОУ центр информатизации образования

города  Ростова-на-Дону

	25. 
	Организация и проведение уроков мужества на классных часах по теме: 

«Ростов-на-Дону - город воинской славы»
	13-20  сентября 2010 года
	МОУ Методический центр образования
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	26. 
	Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных 65-летию Великой Победы «Героический подвиг наших земляков в Великой Отечественной войне»
	06-20 сентября 2010 года
	Дворец творчества детей и молодежи
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	27. 
	Всероссийская акция «Я – гражданин России» (вручение паспортов гражданина РФ)
	17 сентября 2010 года
	Законодательное собрание Ростовской области
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	28. 
	Конкурс сочинений «О тебе, мой Ростов», посвященный Дню города
	до 13 сентября 2010 года
	Образовательные учреждения города
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	29. 
	Городской фестиваль «Да здравствует Ростов!» самодеятельных театральных студий образовательных учреждений города 
	18 сентября 2010 года
	Образовательные учреждения города
	МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	30. 
	День знаний
	01 сентября 2010 года

	Общеобразова-тельные учреждения города
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский,
МОУ Методический центр образования города  Ростова-на-Дону

	31. 
	Городской гала-концерт «Юные ростовчане – любимому городу»
	19 сентября 2010 года
16-00 –

18-00
	парк им. Горького
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский

	32. 
	Городской праздник «Учителя! Гордится вами город», посвященный международному Дню учителя
	05 октября 2010 года
	Дворец творчества детей и молодежи
	МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» А.П.Уваровский

	33. 
	Торжественное награждение победителей и лауреатов 

городского конкурса талантливой молодежи «Лучшие студенты 2010 года» 
	сентябрь
	Зал Городской Думы, ул.Б.Садовая,47
	Отдел по делам молодежи
Администрации города 
М.Г.Чупров

	34. 
	Городской бал молодых семей Ростова      
	18 сентября 2010 года
	Театральная площадь,  у Фонтана
	Отдел по делам молодежи Администрации города  

М.Г.Чупров,

Центр родительской культуры «Мой малыш»

	35. 
	Фестиваль КВН
	19 сентябрь 2010 года
	По назначению
	Отдел по делам молодежи М.Г.Чупров, Новая Лига КВН

	36. 
	Городской молодежный праздник «Молодые таланты Ростова»
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	Отдел по делам молодежи Администрации города  

М.Г.Чупров

	37. 
	Городской фестиваль «Молодой рабочий»
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	Отдел по делам молодежи Администрации города  

М.Г.Чупров

	38. 
	Молодежный конвент «Взгляд в будущее»
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	Отдел по делам молодежи Администрации города    М.Г.Чупров

	39. 
	Благодарственные молебны в честь 261-ой годовщины со Дня основания города Ростова-на-Дону
	18 сентября 2010 года
	Православные храмы города
	Ростовская Епархия, РПЦ комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству

	40. 
	Праздник «Ростов многонациональный»
	18 сентября 2010 года
	Ул. Береговая (Набережная р. Дон)
	комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству

	41. 
	2 Международный турнир по футболу среди детских команд 1999 года рождения на Кубок памяти футболистов команды ФК «Ростсельмаш»
	июль
	поле ФК «Ростов» с искусственным покрытием
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова


	42. 
	Спартакиада среди трудовых коллективов
	июль 
	Гребной канал 

«Дон»

Пойменная, 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	43. 
	Второй Южнороссийский чемпионат по мини футболу «Я строитель»
	август
	Гребной канал «Дон»

Пойменная, 2а.
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	44. 
	Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника 
	8 августа

2010 г.
	гребной канал «Дон», ул. Пойменная 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	45. 
	Фестиваль экстремальных видов спорта «Сникерс Урбания»
	8 августа

2010 года
	открытая площадка «Вертол-Экспо», ул.Нагибина 30
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	46. 
	Всероссийские финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч»
	август
	Стадион «Олимп 21 век»
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	47. 
	Товарищеская встреча по 

футболу между сборными органов местного самоуправления городов Ростова-на-Дону и Азова
	август


	Стадион «Темерник»
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	48. 
	Финал Чемпионата города Ростова-на-Дону по пляжному волейболу среди мужских и женских команд
	сентябрь


	гребной канал «Дон», 

ул. Пойменная 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	49. 
	Физкультурно-спортивные мероприятия среди инвалидов, посвященные празднованию 261-ой годовщине  со дня основания  города Ростова-на-Дону
	11-12 сентября

2010 года
	гребной канал «Дон», 

ул. Пойменная 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	50. 
	Финальные соревнования Спартакиады дошкольных учреждений
	17 сентября

2010 года
	МОУ СОШ №80, ул. Пушкинская, 190
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону»,
МУ «Управление образования администрации города Ростова-на-Дону» М.А.Самофалова

А.П.Уваровский

	51. 
	Велофестиваль на шоссе, посвященный Дню города
	17-19 сентября

2010 года
	Левенцовское

поселение
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	52. 
	Открытый чемпионат города по бадминтону «Ростов-Папа» 
	сентябрь


	место проведения определится по результатам процедуры закупок
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	53. 
	Легкоатлетический марафон (42 км 195м)
	сентябрь


	гребной канал «Дон», 

ул. Пойменная 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	54. 
	Первенство города Ростова-на-Дону по волейболу среди юношей и девушек 1995-96 р.
	сентябрь


	гребной канал «Дон», 

ул. Пойменная 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	55. 
	Открытый Кубок города по плаванию, посвященный Дню города Ростова-на-Дону
	сентябрь
	место проведения определится по результатам процедуры закупок
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	56. 
	Чемпионат города по аджилити «Южная столица»
	Сентябрь 2010 года
	площадка ул. Стачки-Зорге
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	57. 
	Открытые городские соревнования по ловле рыбы поплавочной удочкой посвященный «Дню города» (матчевая удочка)
	Сентябрь 2010 года
	Гребной канал «Дон»
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	58. 
	Спортивный фестиваль игровых видов спорта  для детей и молодежи в районах города на новых спортивных объектах (сдаточных).
	сентябрь
	Советский район – ул. 2ая Краснодарская,149В «Крылатый спортивный комплекс»;

Пролетарский район – ул. 40летия Победы,55 Е.
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	59. 
	Водно-спортивный праздник: Парусная регата на Кубок города Ростова-на-Дону для всех классов судов и показательные выступления современных водных судов, концерт с участием спортивных федераций на импровизированной сцене – плоской палубе теплохода на набережной


	сентябрь


	Ул. Береговая,

набережная реки «Дон
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	60. 
	Открытый Кубок города по дартсу
	сентябрь
	место проведения определится по результатам процедуры закупок
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

Федерация города по дартсу

	61. 
	Открытие сезона. 

Первенство города Ростова-на-Дону по акробатическому рок-н-роллу
	сентябрь


	место проведения определится по результатам процедуры закупок
	Федерация города по акробатическому рок-н-роллу,
МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	62. 
	Финальные соревнования массовой акции «Футбол в каждый двор!»

Участники дворовые команды трех возрастов: 

10-11 лет, 12-13 лет; 14-15 лет
	30 октября
	гребной канал «Дон», 

ул. Пойменная 2а
	МУ «Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону» 
М.А.Самофалова

	63. 
	Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший социальный работник»
	Август

2010 года
	По назначению
	МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» 

Е.Н.Батурина

	64. 
	Поздравление с началом учебного года первоклассников из малообеспеченных семей
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» Е.Н.Батурина

	65. 
	Поездка ветеранов войны в санаторий
	Август-сентябрь 2010 года
	По назначению
	МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» Е.Н.Батурина

	66. 
	Торжественная встреча участников Великой Отечественной войны – освободителей города Ростова-на-Дону и тружеников тыла
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» Е.Н.Батурина

	67. 
	Смотр-конкурс творческих коллективов граждан пожилого возраста и инвалидов, посвященный Дню пожилого человека
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» Е.Н.Батурина

	68. 
	Поздравление долгожителей города Ростова-на-Дону
	Сентябрь 2010 года
	По назначению
	МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» Е.Н.Батурина

	69. 
	Прием официальных делегаций из породненных городов и городов-партнеров
	16-22 сентября 2010 года
	
	Управление по организационной работе и связям с общественными организациями Администрации города

	70. 
	Сельскохозяйственные ярмарки «Осенний урожай – любимому городу!» 
	сентябрь 2010 года
	Районы города
	Комитет по торговле и бытовому обслуживанию 

	71. 
	Конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка»
	III кв. 2010 года
	
	Управление экономического развития

	72. 
	Конкурс «Лучшее предприятие города по отраслям экономики»
	III кв. 2010 года
	Предприятий города 
	Управление экономического развития

	73. 
	Конкурс «Лучший директор промышленного предприятия года»
	III кв. 2010 года
	Администрация города
	Управление экономического развития

	74. 
	Конкурс «Лучшая социальная практика компании»
	III кв. 2010 года
	Администрация города
	Управление экономического развития

	75. 
	Конкурс «Лучший предприниматель города Ростова-на-Дону»
	III кв. 2010 года
	Администрация города
	Управление экономического развития

	76. 
	Конкурс среди работников предприятий на звание «Лучший по  профессии»
	III кв. 2010 года
	Предприятий города 
	Управление экономического развития

	77. 
	Награждение победителей конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный»
	Сентябрь 2010 года
	Зал коллегии УВД по городу Ростову-на-Дону
	Управление по  работе с  правоохранитель-ными, военными  органами, вопросам общественного порядка и мобилизационной подготовке

	78. 
	Проведение общегородского конкурса по номинациям: «Лучший дом, находящийся в управлении управляющей организации», «Лучший дом ТСЖ(ЖСК)», «Лучший частный дом», «Лучшая детская площадка»
	Май-сентябрь 2010 года
	Районы города
	МУ «Департамент ЖКХ и энергетики»
Ковшиков С.Б., администрации районов города 

	79. 
	Смотр-конкурс на звание «Лучший объект озеленения 2010 года»
	Май-сентябрь 2010 года
	Районы города
	МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» Ковшиков С.Б., администрации районов города

	80. 
	Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», «лучший водитель троллейбуса», «лучший водитель автобуса»
	Июль-сентябрь
	Ул. Профсоюзная, 47,  

ул. Малиновского 3/2
	МУ «Департамент транспорта»
Г.П.Клейменов

	81. 
	Организация звуковой записи с праздничными поздравлениями членов городского сообщества
	До 01.09.2010
	Подвижной состав на городских маршрутах
	Руководители предприятий ОПТ

	82. 
	Праздничное оформление подвижного состава
	17-19.09.2010
	Предприятия ОПТ
	Руководители предприятий ОПТ

	83. 
	Работа экскурсионных автобусов, троллейбусов 
	Сентябрь 2010
	По утвержденной схеме маршрутов
	Руководители предприятий ОПТ

	84. 
	Празднование для любви, семьи и верности. Установка и открытие скамьи примирения.
	08 августа 2010 года
	Парк «Дружба» бул. Комарова
	Администрация Ворошиловского района

	85. 
	Награждение победителей районного конкурса детского творчества «Наш района через 25 лет»
	Сентябрь 2010 года
	Бул. Комарова, 28/5
	Администрация Ворошиловского района, МУ «Отдел образования Ворошиловского района»

	86. 
	Международный продовольственный и  агропромышленный форму «Ростов гостеприимный 2010»
	15-17 сентября 2010 года
	ТВЦ «ВертолЭкспо»,

пр. М.Нагибина, 30
	ООО ФВЦ «Бизнес-АРТ», ООО ВертолЭкспо»

	87. 
	Праздник проспекта М.Нагибина
	17 сентября 2010 года
	
	Администрация Ворошиловского района, СДК «Роствертол»

	88. 
	Спартакиада школьников
	18 сентября 2010 года
	Парк «Дружба» (бул. Комарова)
	Администрация Ворошиловского района, 
МУ «Отдел образования Ворошиловского района»

	89. 
	Выставка детского творчества  «Город детства моего»
	1 сентября 2010 года
	Площадка возле ТРЦ «Сокол»
	Администрация Железнодорож-ного района

	90. 
	Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые» в честь юбилея города
	Сентябрь 2010 года
	Пер. Вязовский, 18 
	Администрация Железнодорож-ного района

	91. 
	Районный фестиваль талантов «Ты молод, мой город!»
	Сентябрь 2010 года
	Пл. Рабочая
	Администрация Железнодорож-ного района

	92. 
	Фестиваль танцевального искусства «Твой ритм»
	Сентябрь 2010 года
	Комсомольский сквер
	Совет молодежи Октябрьского района

	93. 
	«Красота, здоровье, спорт»- праздник, посвященный празднованию Дня города
	Сентябрь 2010 года
	Комсомольский сквер
	МОУ ЦДОД

	94. 
	Литературная гостиная «Ростов и Ростовцы» - встречи с почетными гражданами города Ростова-на-Дону
	Сентябрь 2010 года
	ГОУ ВПО РГУПС
	Проректор по международному сотрудничеству и воспитательной работе А.Ю.Голобо-родько

	95. 
	Детский спортивный праздник «Юные патриоты России»
	11 сентября 2010 года 
	Парк им. Октября, ул. 58-ой Армии, 1
	МУ «Отдел образования Октябрьского района»

	96. 
	Спортивно-развлекательная программа «Мы славим город любимый!»
	17 сентября 2010 года
	ГОУ ВПО ДГТУ, пл. Гагарина, 1
	ГОУ ВПО ДГТУ

	97. 
	Концерт детского художественного творчества в честь Дня города
	17 сентября 2010 года
	Комсомольский сквер
	МОУ ЦДОД, Администрация Октябрьского района

	98. 
	Праздничный концерт: стихи и песни о любимом городе
	17 сентября 2010 года
	ГОУ НПО ПУ № 7
	ГОУ НПО ПУ №7

	99. 
	Спортивный праздник «Спортивный марафон»
	18 сентября  2010 года
	Парк им. Октября, ул. 56-ой Армии, 1 
	Администрация Октябрьского района

	100. 
	Эстрадная молодежная программа «Творчество молодых - любимому городу»
	19 сентября 2010 года
	Парк им. Октября, ул. 56-ой Армии, 1
	Администрация Октябрьского района, администрация парка им. Октября, ДГТУ

	101. 
	Проведение фотовыставки «Как прекрасен этот мир!»
	20-24 сентября
	ГОУ НПО ПЛ    № 10
	ГОУ НПО ПЛ №10  

	102. 
	Экскурсионная автобусная поездка одиноких пожилых граждан пожилого возраста района по историческим местам и достопримечательностям города
	4 октября
	
	МУ «Управление соцзащиты населения

Октябрьского района»

	103. 
	Детский праздник, посвященный Дню Российского флага «Символика России»
	20 августа 2010 года
	Парк им. В.Черевичкина
	Администрация Пролетарского района

	104. 
	Конкурс сочинений, стихов, рисунков, плакатов, посвященный 230-летию со дня основания Нахичевани-на-Дону, 80-летию Пролетарского района
	1-10 сентября 2010 года
	МОУ СОШ
	МУ «Отдел образования Пролетарского района»

	105. 
	Конкурса «Наш район - самый, самый»
	Август - сентябрь
	
	Администрация Пролетарского района

	106. 
	Спартакиада школьников, посвященная Дню города (мини-футбол, веселые старты, легкоатлетическая эстафета, стритбол)
	10 сентября 2010 года
	МОУ СОШ № 81
	Администрация Пролетарского района, МУ «Отдел образования Пролетарского района»

	107. 
	Спартакиада допризывной молодежи среди учащихся средних профессиональных учебных заведений
	13 сентября 2010 года
	МОУ СОШ № 106
	Администрация Пролетарского района

	108. 
	«Родному городу таланты и успехи!» - концерт творческих коллективов района, посвященный 261-ой годовщине со дня основания города. 
	18 сентября 2010 года
	Верхняя аллея парка им. города Плевен
	Администрация Советского района

	109. 
	Детский праздник «Ростов-на-Дону – город детства, город солнца!»
	19 сентября 2010 года
	Верхняя аллея парка им. города Плевен
	Администрация Советского района

	110. 
	Праздник улицы имени города-побратима Ле-Ман 
	11 сентября 2010 года
	
	Администрация Советского района

	111. 
	Месячник по благоустройству и озеленению города
	Август-сентябрь
	Районы города
	МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» С.Б.Ковшиков, администрации районов города

	112. 
	Проведение экологических субботников по санитарной очистке Кумженской рощи, а также территорий в границах водоохранных зон:

- реки Темерник,

- ручья балки Кизитериновская,

- ручья балки Рябинина. 
	Сентябрь 2010 года
	Кумженская роща, р. Теменик, 

б. Кизитери-новская,

 Б. Рябинина
	Администрации Первомайского, Ворошиловского, Октябрьского, Железнодорож-ного, Советского, Пролетарского, Ленинского районов, комитет по охране окружающей среды 

	113. 
	Установка детского игрового комплекса на территории Старообрядческого Покровского Собора
	01.09.2010
	Ул. Ульяновская, 37
	МУ «ДМИБ Ленинского района»


4. Центральные мероприятия празднования Дня города Ростова-на-Дону, 

посвященные 261-ой годовщине со дня образования

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Адрес
	Ответственные

	1. 
	VII Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает»
	18-21 сентября 2010 года
	ул. Б. Садовая, 45

(Парк им. М. Горького),

ул. Б. Садовая, 170

(Большой зал  Ростовской областной филармонии)
	МУ «Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону»,

МОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»

	2. 
	Торжественный прием Мэра города.
	18 сентября 2010 года
	ул. Б.Садовая, 115, 

Конгресс-отель «Дон-Плаза»
	А.Н.Шамановский В.В. Золотухин


	
	Праздничный гала-концерт на Театральной площади.
	18 сентября 2010 года
	Театральная площадь
	МУ «Управление культуры 

	3.1
	Праздничный фейерверк.


	
	
	Администрации

города Ростова-на-Дону»

	3.2
	Праздничный салют (по согласованию с командованием СКВО)
	
	
	Командование СКВО

	3. 
	Районные  народные гулянья.
	19 сентября 2010 года
	Центральные площади районов, парки культур и отдыха
	Администрации районов

	4. 
	Городской праздник ТРЦ «Золотой Вавилон»
	19 сентября 2010 года


	ТРЦ «Золотой Вавилон», ул. Малиновского, 25
	ТРЦ «Золотой Вавилон», администрация Советского района


	Заведующий сектором нормативных документов Администрации города 
	
	Т.Н.Тареева


Ссылка на WWW.ROSTOV-GOROD.RU обязательна

Ссылка на WWW.ROSTOV-GOROD.RU обязательна


