Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1368 (ред. от 29.06.2026) "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 23.07.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. N 1368

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ

И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д от 05.04.2019 N 253, от 14.06.2019 N 484, от 12.08.2019 N 696, от 17.10.2019 N 956, от 26.11.2019 N 1095, от 04.02.2020 N 66, от 15.04.2020 N 356, от 25.06.2020 N 621, от 24.08.2020 N 866, от 16.10.2020 N 1079, от 30.12.2020 N 1412, от 20.02.2021 N 131, от 12.04.2021 N 306, от 18.06.2021 N 520, от 18.08.2021 N 721, от 25.10.2021 N 950, от 17.12.2021 N 1181, от 05.03.2022 N 165, от 21.04.2022 N 386, от 21.06.2022 N 619, от 17.08.2022 N 854, от 06.10.2022 N 1019, от 06.12.2022 N 1225, от 06.03.2023 N 168, от 15.04.2023 N 350, от 14.06.2023 N 569, от 17.08.2023 N 815, от 03.10.2023 N 1058, от 12.12.2023 N 1409, от 14.02.2024 N 138, от 09.04.2024 N 332, от 05.06.2024 N 631, от 20.08.2024 N 1005, от 01.10.2024 N 1196, от 02.12.2024 N 1447, от 20.02.2025 N 134, от 27.05.2025 N 547, от 29.07.2025 N 822, от 09.10.2025 N 1117, от 12.12.2025 N 1379, от 19.12.2025 N 1408, от 19.03.2026 N 279, от 14.05.2026 N 515, от 29.06.2026 N 734) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 N 565 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону", постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 N 966 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ростова-на-Дону" постановляю:

(преамбула в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 19.12.2025 N 1408)

1. Утвердить муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону".

2.2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2014 N 1440 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону".

2.3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.03.2015 N 162 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 29.12.2014)".

2.4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 16.07.2015 N 611 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 24.03.2015)".

2.5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2015 N 867 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 16.07.2015)".

2.6. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.11.2015 N 1083 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 24.09.2015)".

2.7. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.02.2016 N 145 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 18.11.2015)".

2.8. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.04.2016 N 485 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 19.02.2015)".

2.9. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.06.2016 N 750 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 29.04.2016)".

2.10. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 03.08.2016 N 1063 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.06.2016)".

2.11. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.10.2016 N 1460 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 03.08.2016)".

2.12. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15.12.2016 N 1767 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 10.10.2016)".

2.13. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 07.03.2017 N 170 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 15.12.2016)".

2.14. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 13.04.2017 N 300 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 07.03.2017)".

2.15. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 05.06.2017 N 485 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 13.04.2017)".

2.16. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.08.2017 N 774 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 05.06.2017)".

2.17. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.10.2017 N 1048 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.08.2017)".

2.18. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15.12.2017 N 1296 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 25.10.2017)".

2.19. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 09.02.2018 N 144 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 15.12.2017)".

2.20. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.04.2018 N 490 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 09.02.2018)".

2.21. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 05.06.2018 N 584 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 28.04.2018)".

2.22. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.07.2018 N 725 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 05.06.2018)".

2.23. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.10.2018 N 1046 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.07.2018)".

2.24. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2018 N 1202 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 11.10.2018)".

2.25. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1350 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 28.11.2018)".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный", но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Симаченко Н.О.

(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д от 19.03.2026 N 279, от 29.06.2026 N 734)

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

В.В.КУШНАРЕВ

Постановление вносит

Управление культуры

города Ростова-на-Дону

# Приложение

к постановлению

Администрации

города Ростова-на-Дону

от 28.12.2018 N 1368

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д от 19.12.2025 N 1408, от 19.03.2026 N 279, от 14.05.2026 N 515, от 29.06.2026 N 734) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Стратегические приоритеты

муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры

и искусства города Ростова-на-Дону"

### 1.1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы "Сохранение

и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону"

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления сохранения и развития культуры и искусства, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Город Ростов-на-Дону - крупнейший на юге России центр науки, образования, культуры и искусства, обладающий значительным историко-культурным наследием и богатым творческим потенциалом населения.

Приоритетными направлениями развития в сфере культуры являются: обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, услугам муниципальных учреждений культуры, объектам культурного наследия; сохранение традиций культуры и искусства; создание условий для инновационного развития сферы культуры в городе Ростове-на-Дону; укрепление и развитие бренда "Ростов-на-Дону - южная культурная столица".

В настоящее время в городе Ростове-на-Дону осуществляют свою деятельность 78 учреждений в сфере культуры, в том числе: 13 учреждений дополнительного образования детей; 46 муниципальных библиотек, объединенных в Ростовскую-на-Дону городскую централизованную библиотечную систему; 12 муниципальных парков, подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону: Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького" (далее - МАУК "ГКДЦ им. М. Горького"), Муниципальное автономное учреждение Парк культуры и отдыха "Левобережный" (далее - МАУ ПКиО "Левобережный"), включающий парк семейного отдыха "Левобережье", Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха Дружба (далее - МБУ ПКиО Дружба), Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха 1 Мая (далее - МБУ Парк 1 Мая), включающий филиал Детский парк им. В. Черевичкина, в составе Муниципального автономного учреждения культуры "Дирекция парков города Ростов-на-Дону" (далее - МАУК "Дирекция парков города Ростова-на-Дону"): парки им. Н. Островского, им. А. Собино, "Осенний", "В честь 70-лет Победы ВОВ 1941 - 1945 гг.", "Вересаево", Муниципальное автономное учреждение культуры Ростовский-на-Дону зоопарк (далее - Ростовский-на-Дону зоопарк), включающий Парк КиО им. Октября и сквер "Семицветик". 2 парка переданы в долгосрочную аренду: парки им. Октябрьской революции и им. города "Плевен"; Муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону "Городской Дом Творчества" (далее - МАУ "ГДТ"), имеющий два филиала: патриотический центр "Победа" и "Центр ветеранов боевых действий"; Муниципальное автономное учреждение культуры "Ростовский-на-Дону академический молодежный театр" (далее - МАУК "РАМТ"); Муниципальное автономное учреждение "Музей истории города Ростова-на-Дону" (далее - МАУ "МИР") и Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону (далее - МБУ "ЦОП").

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в городе 7, из них 1 находится в муниципальной собственности. В 2024 году число клубных формирований сохранилось на уровне, но участников в них увеличилось на 2 процента. На 5 процентов увеличилось количество культурно-массовых мероприятий, на 21 процент - количество посещений.

Библиотечное обслуживание получает более 275 тыс. пользователей (24,2 процента от населения города Ростова-на-Дону) в 46 муниципальных библиотеках. Объем книжного фонда составляет 1,9 млн экземпляров, обновляемость библиотечного фонда (новые поступления) - 48,1 тыс. единиц.

Главным инструментом сохранения культурного наследия нации выступают музеи. Главное событие 2024 года - это открытие Музея истории города Ростова-на-Дону. На сегодняшний день в Музее создано 3 экспозиционных зала. В первом и втором залах представлены экспозиции, объединенные темой: "Ростов-на-Дону от уездного города до Областного центра", в третьем зале экспозиция посвящена специальной военной операции.

Всего в Музее на научном описании в настоящее время находятся более 6000 экспонатов, переданных неравнодушными ростовчанами, из них около 1500 предметов поступили в 2025 году. 2650 предметов основного фонда зарегистрированы в негосударственной части Госкаталога музейного фонда Российской Федерации. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Российской Федерации.

Одним из важных приоритетов государственной культурной политики является развитие профессионального искусства. В городе Ростове-на-Дону осуществляют свою деятельность 4 театра (из них 3 областных и 1 муниципальный) и 14 концертных организаций (в том числе 2 областных и 12 муниципальных). Выстроенная репертуарная политика, сохранение лучших театральных традиций, работа над новыми проектами, постановка спектаклей, гастрольная деятельность позволяют улучшать качество оказываемых услуг и увеличивать зрительскую аудиторию.

Растет ежегодный зрительский охват, по итогам 2024 года в МАУК "РАМТ" он составил более 70,7 тыс. человек.

Приоритетным направлением развития города Ростова-на-Дону выступает развитие профессионального искусства, в связи с чем особую значимость приобретает возрождение трехступенчатой профессиональной образовательной цепочки: "школа искусств - колледж - ВУЗ". В муниципальных учреждениях дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере "Культура" занимаются более 9,3 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, 59,7% из них по состоянию на 2025 год охвачены предпрофессиональными программами подготовки, вместе с тем значение этого показателя заметно улучшилось с 2018 года - в 1,9 раза.

В сфере художественного и эстетического воспитания функционируют 13 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (детские школы искусств - 8, музыкальные школы - 4, художественная школа - 1).

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления культуры города Ростова-на-Дону является благоустройство парков и Муниципального автономного учреждения культуры Ростовский-на-Дону зоопарк (далее - Ростовский-на-Дону зоопарк), создание благоприятных условий для организации массового отдыха и досуга горожан и гостей города Ростова-на-Дону. С этой целью планируется привлечение инвестиций в реконструкцию муниципальных парков культуры и отдыха для дальнейшего благоустройства их территорий и проведения модернизации аттракционного хозяйства, в реконструкцию и развитие Ростовского-на-Дону зоопарка.

На территории города функционируют 6 муниципальных парков и 5 - в составе Дирекции парков города Ростова-на-Дону.

Общая площадь парков составляет 146,29 гектаров, на которой произрастает более 32000 деревьев свыше 100 различных пород.

В текущем году на их территории высажено более 286 тыс. шт. однолетников, порядка 10 тыс. шт. многолетников, более 600 деревьев.

Состояние объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является важнейшей составляющей имиджа города Ростова-на-Дону, который позиционирует сегодня себя как крупный российский историко-культурный, научно-образовательный и деловой центр.

Ежегодно предусматриваются средства на сохранение и популяризацию объектов монументального искусства, проводятся организационные мероприятия по установке новых памятников и мемориальных досок.

### 1.2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики города Ростова-на-Дону в сфере

реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

сохранение исторического и культурного наследия;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденной решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 (далее - Стратегия).

Целями муниципальной программы являются:

Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города Ростова-на-Дону, увеличение числа посещений культурных мероприятий до 45 млн единиц к концу 2035 года.

Увеличение количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, до 60% от общего количества контингента учреждений дополнительного образования к концу 2035 года.

### 1.3. Сведения о взаимосвязи с государственными программами

Ростовской области

Осуществляется взаимосвязь с государственной программой Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653, путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

### 1.4. Задачи муниципального управления в сфере реализации

муниципальной программы, способы их эффективного решения

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

Областным законом Ростовской области от 22.10.2004 N 177-ЗС "О культуре";

Областным законом Ростовской области от 02.03.2015 N 334-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области";

Областным законом от 03.11.2017 N 1217-ЗС "О развитии библиотечного дела в Ростовской области";

Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

Постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 N 163 "Об утверждении региональной программы "Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области".

Исходя из приоритетных направлений развития в сфере реализации муниципальной программы, основными задачами являются:

получение для граждан возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга;

повышение привлекательности учреждений сферы культуры для жителей и гостей города;

создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города Ростова-на-Дону;

создание условий для развития муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры;

создание условий для организации и проведения фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры;

создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;

создание условий для развития муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства;

выполнение мероприятий по обеспечению деятельности Управления культуры города Ростова-на-Дону.

## 2. Паспорт

муниципальной программы "Сохранение и развитие

культуры и искусства города Ростова-на-Дону"

### 2.1. Основные положения

| Куратор | Симаченко Наталия Олеговна, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.06.2026 N 734) |  |
| Ответственный исполнитель | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону |
| Период реализации | этап I: 2019 - 2025 годы; этап II: 2026 - 2035 годы |
| Цель (цели) | сохранение и развитие культурного и исторического наследия города Ростова-на-Дону, увеличение числа посещений культурных мероприятий до 45 млн единиц к концу 2035 года; увеличение количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, до 60% от общего количества контингента учреждений дополнительного образования к концу 2035 года |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования программы составляет 22005437,2 тыс. рублей, в том числе: этап I: 12894799,9 тыс. рублей; этап II: 9110637,3 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.06.2026 N 734) |  |
| Утратило силу. - Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 14.05.2026 N 515 |  |

### 2.2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями региональных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |  |  |
| #### 1. Цель муниципальной программы "Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города Ростова-на-Дону, увеличение числа посещений культурных мероприятий до 45 млн единиц к концу 2035 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | ССЭР ПМП | возрастающий | процентов | ведомственный | 28,0 | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года" | Управление культуры города Ростова-на-Дону | - |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ССЭР, ПМП | возрастающий | единиц | ведомственный | 15 | 2024 | 27 | 29 | 32 | 46 | Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года" | Управление культуры города Ростова-на-Дону | - |
| (п. 1.2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 14.05.2026 N 515) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий | ГП ССЭР ПМП | возрастающий | млн единиц | ведомственный | 19,20 | 2024 | 23,29 | 25,62 | 36,65 | 45,00 | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма" Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года" | Управление культуры города Ростова-на-Дону | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по Ростовской области до 247 млн единиц к 2030 году |
| 1.4. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ССЭР, ПМП | возрастающий | единиц | ведомственный | 7 | 2024 | 13 | 14 | 15 | 22 | Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года" | Управление культуры города Ростова-на-Дону | - |
| (п. 1.4 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 14.05.2026 N 515) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастающий | единиц | ведомственный | 1922060 | 2024 | не менее 1893000 | не менее 1893000 | не менее 1893000 | не менее 1893000 | - | Управление культуры города Ростова-на-Дону | - |
| #### 2. Цель муниципальной программы "Увеличение количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, до 60% от общего количества контингента учреждений дополнительного образования к концу 2035 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват обучающихся предпрофессиональными программами от общего количества учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастающий | процентов | ведомственный | 50 | 2024 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | Управление культуры города Ростова-на-Дону | - |

Примечание:

Используемые сокращения:

ГП - государственная программа;

ССЭР - показатели стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону;

ПМП - показатели муниципальной программы;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 2.3. Структура муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 29.06.2026 N 734)

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Муниципальные проекты в рамках региональных проектов (по национальному проекту) |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)" по национальному проекту "Семья" (куратор - Симаченко Наталия Олеговна, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2030 год |  |
| 1.1.1. | Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | Созданы комфортные условия для посещений учреждений культуры жителями города Ростова-на-Дону, а также для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) |
| #### 2. Муниципальные проекты в рамках региональных проектов (вне рамок реализации НП) |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект "Развитие культуры" в рамках иного регионального проекта "Развитие культуры" (куратор - Симаченко Наталия Олеговна, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2030 годы |  |
| 2.1.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения за счет увеличения числа мероприятий, направленных на обновление книжных фондов и повышение уровня комплектования библиотек | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону |
| #### 3. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону" (куратор - Симаченко Наталия Олеговна, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2028 годы |  |
| 3.1.1. | Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города Ростова-на-Дону | Обеспечено повышение доступности и качества услуг учреждений культуры города Ростова-на-Дону за счет расширения сети учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) |
| #### 4. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 4.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры | число посещений культурных мероприятий |
| 4.1.2. | Созданы условия для организации и проведения фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры | проведены мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры | число посещений культурных мероприятий; количество проведенных муниципальными учреждениями культуры культурно-досуговых мероприятий |
| 4.1.3. | Созданы условия для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия; проведение инвентаризации памятников и оформление технической и иной документации; организация и проведение работ по включению (исключению) объектов культурного наследия - памятников монументального искусства в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; организация и проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия; проведение работ по сохранению муниципальных памятников и мемориалов (ремонт, реставрация, развитие муниципально-частного партнерства, оформление документации, проведение работ по уходу, мероприятия по популяризации, оплата коммунальных услуг и налогов) | доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |
| 4.1.4. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства | обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства | охват обучающихся предпрофессиональными программами от общего количества учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере культуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 4.2.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности Управления культуры города Ростова-на-Дону | Обеспечена деятельность Управления культуры города Ростова-на-Дону для осуществления функций в сфере культуры | - |

### 2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 29.06.2026 N 734)

| N п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | Муниципальная программа города Ростова-на-Дону "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (всего), в том числе: | 2938301,6 | 3113482,4 | 3058853,3 | 9110637,3 |
|  | Федеральный бюджет | 18899,4 | 3612,7 | 17120,1 | 39632,2 |
|  | Областной бюджет | 1714,7 | 793,1 | 1269,6 | 3777,4 |
|  | Местный бюджет | 2796436,9 | 2898964,3 | 2967950,1 | 8663351,3 |
|  | Внебюджетные источники | 121250,6 | 210112,3 | 72513,5 | 403876,4 |
|  | Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно) | 1704,0 | 1704,0 | 1704,0 | 5112,0 |
| 2 | Муниципальный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (по национальному проекту "Семья") (всего), в том числе: | 12600,7 | 0,0 | 14162,7 | 26763,4 |
|  | Федеральный бюджет | 12224,9 | 0,0 | 13486,4 | 25711,3 |
|  | Областной бюджет | 249,5 | 0,0 | 417,2 | 666,7 |
|  | Местный бюджет | 126,3 | 0,0 | 259,1 | 385,4 |
| 3 | Муниципальный проект "Развитие культуры" в рамках регионального проекта "Развитие культуры", (всего) в том числе: | 19691,0 | 4898,2 | 5015,3 | 29604,5 |
|  | Федеральный бюджет | 6674,5 | 3612,7 | 3633,7 | 13920,9 |
|  | Областной бюджет | 1465,2 | 793,1 | 852,4 | 3110,7 |
|  | Местный бюджет | 11551,3 | 492,4 | 529,2 | 12572,9 |
| 4 | Муниципальный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону", (всего) в том числе: | 130240,9 | 234681,7 | 72513,5 | 437436,1 |
|  | Местный бюджет | 8990,3 | 24569,4 | 0,0 | 33559,7 |
|  | Внебюджетные источники | 121250,6 | 210112,3 | 72513,5 | 403876,4 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (всего), в том числе: | 2727975,8 | 2825118,4 | 2916514,7 | 8469608,9 |
|  | Местный бюджет | 2727975,8 | 2825118,4 | 2916514,7 | 8469608,9 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере культуры" (всего), в том числе: | 47793,2 | 48784,1 | 50647,1 | 147224,4 |
|  | Местный бюджет | 47793,2 | 48784,1 | 50647,1 | 147224,4 |

### Приложение

к паспорту

муниципальной программы

города Ростова-на-Дону

"Сохранение и развитие

культуры и искусства

города Ростова-на-Дону"

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 29.06.2026 N 734)

| N п/п | Наименование и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель, задача муниципальной программы, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество плательщиков | финансовая оценка (тыс. рублей) | количество плательщиков | финансовая оценка (тыс. рублей) | количество плательщиков | финансовая оценка (тыс. рублей) |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пониженная налоговая ставка по земельному налогу исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, в размере 0,6 процента в отношении земельных участков предприятий и организаций площадью 5000 кв. метров и более, используемых под дворцы культуры в целях организации детского творчества, культурно-просветительской, досугово-массовой и прочей деятельности в области культуры и искусства города Ростова-на-Дону. Подпункт 3 пункта 2 раздела 2 решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 30.10.2018 N 595 "Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Ростова-на-Дону" | Цель: "Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города Ростова-на-Дону, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий до 45 млн единиц к концу 2035 года". Задача: "Созданы условия для развития муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства" | Показатель 1.7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Ростове-на-Дону от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 4 | 1704,0 | 4 | 1704,0 | 4 | 1704,0 |

## 3. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития культуры"

### 3.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" |

### 3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для развития муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления) муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | единиц | 48146 | 2024 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 1.2. | Число читателей в муниципальных библиотеках города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | человек | 275929 | 2024 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 1.3. | Количество предоставленных посетителям муниципальных библиотек информационных, справочных, статистических материалов | возрастающий | КПМ | единиц | 166821 | 2024 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 1.4. | Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | единиц | 299 | 2024 | 306 | 309 | 312 | 330 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 1.5. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Ростове-на-Дону от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) | возрастающий | КПМ | процентов | 50 | 2024 | 24 | 24 | 24 | 24 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| (п. 1.5 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 14.05.2026 N 515) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество видов животных в муниципальном автономном учреждении культуры Ростовский-на-Дону зоопарк | возрастающий | КПМ | единиц | 509 | 2024 | 510 | 511 | 511 | 511 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| (п. 1.6 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 14.05.2026 N 515) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для организации и проведения фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | единиц | 14500 | 2024 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 2.2. | Количество новых постановок в Муниципальном автономном учреждении культуры "Ростовский-на-Дону академический молодежный театр" | возрастающий | КПМ | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 2.3. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | возрастающий | КПМ | процентов | - | 2024 | 24 | 25 | 26 | 30 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| (п. 2.3 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.06.2026 N 734) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество выставок, проведенных муниципальным автономным учреждением "Музей истории города Ростова-на-Дону" | возрастающий | КПМ | единиц | - | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| (п. 2.4 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.06.2026 N 734) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля объектов монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, которые находятся в ведении Управления культуры города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | процентов | 96,0 | 2024 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 97 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| 3.2. | Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия | возрастающий | КПМ | единиц | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| #### 4. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для развития муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | человек | 9243 | 2024 | 9368 | 9368 | 9368 | 9368 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |
| (п. 4.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 14.05.2026 N 515) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней | возрастающий | КПМ | человек | 4000 | 2024 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Управление культуры города Ростова-на-Дону |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - показатели комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3.3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для развития муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена поддержка и развитие муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры" | осуществление текущей деятельности | обеспечена деятельность муниципальных учреждений культуры | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для организации и проведения фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры" | оказание услуг (выполнение работ) | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития за счет проведения учреждениями культурных мероприятий | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. "Обеспечено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации" | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, инвентаризации памятников, популяризации объектов культурного наследия | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| #### 4. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для развития муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Созданы условия для предоставления услуг по дополнительному образованию детей" | осуществление текущей деятельности | обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования; оказана поддержка одаренных учащихся и стимулирование профессиональной образовательной деятельности работников культуры и искусства | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 29.06.2026 N 734)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (всего), в том числе: | X | 2727975,8 | 2825118,4 | 2916514,7 | 8469608,9 |
|  | Местный бюджет | X | 2727975,8 | 2825118,4 | 2916514,7 | 8469608,9 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена поддержка и развитие муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры" (всего), в том числе: | X | 1511253,1 | 1586486,0 | 1658984,5 | 4756723,6 |
|  | Местный бюджет, всего, в том числе: | X | 1511253,1 | 1586486,0 | 1658984,5 | 4756723,6 |
|  |  | 90608011240100590610 | 471459,1 | 491150,2 | 508787,3 | 1471396,6 |
|  |  | 90608011240100590620 | 1039794,0 | 1095335,8 | 1150197,2 | 3285327,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечена организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры" (всего), в том числе: | Х | 46065,0 | 42565,0 | 42565,0 | 131195,0 |
|  | Местный бюджет, всего, в том числе: | Х | 46065,0 | 42565,0 | 42565,0 | 131195,0 |
|  |  | 90608011240121730240 | 10018,2 | 10018,2 | 10018,2 | 30054,6 |
|  |  | 90608011240121730620 | 36046,8 | 32546,8 | 32546,8 | 101140,4 |
| 4 | Мероприятие (результат) 3 "Обеспечено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации" (всего), в том числе: |  | 65102,2 | 44497,0 | 45785,2 | 155384,4 |
|  | Местный бюджет, всего, в том числе: | Х | 65102,2 | 44497,0 | 45785,2 | 155384,4 |
|  |  | 90608011240100590610 | 27461,5 | 29618,4 | 30813,9 | 87893,8 |
|  |  | 90608011240120710610 | 37640,7 | 14878,6 | 14971,3 | 67490,6 |
| 5 | Мероприятие (результат) 4 "Созданы условия для предоставления услуг по дополнительному образованию детей" (всего), в том числе: | Х | 1105555,5 | 1151570,4 | 1169180,0 | 3426305,9 |
|  | Местный бюджет, всего, в том числе: | Х | 1105555,5 | 1151570,4 | 1169180,0 | 3426305,9 |
|  |  | 90607031240100590610 | 1105246,5 | 1151261,4 | 1168871,0 | 3425378,9 |
|  |  | 90607031240122550350 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 |
|  |  | 906 0703 12 4 01 22550 360 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 117,0 |

### 3.5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2026 - 2028 годы

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для развития муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена поддержка и развитие муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры" | Х | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону; соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.04.2026 10.04.2027 10.04.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Муниципальное задание по итогам года выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 15.02.2027 15.02.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для организации и проведения фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры" | Х | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.03.2026 30.06.2026 31.03.2027 30.06.2027 31.03.2028 30.06.2028 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, МАУ "ГДТ" | приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону о подготовке и проведении городских мероприятий, юбилейных и памятных дат, праздников, городских и международных конкурсов и фестивалей (планы, сценарии, программы, постановления), соглашение о предоставлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.2. Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры (за 6 месяцев каждого года) | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | отчет о ходе реализации муниципальной программы | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.3. Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры (за 9 месяцев каждого года) | 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | отчет о ходе реализации муниципальной программы | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.4. Услуга оказана, работы выполнены | 10.02.2027 28.12.2028 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Полежаева В.В., директор МАУ "ГДТ" | отчет о ходе реализации муниципальной программы | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.5. Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" фестивали, конкурсы, торжественные, праздничные и другие мероприятия в области культуры | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 30.12.2028 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Полежаева В.В., директор МАУ "ГДТ" | информационные материалы | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| #### 3. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. "Обеспечено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации" | Х | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Басенко Д.В., директор МБУ "ЦОП" | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1. Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и по субсидиям на иные цели | 03.02.2026 03.02.2027 03.02.2028 | Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели | информационная система отсутствует |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.04.2026 10.04.2027 10.04.2028 | Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания МБУ "ЦОП" | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания МБУ "ЦОП" | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.4. Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания МБУ "ЦОП" | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.5. Муниципальное задание по итогам года выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 15.02.2027 15.02.2028 | Арнаут В.С., заместитель начальника - начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | отчеты МБУ "ЦОП" о выполнении муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 3.1.6. | Контрольная точка 3.6. Услуга оказана, работы выполнены | 15.02.2027 15.02.2028 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Басенко Д.В., директор МБУ "ЦОП" | отчеты МБУ "ЦОП" об оказанных услугах, выполненных работах по субсидиям на иные цели | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| #### 4. Задача комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для развития муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Созданы условия для предоставления услуг по дополнительному образованию детей" | Х | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону; соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.04.2026 10.04.2027 10.04.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.4. Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4.5. Муниципальное задание по итогам года выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | 15.02.2027 15.02.2028 | Сирунян С.К., заместитель начальника - начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | отчеты подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания | официальный интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |

## 4. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

"Руководство и управление в сфере культуры"

### 4.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" |

### 4.2. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности Управления культуры города Ростова-на-Дону" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена оплата труда работников Управления культуры города Ростова-на-Дону" | осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение для осуществления функций в области культуры | условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены функции Управления культуры города Ростова-на-Дону" | осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение для осуществления функций в области культуры | условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4.3. Финансовое обеспечение

комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 14.05.2026 N 515)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий Руководство и управление в сфере культуры" (всего), в том числе: | Х | 47793,2 | 48784,1 | 50647,1 | 147224,4 |
|  | Местный бюджет | Х | 47793,2 | 48784,1 | 50647,1 | 147224,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена оплата труда работников Управления культуры города Ростова-на-Дону" (всего), в том числе: | Х | 44508,3 | 46254,7 | 48071,1 | 138834,1 |
|  | Местный бюджет, всего, в том числе: | Х | 44508,3 | 46254,7 | 48071,1 | 138834,1 |
|  |  | 906 0804 12 4 02 00110 120 | 44508,3 | 46254,7 | 48071,1 | 138834,1 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечены функции Управления культуры города Ростова-на-Дону" (всего), в том числе: |  | 3284,9 | 2529,4 | 2576,0 | 8390,3 |
|  | Местный бюджет, всего, в том числе: | Х | 3284,9 | 2529,4 | 2576,0 | 8390,3 |
|  |  | 906 0705 12 4 02 00190 240 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 147,0 |
|  |  | 906 0804 12 4 02 00190 120 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 315,9 |
|  |  | 906 0804 12 4 02 00190 240 | 3130,6 | 2375,1 | 2421,7 | 7927,4 |