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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 


	____ апреля 2023 года
	Заседание № ___  



Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года за 2022 год

В 2022 году начато выполнение второго этапа (2022-2024 гг.) плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1348.
[bookmark: _Hlk99724503]Проведены мероприятия по строительству, капитальному ремонту и материально-техническому оснащению муниципальных медицинских учреждений: завершен капитальный ремонт поликлинического отделения горбольницы № 20; завершены I этап капитального ремонта филиала городской поликлиники № 1 и поликлиники городской больницы № 6; велись работы по реконструкции обсервационного корпуса родильного отделения городской больницы № 7; ведется капитальный ремонт поликлиники городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко; приобретены 592 единицы медицинского оборудования; установлено модульное здание для размещения взрослой поликлиники № 42 на 200 посещений в смену в жилом районе «Левенцовский».
По итогам 2022 года снизились: общая смертность на 8,8%; смертность от болезней системы кровообращения на 9,4%; смертность от туберкулеза на 37,4%; младенческая смертность – на 11,4%; смертность от злокачественных новообразований – на 46,8%. 
В сфере «Образование» работа была направлена на модернизацию существующей инфраструктуры образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях.
В 2022 году после реконструкции открыт лицей № 20; установлено модульное здание на 400 мест школы № 75 в жилом районе «Суворовский». Ведется строительство 5 школ на 6 476 мест: в мкр. «ЮФУ» на 1 650 мест, 
2 школ в жилом районе «Левенцовский» на 1 100 и 1 275 мест, в районе Ростовского моря на 1 340 мест, во 2 мкр. «Темерник» на 1 111 мест; после капитального ремонта открыта школа № 84, ведется капитальный ремонт школы № 44; начат комплексный капитальный ремонт в 5 школах – № 10, 45, 49, 70, 104.
В 2022 году завершено проектирование школы на 1 200 мест во 2 мкр. жилого района «Суворовский». Ведется разработка проектной документации на строительство еще 2 школ на 1 420 мест: на 1 120 мест на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» и по ул. 26-я линия (для размещения начальной школы на 300 мест и детского сада на 160 мест). 
По национальному проекту «Демография» построены 5 детских садов: в жилом районе «Платовский» на 190 мест, 2 сада в жилом районе «Левенцовский» на 140 мест каждый, в X мкр. ЗЖМ на 110 мест, по ул. Вересаева на 300 мест. Открыто модульное здание детского сада № 37 в жилом районе «Суворовский» на 90 мест. Продолжено строительство детского сада на 65 мест по ул. Ларина, 45 б.
В 2022 году открыто после реконструкции здание детского сада № 101 на 50 мест. 
Завершается разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт двух корпусов детского сада № 142 по ул. Мечникова, 77а и по пр. Буденовский, 100.
Реализованные меры позволили: создать 690 новых дополнительных мест в школах и 280 мест в детских садах, в том числе – 35 мест для детей до трех лет; обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет и для детей до трех лет; перевыполнить показатели обучающихся по дополнительным программам технической и естественно-научной направленности и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
После ремонта открыты библиотечно-информационные центры имени Ю.А. Гагарина и имени Д.С. Лихачева. Приобретены мебель и оборудование для детской библиотеки имени В.П. Чкалова и имени Ю.А. Гагарина 
Проведен капитальный ремонт фасада здания детской школы искусств им. К. Назаретова.
По национальному проекту «Культура» новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными пособиями оснащены 4 школы: детские школы искусств № 8 им. Д.Д. Шостаковича, № 6 им. Г.В. Свиридова, им. Н.А. Римского-Корсакова и детская музыкальная школа им. М.Ф. Гнесина. 
В отчетном году проводилась работа по сохранению объектов монументального искусства, культурного наследия. Достигнуты целевые показатели по количеству организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия и числу посещений муниципальных учреждений культуры.
Завершены капитальный ремонт с элементами благоустройства стадиона «Арсенал», ремонт помещения спортивной школы «Боевые перчатки».
Доля населения города Ростова-на-Дону, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 2022 год увеличилась на 2,5 процентных пункта и составила 53%. Количество завоеванных медалей ростовскими спортсменами составило 2 346 единиц.
Проведено более 50 патриотических мероприятий и акций с участием 
110 тыс. молодежи. Волонтерский корпус города принимал активное участие в реализации Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»: оказывалась помощь прибывающим гражданам из Донецкой и Луганской народных республик, семьям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и мобилизованных граждан. 
В 2022 году проведено более 40 информационных, воспитательных мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов. В результате в городе не было зарегистрировано ни одного конфликта на межнациональной и межрелигиозной почве.
Социальную поддержку получили 399,5 тыс. чел. на общую сумму 8,4 млрд. рублей. Оказана финансовая поддержка 63,4 тыс. семей с детьми, на общую сумму 4,9 млрд. рублей. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, составило 12,5 тыс. человек. Обеспечены всеми формами отдыха и оздоровления 105,4 тыс. детей, что на 7% выше аналогичного периода 2021 года, общий объем расходов составил 439 млн. рублей.
В 2022 году обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 3 объектам физической культуры и спорта, 2 объектам культуры; разработана проектно-сметная документация 5 объектов здравоохранения и 2 объектов культуры; осуществлена корректировка проектных документаций для 4 административных зданий. Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры достигла 61,6%.
[bookmark: _Hlk99724433]Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций города увеличилась на 11% и составила 50,6 тыс. рублей. Уровень безработицы снизился в 2 раза и составил 0,3%. Выполнено соотношение уровня безработицы к среднероссийскому – 37,5%, при плане не более 50%.
К реализации национального проекта «Производительность труда» привлечено 68 крупных и средних ростовских предприятий.
Индекс промышленного производства по городу Ростову-на-Дону за 2022 год составил 114,1%, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2021 году.
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, составил 616,6 млрд. рублей, что на 7,7% больше, чем в 2021 году.
Центром субконтрактации за 2022 год на безвозмездной основе обработано 137 производственных запросов предприятий по вопросам продвижения промышленной продукции. Проведены 2 биржи субконтрактов, «VIII Межрегиональная конференция «Производственная кооперация и развитие промышленного потенциала предприятий», 3 бизнес-миссии в города Воронеж, Ставрополь и Краснодар.
За 2022 год Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства было предоставлено 75 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 167,6 млн. рублей.
Обеспечена работа Муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов», центра цифровизации, инновационного бизнес-акселератора.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 959 ед. и составило 68,2 тыс. единиц.
Объем инвестиций за 2022 год составил 164,1 млрд. рублей, что превышает значение 2021 года на 13,4%. Реализовано 7 проектов из «Перечня инвестиционных проектов Ростова-на-Дону» на общую сумму 24 млрд. рублей, создано 758 рабочих мест.
Оборот розничной торговли за 2022 год составил 690,4 млрд. рублей, что на 13% выше уровня 2021 года, оборот общественного питания – 30,4 млрд. рублей, на 26,7% выше предыдущего года. 
Количество реализуемых городом Ростовом-на-Дону совместных проектов с городами-побратимами, городами-партнерами и иными зарубежными муниципальными образованиями составило 11. В связи с изменением геополитической ситуации приостановлена реализация ряда действующих проектов.
[bookmark: _Hlk99724551]В пространственной сфере в отчетном году снесено 11 аварийных многоквартирных домов.
Объем введенного жилья в 2022 году составил 1 206,1 тыс. кв. м. Комплексно застраиваются новые жилые районы – «Левенцовский», «Суворовский», «Платовский», «Вересаево», «Левобережье».
За 2022 год отремонтировано дорожное покрытие на 43 объектах на площади 422,7 тыс. кв. м, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 27 объектах на площади 367,7 тыс. кв. м. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на 16 грунтовых дорогах на площади 55 тыс. кв. м. Завершены работы по строительству участка автомобильной дороги по пр. Маршала Жукова от ул. Еременко до ул. 339-й Стрелковой Дивизии. Начаты работы по реконструкции автомобильной дороги на ул. Вавилова. В муниципальную собственность выкуплено 43 земельных участка. В результате значение показателя количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях ниже планового значения II этапа на 8,3%.
В 2022 году оптимизированы 8 маршрутов общественного транспорта и подвижного состава для повышения удобства перевозки граждан.
Завершены ремонтные работы по восстановлению контактной сети троллейбусов на ул. Таганрогская до мкр. Стройгородок. 
В ходе мероприятий по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города проведено более 1 500 рейдов. Выявлено 2 021 свалочный очаг твердых коммунальных отходов, ликвидирован 1 951. 
В ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» завершены работы по благоустройству второго этапа парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в жилом районе «Суворовский»; ведутся работы по благоустройству парка «Дружба». Завершено благоустройство пешеходной зоны в створе улиц Добровольского и проспекта Королева.
Превышен плановый показатель по количеству посаженных деревьев в 2 раза и составляет 6 тыс. деревьев; достигнуто плановое значение показателя по площади посадки цветников и составляет 24,4 тыс. кв. м.
Вместе с тем доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составила 56%.
Недостаточен объем ремонта дорог и перевода в категорию дорог с асфальтобетонным покрытием.
Не ликвидирована вторая смена в общеобразовательных учреждениях города.
Требует решения вопрос обеспечения транспортной доступности жилого района «Суворовский».
Проблемным вопросом транспортной отрасли остается кадровый дефицит водительского состава.
Имеются случаи нарушения договорных обязательств транспортными организациями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки, факты несанкционированной торговли на территории города.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года за 2022 год принять к сведению. 
2. Администрации города Ростова-на-Дону в 2023 году:
[bookmark: _Hlk130218354]1) обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года и достижение значений целевых показателей;
2) завершить строительство 4 школ: на 1 100 мест в 5 мкр. жилого района «Левенцовский», на 1 275 мест в 6 мкр. жилого района «Левенцовский», на 1 650 мест в мкр. «ЮФУ», на 1 340 мест в районе «Ростовское море»;
3) завершить строительство и ввести в эксплуатацию детский сад по ул. Ларина на 65 мест;
4) провести капитальный ремонт 6 общеобразовательных организаций (№ 10, 44, 45, 49, 70, 104);
5) разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт гимназий № 14, 36, школы № 101;
[bookmark: _Hlk130218498]6) завершить капитальный ремонт поликлинического корпуса городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко;
7) начать строительные работы по реконструкции ул. Вавилова на участке от ул. Особенная до ул. Сосновая со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Особенная - ул. Вавилова - пр. Королева;
8) продолжить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»;
9) продолжить перевод грунтовых дорог в категорию дорог с асфальтобетонным покрытием;
10) утвердить Схему водоотведения ливневой канализации города;
11) провести конкурсные процедуры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.
12) обеспечить увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в творческие, социальные, научные и иные мероприятия;
13) принять меры по предупреждению и пресечению несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории города;
14) продолжить работу по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, а также демонтажу и перемещению самовольно размещенных НТО.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии городской Думы, в части их касающейся.



	Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону
	
З.В. Неярохина




___ апреля 2023 года
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