## Отчет ПРОГРАММА
ОТЧЕТ | [12 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» | [14 empty] | В.А. Атоян
И.о. директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
за I квартал 2026 года
Дата утверждения отчета: 10.04.2026
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Увеличение число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом до 155,9 млн. чел. к концу 2035 года»
1.1. |  | Число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом | ССЭР | возрастающий | млн. чел. | - | - | - | - |  | 152.1 | 152.1 |  | -
2. Цель муниципальной программы «Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 70% к концу 2035 года»
1.2. |  | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ССЭ МПР | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 55 | 55 |  | -
3. Цель муниципальной программы «Уменьшение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения не более 0 к концу 2035 года»
1.3. |  | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | ССЭР | убывающий | случаев | - | - | - | - |  | не более 3,5 | не более 3,5 |  | -
4. Цель муниципальной программы «Увеличение доли безэмиссионного подвижного состава в совокупном парке транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок до 18 % к концу 2035 года»
1.4. |  | Доля безэмиссионного подвижного состава в совокупном парке транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ПМП | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 15 | 15 |  | -
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий
|  |  |  | 8: Предусмотрено паспортом; 9: Сводная бюджетная роспись; 10: Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Муниципальная программа «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 8596952 | 10662301.8 | 10662301.8 | 6264690.8 | 643078.7 | 5.8511
Областной бюджет | [6 empty] | 3871804 | 5134748.5 | 5134748.5 | 3592109.4 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 4396639 | 5527553.3 | 5527553.3 | 2672581.4 | 643078.7 | 11.6341
Внебюджетные источники | [6 empty] | 328509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть»в рамках регионального проекта«Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)»по национальному проекту«Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | [6 empty] | 1343450.9 | 1609698.9 | 1609698.9 | 266248 | 0 | 0 |  | На сумму 266 248,0 т.р. контракты заключены, оплата будет проведена по мере поступления средств областного бюджета. На сумму 1 343 450,9 т.р. проводятся конкурсные процедуры, оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года
Областной бюджет | [6 empty] | 1330012.9 | 1596260.9 | 1596260.9 | 266248 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 13438 | 13438 | 13438 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | [6 empty] | 332874.7 | 118256 | 118256 | 0 | 0 | 0 |  | Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов во 2-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Местный бюджет | [6 empty] | 4365.7 | 118256 | 118256 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 328509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Жилье» | [6 empty] | 1936263.6 | 2934356.3 | 2934356.3 | 2719609.4 | 1464.4 | 0.049905 |  | Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение соглашений на изъятие земельных участков во 2-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Областной бюджет | [6 empty] | 1908422.6 | 2905119.1 | 2905119.1 | 2692492.9 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 27841 | 29237.2 | 29237.2 | 27116.5 | 1464.4 | 5.0087
Муниципальный проект «Развитие общественного транспорта» (всего), в том числе: | [6 empty] | 21835.5 | 21835.5 | 21835.5 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [6 empty] | 21835.5 | 21835.5 | 21835.5 | 0 | 0 | 0 |  | В декабре 2025 года Губернатором Ростовской области в адрес Правительства РФ, Министерства транспорта РФ и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» направлены письма о рассмотрении возможности исключить Ростовскую область из реализации инфраструктурных проектов в области комплексного развития городского электрического транспорта и намерении приступить к расторжению заключенного Концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону». В настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении Концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» по соглашению сторон.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 1000804.6 | 1657686.1 | 1657686.1 | 1138945.7 | 28438.5 | 1.7156
Областной бюджет | [6 empty] | 633368.5 | 633368.5 | 633368.5 | 633368.5 | 0 | 0 |  | В декабре 2025 года Губернатором Ростовской области в адрес Правительства РФ, Министерства транспорта РФ и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» направлены письма о рассмотрении возможности исключить Ростовскую область из реализации инфраструктурных проектов в области комплексного развития городского электрического транспорта и намерении приступить к расторжению заключенного Концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону». В настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении Концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» на сумму 639 766,2 тыс. рублей по соглашению сторон. Оплата по заключенным соглашениям осуществляется по факту выполнения работ до конца года.
Местный бюджет | [6 empty] | 367436.1 | 1024317.6 | 1024317.6 | 505577.2 | 28438.5 | 2.7763
Комплекс процессных мероприятий «Развитие, эксплуатацияи благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | [6 empty] | 3541205.9 | 3899952.2 | 3899952.2 | 1765397.1 | 548697.7 | 14.0693 |  | Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов во 2-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Местный бюджет | [6 empty] | 3541205.9 | 3899952.2 | 3899952.2 | 1765397.1 | 548697.7 | 14.0693
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе: | [6 empty] | 420516.8 | 420516.8 | 420516.8 | 374490.6 | 64478.1 | 15.3331 |  | Заключение контрактов во 2-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Местный бюджет | [6 empty] | 420516.8 | 420516.8 | 420516.8 | 374490.6 | 64478.1 | 15.3331