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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	«__» июня 2025 года
	Заседание № 33 


О работе Администрации города 
по подготовке и проведению 
в сентябре 2025 года выборов Губернатора Ростовской области 
и депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» 14 сентября 2025 года – в единый день голосования на территории города Ростова-на-Дону состоятся выборы Губернатора Ростовской области и депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва (далее – выборы).

Администрацией города Ростова-на-Дону разработан План мероприятий по подготовке и проведению выборов, в котором обозначены задачи и меры по оказанию содействия избирательным комиссиям.

Мероприятия Плана будут реализованы во взаимодействии 
с правоохранительными органами, органами пожарного надзора, ресурсоснабжающими организациями и направлены на создание комфортных и безопасных условий для деятельности избирательных комиссий.
В соответствии с постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 20.03.2018 № 306 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории города Ростова-на-Дону» ведется работа по регистрации и учету избирателей.
По состоянию на 01 января 2025 года общая численность избирателей в городе составила 816 тысяч 894 человека, что на 1 тысячу 621 человека больше чем за предыдущий отчетный период (на 01.07.2024).
В апреле 2025 года с учетом новой схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы откорректирован перечень избирательных участков, образованных на территории города Ростова-на-Дону.

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 21.04.2025 № 391 утверждены новые границы избирательных участков.
Голосование на выборах пройдет на 363 постоянных избирательных участках, в том числе по районам: Ворошиловский–60, Железнодорожный–34, Кировский–20, Ленинский–23, Октябрьский 
и Первомайский по 58, Пролетарский–47, Советский–63.
Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования будет опубликован в городской газете 
«Ростов официальный» не позднее 04 августа 2025 года.

Для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, избирательным объединениям, в проведении предвыборной агитации Администрацией города Ростова-на-Дону 
на территории каждого избирательного участка будут выделены места для размещения печатных агитационных материалов.
Для обеспечения бесперебойной работы избирательных комиссий: 
в зданиях, где они будут расположены, при необходимости, планируется задействовать независимые источники питания; прорабатывается вопрос оборудования мобильных пунктов для голосования (автобусов).
Реализуется комплекс мер по созданию условий маломобильным группам населения для беспрепятственного голосования 
на избирательных участках: дежурство волонтеров в период голосования на избирательных участках; работа транспорта центров социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону, оснащенного специальным оборудованием для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума
Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о работе Администрации города по подготовке 
и проведению в сентябре 2025 года выборов Губернатора Ростовской области и депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва принять к сведению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону:
1) продолжить работу по подготовке к проведению выборов Губернатора Ростовской области и депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва в соответствии с действующим законодательством;
2) в срок до 04 августа 2025 года опубликовать в СМИ 
список избирательных участков, образованных на территории города Ростова-на-Дону, с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования;
3) предоставить в срок до 03 сентября 2025 года помещения, укомплектованные необходимым техническим оборудованием 
и средствами связи, для размещения участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации;

4) в срок до 08 сентября 2025 года принять распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону «Об организации работы, функциональных подразделений, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации города Ростова-на-Дону 
в период голосования на выборах Губернатора Ростовской области 
и депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва»;
5) принять меры по обеспечению условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования маломобильных групп населения, в том числе организовать дежурство волонтеров на избирательных участках в дни голосования и работу транспорта центров социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Лященко).
	Глава 
города Ростова-на-Дону


	А.Ю. Скрябин

	Председатель 
Ростовской-на-Дону 
городской Думы
	З.В. Неярохина


«__» июня 2025 года
Проект подготовлен:

Начальник управления 

по контрольно-организационной работе 

и связям с общественными объединениями

Администрации города                                                                        И.Л. Фоменко

Визируют:

Начальник правового управления

Администрации города


города Ростова-на-Дону
   



                        Н.А. Зусикова

Согласовано:

Заместитель главы 

Администрации города Ростова-на-Дону

по организационно-правовым

и кадровым вопросам                                                                         А.Г. Новицкий
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