Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель <2> | Объем расходов, (тыс. рублей) <3> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» | 01.01.2026 | 30.12.2035 | УФКС города Ростова-на-Дону | 580 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 000,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры | 01.01.2026 | 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 580 000,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 3 месяца каждого года)» | Х | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за I полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (по итогу каждого года)» | Х | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта» | 25.02.2026 | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ» | Х | 31.03.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | Х | 30.06.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг» | Х | 30.09.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 25.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» | 01.01.2026 | 30.12.2030 | УФКС города Ростова-на-Дону | 20 079,5 | 0,0 | 0,0 | 20 079,5 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | 7 987,5 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ» | Х | 31.03.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | Х | 30.06.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг» | Х | 30.09.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 25.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | 12 092,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ» | Х | 31.03.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | Х | 30.06.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг» | Х | 30.09.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 25.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ» | Х | 31.03.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | Х | 30.06.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг» | Х | 30.09.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 25.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону» | 01.01.2026 | 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 425 363,4 | 0,0 | 0,0 | 425 363,4 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечена организация проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | 01.01.2026 | 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 109 773,3 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведено не менее 200 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам 1 квартала | Х | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведено не менее 400 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам полугодия | Х | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведено не менее 600 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам 9 месяцев | Х | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведенное не менее 800 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам года | Х | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка 1.5. Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" физкультурные и спортивные мероприятия | Х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольная точка 1.6. Принято участие в проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО | Х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольная точка 1.7. Принято участие в проведении многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях | Х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2. Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями | 01.01.2026 | 15.02.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 304 510,8 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.04.2026 10.04.2027 10.04.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 2.4. Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.5. | Контрольная точка 2.5. Муниципальное задание по итогам года выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 15.02.2027 15.02.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3. Оказана поддержка одаренным спортсменам и выплачены премии победителям конкурса | 01.01.2026 | 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 11 079,3 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1. Издан приказ Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону "Об утверждении решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов на стипендии одаренным спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет" и постановление Администрации города Ростова-на-Дону "О выплате премий победителям городского конкурса "Лучший в сфере "Физическая культура и спорт" в городе Ростове-на-Дону" | Х | 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.2. Выплаты стипендий осуществлены | Х | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.3. Выплаты осуществлены по итогам трех месяцев | Х | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.4. Выплаты осуществлены по итогам шести месяцев | Х | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.5. | Контрольная точка 3.5. Выплаты осуществлены по итогам девяти месяцев | Х | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.6. | Контрольная точка 3.6. Выплаты осуществлены по итогам года | Х | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва» | 01.01.2026 | 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 2 532 740,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 530 240,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия по развитию детско-юношеского спорта детей и подростков, подготовке спортивного резерва | 01.01.2026 | 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | 2 530 240,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.04.2026 10.04.2027 10.04.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.4. Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5. | Контрольная точка 1.5. Муниципальное задание выполнено - услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 15.02.2028 15.02.2029 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.6. | Контрольная точка 1.6. Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 4 квартал | Х | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.7. | Контрольная точка 1.7. Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 1 квартал | Х | 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8. | Контрольная точка 1.8. Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 2 квартал | Х | 01.08.2026 01.08.2027 01.08.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.9. | Контрольная точка 1.9. Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 3 квартал | Х | 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.10 | Контрольная точка 1.10. Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены | Х | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.11 | Контрольная точка 1.11. Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | Х | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.12 | Контрольная точка 1.12. Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг | Х | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.13 | Контрольная точка 1.13. Товар поставлен и оплачен | Х | 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.14 | Контрольная точка 1.14. Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг | Х | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.15 | Контрольная точка 1.15 Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 2. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 01.01.2026 | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | 2 500,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1 | Контрольная точка 2.1. Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | Х | 31.03.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2 | Контрольная точка 2.2. Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг | Х | 30.06.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.3 | Контрольная точка 2.3. Приобретенные товары и поставлены на баланс | Х | 30.09.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.4. | Контрольная точка 2.4. Оплата произведена | Х | 30.12.2026 | УФКС города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |