Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» на 2026-2028 годы 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, 
мероприятия (результата), 
контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель <2>
	Объем расходов, (тыс. рублей) <3>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»
	01.01.2026
	30.12.2035
	УФКС города Ростова-на-Дону
	580 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	580 000,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры
	01.01.2026
	30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	580 000,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 3 месяца каждого года)»
	Х
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 2
«Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за I полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 3
«Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
30.09.2027
30.09.2028

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 4
[bookmark: _GoBack]«Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (по итогу каждого года)»
	Х
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»
	25.02.2026
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»
	Х
	31.03.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	Х
	30.06.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»
	Х
	30.09.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	25.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	Х
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»
	01.01.2026
	30.12.2030
	УФКС города Ростова-на-Дону
	20 079,5
	0,0
	0,0
	20 079,5
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»
	01.01.2026
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	7 987,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»
	Х
	31.03.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	Х
	30.06.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»
	Х
	30.09.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	25.12.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	Х
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»
	01.01.2026
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	12 092,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»
	Х
	31.03.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	Х
	30.06.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»
	Х
	30.09.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	25.12.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.5.
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	Х
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»
	01.01.2026
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.1.
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»
	Х
	31.03.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2.
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	Х
	30.06.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3.
	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»
	Х
	30.09.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	25.12.2026

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.5.
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	Х
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону»
	01.01.2026
	30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	425 363,4
	0,0
	0,0
	425 363,4
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1
Обеспечена организация проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
	01.01.2026
	30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	109 773,3
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1.
Проведено не менее 200 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам 1 квартала
	Х
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Проведено не менее 400 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам полугодия
	Х
	30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Проведено не менее 600 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам 9 месяцев
	Х
	30.09.2026
30.09.2027
30.09.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Проведенное не менее 800 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по итогам года
	Х
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" физкультурные и спортивные мероприятия
	Х
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
30.12.2026
31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
30.12.2027
31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.6.
	Контрольная точка 1.6.
Принято участие в проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО
	Х
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
30.12.2026
31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
30.12.2027
31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.7.
	Контрольная точка 1.7.
Принято участие в проведении многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях
	Х
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
30.12.2026
31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
30.12.2027
31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 2.
Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями
	01.01.2026
	15.02.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	304 510,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Х
	15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.04.2026
10.04.2027
10.04.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.3.
	Контрольная точка 2.3.
Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.07.2026
10.07.2027
10.07.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.4.
	Контрольная точка 2.4.
Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.10.2026
10.10.2027
10.10.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.5.
	Контрольная точка 2.5.
Муниципальное задание по итогам года выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	15.02.2027
15.02.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3.
Оказана поддержка одаренным спортсменам и выплачены премии победителям конкурса
	01.01.2026
	30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	11 079,3
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.1.
	Контрольная точка 3.1.
Издан приказ Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону "Об утверждении решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов на стипендии одаренным спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет" и постановление Администрации города Ростова-на-Дону "О выплате премий победителям городского конкурса "Лучший в сфере "Физическая культура и спорт" в городе Ростове-на-Дону"
	Х
	15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.2.
	Контрольная точка 3.2.
Выплаты стипендий осуществлены
	Х
	01.03.2026
01.03.2027
01.03.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.3.
	Контрольная точка 3.3.
Выплаты осуществлены по итогам трех месяцев
	Х
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.4.
	Контрольная точка 3.4.
Выплаты осуществлены по итогам шести месяцев
	Х
	30.06.2026 30.06.2027
30.06.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.5.
	Контрольная точка 3.5.
Выплаты осуществлены по итогам девяти месяцев
	Х
	30.09.2026
30.09.2027
30.09.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.6.
	Контрольная точка 3.6.
Выплаты осуществлены по итогам года
	Х
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

		4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва»
	01.01.2026
	30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	2 532 740,0
	0,0
	2 500,0
	2 530 240,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.
Реализованы мероприятия по развитию детско-юношеского спорта детей и подростков, подготовке спортивного резерва
	01.01.2026
	30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	2 530 240,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1 
Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Х
	15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.04.2026
10.04.2027
10.04.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.07.2026
10.07.2027
10.07.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.10.2026
10.10.2027
10.10.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Муниципальное задание выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	15.02.2028
15.02.2029

	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.6.
	Контрольная точка 1.6. 
Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 4 квартал
	Х
	01.03.2026
01.03.2027
01.03.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.7.
	Контрольная точка 1.7. 
Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 1 квартал
	Х
	01.05.2026
01.05.2027
01.05.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.8.
	Контрольная точка 1.8.
Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 2 квартал
	Х
	01.08.2026
01.08.2027
01.08.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.9.
	Контрольная точка 1.9.
Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены за 3 квартал
	Х
	01.11.2026
01.11.2027
01.11.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.10
	Контрольная точка 1.10.
Выплаты по уплате налогов и сборов осуществлены
	Х
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.11
	Контрольная точка 1.11. 
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	Х
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.12
	Контрольная точка 1.12.
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг
	Х
	30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.13
	Контрольная точка 1.13. 
Товар поставлен и оплачен
	Х
	30.09.2026
30.09.2027
30.09.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.14
	Контрольная точка 1.14. 
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг
	Х
	31.03.2026
31.03.2027
31.03.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.15
	Контрольная точка 1.15 
Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.06.2026
30.06.2027
30.06.2028
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.
	Мероприятие (результат) 2.
Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	01.01.2026
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	2 500,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.1
	Контрольная точка 2.1.
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
	Х
	31.03.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2
	Контрольная точка 2.2.
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг
	Х
	30.06.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.3
	Контрольная точка 2.3.
Приобретенные товары и поставлены на баланс
	Х
	30.09.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.4.
	Контрольная точка 2.4.
Оплата произведена
	Х
	30.12.2026
	УФКС города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	
	




