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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	2025
	
	№
	


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 09.10.2025)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону», приказом Департамента экономики города Ростова-на-Дону от 12.08.2025 № 48 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» 
(ред. от 09.10.2025) следующие изменения:

1.1.  Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 № 966 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ростова-на-Дону» постановляю:».
1.2.  Приложение изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный», но не ранее 1 января 2026 года, 
и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Дикуна А.В.
	Глава

города Ростова-на-Дону 
	
	А.Ю. Скрябин


Постановление вносит

Департамент архитектуры 

и градостроительства

города Ростова-на-Дону

	
	Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от ______________ № _______


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ»
1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»
1.1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону»
Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере обеспечения градостроительной деятельности на территории города Ростова-на-Дону.

Создание условий для обеспечения устойчивого развития города 
Ростова-на-Дону, формирования благоприятной и отвечающей современным стандартам качества городской среды является приоритетной задачей в сфере градостроительства, определенной Стратегией социально-экономического развития города на период до 2035 года, утвержденной решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 (далее – Стратегия). 

Градостроительная политика, направленная на реализацию Стратегии, формируется на основании градостроительной документации – важного инструмента, позволяющего обеспечить устойчивое, гармоничное развитие города. К таким документам относятся Генеральный план города, Правила землепользования и застройки города, Нормативы градостроительного проектирования городского округа.  

Изменения в основополагающий документ территориального планирования, определяющий его стратегическое развитие – Генеральный план города Ростова-на-Дону (далее – Генеральный план города), были вызваны необходимостью решения важных для города градостроительных задач. В 2021 году внесены изменения в Генеральный план города, связанные 
с созданием оптимальной организации пространства с учетом современной потребности, что обеспечивает благоприятные условия для жизнедеятельности 
и привлечения инвестиций. Актуализирована карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения: оптимизирована транспортная схема 
в новом жилом районе «Суворовский», предусмотрен постоянный мостовой переход на Зеленый остров, уточнено место размещения канатной дороги. Генеральный план города приведен в соответствие с новыми требованиями 
к описанию и отображению объектов федерального, регионального 
и местного значения.

На основании муниципального контракта в 2024 году начаты работы 
по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план города. Изменения коснутся функционального зонирования, актуализации улично-дорожной сети, мест размещения объектов местного значения.

С целью приведения в соответствие с Генеральным планом города, изменениями в федеральном и региональном законодательстве актуализированы Правила землепользования и застройки города 
Ростова-на-Дону. В 2024 году в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону внесены изменения в части приведения их в соответствие 
с утвержденной в декабре 2023 года Правительством Ростовской области объединенной зоной охраны объектов культурного наследия исторической части города и требованиями к градостроительным регламентам.

В соответствии с Областным законом Ростовской области 
от 28.12.2024 № 251 полномочия в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий с 01.01.2025 осуществляет Правительство Ростовской области.

Решением городской Думы от 20.06.2023 № 516 утверждены новые Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», которые приведены в соответствие со сводами правил в части градостроительного проектирования, благоустройства территорий, проектирования улиц и дорог. 
В 2026 году планируется актуализация Нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону» в связи 
с изменениями в федеральном законодательстве.  

Для обеспечения устойчивого развития территорий города 
Ростова-на-Дону разрабатываются проекты планировки и межевания территорий, предусматривающие размещение в том числе объектов социального назначения: школ, поликлиник, детских садов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и общественных пространств, озеленения и благоустройства территории.

В 2024 году степень обеспечения территории города Ростова-на-Дону планировочной документацией (нарастающим итогом) составила 29% 
(при значении базового показателя 21%).

Градостроительная документация требует систематизации, учета 
и хранения. Фактическое значение целевого показателя «Количество страниц документов градостроительной деятельности, подлежащих переводу 
в электронный вид (нарастающим итогом), составит в 2025 году 260 000 единиц при базовом значении 60 000 единиц. Для эффективного решения градостроительных задач выполнен комплекс работ по программно-техническому сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) и геопортала ИСОГД, осуществлена закупка услуг по обеспечению данными дистанционного зондирования Земли (космическими снимками высокого разрешения), разработан модуль подготовки и экспорта данных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области (далее – ГИСОГД РО).

В соответствии с Генеральным планом города в рамках реализации муниципальной программы разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону, утвержденная решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.02.2022 № 248. 

С целью совершенствования архитектурного облика города 
Ростова-на-Дону и формирования целостной городской среды выполняются мероприятия по комплексному оформлению территории города 
Ростова-на-Дону. Количество установленных элементов праздничного оформления города Ростова-на-Дону возросло до 179 единиц в 2024 году.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики города 
Ростова-на-Дону в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»
В соответствии со Стратегией основными приоритетами 
муниципальной политики является:

обеспечение устойчивого развития города Ростова-на-Дону;

повышение уровня комфортности для населения.

Целями муниципальной программы являются:
1. Увеличение степени обеспечения территории города Ростова-на-Дону планировочной документацией с 21% до 38% к 2035 году; 

2. Обеспечение изготовления и установки элементов праздничного оформления города Ростова-на-Дону в количестве 733 единиц к 2035 году.
1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Ростовской области

Взаимосвязь с государственными программами Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» утвержденной  постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом целей и приоритетов указанных государственных программ Ростовской области.

1.4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону»

Реализация основных задач осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Областным законом от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону на период до 2035 года».

Основными задачами муниципальной программы являются:

увеличение количества земельных участков, вовлекаемых в экономический оборот; 
выполнение комплексного оформления территории города 
Ростова-на-Дону;
создание безопасной и комфортной рекламно-информационной среды города;

осуществление функций по реализации полномочий в области градостроительства и регулирования архитектурной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону».

2. Паспорт
муниципальной программы

«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»
2.1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону 
по строительству и архитектуре

	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Ростова-на-Дону
	Шелаков Александр Александрович, директор Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону 

	Период реализации муниципальной программы 
	этап I: 2019-2025 годы;

этап II: 2026-2035 годы

	Цели муниципальной программы 


	Увеличение степени обеспечения территории города Ростова-на-Дону планировочной документацией 
с 21% до 38% к 2035 году;
обеспечение изготовления и установки элементов праздничного оформления города Ростова-на-Дону 
в количестве 733 единиц (нарастающим итогом) 
к 2035 году.

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации


	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 459 133,9 тыс. рублей:

этап I: 1 622 431,0 тыс. рублей;
этап II: 836 702,9 тыс. рублей.

	Связь с государственной программой Ростовской области/ целями стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону
	Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642. 

Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды 
на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.08.2017 № 597.
Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденная решением Ростовской-на-Дону городской Думы 
от 21.12.2018 № 603.


2.2. Показатели муниципальной программы 
	№

п/п
	Наимено-вание показателя
	Уровень показате-ля
	Признак возраста-ния/

убыва-ния
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Документ


	Ответствен-
ный за достижение показателя
	Связь с показате-лями региональ-ных целей

	
	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026
	2027
	2028
	2035

(справоч-но)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Цель муниципальной программы «Увеличение степени обеспечения территории города Ростова-на-Дону 
планировочной документацией с 21 % до 38 % к 2035 году»

	1.1
	Наличие актуального Генерально-го плана города Ростова-на-Дону.


	ОДОМС
	-
	условная единица
	ведом-ствен-ный
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов 
и муниципальных районов»
	Департамент архитектуры и градострои-тельства города Ростова-на-Дону
	-


	1.2
	Площадь топографичес-ких планов масштаба 1:2000, 
в отношении которых проводится мониторинг (нарастаю-щим итогом)
	ПМП
	возрастаю-щий
	кв. км
	ведом-ствен-ный
	120
	2024
	120
	170
	170
	220
	-
	Департамент архитектуры и градострои-тельства города Ростова-на-Дону
	

	1.3
	Количество страниц документов градострои-тельной деятельности, подлежащих переводу в электронный вид
	ПМП
	возрастаю-щий
	единиц
	ведом-ствен-ный
	160 000
	2024
	360 000
	460 000
	560 000
	1 260 000
	-
	Департамент архитектуры и градострои-тельства города Ростова-на-Дону


	-

	2. Цель муниципальной программы «Обеспечение изготовления и установки элементов праздничного оформления 
города Ростова-на-Дону в количестве 733 единиц (нарастающим итогом) к 2035 году»

	2.1.
	Количество мероприятий по комплексному оформлению территории города Ростова-на-Дону
	ПМП
	-
	единиц
	ведом-ствен-ный
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	-
	Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону


	-


Примечание.

Используемые сокращения:

ОДОМС – оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления;
ПМП – показатели муниципальной программы;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.3. Структура муниципальной программы 
	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования
и обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией»

	
	Ответственный за реализацию: 

Департамент архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону 
	Срок реализации: 2026-2035 годы

	1.1.1.

	Увеличено количество земельных участков, вовлекаемых в экономический оборот;

выполнено комплексное оформление территории города Ростова-на-Дону
	Подготовка земельных участков для вовлечения в оборот, 
в том числе путем реализации права их аренды на торгах


	Наличие актуального Генерального плана города 
Ростова-на-Дону

	
	
	
	Площадь топографических планов масштаба 1:2000, 
в отношении которых проводится мониторинг 
(нарастающим итогом)

	
	
	
	Количество страниц документов градостроительной деятельности, подлежащих переводу в электронный вид

	
	
	
	Количество мероприятий по комплексному оформлению территории города Ростова-на-Дону

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функций контроля 

за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ ФЗ «О рекламе»

	
	Ответственный за реализацию: 

Департамент архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026-2035 годы

	2.1.1.
	Создана безопасная и комфортная рекламно-информационная среда города


	Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых без разрешений, и об удалении информации, размещенной 
на таких рекламных конструкциях;

демонтаж рекламных конструкций
	Количество мероприятий по комплексному оформлению территории города Ростова-на-Дону 

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства»

	
	Ответственный за реализацию: 

Департамент архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026-2035 годы

	3.1.1.
	Осуществлены функции по реализации полномочий в области градостроительства и регулирования архитектурной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»


	Исполнение функций 
и полномочий, возложенных 
на Департамент архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону и Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону согласно Решению Думы от 21.06.2011 № 138
	-


2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента/
источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации 
(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:
	271185,8
	277038,4
	288478,7
	836702,9

	
	местный бюджет
	271185,8
	277038,4
	288478,7
	836702,9

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечения территории города актуальной градостроительной документацией»
	29745,5
	26971,6
	28907,6
	85624,7

	
	местный бюджет
	29745,5
	26971,6
	28907,6
	85624,7

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функций контроля 

за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
	41808,1
	43332,0
	44916,1
	130056,2

	
	местный бюджет
	41808,1
	43332,0
	44916,1
	130056,2

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства»
	199632,2
	206734,8
	214655,0
	621022,0

	
	местный бюджет
	199632,2
	206734,8
	214655,0
	621022,0


3. Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования 
и обеспечения территории города актуальной градостроительной документацией»
3.1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Шелаков Александр Александрович, директор Департамента архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону» 


3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026 
	2027 
	2028 
	2035 (справочно)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество земельных участков, 
вовлекаемых в экономический оборот; выполнено комплексное оформление территории города Ростова-на-Дону»

	1.1
	Степень обеспечения территории города Ростова-на-Дону планировочной документацией

(нарастающим итогом)
	возрастаю-щий
	КМП
	%
	30
	2024
	32
	33
	34
	41
	Департамент архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону

	1.2
	Количество земельных участков, 
в отношении которых выполнены кадастровые работы 
по образованию
	возрастаю-щий
	КМП
	единиц
	72
	2024
	95
	95
	95
	95
	Департамент архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону


Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – показатель комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
3.3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество земельных участков, вовлекаемых в экономический оборот; 
выполнено комплексное оформление территории города Ростова-на-Дону»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. «Усовершенствован архитектурный облик муниципального образования и обеспечены территории города актуальной градостроительной документацией»
	Приобретение работ и услуг
	Проведены мероприятия 
по подготовке документации по планировке территории 
для муниципальных нужд;

проведены мероприятия 
по образованию земельных участков;

проведены мероприятия 
по оформлению города 
к федеральным праздникам 
и другим значимым мероприятиям
	условных единиц
	1
	2024
	1
	1
	1


3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов по годам 

реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования 
и обеспечения территории города актуальной градостроительной документацией»
	Х
	29745,5
	26971,6
	28907,6
	85624,7

	
	Местный бюджет
	
	29745,5
	26971,6
	28907,6
	85624,7

	2
	Мероприятие (результат) 1. «Усовершенствован архитектурный облик муниципального образования 
и обеспечены территории города актуальной градостроительной документацией»
	Х
	29745,5
	26971,6
	28907,6
	85624,7

	
	Местный бюджет
	
	29745,5
	26971,6
	28907,6
	85624,7

	
	
	912
	0412
	16 4 01 21100
	240
	15323,6
	12549,7
	14485,7
	42359,0

	
	
	912
	0113
	16 401 21100
	240
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	
	
	912
	0113
	16 4 01 21110
	240
	13421,9
	13421,9
	13421,9
	40265,7


3.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество земельных участков, 
вовлекаемых в экономический оборот; выполнено комплексное оформление территории города Ростова-на-Дону»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. Усовершенствован архитектурный облик муниципального образования 
и обеспечены территории города актуальной градостроительной документацией 
	Х
	Шелаков А.А.,

директор Департамента архитектуры

и градостроительства

города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Закупка услуги: подготовка документации по планировке территории включена в план-график закупок
	10.01.2026

10.01.2027

10.01.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону

	ИКЗ в плане-графике закупок
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	31.03.2026

31.03.2027

31.03.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону
	реестровый номер муниципального контракта
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Произведена приемка, проверка разработанной документации 
и направление документации 
по планировке в министерство строительства и архитектуры 
и территориального развития
	30.09.2026

30.09.2027

30.09.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону
	акт сдачи-приемки; 

согласование

(письмо о согласовании)
	информационная система отсутствует

	1.1.4. 
	Контрольная точка 1.4.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (после получения заключения министерства строительства и архитектуры 
и территориального развития)
	20.11.2026

20.11.2027

20.11.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города Ростова-на-Дону
	платежный документ
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.5. 
	Контрольная точка 1.5.
Закупка услуги: подготовка межевого плана земельного участка включена в план-график закупок
	10.01.2026

10.01.2027

10.01.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону

	ИКЗ в плане-графике закупок
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.6. 
	Контрольная точка 1.6.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	31.03.2026

31.03.2027

31.03.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону
	реестровый номер муниципального контракта
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7.
Произведена приемка, проверка межевого плана
	15.05.2026

15.05.2027

15.05.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону
	акт сдачи-приемки 


	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.8. 
	Контрольная точка 1.8.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 
	25.05.2026

25.05.2027

25.05.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону
	платежный документ
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.9. 
	Контрольная точка 1.9.
Земельный участок поставлен 
на государственный кадастровый учет
	31.06.2026

31.06.2027

31.06.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону
	выписка из единого государственного реестра недвижимости
	информационная система отсутствует

	1.1.10. 
	Контрольная точка 1.10.
Проведен мониторинг территорий с целью определения земельных участков 
для дальнейшего выполнения кадастровых работ
	10.07.2026

31.12.2026

10.07.2027

31.12.2027

10.07.2028

31.12.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону
	аналитический материал
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.11. Подготовлена информация 
о заключенных муниципальных контрактах
	31.12.2026

31.12.2027

31.12.2028
	Шелаков А.А., 

директор Департамента архитектуры 
и градостроительства 
города 
Ростова-на-Дону
	аналитический материал
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.12.
Закупка услуги по комплексному оформлению города включена 
в план-график закупок
	10.01.2026

10.01.2027

10.01.2028


	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой

города 
Ростова-на-Дону
	ИКЗ в плане-графике закупок
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.13.
Разработка концепции 
и технического задания комплексного оформления территории города 
Ростова-на-Дону
	10.03.2026

10.03.2027

10.03.2028

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028

10.07.2026

10.07.2027

10.07.2028

10.10.2026

10.10.2027

10.10.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой

города 
Ростова-на-Дону
	согласование
	информационная система отсутствует

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.14.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	31.03.2026

31.03.2027

31.03.2028

25.04.2026

25.04.2027

25.04.2028

30.07.2026

30.07.2027

30.07.2028

10.11.2026

10.11.2027

10.11.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой

города 
Ростова-на-Дону
	реестровый номер муниципального контракта
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.15.
Произведена приемка выполненных работ
	20.02.2026

20.02.2027

20.02.2028

15.07.2026

15.07.2027

15.07.2028

01.08.2026

01.08.2027

01.08.2028

15.11.2026

15.11.2027

15.11.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой

города 
Ростова-на-Дону
	акт приемки выполненных работ

	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.16.
	Контрольная точка 1.16.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	28.02.2026

28.02.2027

28.02.2028

22.07.2026

22.07.2027

22.07.2028

08.08.2026

08.08.2027

08.08.2028

22.11.2026

22.11.2027

22.11.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой

города 
Ростова-на-Дону
	платежное поручение
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)


4. Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Осуществление функций контроля
за соблюдением федерального закона от 13.03.2006 № 38- ФЗ «О рекламе»

4.1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Варнавский Денис Вячеславович, начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону» 


4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№

п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Ответственный 
за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026 
	2027 
	2028 
	2035 (справоч-но)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана безопасная и комфортная рекламно-информационная среда города»

	1.1
	Количество демонтирован-ных рекламных конструкций
	возрастающий
	КМП
	единиц
	123
	2024
	125
	125
	125
	125
	Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону


4.3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий 
«Создана безопасная и комфортная рекламно-информационная среда города»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлены функции контроля за соблюдением Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»
	Приобретение работ 
и услуг
	проведены мероприятия 
по выявлению незаконных рекламных конструкций;

направлены материалы 
в органы внутренних дел 
для привлечения 
к административной ответственности;

проведены мероприятия 
по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций
	условных единиц
	1
	2024
	1
	1
	1


4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов по годам 

реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функции контроля 
за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
	Х
	41808,1
	43332,0
	44916,1
	130056,2

	
	Местный бюджет:
	
	41808,1
	43332,0
	44916,1
	130056,2

	2
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлены функции контроля за соблюдением Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»
	Х
	41808,1
	43332,0
	44916,1
	130056,2

	
	Местный бюджет:
	
	41808,1
	43332,0
	44916,1
	130056,2

	
	
	912
	0113
	16 4 02 00590
	110
	38490,5
	40014,4
	41598,5
	120103,4

	
	
	912
	0113
	16 4 02 00590
	240
	1494,8
	1494,8
	1494,8
	4484,4

	
	
	912
	0113
	16 4 02 00590
	850
	11,4
	11,4
	11,4
	34,2

	
	
	912
	0113
	16 4 02 21120
	240
	1811,4
	1811,4
	1811,4
	5434,2


4.5. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана безопасная и комфортная рекламно-информационная среда города»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. Осуществлены функции контроля за соблюдением Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» 
	Х
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.
Проведен мониторинг территорий города с целью выявления незаконных рекламных конструкций
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026

01.04.2027

01.07.2027

01.10.2027

30.12.2027

01.04.2028 

01.07.2028 

01.10.2028 

30.12.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	аналитическая информация
	информационная система отсутствует

	1.1.2.  
	Контрольная точка 1.2.
Направлено предписание владельцу незаконной рекламной конструкции
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026

01.04.2027

01.07.2027

01.10.2027

30.12.2027

01.04.2028 

01.07.2028 

01.10.2028 

30.12.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	Предписание
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Направлены материалы 
в органы внутренних дел для привлечения 
к административной ответственности по статье 14.37 КоАП РФ
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026

01.04.2027

01.07.2027

01.10.2027

30.12.2027

01.04.2028 

01.07.2028 

01.10.2028 

30.12.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	Предписание, фотоматериалы, выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Проведена контрольная проверка исполнения требования предписания
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026

01.04.2027

01.07.2027

01.10.2027

30.12.2027

01.04.2028 

01.07.2028 

01.10.2028 

30.12.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	Акт проверки
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Закупка работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций включена в план-график закупок
	10.01.2026

10.01.2027

10.01.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону 
	ИКЗ в плане-графике закупок
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.6.  
	Контрольная точка 1.6. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.09.2026

01.09.2027

01.09.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	реестровый номер муниципального контракта
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7.
Произведена приемка выполненных работ 
по муниципальному контракту
	15.12.2026

15.12.2027

15.12.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону
	акт о приемке выполненных работ
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.8.
Произведена оплата выполненных работ 
по муниципальному контракту
	15.12.2026

15.12.2027

15.12.2028
	Варнавский Д.В., начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону 
	платежный документ
	ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)


5. Паспорт 
комплекса процессных мероприятий

«Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства»

5.1. Основные положения

	Ответственный за разработку 
и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Шелаков Александр Александрович, директор Департамента архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в городе 
Ростове-на-Дону»


5.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлены функции по реализации полномочий в области градостроительства 
и регулирования архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону»
	Осущест-вление текущей деятельнос-ти
	Финансовое обеспечение деятельности Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону.
Осуществлены функции по реализации полномочий в области градостроительства и регулирования архитектурной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»
	условная единица
	1
	2024
	1
	1
	1


Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
5.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации 

расходов 
	Объем расходов по годам реализации, 
тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства» (всего), 
в том числе:
	Х
	199 632,2
	206 734,8
	214 655,0
	621 022,00

	
	Местный бюджет
	Х
	199 632,2
	206 734,8
	214 655,0
	621 022,00

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	199 632,2
	206 734,8
	214 655,0
	621 022,00

	
	Местный бюджет


	912
	0113
	16 4 03 00110
	120
	191 687,7
	199 302,3
	207 222,5
	598 212,5

	
	
	912
	0113
	16 4 03 00190
	120
	70,0
	70,0
	70,0
	210,0

	
	
	912
	0113
	16 4 03 00190
	240
	7 844,5
	7 332,5
	7 332,5
	22 509,5

	
	
	912
	0705
	16 4 03 00190
	240
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0


	Начальник управления

документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону 
	
	О.Ш. Резцова 


9
11
С.А. Климохина

240-72-62
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