УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону

|  | _______________ А.С. Петриенко |
| --- | --- |
|  | « ____ » _____________202 года |

ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее – директор ДСЗН) | 70 591,8 | – | – | 70 591,8 | – |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организована доставка граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и на плановый период» | Х | 01.01.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | Х | 01.02.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.02.2026 30.08.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Оценка эффективности меры социальной поддержки за 3 месяца каждого года» | Х | 30.04.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Оценка эффективности меры социальной поддержки за I полугодие каждого года» | Х | 30.07.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. «Оценка эффективности меры социальной поддержки за 9 месяцев каждого года» | Х | 30.10.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. «Оценка эффективности меры социальной поддержки по итогу каждого года» | Х | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 30.04.2026 30.07.2026 30.10.2026 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Оказана социальная поддержка в виде доплаты к стипендии студентам ФГБОУ ВО РостГМУ, поступившим по целевому набору» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и на плановый период» | Х | 01.01.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Мера социальной поддержки предоставлена за 3 месяца каждого года» | Х | 30.04.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Мера социальной поддержки предоставлена за I полугодие каждого года» | Х | 30.07.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Мера социальной поддержки предоставлена за 9 месяцев каждого года» | Х | 30.10.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка 2.5. «Осуществлен мониторинг предоставления меры социальной поддержки, выплаты произведены в полном объеме» | Х | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и создание условий для доступности медицинской помощи» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Петриенко А.С., начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону, Добрицкая В.В., директор ДСЗН | 200 785,0 | – | – | 200 785,0 | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и на плановый период» | Х | 01.01.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | Х | 01.02.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30.07.2026 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Мероприятия проведены по итогу каждого года» | Х | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 1.5. Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 30.12.2026 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено финансирование затрат медицинских государственных организаций, расположенных на территории города Ростова-на-Дону, на приобретение медицинского оборудования посредством предоставления грантов в форме субсидий» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Петриенко А.С., начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Проведен отбор претендентов на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Ростова-на-Дону медицинским государственным организациям, расположенным на территории города Ростова-на-Дону, на приобретение медицинского оборудования» | Х | 01.12.2026 | Петриенко А.С., начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону грантов в форме субсидий медицинским государственным организациям, расположенным на территории города Ростова-на-Дону, на приобретение медицинского оборудования» | Х | 30.12.2026 | Петриенко А.С., начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 271 376,8 | – | – | 271 376,8 | – |
|  |  | Х | Х | Петриенко А.С., начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону | 200 000,0 | – | – | 200 000,0 | – |
|  |  | Х | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | 71 376,8 | – | – | 71 376,8 | – |