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	УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела развития 
социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону



	
	_______________ А.С. Петриенко

	
	« ____ »  _____________202    года



ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы
«Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год

	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	Объем расходов, тыс. рублей

	
	
	начало
	оконча-ние
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджет-ные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплексы процессных мероприятий

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор Департамента социальной защиты населения города 
Ростова-на-Дону (далее –
 директор ДСЗН)
	70 591,8
	–
	–
	70 591,8
	–

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Организована доставка граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся 
в проведении заместительной почечной терапии, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы 
об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и на плановый период»
	Х
	01.01.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Закупка включена в план закупок»
	Х
	01.02.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.02.2026
30.08.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Оценка эффективности меры социальной поддержки за 3 месяца каждого года»
	Х
	30.04.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
«Оценка эффективности меры социальной поддержки за I полугодие каждого года»
	Х
	30.07.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. 
«Оценка эффективности меры социальной поддержки за 9 месяцев каждого года»
	Х
	30.10.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. 
«Оценка эффективности меры социальной поддержки по итогу каждого года»
	Х
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. 
«Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	30.04.2026
30.07.2026
30.10.2026
30.12.2026

	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2.
«Оказана социальная поддержка в виде доплаты к стипендии студентам ФГБОУ ВО РостГМУ, поступившим по целевому набору»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
«Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы 
об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и на плановый период»
	Х
	01.01.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
«Мера социальной поддержки предоставлена за 3 месяца каждого года»
	Х
	30.04.2026

	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. 
«Мера социальной поддержки предоставлена за I полугодие каждого года»
	Х
	30.07.2026

	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 2.4. 
«Мера социальной поддержки предоставлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	30.10.2026

	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка 2.5.
«Осуществлен мониторинг предоставления меры социальной поддержки, выплаты произведены в полном объеме»
	Х
	30.12.2026

	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и создание условий для доступности медицинской помощи»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Петриенко А.С., 
начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону,
Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	200 785,0
	–
	–
	200 785,0
	–

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Проведены мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе 
по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов 
В и С, и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы 
об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год 
и на плановый период»
	Х
	01.01.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Закупка включена в план закупок»
	Х
	01.02.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	30.07.2026
30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Мероприятия проведены по итогу каждого года»
	Х
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	30.12.2026
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.  «Обеспечено финансирование затрат  медицинских государственных организаций, расположенных 
на территории города Ростова-на-Дону, 
на приобретение медицинского оборудования посредством предоставления грантов в форме субсидий»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Петриенко А.С., 
начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1. «Проведен отбор претендентов 
на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Ростова-на-Дону медицинским государственным организациям, расположенным 
на территории города Ростова-на-Дону, 
на приобретение медицинского оборудования»
	Х
	01.12.2026
	Петриенко А.С., 
начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2. «Заключены соглашения 
о предоставлении 
из бюджета города Ростова-на-Дону грантов в форме субсидий медицинским государственным организациям, расположенным 
на территории города 
Ростова-на-Дону, 
на приобретение медицинского оборудования»
	Х
	30.12.2026
	Петриенко А.С., 
начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого 
по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	271 376,8
	–
	–
	271 376,8
	–

	
	
	Х
	Х
	Петриенко А.С., 
начальник отдела развития социальной сферы Администрации города Ростова-на-Дону
	200 000,0
	–
	–
	200 000,0
	–

	
	
	Х
	Х
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	71 376,8
	–
	–
	71 376,8
	–
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Комплексы процессных мероприятий  

1.  Комплекс процессных  мероприятий  «Обеспечение  беспрепятственного  доступа инвалидов и  других маломобильных   групп населения к  объектам социальной,  инженерной и  транспортной  инфраструктуры»  01.01.2026  30.12.2026  Департамент  социальной защиты  населения города  Ростова - на - Дону  560,0  –  –  560,0  –  

1.1.  Мероприятие (результат)  1.1 .   «Обеспечен  беспрепятственный доступ  инвалидов и других 01.01.2026  30.12.2026  Департамент  социальной защиты  населения города  Ростова - на - Дону  Х  Х  Х  Х  Х  
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		УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента 

социальной защиты населения 

города Ростова-на-Дону







		

		_______________ В.В. Добрицкая



		

		« ____ »  ______________202    года









ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы 

«Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год



		№ 
п/п

		Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки

		Срок реализации

		Ответственный исполнитель



		Объем расходов, тыс. рублей



		

		

		начало

		окончание

		

		всего

		федеральный бюджет

		областной бюджет

		местный бюджет

		внебюджетные источники







		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		Комплексы процессных мероприятий



		1.

		Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»

		01.01.2026

		30.12.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		560,0

		–

		–

		560,0

		–



		1.1.

		Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»

		01.01.2026

		30.12.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		1.1.1.

		Контрольная точка 1.1.1 

 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период»

		Х

		01.01.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		1.1.2.

		Контрольная точка 1.1.2 «Закупка включена в план закупок»

		Х

		01.02.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		1.1.3.

		Контрольная точка 1.1.3 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за I полугодие каждого года»

		Х

		30.07.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		1.1.4.

		Контрольная точка 1.1.4 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за 9 месяцев каждого года»

		Х

		30.10.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		1.1.5.

		Контрольная точка 1.1.5 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за каждый год»

		Х

		30.12.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		1.1.6.

		Контрольная точка 1.1.6 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту»

		Х

		30.12.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.

		Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»

		01.01.2026

		30.12.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		4 983,9

		–

		–

		4 983,9

		–



		2.1.

		Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»

		01.01.2026

		30.12.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.1.

		Контрольная точка 1.1.1 

 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период»

		Х

		01.01.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.2.

		Контрольная точка 1.1.2 

«Закупки включены в план 

закупок»

		Х

		01.02.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.3.

		Контрольная точка 1.1.3

«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

		Х

		30.07.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.4.

		Контрольная точка 1.1.4 

«Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за I полугодие каждого года»

		Х

		30.07.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.5.

		Контрольная точка 1.1.5 

«Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»

		Х

		30.10.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.6.

		Контрольная точка 1.1.6 

«Осуществлен мониторинг предоставления дополнительных мер социальной поддержки, услуги оказаны в полном объеме»

		Х

		30.12.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.1.7.

		Контрольная точка 1.1.7 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту»

		Х

		30.12.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.2.

		Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку инвалидов»

		01.01.2026

		30.12.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.2.1.

		Контрольная точка 1.2.1 

 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период»

		Х

		01.01.2026

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.2.2.

		Контрольная точка 1.2.2 

«Закупки включены в план закупок»

		Х

		01.02.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.2.3.

		Контрольная точка 1.2.3 

«Мероприятия проведены во 2 полугодии каждого года»

		Х

		30.12.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		2.2.4.

		Контрольная точка 1.2.4 

«Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»



		Х

		30.12.2026

		

		Х

		Х

		Х

		Х

		Х



		3.

		Итого по муниципальной программе

		Х

		Х

		Х

		5 543,9

		–

		–

		5 543,9

		–



		

		

		Х

		Х

		Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

		5 543,9

		–

		–

		5 543,9

		–














