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[bookmark: _Hlk225421629]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций»
на 2026 год по итогам I квартала 2026 года

[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Защита населения 
и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1375. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 483 112,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 483 112,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 64 826,0 тыс. рублей или 13,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий 1 – «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий 2 – «Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий 
города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Комплекс процессных мероприятий 3 – «Обеспечение функционирования системы муниципального оповещения, системы видеонаблюдения и всепогодных стационарных арочных металлодетекторов в местах массового пребывания людей»;
Комплекс процессных мероприятий 4 – «Обеспечение функционирования Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»».
[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец года.                         
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону» 
в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 241 251,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 241 251,7 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 26 653,0 тыс. рублей или 11,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей. Плановый срок достижения – IV квартал 2026 года, планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого запланировано на конец года. Планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 5 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 112 776,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 112 776,2 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 14 722,3 тыс. рублей или 13,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий города Ростова-на-Дону 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей. Плановый срок достижения – IV квартал 2026 года, планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий города Ростова-на-Дону 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых запланировано 
на конец года. Планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» оценивается на основании 24 контрольных точек.
	По итогам I квартала 2026 года в установленный срок достигнута 
1 контрольная точка.
[bookmark: _GoBack]Подготовлена информация по исполнению пунктов Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2025 год (контрольная точка 1.1.).
Достижение 23 контрольных точек запланировано до конца года.

[bookmark: _Hlk226215042]На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы муниципального оповещения, системы видеонаблюдения и всепогодных стационарных арочных металлодетекторов 
в местах массового пребывания людей» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 78 797,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 78 797,6 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 12 615,0 тыс. рублей или 16,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы муниципального оповещения, системы видеонаблюдения и всепогодных стационарных арочных металлодетекторов 
в местах массового пребывания людей» в 2026 году предусмотрено достижение 
3 показателей. Плановый срок достижения – IV квартал 2026 года, планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы муниципального оповещения, системы видеонаблюдения и всепогодных стационарных арочных металлодетекторов 
в местах массового пребывания людей» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого запланировано на конец года. Планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 12 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 50 287,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50 287,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 10 835,8 тыс. рублей или 21,5 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. Плановый срок достижения – IV квартал 2026 года, планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого запланировано 
на конец года. Планируемый результат достижения по итогам года – 100 процентов.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и достижения показателей.


