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	11 апреля 2025 года
	Заседание № 32



Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года за 2024 год

В 2024 году завершено выполнение второго этапа (2022-2024 гг.) плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1348 (ред. от 22.11.2024).
[bookmark: _Hlk99724503]В сфере «Образование» работа была направлена на модернизацию существующей инфраструктуры образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях.
В 2024 году открыты 3 новых общеобразовательных учреждения: школа № 72 на 1 100 мест, школа № 85 на 1 340 мест и второй корпус школы № 115 
на 1 275 мест; завершено строительство школы во II мкр. «Темерник» на 1 111 мест, капитальный ремонт школы № 1; открыты 2 новых детских сада: 
в мкр. «Суворовский» III корпус детского сада № 37 на 320 мест, 
в мкр. «Левобережный» детский сад № 23 на 200 мест. Ведется строительство 5 школ на 5 861 место и 4 детских садов на 1 009 мест.
Реализованные меры позволили достичь целевые показатели Стратегии: 100-процентную доступность дошкольного образования; количество профильных классов и групп составило 320; доля выпускников профильных классов, продолживших получение образование по выбранному направлению, достигло 70%; охват услугами дополнительного образования составляет 84,9%.
В сфере культуры открыт музей истории города Ростова-на-Дону 
по ул. Шаумяна, 65, выполнен капремонт детской библиотеки им. В.П. Чкалова, библиотеки им. А.М. Листопадова, здания детской художественной школы 
им. А.С. и М.М. Чиненовых, капремонт кровли Молодежного театра. Завершена реализация 11 инициативных проектов в сфере культуры.
По данному направлению выполнены плановые показатели: по количеству организаций культуры, получивших современное оборудование (15 ед.); по доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (28%), по количеству капитально отремонтированных объектов организаций культуры (7 ед.). В связи с ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий не исполнен показатель по числу посещений культурных мероприятий (19,2 млн ед., при плане II этапа – 21,45 млн ед.).
В сфере физкультуры и спорта открыты отделения по брейкингу 
и бильярдному спорту в спортшколе № 11, в спортшколе № 12 отделение 
по волейболу. Реализовано 5 инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта. Разработана проектно-сметная документация 
на обустройство 3 спортивных площадок. В мкр. «Суворовский» построен физкультурно-оздоровительный комплекс за счет средств инвестора. 
С 1 сентября на его базе открыто отделение волейбола муниципальной спортшколы № 13.
Достигнуты плановые показатели Стратегии: доля населения города Ростова-на-Дону, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, увеличилась на 2 процентных пункта и составила 58% (план – 57,9%). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями вырос 
на 3,2 процентных пункта и составил 44,9% (план – 43,7%).
За отчетный период в добровольчество вовлечено 87,4 тыс. человек. 
В мероприятия патриотической направленности вовлечены 88,5 тыс. молодых людей. Показатель доли молодых граждан, вовлеченных в творческие, социальные, научные мероприятия и деятельность молодежных организаций 
и движений, выполнен и достиг 69% (план – 61%).
Проведено более 70 информационных, воспитательных мероприятий 
по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов. В результате 
в городе не было зарегистрировано ни одного конфликта на межнациональной и межрелигиозной почве – целевой показатель выполнен. 
Социальную поддержку получили 341 тыс. человек на общую сумму 
4,5 млрд рублей. Оказана финансовая поддержка 31 тыс. семей с детьми, 
на общую сумму 871,4 млн рублей. Обеспечены всеми формами отдыха 
и оздоровления 115,3 тыс. детей, общий объем расходов составил 552,8 млн рублей. Выполнены целевые показатели: число граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших социальные услуги, составило 12,3 тыс. человек 
(план – 12 тыс. человек); охват граждан, имеющих право и обратившихся 
за социальной поддержкой составил 100%. 
[bookmark: _Hlk99724433]Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций города увеличилась на 20,4% и составила 70,6 тыс. рублей. Уровень безработицы снизился в 2 раза и составил 0,1%. Выполнен показатель- соотношение уровня безработицы к среднероссийскому – 22%, при плане 
не более 50%.
За 2024 год Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства было предоставлено 67 займов субъектам малого 
и среднего предпринимательства на общую сумму 207,2 млн рублей. Обеспечена работа Муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов», инновационного бизнес-акселератора.
[bookmark: _Hlk156295665]Выполнены показатели: среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства (МСП) составила 326,3 тыс. человек, при плане 283,5 тыс. чел. на конец II этапа; доля обрабатывающего производства в обороте предприятий МСП – 11,6%, при плане 9,8% на конец этапа.  
Реализовано 12 проектов из «Перечня инвестиционных проектов 
Ростова-на-Дону» на общую сумму 48,6 млрд рублей, создано 1 892 рабочих места. Целевой показатель – объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 2024 год составил 189,7 млрд рублей, что превышает значение 2023 года на 39,6% и выше планового значения II этапа – 108,1 млрд рублей. 
Выполнен показатель удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации – 51,5% (план – 48,7%). 
[bookmark: _Hlk193376923][bookmark: _Hlk193377049]Выполняются показатели в сфере потребительского рынка: оборот розничной торговли за 2024 год составил 970,6 млрд рублей, что на 22,1% выше уровня 2023 года (план – 829,9 млрд рублей), оборот общественного питания – 44,5 млрд рублей, на 11% выше предыдущего года (план – 32,8 млрд рублей). Не выполнен показатель по объему платных услуг, за 2024 год по оценке он составил 103 млрд рублей, при плане на конец II этапа – 203 млрд рублей. 
[bookmark: _Hlk99724551]В пространственной сфере в отчетном году из-за корректировки планов вводимого жилья не выполнено плановое значение на конец II этапа – 1 587 тыс. кв. м, объем введенного жилья составил 1 059,3 тыс. кв. м жилья, 
что на 14,9% ниже уровня 2023 года. Комплексно застраиваются новые жилые районы – «Левенцовский», «Суворовский», «Платовский», «Вертолетное поле», «Вересаево», «Левобережье», «Новый Ростов».
Выполнен ремонт дорожных покрытий на 82 объектах на площади 
830,1 тыс. кв. м, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 33 объектах на площади 456,2 тыс. кв. м. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на 23 грунтовых дорогах на площади 39,6 тыс. кв. м. 
Продолжались работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Вавилова со строительством транспортной развязки улица Особенная – улица Вавилова – проспект Королева. 
Увеличился на 2,6 процентных пункта показатель доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, и составил 51%, 
при плановом значении на конец II этапа – 50%.
В 2024 году транспортными предприятиями города приобретены 
32 автобуса большого класса и 6 автобусов малого класса.
Показатель по числу перевезенных пассажиров городским транспортом 
за 2024 год –149,2 млн человек, что на 2% выше показателя 2023 года (план – 151,5 млн человек).
Проведено более 2 500 рейдов по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города. Выявлено 5 457 свалочных очагов, ликвидировано – 5 405.
Превышено плановое значение (1 388,6 км) по общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных, которое составило 1 400,1 км.
Вместе с тем городская Дума отмечает ряд нерешенных вопросов 
в выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города.
Не ликвидирована вторая смена в общеобразовательных учреждениях города.
Нехватка детских садов, школ и поликлиник в новых микрорайонах.
Требуется повысить эффективность мер, направленных на рост рождаемости, миграционный прирост квалифицированной рабочей силы.
Проблемы с организацией общественного транспорта, дефицит водителей общественного транспорта составляет 50,6%.
Средний возраст подвижного состава составляет 6,7 лет.
Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет 49%.
Высокий уровень износа инженерной инфраструктуры.
Недостаточное развитие системы раздельного сбора отходов.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону 
на период до 2035 года за 2024 год принять к сведению. 
2. Администрации города Ростова-на-Дону в 2025 году:
[bookmark: _GoBack]1) завершить строительство школ на 1 200 учащихся во II мкр. «Суворовский» и на 1 100 мест по ул. Левобережная в срок до 1 августа 2025 года, детского сада на 65 мест по ул. Ларина, 45б – до 30 декабря 2026 года;
2) завершить капитальный ремонт детского сада N 267 (пр. Королева, 18/1) до 31.12.2025, школ № 92, 101 до 1 сентября 2025 года; 
3) обеспечить жильем льготные категории граждан и граждан, проживающих в аварийном фонде;
4) принять меры по привлечению водителей для работы 
на муниципальных маршрутах, включая оборудование конечных остановок местами для отдыха водителей;
[bookmark: _Hlk193363264]5) завершить реконструкцию автомобильной дороги по ул. Вавилова 
до 1 декабря 2025 года;
6) принять меры по предупреждению и пресечению несанкционированного размещения свалочных очагов на территории города;
7) продолжить реализацию мероприятий по переходу на раздельный сбор отходов;
8) обеспечить реализацию мероприятий, направленных на минимизацию ущерба, наносимого зеленым насаждениям при осуществлении хозяйственной деятельности, сохранение и восстановление городских зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности;
9) продолжить мероприятия по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;
10) завершить строительство первого этапа 2-ой очереди кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области в срок до 1 июня 2026;
11) продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на развитие и популяризацию традиционных семейных ценностей, повышение продолжительности жизни, поддержку и укрепление семей, снижение уровня бедности.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии городской Думы, в части их касающейся.




	Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы 
	З.В. Неярохина
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