## Отчет ПРОГРАММА
ОТЧЕТ | [12 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ» | [14 empty] | Черевиченко Ю.В.
Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
за I квартал 2026 года
Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Увеличение годового объема ввода жилья до 1765,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года»
1.1. |  | Объем жилищного строительства | РП в НП, ССЭР | возрастает | тыс. кв. метров | - | - | - | - |  | 1282.5 | - |  | -
2. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей (ежегодно)»
2.1. |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов) | ПМП | возрастает | семей | - | - | - | - |  | 400 | - |  | -
2.2. |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ПМП | возрастает | % | - | - | - | - |  | 5.2 | - |  | -
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий
|  |  |  | 8: Предусмотрено паспортом; 9: Сводная бюджетная роспись; 10: Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 1142767.5 | 1175121.4 | 1175121.4 | 689582.1 | 47860.5 | 4.0728
Федеральный бюджет | [6 empty] | 43959.7 | 43959.7 | 43959.7 | 49867.3 | 11413.3 | 25.9631
Областной бюджет | [6 empty] | 549670.9 | 582024.8 | 582024.8 | 406133.2 | 7074.7 | 1.2155
Местный бюджет | [6 empty] | 549136.9 | 549136.9 | 549136.9 | 233581.6 | 29372.5 | 5.3488
Муниципальный проект «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» (всего), в том числе: | [6 empty] | 81887.7 | 81887.7 | 81887.7 | 81887.7 | 0 | 0 |  | Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» будет осуществлена после подписания актов о приёмке выполненных работ
Местный бюджет | [6 empty] | 81887.7 | 81887.7 | 81887.7 | 81887.7 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» (всего), в том числе: | [6 empty] | 18628 | 18628 | 18628 | 0 | 0 | 0 |  | Перечисление бюджетной субсидии носит заявительный характер и запланировано до конца 2026 года
Местный бюджет | [6 empty] | 18628 | 18628 | 18628 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | [6 empty] | 646138.9 | 678492.8 | 678492.8 | 488833.8 | 18896 | 2.785 |  | Молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов, а также на обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений.
Федеральный бюджет | [6 empty] | 43959.7 | 43959.7 | 43959.7 | 49867.3 | 11413.3 | 25.9631
Областной бюджет | [6 empty] | 549670.9 | 582024.8 | 582024.8 | 406133.2 | 7074.7 | 1.2155
Местный бюджет | [6 empty] | 52508.3 | 52508.3 | 52508.3 | 33013.3 | 408 | 0.77702
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере строительства» (всего), в том числе: | [6 empty] | 396112.9 | 396112.9 | 396112.9 | 118680.6 | 28964.5 | 7.3122 |  | Обеспечение деятельности аппарата Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (оплата труда, коммунальных услуг, командировочных расходов и т.д.); обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (оплата труда, коммунальных услуг, командировочных расходов, налогов и т.д.)
Местный бюджет | [6 empty] | 396112.9 | 396112.9 | 396112.9 | 118680.6 | 28964.5 | 7.3122
Комплекс процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» | [13 empty] | Финансирование не предусмотрено | bar: 2 to 7