ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»

на 2026 год

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1. | 2. | 3. | 4. | ### 5. | ### 6. | ### 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 12 600,7 | 12 224,9 | 249,5 | 126,3 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 4 519,7 | 0,0 | 0,0 | 4 519,7 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.«Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия» | Х | 15.02.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.04.2026 | Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы» | Х | 01.12.2026 | Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Произведена оплата поставленных товаров» | Х | 28.12.2026 | ### Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе: | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 8 081,0 | 7 840,0 | 160,0 | 81,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на создание модельных библиотек» | Х | 15.02.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.04.2026 | Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка 2.5. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 01.12.2026 | Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 28.12.2026 | Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие культуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 19 691,0 | 6 674,5 | 1 465,2 | 11 551,3 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 4 709,6 | 3 539,4 | 777,0 | 393,2 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия» | Х | 15.02.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.04.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону» | Х | 01.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Произведена оплата поставленных товаров» | Х | 28.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 4 171,6 | 3 135,1 | 688,2 | 348,3 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | Х | 15.02.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.04.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Контрольная точка 2.5. «Приобретено новое световое оборудование, создана 1 новая постановка» | Х | 01.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6. | Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)» | Х | 28.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы инициативные проекты» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 10 809,8 | 0,0 | 0,0 | 10 809,8 | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка 3.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов» | Х | 31.03.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30.04.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 3.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольная точка 3.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольная точка 3.5. «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 20.10.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Контрольная точка 3.6. «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)» | Х | 30.10.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 129 632,2 | 0,0 | 0,0 | 8 381,6 | 121 250,6 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности» | 30.06.2026 | 31.12.2026 | Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города ### Ростова-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам» | Х | 30.07.2026 | ### Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2 «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 121 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 250,6 |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1.«Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 3 месяца каждого года)» | Х | 31.03.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогам I полугодия каждого года)» | Х | 30.06.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогу каждого года)» | Х | 28.12.2026 | Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; ### Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3 «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры» | 25.02.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 8 381,6 | 0,0 | 0,0 | 8 381,6 | 0,0 |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1.«Заключены соглашения между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | Х | 05.03.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 30.04.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на-Дону зоопарк | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)» | Х | 30.06.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)» | Х | 30.09.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.5. | Контрольная точка 3.5. «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 20.10.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на-Дону зоопарк | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 2 725 115,9 | 0,0 | 0,0 | 2 725 115,9 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена поддержка и развитие муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | 1 511 818,4 | 0,0 | 0,0 | 1 511 818,4 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 15.01.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 10.04.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 10.07.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 10.10.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Муниципальное задание по итогам года выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 15.02.2027 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 42 415,0 | 0,0 | 0,0 | 42 415,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 31.03.2026 30.06.2026 | Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, ### МАУ «ГДТ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.2. Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры (за 6 месяцев каждого года) | Х | 10.07.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.3. Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры (за 9 месяцев каждого года) | Х | 10.10.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.4. Услуга оказана, работы выполнены | Х | 10.02.2027 28.12.2028 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Полежаева В.В., директор МАУ «ГДТ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.5. Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фестивали, конкурсы, торжественные, праздничные и другие мероприятия в области культуры | Х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Полежаева В.В., директор МАУ «ГДТ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторического и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Басенко Д.В., директор МБУ «ЦОП» | 65 327,0 | 0,0 | 0,0 | 65 327,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и по субсидиям на иные цели» | Х | 03.02.2026 | ### Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.2. «Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 10.04.2026 | ### Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.3. «Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 10.07.2026 | ### Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.4. «Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 10.10.2026 | ### Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.5. «Муниципальное задание по итогам года выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | Х | 15.02.2027 | ### Арнаут В.С., заместитель начальника начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. «Созданы условия для предоставления услуг по дополнительному образованию детей» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 1 105 555,5 | 0,0 | 0,0 | 1 105 555,5 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 15.01.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.04.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.07.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.4. Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены) | Х | 10.10.2026 | ### Сирунян С.К., заместитель начальника начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере культуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 47 793,2 | 0,0 | 0,0 | 47 793,2 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена оплата труда работников Управления культуры города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 44 508,3 | 0,0 | 0,0 | 44 508,3 | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены функции Управления культуры города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ### Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | 3 284,9 | 0,0 | 0,0 | 3 284,9 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 2 934 833,0 | 18 899,4 | 1 714,7 | 2 792 968,3 | 121 250,6 |
|  |  | Х | Х | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2 813 582,4 | 18 899,4 | 1 714,7 | 2 792 968,3 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | ООО «Группа компаний «Сокол» | 121 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 250,6 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.