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ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
на 2026 год

	№
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	внебюджетные источники



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	12 600,7
	12 224,9
	249,5
	126,3
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	4 519,7
	0,0
	0,0
	4 519,7
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.«Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятия»
	Х
	15.02.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Сведения 
о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2026
	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы»
	Х
	01.12.2026
	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6.  «Произведена оплата поставленных товаров»
	Х
	28.12.2026
	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города 
Ростова-на-Дону
	8 081,0
	7 840,0
	160,0
	81,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии 
на создание модельных библиотек»
	Х
	15.02.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. «Сведения 
о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2026
	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка 2.5. «Произведена приемка поставленных  товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	01.12.2026
	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.6.
	Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	28.12.2026
	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Муниципальный проект 
«Развитие культуры»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	19 691,0
	6 674,5
	1 465,2
	11 551,3
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	4 709,6
	3 539,4
	777,0
	393,2
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области 
и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»
	Х
	15.02.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4 «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону»
	Х
	01.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.6.
	Контрольная точка 1.6. «Произведена оплата поставленных товаров»
	Х
	28.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	4 171,6
	3 135,1
	688,2
	348,3
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»
	Х
	15.02.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.5.
	Контрольная точка 2.5. «Приобретено новое световое оборудование, создана 1 новая постановка»
	Х
	01.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.6.
	Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»
	Х
	28.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат) 3 «Реализованы инициативные проекты»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	10 809,8
	0,0
	0,0
	10 809,8
	Х

	2.3.1.
	Контрольная точка 3.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов»
	Х
	31.03.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2.
	Контрольная точка 3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	30.04.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;
Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков 
г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3.
	Контрольная точка 3.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4.
	Контрольная точка 3.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.5.
	Контрольная точка 3.5. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	20.10.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков 
г. Ростова-на-Дону»;
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	
	
	
	
	

	2.3.6.
	Контрольная точка 3.6. «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»
	Х
	30.10.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков 
г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Муниципальный проект 
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	129 632,2
	0,0
	0,0
	8 381,6
	121 250,6

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»
	30.06.2026
	31.12.2026
	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам»
	Х
	30.07.2026
	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Увеличено количество объектов культуры на территории города 
Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	121 250,6
	0,0
	0,0
	0,0
	121 250,6

	3.2.1.
	Контрольная точка 2.1.«Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 3 месяца каждого года)»
	Х
	31.03.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогам I полугодия каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.3.
	Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.4.
	Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогу каждого года)»
	Х
	28.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;
Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3 «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы 
в сфере культуры»
	25.02.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	8 381,6
	0,0
	0,0
	8 381,6
	0,0

	3.3.1.
	Контрольная точка 3.1.«Заключены соглашения между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону о предоставлении 
из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
	Х
	05.03.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.2.
	Контрольная точка 3.2. «Сведения 
о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	30.04.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;
Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на-Дону зоопарк
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.3.
	Контрольная точка 3.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»
	Х
	30.06.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.4.
	Контрольная точка 3.4. «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»
	Х
	30.09.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.5.
	Контрольная точка 3.5. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	20.10.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;
Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на-Дону зоопарк
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	2 725 115,9
	0,0
	0,0
	2 725 115,9
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена поддержка и развитие муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в сфере культуры» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными 
и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	1 511 818,4
	0,0
	0,0
	1 511 818,4
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	15.01.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными 
и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	10.04.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными 
и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	10.07.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными 
и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	10.10.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными 
и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Муниципальное задание 
по итогам года выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	15.02.2027
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными 
и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена организация 
и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	42 415,0
	0,0
	0,0
	42 415,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Х
	31.03.2026
30.06.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону,
МАУ «ГДТ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.2. Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий 
по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных 
и других мероприятий в области культуры (за 6 месяцев каждого года)
	Х
	10.07.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.3. 
Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий 
по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных 
и других мероприятий в области культуры (за 9 месяцев каждого года)
	Х
	10.10.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.4. Услуга оказана, работы выполнены
	Х
	10.02.2027
28.12.2028
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Полежаева В.В., директор МАУ «ГДТ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.5. 
Анонсированы и освещены 
в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фестивали, конкурсы, торжественные, праздничные 
и другие мероприятия в области культуры
	Х
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
30.12.2026

	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Полежаева В.В., директор МАУ «ГДТ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
и объектов исторического 
и культурного значения города Ростова-на-Дону, не относящихся 
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; 
Басенко Д.В., директор МБУ «ЦОП»
	65 327,0
	0,0
	0,0
	65 327,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.
«Проведен мониторинг заключенных соглашений 
о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и по субсидиям на иные цели»
	Х
	03.02.2026
	Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования 
и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.2. «Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	10.04.2026
	Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования 
и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.3. «Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	10.07.2026
	Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования 
и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.4. 
«Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	10.10.2026
	Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования 
и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.5.
	Контрольная точка 3.5. 
«Муниципальное задание 
по итогам года выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	15.02.2027
	Арнаут В.С., заместитель начальника  начальник отдела развития инфраструктуры отрасли культуры; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования 
и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4. «Созданы условия для предоставления услуг 
по дополнительному образованию детей»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	1 105 555,5 
	0,0
	0,0
	1 105 555,5
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 4.1. 
«Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и заключено соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	15.01.2026
	[bookmark: _GoBack]Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 4.2. Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.04.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 4.3. Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.07.2026

	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 4.4. 
Муниципальное задание 
по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)
	Х
	10.10.2026
	Сирунян С.К., заместитель начальника  начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону; Любченко И.А., начальник отдела экономического планирования и финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере культуры» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	47 793,2
	0,0
	0,0
	47 793,2
	0,0

	5.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена оплата труда работников Управления культуры города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	44 508,3
	0,0
	0,0
	44 508,3
	0,0

	5.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены функции Управления культуры города Ростова-на-Дону» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
	3 284,9
	0,0
	0,0
	3 284,9
	0,0

	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	2 934 833,0
	18 899,4
	1 714,7
	2 792 968,3
	121 250,6

	
	Х
	Х
	Управление культуры города Ростова-на-Дону
	2 813 582,4
	18 899,4
	1 714,7
	2 792 968,3
	0,0

	
	Х
	Х
	ООО «Группа компаний «Сокол»
	121 250,6
	0,0
	0,0
	0,0
	121 250,6



Примечание.
Х – данные ячейки не заполняются.
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