



Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» на 2026 год 
по итогам 1 квартала 2026 года

	Муниципальная программа «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1369. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
167 267,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 167 267,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
22 440,8 тыс. рублей или 13,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема по Департаменту экономики города Ростова-на-Дону. 
Муниципальная программа «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие инвестиционного 
и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере установленных функций в области экономики».
В рамках муниципальной программы «Развитие экономики города 
Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.

1. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» 
в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7 432,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 832,2 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств в I квартале 2026 года не осуществлялось.
[bookmark: _Hlk226633888]В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного 
и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 20 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: 
ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 3.
Заключены 2 контракта на проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1.).
Сформирован реестр муниципальных инвестиционных площадок города Ростова-на-Дону, данные размещены в программном комплексе «Фактор» (контрольная точка 1.8.).
[bookmark: _Hlk226634960]Сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону, данные внесены в программный комплекс «Фактор» (контрольная точка 1.9.).
[bookmark: _Hlk226635034]Осуществлено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города Ростова-на-Дону, по принципу «одного окна», проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.10.).
[bookmark: _Hlk226635095]Проведено заседание Совета по инвестициям при Главе города 
Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.11.).
Заключен контракт на организацию работы инновационного 
бизнес-акселератора (контрольная точка 2.1.). 
Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца года.


2. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 53 701,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 42 556,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
8776,4 тыс. рублей или 20,6 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано 
на конец 2026 года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» оценивается 
на основании 21 контрольной точки.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.
Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 25.12.2025 (контрольная точка 2.1.).
Произведена выплата субсидии в соответствии с соглашением 
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии от 25.12.2025 (контрольная точка 2.2.).
Достижение 19 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.


3. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 16 249,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
28 995,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств в I квартале 2026 года не осуществлялось.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
2 показателей выполнение которых запланировано на конец 2026 года. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону» в 2026 году оценивается 
на основании 11 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года. 
В отчетном периоде контрольные точки не запланированы.


4. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2 960,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
2 960,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств в I квартале 2026 года не осуществлялось.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей 
в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 9 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3.
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования и сопровождению интернет-ресурса по вопросам защиты прав потребителей (контрольная точка 1.1.).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по освещению 
в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.4.).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению мероприятий в сфере защиты прав потребителей (контрольная точка 1.7.).
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.


5. На комплекс процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
2300,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств в I квартале 2026 года не осуществлялось.
В рамках Комплекса процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
1 показателя муниципальной программы, выполнение которого запланировано 
на конец 2026 года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация промышленной политики города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 
11 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: 
ранее запланированного срока – 2.
Заключен контракт по обеспечению функционирования промышленного интернет-портала (контрольная точка 1.1.).
Утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при информационной поддержке Администрации города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.4.).
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.


6. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере установленных функций в области экономики» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 84 623,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 84 623,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 13 664,4 тыс. рублей или 16,1 процентов.



