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О мероприятиях Администрации города
по рекультивации полигона твердых
бытовых отходов в Северо-Западной
промышленной зоне города

Ключевым программным мероприятием национального проекта «Экология» утвержденного Указом Президента Российской Федерации             от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»                      и регионального проекта «Чистая страна», утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 11.01.2021 № 1 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Ростовской области» является рекультивация земельных участков полигона твердо -бытовых отходов (далее - ТБО), расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону. Общая площадь рекультивируемых земельных участков составляет 56 га, а объем захоронения отходов  более 12 млн. куб м.
В целях реализации данного проекта Управлением благоустройства                и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону заключен муниципальный контракт от 05.12.2022 № 62 с ООО «ГЕОС» на реализацию объекта: «Рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного                         в Северо-Западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону». Сумма контракта составила 2 333 861,48 тыс. руб. Реализация мероприятий             по рекультивации должна быть выполнена к 30.10.2024.
Финансирование данного муниципального контракта выполняется                      из трех бюджетов: федерального (82,5% - 1 885 561,7 тыс. руб.), областного (16,5% - 424 960,91  тыс. руб.), бюджета города   Ростова-на-Дону (1% - 23 338,862 тыс. руб. ) и разбито на три года с 2022 по 2024.
Выполненные работы по объекту разбиты на 2 этапа:  I этап – составляет 1 640 620, 09 тыс. руб. (закрытие ноябрь – декабрь 2023 года), II этап – 693 241,39 тыс. руб. (закрытие октябрь 2024 года после подписания акта о выполненных мероприятиях по рекультивации).
 В I этап включены следующие мероприятия: работы подготовительного периода (устройство  геодезической разбивочной основы, устройство временного «бытового городка» с его ограждением, временное электроснабжение площадки,  видеонаблюдение за объектом, временные дорожные проезды); формирование свалочных отвалов Западного, Центрального и Восточного отвалов; устройство противофильтрационного экрана на Западном и Центральном отвалах; устройство скважин пассивной дегазации на Западном отвале и активной дегазации на Центральном отвале;
монтаж на фундаментные плиты трех факельных установок производительностью по 1500 м3/час каждая;  монтаж на фундаментную плиту локальных очистных сооружений фильтрата с обратным осмосом производительностью 75 м3/сут.
	II этап включает в себя следующие мероприятия: устройство противофильтрационного экрана на Восточном отвале; устройство скважин  активной дегазации на Восточном отвале; устройство скважин по откачке фильтрата на Центральном и Восточном отвалах; прокладка внутриплощадочных инженерных сетей; монтаж модульного здания административно-бытового комплекса; посев подготовленной травосмеси с внесением удобрений на Западном, Центральном и Восточном отвалах; пусконаладочные работы на установленном оборудовании; благоустройство и озеленение территории.
В октябре 2023 года на полигоне ТБО идут работы технического этапа рекультивации: выемка, перемещение свалочных масс                           и формирование тела Восточного отвала, а также устройство на нем защитного слоя из суглинистого грунта. 
На Центральном и Западном отвалах процесс формирования свалочных тел и устройство защитного слоя из суглинистого грунта окончен. На этих отвалах идут работы по монтажу вертикальных                       и горизонтальных трубопроводов систем дегазации, выполняются мероприятия по устройству фундаментных плит для дальнейшего монтажа на них трех установок системы дегазации и локальных очистных сооружений. Оборудование будет доставлено на объект в ноябре 2023 года.
По состоянию на октябрь 2023 года процент выполнения работ                         по объекту составляет 30%. Мероприятия по рекультивации идут                          в соответствии с графиком производства работ.
Для осуществления контроля за производственными                                   и экологическими процессами на объекте Управлением благоустройства             и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону заключены договоры: на оказание услуг по осуществлению авторского надзора,  ведению производственно-экологического контроля  и производственно-экологического мониторинга, проведению независимого производственно-экологического контроля с Росприроднадзором, на экспертизу соответствия выполненных работ по объему и качеству.
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону                            от 02.09.2023 № 928 создана рабочая группа по контролю за ходом выполнения работ по рекультивации земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города. 
Вместе с тем, в процессе производства работ возникла необходимость в существенной корректировке проектно-сметной документации по объекту. Основными причинами корректировки стали: 
- наложение полосы автодороги «Западная хорда» на свалочное тело Западного отвала полигона;
-невозможность поставки оборудования активной дегазации и гидроизоляционных материалов, указанных в проекте.
02.06.2023 прошли общественные обсуждения планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории города Ростова-на-Дону по объекту «Рекультивация земельных участков 
полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне города Ростова-на-Дону», 18.09.2023 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по данному объекту.
	Актуальным остается вопрос по получению положительного заключения ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 
по откорректированной проектно-сметной  документации объекта. Ориентировочный срок получения положительного заключения этой экспертизы 17.11.2023.	
	На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города, Ростовская-на-Дону городская Дума:

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о мероприятиях Администрации города                            по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне города, принять к сведению.
2. Администрации города Ростова-на-Дону обеспечить контроль              за исполнением регионального проекта «Чистая страна», в части реализации проекта рекультивации земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города                    Ростова-на-Дону.
3. Управлению благоустройства и лесного хозяйства города              Ростова-на-Дону:
1) обеспечить контроль за своевременным и целевым освоением средств  по I му и II му этапам объекта;
2) продолжить выполнение работ по рекультивации на объекте по откорректированной проектно-сметной  документации.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить                     на постоянную комиссию по городской хозяйству, градостроительству                и землепользованию (Д.А. Олейников).


	Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону
	
З.В. Неярохина



24 октября 2023 года
2

image1.png




