
Единый аналитический план реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента 
муниципальной программы, 
мероприятия (результата), 
контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель 
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	Муниципальные проекты


	1.
	Муниципальный проект 
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	28 790,7
	0,0
	19 117,0
	9 673,7
	0,0

	1.1.
	Мероприятия (результат) 1
«Переселены семьи, проживающие 
в фонде, признанном аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	28 790,7
	0,0
	19 117,0
	9 673,7
	0,0

	1.1.1
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Х
	27.02.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 2
«Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»
	Х
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 3
«Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятое жилое помещение»
	Х
	30.09.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 4
«Выплачено возмещение 
за изъятое жилое помещение»
	Х
	30.12.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Муниципальный проект
«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	120,0
	0,0
	111,0
	9,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Завершены строительство 
и реконструкция объектов канализационного хозяйства»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	120,0
	0,0
	111,0
	9,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1
«Произведена оплата услуг по авторскому надзору по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, 
ул. Республиканская, пер. Олимпийский» за счет средств областного бюджета»
	Х
	30.06.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону»


	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	25 644,1
	0,0
	25 644,1
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Выполнено проектирование 
на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	25 644,1
	0,0
	25 644,1
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1
«Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию»
	Х
	30.03.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 2
«Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию»
	Х
	30.06.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 3
«Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию»
	Х
	30.09.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 4
«Получено заключение государственной экспертизы»
	Х
	01.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Муниципальный проект 
«Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» 
в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	3 468 395,4
	0,0
	3 443 796,6
	24 598,8
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Завершена реализация 
инфраструктурного проекта 
за счет средств казначейского 
инфраструктурного кредита в соответствии 
с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2025 № 48»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	3 448 279,5
	0,0
	3 443 796,6
	4 482,9
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1
«Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»
	X
	01.06.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 2
«Мониторинг о ходе выполнения работ 
на объекте»
	Х
	15.05.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 3
«Мониторинг о ходе выполнения работ 
на объекте»
	Х
	15.07.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 4
«Мониторинг о ходе выполнения работ 
на объекте»
	Х
	15.09.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.5.
	Контрольная точка 5
«Работы по контракту выполнены»
	X
	20.11.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.6.
	Контрольная точка 6
«Произведена оплата»
	Х
	01.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Завершена подготовка территории
под строительство в жилом районе «Левенцовский» в локации Западного жилого массива для реализации объекта
«Реконструкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн №1. (этап строительства 2)»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	20 115,9
	0,0
	0,0
	20 115,9
	0,0

	4.2.1.
	Контрольная точка 1
«Получен акт обследования зеленых насаждений в Советском районе города Ростова-на-Дону»
	Х
	01.02.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2.
	Контрольная точка 2
«Произведена оплата для компенсационного озеленения в Советском
районе города Ростова-на-Дону»
	Х
	31.03.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Муниципальный проект 
«Создание условий для осуществления 
погребения»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	1 230 130,4
	0,0
	0,0
	1 230 130,4
	0,0

	5.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Созданы новые места погребения»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	1 230 130,4
	0,0
	0,0
	1 230 130,4
	0,0

	5.1.1.
	Контрольная точка 1
«Завершены строительно-монтажные работы»
	Х
	11.05.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.
	Контрольная точка 2
«Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации (ЗОС)»
	Х
	29.05.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.3.
	Контрольная точка 3
«Получено разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию»
	Х
	26.06.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.4.
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ»
	Х
	30.06.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Муниципальный проект 
«Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2 900,0
	0,0
	0,0
	2 900,0
	0,0

	6.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Выполнено проектирование, строительство и реконструкция объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства, объектов водопонижения»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	2 900,0
	0,0
	0,0
	2 900,0
	0,0

	6.1.1.
	Контрольная точка 1
«Получено заключение госэкспертизы 
по инженерным изысканиям»
	X
	01.01.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.2.
	Контрольная точка 2
«Рассмотрены два варианта мероприятий по инженерной защите территории 
от подтопления и определен вариант 
водопонижения, имеющий наилучшие 
технико-экономическое параметры»
	X
	02.02.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.3.
	Контрольная точка 3
«Разработана предпроектная документация согласно варианту водопонижения, 
имеющему наилучшие 
технико-экономическое параметры»
	X
	01.04.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.4.
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата инженерных 
изысканий и предпроектных работ»
	X
	30.06.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Муниципальный проект 
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	01.01.2026
	30.12.2030
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	347 496,0
	0,0
	258 589,5
	88 906,5
	0,0

	7.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Переселены семьи, проживающие 
в фонде, признанном аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»
	01.01.2026
	30.12.2027
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	347 496,0
	0,0
	258 589,5
	88 906,5
	0,0

	7.1.1.
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Х
	27.02.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.2.
	Контрольная точка 2
«Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»

	Х
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.3.
	Контрольная точка 3
«Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятое жилое помещение»
	Х
	30.09.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.4.
	Контрольная точка 4
«Выплачено возмещение за изъятое жилое помещение»

	Х
	30.12.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Муниципальный проект 
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащего сносу или реконструкции»
	01.01.2026
	30.12.2028
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	312 242,4
	0,0
	0,0
	312 242,4
	0,0

	8.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Переселены семьи, проживающие 
в фонде, признанном аварийным и подлежащему сносу или реконструкции»
	01.01.2026
	[bookmark: _GoBack]30.12.2028
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	312 242,4
	0,0
	0,0
	312 242,4
	0,0

	8.1.1.
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»

	Х
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.2.
	Контрольная точка 2
«Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятое жилое помещение»
	Х
	30.09.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.3.
	Контрольная точка 3
«Выплачено возмещение за изъятое жилое помещение»

	Х
	30.12.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Комплексы процессных мероприятий


	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан 
в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	135 043,9
	0,0
	0,0
	135 043,9
	0,0

	9.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	135 043,9
	0,0
	0,0
	135 043,9
	0,0

	9.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Утверждено муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	X
	15.01.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики,
Ивлев С.В., директор 
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	X
	X
	X
	X
	X

	9.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	X
	15.04.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	X
	X
	X
	X
	X

	9.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Муниципальное задание 
по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	X
	15.07.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	X
	X
	X
	X
	X

	9.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Муниципальное задание 
по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	X
	15.10.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	X
	X
	X
	X
	X

	10.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	194 298,3
	0,0
	0,0
	194 298,3
	0,0

	10.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Проведены мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	122 618,0
	0,0
	0,0
	122 618,0
	0,0

	10.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта»
	X
	01.04.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Мониторинг реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года»
	Х
	15.04.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Мониторинг реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 полугодия отчетного года»
	Х
	15.07.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Мониторинг реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 9 месяцев отчетного года»
	Х
	15.10.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
«Мониторинг завершения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах»
	Х
	30.12.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	X
	X
	X
	X
	X

	10.2.
	Мероприятие (результат) 2.
«Проведены мероприятия, направленные на улучшение технического состояния и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	71 680,3
	0,0
	0,0
	71 680,3
	0,0

	10.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
«Заключен контракт на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации 
и приспособления для современного использования»
	Х
	30.06.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.2.2.
	Контрольная точка 2.2. 
«Получена экспертиза на разработанную 
проектно-сметную документацию 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления 
для современного использования»

	Х
	15.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.2.3.
	Контрольная точка 2.3. 
«Произведена оплата выполненных работ»

	Х
	30.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.2.4.
	Контрольная точка 2.4. 
«Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений, жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда»
	Х
	30.06.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.2.5.
	Контрольная точка 2.5. 
«Работы по контрактам выполнены»

	Х
	15.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.2.6.
	Контрольная точка 2.6. 
«Произведена оплата выполненных работ»

	Х
	30.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	50 617,2
	0,0
	0,0
	50 617,2
	0,0

	11.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Реализованы мероприятия 
по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по актуализации (разработке) схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону»
	X
	31.03.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.2.
	Контрольная точка 1.2 
«Осуществлена приемка выполненных работ»
	Х
	30.06.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Произведена оплата выполненных работ»
	Х
	30.07.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Схема теплоснабжения города 
Ростова-на-Дону утверждена»
	Х
	31.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по проведению исследования по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	01.07.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.6.
	Контрольная точка 1.6. 
«Осуществлена приемка выполненных работ»
	Х
	01.10.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.7.
	Контрольная точка 1.7. 
«Произведена оплата выполненных работ»
	Х
	01.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.8.
	Контрольная точка 1.8. 
«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»
	Х
	30.04.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1.9.
	Контрольная точка 1.9. 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону утверждена»
	Х
	30.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	12.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	640 128,3
	0,0
	0,0
	640 128,3
	0,0

	12.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Выполнены мероприятия, направленные на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	640 128,3
	0,0
	0,0
	640 128,3
	0,0

	12.1.1.
	Контрольная точка 1.1 
«Заключено соглашение с Получателем субсидии на предоставление субсидии 
на обеспечение затрат, связанных 
с обеспечением бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе 
на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта)»
	Х
	01.03.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	12.1.2.
	Контрольная точка 1.2 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал»
	Х
	01.04.2026
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	X
	X
	X
	X
	X

	12.1.3.
	Контрольная точка 1.3 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал»
	Х
	01.07.2026
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	X
	X
	X
	X
	X

	12.1.4.
	Контрольная точка 1.4 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал»
	Х
	01.10.2026
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	X
	X
	X
	X
	X

	12.1.5.
	Контрольная точка 1.5 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал»
	Х
	31.12.2026
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	4 161 142,4
	0,0
	0,0
	4 161 142,4
	0,0

	13.1.
	Мероприятие (результат) 1 
«Обеспечено надлежащее санитарное, эксплуатационное и эстетическое состояние объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Шевцов Д.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам благоустройства)
	3 817 402,9
	0,0
	0,0
	3 817 402,9
	0,0

	13.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Предоставлен отчет за I квартал»
	X
	15.04.2026
	руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	X
	X
	X
	X
	X

	13.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Предоставлен отчет за II квартал»
	X
	15.07.2026
	руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	X
	X
	X
	X
	X

	13.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Предоставлен отчет за III квартал»
	X
	15.10.2026
	руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	X
	X
	X
	X
	X

	13.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Костюков Д.М., директор
МКУ «ЦБЖ»
	151 444,4
	0,0
	0,0
	151 444,4
	0,0

	13.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
«Предоставлен отчет за I квартал»
	X
	15.04.2026
	Костюков Д.М., директор
МКУ «ЦБЖ»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
«Предоставлен отчет за II квартал»
	X
	15.07.2026
	Костюков Д.М., директор
МКУ «ЦБЖ»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.2.3.
	Контрольная точка 2.3.
«Предоставлен отчет за III квартал»
	X
	15.10.2026
	Костюков Д.М., директор
МКУ «ЦБЖ»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.3.
	Мероприятие (результат) 3
«Созданы условия для осуществления погребения граждан»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Маненков А.В., директор 
МКУ «СГК»
	110 851,8
	0,0
	0,0
	110 851,8
	0,0

	13.3.1.
	Контрольная точка 3.1.
«Предоставлен отчет за I квартал»
	X
	15.04.2026
	Маненков А.В., директор 
МКУ «СГК»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.3.2.
	Контрольная точка 3.2.
«Предоставлен отчет за II квартал»
	X
	15.07.2026
	Маненков А.В., директор 
МКУ «СГК»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.3.3.
	Контрольная точка 3.3.
«Предоставлен отчет за III квартал»
	X
	15.10.2026
	Маненков А.В., директор 
МКУ «СГК»
	X
	X
	X
	X
	X

	13.4.
	Мероприятие (результат) 4.
«Проведены мероприятия, направленные на охрану, восстановление и использование городских лесов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	35 000,0
	0,0
	0,0
	35 000,0
	0,0

	13.4.1.
	Контрольная точка 4.1.
«Предоставлен отчет за I квартал»
	X
	15.04.2026
	Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	X
	X
	X
	X
	X

	13.4.2.
	Контрольная точка 4.2.
«Предоставлен отчет за II квартал»
	X
	15.07.2026
	Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	X
	X
	X
	X
	X

	13.4.3.
	Контрольная точка 4.3.
«Предоставлен отчет за III квартал»
	X
	15.10.2026
	Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ
	X
	X
	X
	X
	X

	13.5.
	Мероприятие (результат) 5.
«Проведены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	46 443,3
	0,0
	0,0
	46 443,3
	0,0

	13.5.1.
	Контрольная точка 5.1.
«Заключено соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии 
на содержание и ремонт систем водопонижения»
	X
	01.03.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства 
и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	13.5.2.
	Контрольная точка 5.2.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал»
	X
	01.04.2026
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС 
и ЭИС
	X
	X
	X
	X
	X

	13.5.3.
	Контрольная точка 5.3.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал»
	X
	01.07.2026
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС 
и ЭИС
	X
	X
	X
	X
	X

	13.5.4.
	Контрольная точка 5.4.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал»
	X
	01.10.2026
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС 
и ЭИС
	X
	X
	X
	X
	X

	13.5.5.
	Контрольная точка 5.5.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал»
	X
	31.12.2026
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС 
и ЭИС
	X
	X
	X
	X
	X

	14.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	48 353,30
	0,0
	0,0
	48 353,3
	0,0

	14.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
на гидротехнических сооружениях 
и противопаводковые мероприятия»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	37 841,0
	0,0
	0,0
	37 841,0
	0,0

	14.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключено соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии
на обеспечение безопасности 
на гидротехнических сооружениях 
и противопаводковые мероприятия»
	X
	01.03.2026
	Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры)
	X
	X
	X
	X
	X

	14.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал»
	X
	01.04.2026
	Максимов В.И.,
директор МП «Ростовводстройэксплуатация»
	X
	X
	X
	X
	X

	14.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал»
	Х
	01.07.2026
	Максимов В.И.,
директор МП «Ростовводстройэксплуатация»
	X
	X
	X
	X
	X

	14.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал»
	Х
	01.10.2026
	Максимов В.И.,
директор МП «Ростовводстройэксплуатация»
	X
	X
	X
	X
	X

	14.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал»
	Х
	31.12.2026
	Максимов В.И.,
директор МП «Ростовводстройэксплуатация»
	X
	X
	X
	X
	X

	14.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города 
Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Кирилюк И.В., председатель комитета 
по охране окружающей среды Администрации города 
Ростова-на-Дону
	288,5
	0,0
	0,0
	288,5
	0,0

	14.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
«Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей 
за 1 квартал»
	Х
	01.04.2026
	Кирилюк И.В., председатель комитета 
по охране окружающей среды Администрации города 
Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	14.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
«Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей 
за 2 квартал»
	Х
	01.07.2026
	Кирилюк И.В., председатель комитета 
по охране окружающей среды Администрации города 
Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	14.2.3.
	Контрольная точка 2.3.
«Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей 
за 3 квартал»
	Х
	01.10.2026
	Кирилюк И.В., председатель комитета 
по охране окружающей среды Администрации города 
Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	14.2.4.
	Контрольная точка 2.4.
«Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей 
за 4 квартал»
	Х
	31.12.2026
	Кирилюк И.В., председатель комитета 
по охране окружающей среды Администрации города 
Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	14.3.
	Мероприятие (результат) 3. 
«Обеспечено содержание и техническое обслуживание водопроводных очистных сооружений в северо-западной части 
г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	10 223,8
	0,0
	0,0
	10 223,8
	0,0

	14.3.1.
	Контрольная точка 3.1.
«Произведена ежемесячная оплата услуг 
по электроснабжению, электроосвещению, 
теплоснабжению, техническому обслуживанию энергоустановок, охране объекта»
	Х
	31.01.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026
31.07.2026
31.08.2026
30.09.2026
31.10.2026
30.11.2026
31.12.2026
	Волобуев В.А., директор 
МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8
	0,0

	15.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Реализованы мероприятия 
по обследованию многоквартирных домов, сносу аварийного жилищного фонда 
(в том числе разработка документации для проведения работ по сносу, получение экспертизы)» 

	01.01.2026
	31.12.2026
	Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда)
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8
	0,0

	15.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Заключен муниципальный контракт 
с подрядной организацией на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома»

	Х
	31.03.2026


30.04.2026
	Матиосов В.С., руководитель 
МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Работы по сносу аварийного многоквартирного дома выполнены»

	Х
	30.04.2026


30.06.2026
	Матиосов В.С., руководитель 
МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Произведена оплата выполненных работ»


	Х
	31.05.2026


31.07.2026
	Матиосов В.С., руководитель 
МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



