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[bookmark: _Hlk225421629]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»

на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2025 № 1407. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 361 940,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 361 940,1 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 52 658,9 тыс. рублей или 14,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка, общественного питания и сферы услуг на территории городского округа «Город Ростов-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование сферы имущественно-земельных отношений и сферы торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» 
[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей. 
Достижение значений показателей муниципальной программы запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 
23 636,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 23 636,5 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
873,4 тыс. рублей или 3,7 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону» 
в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей. 
Достижение значений показателей муниципальной программы запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону» 
в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результатов). 
В полном объеме завершение мероприятий (результатов) запланировано 
на конец года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 30 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: 
в установленный срок – 4.
Проведен анализ поступлений в бюджет города Ростова-на-Дону по итогам 
1 квартала (контрольная точка 1.1);
Проведен анализ претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в бюджет города Ростова-на-Дону по итогам 1 квартала (контрольная точка 1.2);
Проведен анализ проведенных плановых обследований муниципального имущества на предмет соблюдения пользователями договорных обязательств действующего законодательства в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год по итогам 1 квартала (контрольная точка 2.1);
Проведен анализ информации по оказанным муниципальным услугам, переданных в МФЦ в электронном виде с использованием МГИС города 
Ростова-на-Дону, передача результатов в электронном виде по которым, предусмотрена соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДИЗО по итогам 
1 квартала (контрольная точка 4.3).
Достижение 26 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка, общественного питания и сферы услуг на территории городского округа «Город Ростов-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 16 544,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –
16 544,4 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 1 квартала 2026 года составило 873,6 тыс. рублей или 5,28 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка, общественного питания и сферы услуг на территории городского округа «Город Ростов-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей.
Достижение значений показателей муниципальной программы запланировано на конец года.
По 2 показателям существуют риски их достижения.
Так, по показателю «Доля обращений, поступивших на Интерактивный портал сервисов предоставления услуг и исполнения функций в сфере потребительского рынка «Умная торговля», от общего количества обращений, поступивших 
в Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» высокий риск не достижения показателя. В связи с тем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства информация о местоположении нестационарных торговых объектах (далее - НТО) и нестационарных объектах по оказанию общественного питания и бытовых услуг должны публиковать 
в геоинформационной системе Ростовской области, а также информация 
о проводимых аукционных процедурах должна публиковаться на едином портале для всего региона, целесообразность работы геоинформационной системы «Умная торговля» отсутствует. В связи с чем Управлением торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону (далее – Управление торговли) запланированы мероприятия по переходу на использование территориально распределенного комплекса «Муниципальная геоинформационная система города Ростова-на-Дону», после чего показатель будет исключен.
По показателю «Доля освобожденных земельных участков, используемых 
для размещения нестационарных торговых объектов лицами, самовольно занявшими земельные участки либо утратившими право на указанные земельные участки, от общего количества выявленных земельных участков, подлежащих освобождению» средний уровень риска. Демонтаж и перемещение самовольно размещенных НТО предполагают финансовые издержки для собственников указанных НТО, в связи, с чем нередки случаи судебного обжалования принятых Управлением торговли решений о демонтаже и перемещении. Демонтаж упомянутых НТО возможен только после вынесения судом решений / определений, вступивших в законную силу, что влечет за собой снижение количества фактически демонтированных НТО по отношению к количеству выявленных НТО. В целях достижения показателя Управлением торговли планируется обеспечить активное участие в судебных заседаниях на постоянной основе.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка, общественного питания и сферы услуг на территории городского округа «Город Ростов-на-Дону» оценивается на основании 
29 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуто 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5, в установленный срок – 1.
В соответствии с требованиями статистического учета, форма федерального статистического наблюдения №3-ярмарка «Сведения о числе торговых мест 
на ярмарках» за 4 квартал 2025 года сдана своевременно и в полном объеме (контрольная точка 1.5).
В Единой информационной системе в сфере закупок размещен и утвержден план-график закупок Управления торговли и бытового обслуживания города 
Ростова-на-Дону на очередной 2026 год и плановые 2027–2028 годы (контрольная точка 2.1).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению геоинформационной системы обеспечения деятельности Управления торговли 
и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону; сведения внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная 
точка 2.2).
В Единой информационной системе в сфере закупок размещен и утвержден план-график закупок Управления торговли и бытового обслуживания города 
Ростова-на-Дону на очередной 2026 год и плановые 2027–2028 годы (контрольная точка 3.1).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по демонтажу, перемещению и хранению самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»; сведения внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 3.2).
На протяжении отчетного периода проведена работа по привлечению 
к административной ответственности за правонарушения по статье 8.2 (торговля 
в неустановленных местах) Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях»; справочная информация 
о количестве составленных протоколов об административных правонарушениях подготовлена в соответствии с планом реализации комплекса (контрольная 
точка 3.5).
Достижение 23 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование сферы имущественно-земельных отношений и сферы торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 321 759,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 321 759,2 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
50 911,9 тыс. рублей или 15,8 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование сферы имущественно-земельных отношений и сферы торговли 
и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 
2 мероприятия (результатов). 
В полном объеме завершение мероприятий (результатов) запланировано 
на конец года.


