## Отчет КПМ
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Акинина Ю.В.
"Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в городе Ростове-на-Дону" | [13 empty] | Председатель комитета
за I квартал 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета: 14.04.2024
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для формирования общероссийской гражданской идентичности у жителей города Ростова-на-Дону, развития взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, содействия национально-культурному развитию народов, проживающих в городе Ростове-на-Дону»
1.1. |  | Количество мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | КПМ |  | возрастающий | единиц | - | - | - | - |  | 3 | - |  |  |  | -
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена поддержка межконфессионального мира и согласия в городе Ростове-на-Дону»
2.1. | оля граждан, положительно | Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в городе Ростове-на-Дону | КПМ |  | возрастающий | единиц | - | - | - | - |  | 2 | - |  |  |  | -
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для формирования общероссийской гражданской идентичности у жителей города Ростова-на-Дону, развития взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, содействия национально-культурному развитию народов, проживающих в городе Ростове-на-Дону»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городе Ростове-на-Дону» |  | единиц | 5 |  | - | - | - | 5 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Оказано содействие национально-культурным объединениям в проведении мероприятий, направленных на этнокультурное развитие |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-03-31 | 2026-03-31 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н |  | Оказано содействие в проведении 2 национальных праздников
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено привлечение мигрантов к участию в городских мероприятиях патриотической направленности, мероприятиях, проводимых национально-культурными объединениями по сохранению национальной культуры, традиций |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-03-31 | 2026-03-31 | - | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | отчет об исполнении от 31.03.2026 №б/н |  | Мигранты привлекались к участию в 2 мероприятиях национальных объединений, охват 80 человек
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена поддержка межконфессионального мира и согласия в городе Ростове-на-Дону»
2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений» |  | процентов | 100 |  | - | - | - | 100 | х | х | х | Акинина Ю.В. , председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано в 2,3,4 кварталах
Местный бюджет | [7 empty] | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) N1. «Реализованы мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городе Ростове-на-Дону" всего, в том числе: | [7 empty] | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано в 2,3,4 кварталах
Местный бюджет | [7 empty] | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2«Реализованы мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений» (всего), в том числе: | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале
Местный бюджет | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8
+