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г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону

В целях совершенствования методологического обеспечения формирования и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, приказываю:

1. [bookmark: _Hlk197531802]Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента экономики города 
Ростова-на-Дону от 12.08.2025 № 48 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



	Директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону
	
Д.В. Полюбин
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[bookmark: Par28]МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и реализации 
муниципальных программ города Ростова-на-Дону

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) устанавливают формы и рекомендации к документам, разрабатываемым при формировании 
и реализации муниципальных программ и их структурных элементов, 
за исключением муниципальных и иных проектов, формы и рекомендации 
к которым определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации города Ростова-на-Дону, 
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону (далее – Положение 
об организации проектной деятельности в городе Ростове-на-Дону).
1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565 
(далее – Порядок).
1.3. В соответствии с Порядком:
[bookmark: _Hlk167885362]муниципальная программа города Ростова-на-Дону (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, а также достижение результатов государственных программ Ростовской области. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет и носит межотраслевой характер 
(при необходимости). Срок реализации муниципальных программ не должен превышать срок реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону.
1.4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя 
из следующих принципов:
обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, установленных стратегией социально-экономического развития города Ростова-на-Дону;
обеспечение планирования и реализация муниципальных программ 
с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных указом Президента Российской Федерации, и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей 
и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития, установленных государственными программами Российской Федерации и Ростовской области;
включение в состав муниципальной программы всех инструментов 
и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты);
обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета города Ростова-на-Дону, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета и бюджета Ростовской области, оценки расходов бюджета города Ростова-на-Дону и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной и муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;
синхронизация муниципальных программ с государственными программами Ростовской области;
учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенных указом Президента Российской Федерации;
выделение в структуре муниципальной программы:
муниципальных проектов, формируемых и реализуемых в соответствии 
с Положением об организации проектной деятельности в городе 
Ростове-на-Дону);
процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо 
на периодической основе;
закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы и каждого структурного элемента муниципальной программы;
однократность ввода данных при формировании муниципальных программ и их мониторинге;
интеграция информационного взаимодействия и обмена данными 
при разработке и реализации муниципальных программ и государственных программ Ростовской области.

2. Формирование реестра документов, 
входящих в состав муниципальной программы

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее – реестр документов). 
[bookmark: _Hlk204694230]Реестр документов ведется в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»). До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр документов ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность 
и полноту.
2.2. Реестр документов размещается на странице ответственного исполнителя на официальном Интернет-портале городской Думы 
и Администрации города Ростова-на-Дону.
2.3. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
2.4. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы приводится следующая информация:
2.4.1. Тип документа:
стратегические приоритеты;
паспорт муниципальной программы;
паспорт структурного элемента муниципальной программы;
перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности) (в случае если муниципальной программой предусматривается реализация таких проектов); 
правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы (в случае если муниципальной программой предусматривается предоставление таких субсидий).
[bookmark: _Hlk204693234]2.4.2. Вид документа (постановление, распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону; приказ функционального подразделения Администрации города Ростова-на-Дону, отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону, являющегося ответственным за разработку 
и реализацию структурного элемента муниципальной программы; и другие).
2.4.3. Наименование документа.
2.4.4. Реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа.
2.4.5. Информация о разработчике (наименование функционального подразделения Администрации города Ростова-на-Дону, отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону, являющегося ответственным 
за разработку документа.
2.4.6. Гиперссылка на текст документа на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
2.5. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.
[bookmark: _Hlk204694467]2.6. При утверждении или внесении изменений в муниципальную программу одновременно с проектом постановления Администрации города Ростова-на-Дону на согласование в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону и Департамент экономики города Ростова-на-Дону направляются посредством системы электронного документооборота 
и делопроизводства «Дело» паспорта муниципальных проектов в составе муниципальной программы. 
Согласование проекта паспорта муниципального проекта осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в городе Ростове-на-Дону.
В случае наличия утвержденного в системе «Дело» актуализированного паспорта муниципального проекта, печатная версия паспорта также прикладывается в папку проекта постановления Администрации города 
Ростова-на-Дону.
2.7. На странице ответственного исполнителя на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону размещается постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
об утверждении муниципальной программы в актуальной редакции.

3. Рекомендации по содержанию стратегических приоритетов 
муниципальной программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы представляют собой текстовую часть муниципальной программы.
Рекомендуемый объем текстовой части муниципальной программы 
не должен превышать 10 страниц машинописного текста.
3.2. В стратегические приоритеты муниципальной программы включается информация, предусмотренная пунктом 3.1 Порядка:
оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону;
описание приоритетов и целей развития соответствующей сферы города Ростова-на-Дону;
сведения о взаимосвязи с государственными программами Ростовской области (при наличии);
задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы, способы их эффективного решения.
3.3. В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону приводится анализ 
ее действительного состояния.
3.4. При описании приоритетов и целей развития соответствующей сферы города Ростова-на-Дону учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития города Ростова-на-Дону с учетом национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, и отраслевых документов стратегического планирования.
3.5. При описании взаимосвязи с государственными программами Ростовской области (при наличии) указываются наименования государственных программ Ростовской области, утверждающий документ и его реквизиты, 
без указания самих параметров государственной программы Ростовской области (субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы, декомпозированные показатели на муниципальное образование «Город 
Ростов-на-Дону», объекты Перечня инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории города Ростова-на-Дону). 
3.6. При описании задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы их достижения.

4. Рекомендации по формированию паспорта 
муниципальной программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, 
в том числе содержащая следующие сведения:
[bookmark: _Hlk212647056]куратор (с указанием ФИО и должности); 
ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности);
период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы (на основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации: первый этап – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной программы в соответствии 
с Порядком; второй этап – с начала реализации муниципальной программы 
в соответствии с Порядком); 
цели – рекомендуется указывать не более трех целей муниципальной программы;
направления (подпрограммы) муниципальной программы 
(при необходимости);
объем финансового обеспечения за весь период реализации. 
4.3. Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.
Цель (цели) муниципальной программы – социальный, экономический 
или иной общественно значимый или общественно понятный эффект 
от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации муниципальной программы.
Цель (цели) муниципальной программы следует формулировать исходя 
из следующих критериев:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону);
релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);
ограниченность во времени (цель должна быть достигнута 
к определенному моменту времени).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Цель муниципальной программы, как правило, необходимо формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания ее реализации.
[bookmark: _Hlk204703621]Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов муниципальной программы.
При постановке целей муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи (общественно значимого результата) ее структурного элемента формируются показатели.
Допускается включение в муниципальную программу комплексов процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.
4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные 
на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. 
Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.
Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.
Также показатели должны соответствовать следующим рекомендациям:
адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы 
для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций 
к искажению результатов реализации программы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, 
так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, 
не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться 
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны 
в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя 
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми 
для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также 
с показателями, используемыми в международной практике);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать 
со строго определенной периодичностью и с незначительным временным 
лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования 
(для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.
В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года. 
Значения показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на среднесрочный и долгосрочный период.
В данном разделе паспорта муниципальной программы приводится следующая информация:
наименование показателя (количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели/целей муниципальной программы);
уровень показателя (указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы: «РП в НП» – показатели из паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национального проекта; «РП» – показатели из паспорта иного регионального проекта; «ГП» – показатели 
из паспорта государственной программы Ростовской области; «МП» – показатели, определенные руководителем муниципального проекта 
как индикатор выполнения цели/задачи (кроме «РП в НП», «РП», «ГП»); «ОДОМС» – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития города Ростова-на-Дону; «ССЭР» – показатели стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, 
«ПМП» – показатели муниципальной программы). Допускается установление одновременно нескольких уровней;
характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);
единица измерения показателя (по ОКЕИ);
базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной программы в случае наличия актуализированной информации;
значение показателя (по годам реализации);
[bookmark: _Hlk212213098]документ (указывается документ, его наименование и реквизиты, 
в котором определен показатель. Например, государственная программа Ростовской области, стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, муниципальный проект, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта и т.д.);
ответственный за достижение показателя (указывается участник муниципальной программы, ответственный за достижение показателя);
связь с показателями региональных целей – указывается наименование показателей региональных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (при наличии такой связи).
Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.
Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному 
из следующих условий:
значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственным исполнителем муниципальной программы, с указанием источника информации расчетных данных по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 2).
Методики расчета значений показателей муниципальных программ 
и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на региональном уровне методикам расчета.
При утверждении муниципальной программы или при внесении 
в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях; о методике расчета показателей муниципальной программы) ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно с проектом муниципальной программы (на этапе согласования) представляется в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону информация согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 2). При этом указанная информация не включается 
в состав проекта муниципальной программы, проекта внесения изменений 
в муниципальную программу. Методика расчета значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы после утверждении муниципальной программы или внесения в нее изменений.
Перечень показателей муниципальной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.12 Порядка срока представления годового отчета о реализации муниципальной программы. В случае невозможности расчета показателя в указанные сроки, он подлежит включению в муниципальную  программу в качестве мероприятия (результата).
В качестве наименования показателя используется лаконичное 
и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
В ходе реализации муниципальной программы в случае корректировки наименований показателей или исключения показателей, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «–», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.
4.5. В разделе 3 «Стуктура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы муниципальных проектах, комплексах процессных мероприятий.
Структурные элементы муниципальной программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной программы.
По каждому структурному элементу муниципальной программы указывается следующая информация:
наименование;
срок реализации в формате «год начала – год окончания»;
ФИО, должность куратора для муниципальных проектов;
наименование функционального подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (для комплексов процессных мероприятий);
задачи структурного элемента муниципальной программы, решение которых обеспечивается реализацией мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы;
ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;
связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы – приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента (задача структурного элемента в обязательном порядке должна быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы). 
Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы может быть связана со всеми показателями муниципальной программы.
4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации муниципальной программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).
[bookmark: _Hlk205392306]В случае расхождения в процессе исполнения бюджета параметров финансового обеспечения между паспортом муниципального проекта 
и параметрами финансового обеспечения, предусмотренными по такому муниципальному проекту в действующей редакции паспорта муниципальной программы, соответствующие изменения финансового обеспечения 
по муниципальному проекту включаются при очередном внесении изменений 
в решение Ростовской-на-Дону Ростовской городской Думы на текущий финансовый год и плановый период и отражаются в паспорте муниципальной программы с последующим внесением изменений в муниципальную программу.
4.7. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых расходов, их перечень отражается в приложении «Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы» 
к паспорту муниципальной программы согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

5. Рекомендации по заполнению паспорта комплекса 
процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, 
которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, 
и ориентированы исключительно на процессную деятельность.
5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается 
по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка.
5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном 
за его разработку и реализацию (указывается ФИО и должность сотрудника отраслевого (функционального) органа или функционального подразделения Администрации города Ростова-на-Дону), а также связь с муниципальной программой города Ростова-на-Дону.
5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения 
и плановых значений по годам реализации, а также информация 
об ответственных за их достижение. 
Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка. 
5.6. В разделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, 
по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика, базовое значение и значение по годам реализации.
Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.
Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано 
в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) не должно:
дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;
дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных
структурных элементов муниципальной программы;
содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;
содержать указание на два и более мероприятия (результата);
содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;
содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и другие).
Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:
равномерности распределения в течение календарного года;
сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов.
Перечень рекомендуемых для использования типов мероприятий (результатов) и соответствующих им возможных контрольных точек представлен в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные 
и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.7. В разделе 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.
5.8. Раздел 5 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.
В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).
По каждому мероприятию (результату) и контрольной точке определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием 
ФИО и должности.
При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность исполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).
Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения. Рекомендуемое количество контрольных точек составляет, как правило, не менее четырех в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.
Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки.
План реализации разрабатывается на очередной финансовый год 
и на плановый период.

6. Рекомендации по заполнению приложений 
к муниципальной программе

В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону, в состав муниципальной программы включается перечень объектов капитального строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).
Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.
В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

7. Рекомендации по формированию единого аналитического плана реализации муниципальной программы

7.1. Планирование реализации муниципальной программы 
и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов. 
Планы реализации муниципальных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в городе 
Ростове-на-Дону.
План реализации комплекса процессных мероприятий формируется 
в соответствии с рекомендациями пункта 5.8 настоящих Методических рекомендаций. 
Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 4).
7.2. Единый аналитический план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год формируется и размещается на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно не позднее 31 декабря текущего финансового года.
В случае корректировки планов реализации структурных элементов муниципальной программы при приведении муниципальных программ 
в соответствие с решением о бюджете города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и на плановый период единый аналитический план реализации муниципальной программы формируется и размещается на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону ответственным исполнителем не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Ростова-на-Дону внесения изменений 
в муниципальную программу.
Корректировка планов реализации структурных элементов муниципальной программы допускается только в случае обеспечения выхода постановления Администрации города Ростова-на-Дону о внесении изменений 
в муниципальную программу с данными изменениями до наступления контрольных точек исполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы.

8. Требования к формированию отчета о ходе реализации муниципальной программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав

[bookmark: _Hlk195008804]8.1.  В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель соответствующей муниципальной программы по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев формирует и направляет на рассмотрение в Департамент экономики города Ростова-на-Дону согласованный с Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону в части финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону отчет о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по формам согласно приложению № 6 
к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 1 и 2).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 6 
(таблица № 1) к настоящим Методическим рекомендациям. 
В отчете о ходе реализации муниципальной программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:
показатели;
показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.
При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.
Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости 
с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспортах 
ее структурных элементов.
[bookmark: _Hlk184978520]Отчет о ходе реализации муниципальной программы по итогам 
I квартала, полугодия и 9 месяцев рассматривается Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону, Департаментом экономики города Ростова-на-Дону в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.

Отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы формируются ответственными за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной программы и представляются в адрес 
ее ответственного исполнителя:
комплексов процессных мероприятий в срок до 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;
[bookmark: _Hlk225934296]муниципальных проектов – в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в городе Ростове-на-Дону.
Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 (таблица № 2) к настоящим Методическим рекомендациям. 

По мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов 
и модулей ГИИС «Электронный бюджет» и их синхронизации в случае отсутствия возможности формирования в ГИИС «Электронный бюджет» отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указанный отчет формируется соисполнителем муниципальной программы (ответственным 
за разработку комплекса процессных мероприятий) посредством создания РКПД в системе «Дело» и направляется в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы.
В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:
показатели;
мероприятия (результаты);
показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;
контрольные точки.
При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.
Отчеты о реализации муниципальных проектов формируются 
в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в городе Ростове-на-Дону.
По мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов 
и модулей ГИИС «Электронный бюджет» и их синхронизации отчет о ходе реализации муниципальной программы по итогам I квартала, полугодия 
и 9 месяцев с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет» 
в форме электронных документов, по системе «Дело» в виде РКПД
согласованный с Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону направляется на рассмотрение в Департамент экономики города 
Ростова-на-Дону. После согласования с Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону и Департаментом экономики города Ростова-на-Дону РКПД регистрируется и направляется по системе «Дело» в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и куратору муниципальной программы.
Карточка РКПД «Отчет по муниципальной программе» должна содержать:
пояснительную информацию (подготавливается в соответствии с типовой формой согласно приложению № 7 к Методическим рекомендациям);
отчет о ходе реализации муниципальной программы (таблица № 1 приложения № 6 к Методическим рекомендациям);
отчеты о ходе реализации муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной программы (при наличии);
отчеты о ходе реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы (таблица № 2 приложения № 6 
к Методическим рекомендациям).
[bookmark: _Hlk224138117]При подготовке отчета о ходе реализации муниципальной программы 
с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих 
в ее состав, по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев применяется программа текстового редактора или табличный редактор, с использованием шрифта 
Times New Roman размером № 14 (допускается 11, 12) через 1 межстрочный интервал, начертание – обычное.
[bookmark: _Hlk225934100]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев в обязательном порядке содержит следующие сведения: 
о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных муниципальной программой, в тыс. рублей;
о фактическом освоении бюджетных средств по итогам (I квартала, полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и процентах;
о достижении показателей муниципальной программы;
о рисках муниципальной программы;
о выполнении мероприятий (результатов) по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);
о выполнении контрольных точек по каждому структурному элементу
(если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);
о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности.
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован 
на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня.

8.2.  Отчет о ходе реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
Отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы формируются ответственными за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной программы и представляются в адрес 
ее ответственного исполнителя:
о ходе реализации комплексов процессных мероприятий – не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным;
о ходе реализации муниципальных проектов – в соответствии 
с Положением об организации проектной деятельности в городе 
Ростове-на-Дону.
По мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов 
и модулей ГИИС «Электронный бюджет» и их синхронизации годовой отчет 
о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, сформированный 
в ГИИС «Электронный бюджет» в форме электронных документов, по системе «Дело» в виде РКПД, согласовывается Муниципальным казначейством города 
Ростова-на-Дону (в части финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону) и направляется 
на рассмотрение в Департамент экономики города Ростова-на-Дону. После согласования с Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону 
и Департаментом экономики города Ростова-на-Дону РКПД регистрируется 
и направляется по системе «Дело» в Департамент экономики города 
Ростова-на-Дону и куратору муниципальной программы в срок – не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач структурных элементов и достижение целей муниципальной программы. 
2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период, описание которых включает:
перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);
перечень контрольных точек, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 8 
к Методическим рекомендациям (таблица № 1);
анализ последствий не реализации мероприятий (результатов), структурных элементов муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 2).
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы за год согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 3), 
с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым 
не достигнуты либо значительно перевыполнены.
6. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы (интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальной программы).
Расчет оценки эффективности муниципальной программы (интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальной программы) осуществляется на основании следующих показателей:
уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (приложение № 9 к Методическим рекомендациям);
оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (приложение № 10 к Методическим рекомендациям);
оценка качества финансового управления в отчетном периоде (приложение № 11 к Методическим рекомендациям);
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
На основе полученных интегральных оценок муниципальные программы делятся на следующие категории:
I - высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы (справочно: 92-100 %);
II - степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня (справочно: 84-91 %);
III - степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня (справочно: 76-83 %);
IV - низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы (справочно: 0-75 %).
Рассчитанные оценки эффективности округляются до целых чисел 
по правилам арифметики:
если дробная часть числа меньше 0,5, то целая часть не меняется; если дробная часть числа больше или равна 0,5, то целая часть увеличивается на 1.
Например:
1) Округлить 35,489.
Выделим дробную часть: 35,489-35=0,489.
Поскольку дробная часть числа равна 0,489 меньше 0,5, то округление до целого числа будет 35.
2) Округлить 25,501.
Выделим дробную часть: 25,501-25=0,501.
Поскольку дробная часть больше 0,5, то округление до целого числа будет 26 (25+1).
Муниципальная программа признается: эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня»;
недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня»;
неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы».
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, 
в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы 
и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы 
и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период 
и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы. 
К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требование настоящего пункта не применяется.




2
Приложение № 1
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ
города Ростова-на-Дону

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы «Наименование»

	№ п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Наименование»

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Структурный элемент «Наименование»

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…




Приложение № 2
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ
города Ростова-на-Дону

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Наименование»

1. Основные положения

	Куратор
	[bookmark: _Hlk214633550]Фамилия Имя Отчество, должность заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону

	Ответственный исполнитель
	Фамилия Имя Отчество, должность руководителя функционального подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы 

	Период  реализации
	этап I: 2019 – 2025 годы
этап II: 2026 – 2035 годы

	Цель (цели) 
	цель…..;
цель     ;
……

	Направления (подпрограммы) <1>
	

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	указывается общий объем финансирования муниципальной программы:
этап I: указывается объем финансирования муниципальной программы 2019 – 2025 годы
этап II: указывается объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный 
в разделе 4 данного паспорта 



<1> Данная строка включается в случае необходимости.

2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
<1>
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
<2>
	Базовое значение показателя <3>
	Значения показателей <4>
	Документ <7>
	Ответст-венный за достижение показателя <8>
	Связь 
с показателями региональных целей <9>

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
<5>
	N+1
<5>
	…
<5>
	Nп (справочно) <6>
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12
	13
	14

	
	[bookmark: _Hlk225348953]1. Цель муниципальной программы «Наименование» <10>

	1.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…

	
	2. Цель муниципальной программы «Наименование» <10>

	2.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…



[bookmark: _Hlk204943240]<1> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы: «РП в НП» – показатели 
из паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национального проекта; «РП» – показатели из паспорта иного регионального проекта; 
«ГП» – показатели из паспорта государственной программы Ростовской области; «МП» – показатели, определенные руководителем муниципального проекта как индикатор выполнения цели/задачи (кроме «РП в НП», «РП», «ГП»); «ОДОМС» – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, «ССЭР» – показатели стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, «ПМП» – показатели муниципальной программы. Допускается установление одновременно нескольких уровней.
<2> Статистический или ведомственный.
<3> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций. Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя. 
При включении нового показателя в столбце «Базовое значение» рекомендуется указывать последнее фактическое (расчетное) значение показателя на момент подготовки/актуализации комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ).
<4> Указывается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).
<5> При приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и положениями Методических рекомендаций указывается очередной год 
и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.
<6> Справочно указывается плановое значение показателя на последний год реализации муниципальной программы.
<7> Указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, государственная программа Ростовской области <9>, Cтратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, муниципальный проект и т.д. 
<8> Указывается участник муниципальной программы, ответственный за достижение показателя.
<9> Указывается в том случае, если показатель муниципальной программы был декомпозирован в рамках государственной программы Ростовской области.



<10> Указывается в соответствии с паспортом муниципальной программы..


3. Структура муниципальной программы 

	№ п/п
	Задачи структурного элемента <1>
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями <2>

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Hlk212206460]Направление «Наименование» <3>

	1.1.
	[bookmark: _Hlk204941844]Наименование структурного элемента муниципальной программы <4>
(Фамилия Имя Отчество, должность куратора) <5>

	
	Ответственный за реализацию: <6>
	Срок реализации: <7>

	1.1.1.
	Задача 
	
	

	1.1.2.
	Задача 
	
	

	…
	…
	…
	…

	1.2.
	Наименование структурного элемента муниципальной программы <4>
(Фамилия Имя Отчество, должность куратора) <5>

	
	Ответственный за реализацию: <6>
	Срок реализации: <7>

	1.2.1.
	Задача 
	
	

	1.2.2.
	Задача 
	
	

	…
	…
	…
	…

	2. Направление «Наименование» <3>

	2.1.
	Наименование структурного элемента муниципальной программы <4>
(Фамилия Имя Отчество, должность куратора) <5>

	
	Ответственный за реализацию: <6>
	Срок реализации: <7>

	2.1.1.
	Задача 
	
	

	2.1.2.
	Задача 
	
	

	…
	…
	…
	…



<1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной программы. Задача структурного элемента муниципальной программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере города Ростова-на-Дону.
<2> Указывается наименование показателя муниципальной программы (раздел 2. Показатели муниципальной программы).
<3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов муниципальной программы по направлениям: 1. Муниципальные проекты; 2. Комплексы процессных мероприятий.
<4> Указывается наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий.
<5> Фамилия Имя Отчество и должность куратора приводится только для муниципального проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.
<6> Указывается наименование функционального подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону. Фамилия Имя Отчество и должность руководителя – для муниципального проекта.
<7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации». 

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник
финансового обеспечения <1>
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N<2> 
	N+1<2> 
	N+2<2> 
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет 
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно)
	
	
	
	

	2.
	Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	3.
	...
	...
	...
	...
	...



<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.
<2> При приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и положениями Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.


Приложение № 3
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ
города Ростова-на-Дону

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Наименование»

1. Основные положения 

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Фамилия Имя Отчество, должность сотрудника отраслевого (функционального) органа или функционального подразделения Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону 

	Связь с муниципальной программой 
	муниципальная программа «Наименование»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя<1> 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя <2>
	Значения показателей
<3>
	Ответственный 
за достижение показателя <5>

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	Nп (справочно) <4>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» <6>

	1.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» <6>

	2.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…



<1> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы: «РП в НП» – показатели из паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национального проекта; «РП» – показатели из паспорта иного регионального проекта; «ГП» – показатели из паспорта государственной программы Ростовской области; «МП» – показатели, определенные руководителем муниципального проекта как индикатор выполнения цели/задачи (кроме «РП в НП», «РП», «ГП»); «ОДОМС» – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, «ССЭР» – показатели стратегии социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону,; «КПМ» – комплекс процессных мероприятий. Допускается установление одновременно нескольких уровней.
<2> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.
Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя.
При включении нового показателя в столбце «Базовое значение» рекомендуется указывать последнее фактическое (расчетное) значение показателя 
на момент подготовки/актуализации КПМ.
<3> При приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и положениями Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.
<4> Справочно указывается плановое значение показателя на последний год реализации муниципальной программы.
<5> Указывается наименование отраслевого (функционального) органа или функционального подразделения Администрации города Ростова-на-Дону, иного органа Администрации города Ростова-на-Дону, ответственного за достижение показателя.
<6> Указывается в соответствии с разделом 3 паспорта муниципальной програмы.
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) <1>
	Характеристика <2>
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации <3>

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «наименование»
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «наименование»
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «наименование»
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие (результат) «наименование»
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.
<3> При приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и положениями Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения <1>
	Код бюджетной классификации расходов <2>
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	N<3> 
	N+1<3> 
	....<3>
	N+n<3> 
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:
	Х
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Наименование» (всего), 
в том числе:
	Х
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	<4>
	
	
	
	
	

	
	
	<4>
	
	
	
	
	

	
	
	<4>
	
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...



<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.
<2> При формировании муниципальной программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<3> При приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и положениями Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.
<4> КБК заполняется только по расходам бюджета города Ростова-на-Дону.



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на ____ годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа <1>
	Информационная система 
(источник данных) <2>

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Наименование» 
	Х
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
	
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Наименование» 
	Х
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
	
	
	
	

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 3. «Наименование» 
	Х
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 3.1.
	
	
	
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 3.2.
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	2.2.
	Мероприятие (результат) 4. «Наименование»
	Х
	
	
	

	2.2.1.
	Контрольная точка 4.1.
	
	
	
	

	2.2.2.
	Контрольная точка 4.2.
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…



<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».


Приложение № 4 
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ
города Ростова-на-Дону

Рекомендуемый перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек 
для комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика типа мероприятия (результата)
	Возможные контрольные точки
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Используется для результатов, 
в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание услуг (выполнение работ)
	1. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) утверждено.
2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений).
3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 
(при необходимости).
4. Услуга оказана (работы выполнены).
5. Предоставлен отчет о выполнении  муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
	Показатели, установленные 
в муниципальном задании 
на оказание услуг (выполнение работ), характеризующие качество 
и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)

	2.
	Осуществление текущей деятельности
	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание Администрации города Ростова-на-Дону, функционального подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, иных органов Администрации города 
Ростова-на-Дону, подведомственных и иных учреждений.
	Не устанавливаются (за исключением мероприятий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)
	Не устанавливается 
(за исключением мероприятий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)

	3.
	Повышение квалификации кадров <1>
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров
	1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги.
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение.
3. Услуга оказана.
	человек

	4.
	Выплаты физическим лицам 
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан.
	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер 
и получателей), утвержден/принят.
2. Выплаты осуществлены.
	(тыс./млн.) человек

	5.
	Приобретение товаров, работ 
и услуг
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ 
и услуг.
	1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Единица (по ОКЕИ)

	6.
	Проведение массовых мероприятий
	Используется для мероприятий (результатов), проводимых с определенной периодичностью, в рамках которых предусматривается в том числе проведение различных выставок, форумов, фестивалей, ярмарок, конкурсов, просветительских кампаний и иных массовых мероприятий
	1. Утверждена концепция мероприятия/положение 
о мероприятии.
2. Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия.
3. Утвержден план подготовки мероприятия ("дорожная карта").
4. Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия.
5. Мероприятие проведено.
	Единиц 
(в зависимости 
от количества проводимых мероприятий)


	7.
	Проведение образовательных мероприятий
	Используется для мероприятий (результатов), проводимых с определенной периодичностью, в рамках которых предусматривается в том числе реализация образовательных и иных обучающих программ.
	1. Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные мероприятия).
2. Образовательные мероприятия завершены.
	Единиц 
(в зависимости 
от количества проводимых мероприятий)


	8.
	Жилищное обеспечение граждан
	Используется для мероприятий (результатов), направленных на улучшение жилищных условий граждан
	Меры социальной поддержки оказаны, или
1. Заключено соглашение о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий
2. Мероприятия выполнены
	Семья или человек

	9.
	Иные мероприятия (результаты)
	Используется исключительно в случае, если к мероприятию (результату) 
не применимы типы мероприятий (результатов), определенные строками 
1-8 настоящего приложения.
	Разрабатываются соисполнителем (участником) муниципальной программы
	Разрабатываются соисполнителем (участником) муниципальной программы



<1> Соответствующие мероприятия рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных.
 

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ
города Ростова-на-Дону

Таблица № 1
Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование 
и вид налогового расхода <1>,
реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход
	Цель муниципальной программы, задача структурного элемента, 
на которые направлен налоговый расход
	Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента
	N <2>
	N+1<2>
	N+n<2>
	…<2>

	
	
	
	
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Структурный элемент (наименование)

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д. 
<2> При приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и положениями Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.



Таблица № 2

УТВЕРЖДАЮ
указывается должность ответственного исполнителя муниципальной программы ______________ (И.О. Фамилия)
(подпись)
«___» _________ _____ года


[bookmark: Par1016]СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование 
показателя 
	Единица 
измерения
	Временные характеристики показателя <1>
	Методика расчета целевых показателей

	
	
	
	
	Формула расчета
	Расшифровка элементов формулы и методика сбора исходной /отчетной информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование показателя
	
	
	
	Базовый показатель 1

	
	
	
	
	
	Базовый показатель 2   

	…
	... 
	
	
	
	



<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) 

Таблица № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности
[bookmark: Par1770]

	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства/ реконструкции 
или капитального ремонта
	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, 
о достоверности определения сметной стоимости <1>
	Источники
финансирования
	Сметная стоимость
 в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	…
	N
	N+1
	N+n
	…
	…
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа «Наименование»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объектам капитального строительства 
и реконструкции
	Х
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объектам капитального ремонта
	Х
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Структурный элемент «Наименование»

	[bookmark: _Hlk204955702]Х
	Х
	Х
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Объект капитального строительства/ реконструкции 
или капитального ремонта
	
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Структурный элемент «Наименование»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Объект капитального строительства/ реконструкции 
или капитального ремонта
	
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <2> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники <2>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,,,,,,,



<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки 
ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.
<2> Включается в приложение при наличии средств.

Таблица № 4
[bookmark: Par1054]Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
«Наименование» на _______ год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, 
мероприятия (результата), 
контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель <2>
	Объем расходов, (тыс. рублей) <3>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	Направление 1 «Наименование» <4>

	1.
	Структурный элемент «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «____________»
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка результата структурного элемента «____________» 
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	...
	...

	Направление 2 «Наименование» <4>

	2.
	Структурный элемент «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «____________»
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка результата структурного элемента «____________»
	X
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	...
	...

	3.
	Итого по муниципальной 
программе
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель 
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	соисполнитель 1
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	соисполнитель 2
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	…
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	участник 1
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	участник 2
	
	
	
	
	

	
	
	X
	X
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.
<2> Указывается главный распорядитель бюджетных средств бюджета города Ростова-на-Дону, являющийся ответственным в целом за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы.
<3> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 
<4> Включается в случае выделения в рамках муниципальной программы направлений.
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Приложение № 6
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ
города Ростова-на-Дону

Таблица №1

	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1:  Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).] 


__________________________
Подпись /Фамилия И.О./
__________________________
Должность
__________________________
Дата утверждения отчета





ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2:  При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальной программах, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.] 

[bookmark: _Ref138419841]«НАИМЕНОВАНИЕ»[footnoteRef:3],[footnoteRef:4]  [3:  Указывается наименование муниципальной программы.]  [4:  Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы 
и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. ] 

за _________ [footnoteRef:5] [5:  Указывается отчетный период (например, «за I квартал N года», «за полугодие N года», «за 9 месяцев N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.] 



1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения 
за отчетный период[footnoteRef:6] [6:  Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):
зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;
желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;
красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.
1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.
2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.
3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.] 

	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129367031]Уровень показателя[footnoteRef:7] [7:  Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.] 

	Признак возрастания/ убывания7
	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение 
на конец отчетного периода7
	Фактическое значение 
на конец отчетного периода8
	Прогнозное значение 
на конец отчетного периода[footnoteRef:8] [8:  Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение 
на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.] 

	Подтверждающий документ[footnoteRef:9] [9:  Указывается при необходимости.] 

	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение 
на конец текущего года[footnoteRef:10] [10:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.] 

	Прогнозное значение 
на конец текущего года8
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система[footnoteRef:11] [11:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях 
(при наличии).] 

	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий[footnoteRef:12] [12:  Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	[bookmark: _Hlk225353523]1. Цель муниципальной программы «Наименование»

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Цель муниципальной программы «Наименование»

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:13] [13:  Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:14] [14:  При необходимости] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:15] [15:  При необходимости] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Наименование» (всего), 
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	








3. Информация о рисках муниципальной программы [footnoteRef:16] [16:  Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный 
за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	



4. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы[footnoteRef:17] [17:  Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.] 


	





Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:18] [18:  Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий.] 


______________________________
Подпись /Фамилия И.О./
______________________________
Должность
______________________________
Дата утверждения отчета







ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«НАИМЕНОВАНИЕ»[footnoteRef:19],[footnoteRef:20]  [19:  Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.]  [20:  Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.] 


за _________[footnoteRef:21] [21:  Указывается отчетный период (например, «за I квартал N года», «за полугодие N года», «за 9 месяцев N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию 
на последний календарный день отчетного периода включительно.] 







1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:22] [22:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 


	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения 
за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:23] [23:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, 
в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя[footnoteRef:24] [24:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:25] [25:  Указываются данные согласно паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)24
	Плановое значение 
на конец отчетного периода24
	Фактическое значение 
на конец отчетного периода26
	Прогнозное значение 
на конец отчетного периода[footnoteRef:26] [26:  Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение 
на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.] 

	Подтверждающий документ[footnoteRef:27] [27:  Указывается при необходимости.] 

	[bookmark: _Ref129272782]Плановое значение 
на конец текущего года[footnoteRef:28] [28:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Информационная система[footnoteRef:29] [29:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях 
(при наличии).] 

	[bookmark: _Ref129272804]Комментарий[footnoteRef:30] [30:  Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»
	

	1.1
	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N.
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»
	

	N.1
	
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.n.
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	

2

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение 
на конец отчетного периода
	Прогнозное значение 
на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:31] [31:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:32] [32:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ[footnoteRef:33] [33:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки 
на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:34] [34:  Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. 
	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. «Наименование»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»

	N.1
	Мероприятие (результат) N. «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.1.1.
	Контрольная точка N.1. «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) 
и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:35] [35:  За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:36] [36:  При необходимости] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:37] [37:  При необходимости] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий (всего), 
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) N «Наименование» всего, 
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	




	




4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:38] [38: Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.] 


	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный 
за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Приложение № 7 
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону 



Типовая форма пояснительной информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев текущего года 

	наименование


[bookmark: _Hlk225421629]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «__________________»
 
на 20__ год по итогам ______________ 20__ года
	текущий год
	
	I полугодия/9 месяцев
	текущий год



[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «_________________» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от __________ № ___. 
На реализацию муниципальной программы в 20__ году предусмотрено ________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам ___________ 20__ года составило ______ тыс. рублей или ____ процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить в разрезе соисполнителей и участников).
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «______________________»;
Муниципальный проект – «______________________»;
Комплекс процессных мероприятий – «______________________» 
………..
[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей. 
По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей муниципальной программы, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «_________» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.
В рамках муниципального проекта «_______» в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей. 
По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, 
с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).
В рамках муниципального проекта «..» в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, 
то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года 
и возможные риски, проблемы при их выполнении).
Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.
Достижение задачи муниципального проекта «_____» оценивается 
на основании ___ контрольных точек.
По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).
Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты
указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка N);
указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка N);
….
Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.
По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:
контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;
контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;
Отдельно указывается информация о ходе выполнения работ 
по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности.
Также по остальным муниципальным проектам.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «____» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «____» в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей. 
По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, 
с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).
В рамках комплекса процессных мероприятий «____» в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года 
и возможные риски, проблемы при их выполнении).
Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «___» оценивается на основании ___ контрольных точек.
	По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).
Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты
указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка N);
указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка N);
….
Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.
По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:
контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;
контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;
………………
В завершении пояснительной записки указывается краткая информация об исполнении муниципальной программы (Например, в ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей, либо в ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей, в результате чего приняты следующие меры: …).

Приложение № 8 
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону

Типовая форма Годового отчета о реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону


УТВЕРЖДЕН

______________________________
Подпись /Фамилия И.О./
______________________________
Должность (ответственный исполнитель МП)
______________________________
Дата утверждения отчета

[bookmark: _Hlk225426245]Отчет о реализации муниципальной программы 
«_______________» за __________ год 
	наименование
	
	отчетный год



Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за _____ год
	отчетный год



В целях создания условий для цель программы в рамках реализации муниципальной программы «Наименование», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от _________ № _____ (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем 
и участниками муниципальной программы в ____ году достигнуты следующие результаты:

результат 1;
результат 2;
результат 3;
….
Текстовая часть раздела 1 не более 1 листа.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению результатов в _____ году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
[bookmark: _Hlk225434624]В рамках структурного элемента (муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий) 1 «Наименование», предусмотрена реализация количество мероприятий (результатов) и количество контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Наименование» выполнено / выполнено 
не в полном объеме / не выполнено (в случае невыполнения / выполнения 
не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.
Мероприятие (результат) 1.2. «Наименование» выполнено / выполнено 
не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения / выполнения 
не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.
По структурному элементу (муниципальному проекту, комплексу процессных мероприятий) 1 «Наименование» предусмотрено выполнение количество контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – количество, с нарушением срока – количество; не достигнуто – количество.
(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным точкам указываются причины). 

Аналогичная информация указывается по каждому структурному элементу муниципальной программы
….
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету 
о реализации муниципальной программы (таблица № 1 к приложению № 8 
Методических рекомендаций).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

[bookmark: _Hlk225429105]В ____ году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
фактор 1;
фактор 2;
…..
Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.
Текстовая часть раздела 3 не более 1листа.
	
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от ________ № ____ «Об утверждении бюджета города 
Ростова-на-Дону на ____ год и на плановый период ____ и ____годов» составил ________ тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью – __________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – ___________ тыс. рублей;
областной бюджет – ___________ тыс. рублей;
местный бюджет – ___________ тыс. рублей;
внебюджетные источники – ________ тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило ___________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – ___________ тыс. рублей (или __%);
областной бюджет – ___________ тыс. рублей (или __%);
местный бюджет – ___________ тыс. рублей (или __%);
внебюджетные источники – ________ тыс. рублей (или __%).
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил ______тыс. рублей, из них:
 
_______ тыс. рублей – причина 1 (например, неисполнение подрядными организациями условий контрактов);
_______ тыс. рублей – причина 2 (например, экономия по факту выполненных работ);
…..
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за ____ год приведены 
в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица № 2 к приложению № 8 Методических рекомендаций).

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: количество показателей, по количество из которых фактически значения соответствуют плановым, по количество показателям фактические значения превышают плановые, по количество показателям 
не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Наименование» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).
Показатель 2 «Наименование» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).
	….
Показатель 1.1 «Наименование» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).
Показатель 1.2 «Наименование» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).
….
[bookmark: _Hlk225433723]Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица № 3 к приложению № 8 Методических рекомендаций). 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы 
в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы 
в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  рассчитывается по формуле: 


где:
	 – уровень достижения показателей муниципальной программы 
в отчетном периоде; 
	 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  рассчитывается по формуле:


где:
	 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:
 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – номер критерия;
 – количество критериев;
 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – значение  -го критерия.

	4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:



	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной / недостаточно эффективной / с категорией «высокая степень эффективности реализации» / «степень эффективности реализации муниципальной программы выше / ниже среднего уровня» / «низкая степень эффективности».

	В данном разделе также указывается следующая информация:
	о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы 
в отчетном году;
	о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ростова-на-Дону в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

	В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование 
в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы (к годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требования настоящего раздела не применяются).

Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек 
муниципальной программы за 20__ г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки [footnoteRef:39] [39:  В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д..] 

	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность / Фамилия И.О.)
	Причины 
не реализации/ реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:40] [40:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах 
о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	«Наименование структурного элемента муниципальной программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	[bookmark: _Hlk225436059]
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	«Наименование структурного элемента муниципальной программы»

	[bookmark: Par1596]2.1.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	2.1.2.
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	




Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 20__ г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей), [footnoteRef:41] [41:  В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.] 

	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, % [footnoteRef:42] [42:  Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.] 

	Экономия бюджетных средств 
(тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная
программа «Наименование»
	Всего
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет[footnoteRef:43] [43:  Включается в приложение при наличии средств.] 

	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 43
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники 43
	
	Х
	
	
	

	Структурный элемент 1 «Наименование структурного элемента»
	Всего
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет 43
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 43
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники 43
	
	Х
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер 
и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости /динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:44] [44:  Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Наименование»
	[footnoteRef:45] [45:  Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде  рассчитывается по формуле: , 
где: – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы,  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.] 

	Х

	[bookmark: _Hlk225440006]Показатели муниципальной программы
	[footnoteRef:46] [46:  Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной программы] 

	Х

	1.1.
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Показатель 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Показатель 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	[footnoteRef:47] [47:  Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы
] 

	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы

	2.1.
	Показатель 1.1., в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатель 1.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Показатель 1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Показатель 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Показатель 1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 9 
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону

ПОРЯДОК 
определения уровня достижения муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения муниципальных программ города Ростова-на-Дону. 
2. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации муниципальных программ осуществляется, в том числе с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения 
в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных). 
3. Подтверждение полноты информации о реализации муниципальных программ осуществляется с учетом наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей муниципальных программ и комплексов процессных мероприятий.
4. Подтверждение достоверности информации о реализации муниципальных программ осуществляется с учетом анализа отчетов о ходе реализации муниципальных программ и комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов. 
5. В расчет уровня достижения всех муниципальных программ по итогам года не включается уровень достижения параметров муниципальных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся 
к сведениям конфиденциального характера.
6. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по муниципальной программе не включается 
в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.
7. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения. 


II. Определение уровня достижения муниципальных программ

8. Уровень достижения всех муниципальных программ за отчетный период  рассчитывается Департаментом экономики города 
Ростова-на-Дону в сводном годовом отчете по формуле: 

   , где:
 – уровень достижения i-ой муниципальной программы; 
 – количество муниципальных программ. 

9. Уровень достижения i-ой муниципальной программы за отчетный период  рассчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы в годовом отчете по формуле: 

   , где:

 – уровень достижения показателей муниципальной программы 
в отчетном периоде; 
 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 
В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы. 

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения муниципальной программы осуществляется по формуле: 
   , где:

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

11. Уровень достижения показателей муниципальной программы 
в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле: 

где:

 – уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы; 
 – количество показателей муниципальной программы. 



12. Уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального проекта, предусмотренного МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов:
Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя 
(далее – показатель, вместе – показатели) , для которых возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

   , где: 
 – плановое значение показателя; 
 – фактическое значение показателя; 
 – понижающий коэффициент показателя; 
 – индикатор возрастания/убывания. 
Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется 
на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, 
о соответствующем атрибуте показателя «возрастающий/убывающий». Для убывающих показателей  (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1 (единице). 
В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле: 

где:

 – базовое значение показателя; 
 – плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации. 
В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация 
о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.
12 (1). Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:  
а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета; 
б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент () равный 0. 

При расчете уровня достижения «квартальный» и «годовой» в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета. 
В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя () равен 1. 
12 (2). В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее – параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%. 
В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0. 

13. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле: 

[image: ]

Если К-повышающий коэффициент един для всех , то формула имеет следующий вид:


Если же повышающий коэффициент K изменяется для структурных элементов одной муниципальной программы, тогда формула имеет вид:



где: 
 – уровень достижения i-ого структурного элемента муниципальной программы; 
 – повышающий коэффициент; 
 – количество структурных элементов муниципальной программы. 
Определение значения повышающего коэффициента осуществляется 
с учетом типа структурного элемента муниципальной программы: 
для муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта в рамках национальных проектов – 2; 
для муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, не входящего в состав национальных проектов – 1,5; 
для муниципального проекта и комплекса процессных мероприятий – 1. 
Для муниципального проекта, в составе которого выполняется задача, предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения структурных элементов муниципальной программы применяется повышающий коэффициент – 2. 
В расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей муниципальной программы.

III. Определение уровня достижения муниципальных проектов

Уровень достижения региональных и ведомственных проектов, рассчитывается в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов. 

IV. Определение уровня достижения 
комплекса процессных мероприятий муниицпальной программы

14. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается аналогично разделу III МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов. 
15. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле: 

   , где:

 – уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;
 – количество показателей комплекса процессных мероприятий 
в отчетном периоде; 
 – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде. 
14. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле: 

где:

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде. 

16. Уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде  рассчитывается 
в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктом 17 раздела II приложения № 2 к МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации 
и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.
Уровень достижения мероприятий (результатов)  рассчитывается по формуле: 
   , где:
 – уровень достижения i-го мероприятия (результата); 
 – количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня достижения. 
В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты) по которым: 
по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0; 
по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении; 
по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения; 
по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки; 
завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения; 
завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении. 
Расчет уровня достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий и -ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта 
в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации 
и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.
17. Базовая формула для расчета уровня достижения мероприятия (результата) осуществляется аналогично пунктам 18-18 (4) раздела II приложения № 2 к МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации 
и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.
Для мероприятия (результата), спланированного нарастающим итогом , для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является: 
    , где:
 – последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение; 
 – последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения; 
 – количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы; 
 – количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.  
17 (1). Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, 
или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле: 

17 (2). Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) 
и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле: 

17 (3). Для мероприятия (результата), спланированного ненарастающим итогом (УДмер.ненар), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является: 

    , где:

 – фактическое значение мероприятия (результата) за i-ый период; 
 – плановое значение мероприятия (результата) за i-ый период; 
 – количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет; 
 – количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы; 
 – количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.
17 (3.1). Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле: 
 

17 (3.2). Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) 
и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле: 
 

17 (4). В части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается 
по фактическому значению соответствующего мероприятия (результата) 
без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов. 
В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения  рассчитывается по формуле: 



17 (5). Мероприятия (результаты) с типом «Обеспечение реализации федерального проекта» не включаются в расчет уровня достижения. 

17 (6). Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями 
по разработке и реализации муниципальных программ, могут 
не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения муниципальных программ и их структурных элементов 

18. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех муниципальных программ 
по формуле: 
где:

 – уровень достижения i-ого комплекса процессных мероприятий; 
 – количество комплексов процессных мероприятий. 

19. Уровень достижения всех показателей всех муниципальных программ и структурных элементов муниципальных рассчитывается исходя 
из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальных программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальных программ, по формуле: 

   , где:

 – уровень достижения показателей муниципальных программ; 
 – уровень достижения показателей структурных элементов муниципальных программ; 
 – количество муниципальных программ; 
 – количество структурных элементов муниципальных программ. 

20. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех муниципальных программ (структурных элементов муниципальных программ)  рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ по формуле: 
где: 
 – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ; 
 – количество структурных элементов муниципальных программ. 

[bookmark: _Hlk225497706]21. Уровень достижения всех показателей отдельной муниципальной программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле: 
где:

– уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы; 
– уровень достижения j-ого показателя структурного элемента муниципальной программы; 
 – количество показателей муниципальной программы; 
 – количество показателей структурного элемента муниципальной программы.

22. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной муниципальной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальной программы, имеющих плановые значения 
на отчетный период, по формуле: 
где:

– уровень достижения i-ого показателя структурного элемента муниципальной программы; 
 – количество показателей структурного элемента муниципальной программы. 

23. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной муниципальной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле: 

   , где:

– уровень достижения ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы; 
 – количество мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы. 
[bookmark: _Hlk225498188]Уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы, -ого показателя структурного элемента муниципальной программы, -ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей и мероприятий (результатов) национального проекта 
в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации 
и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

V. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная трех компонентов: оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей 
(10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

На основе полученных интегральных оценок муниципальной программы делятся на следующие категории:
I – высокая степень эффективности реализации госпрограммы 
(справочно: 92-100 %); 
II – степень эффективности реализации выше среднего уровня 
(справочно: 84-91 %); 
III – степень эффективности реализации ниже среднего уровня 
(справочно: 76-83%); 
IV – низкая степень эффективности реализации госпрограммы 
(справочно: 0-75 %). 

Муниципальная программа не может быть отнесена:
к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).
к категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», если эффективность ее реализации составляет менее 84 процентов.
к категории «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы», если эффективность ее реализации составляет более 
76 процентов (включительно).

Рассчитанные оценки эффективности округляются до целых чисел 
по правилам арифметики: 
если дробная часть числа меньше 0,5, то целая часть не меняется;
если дробная часть числа больше или равна 0,5, то целая часть увеличивается на 1.

Например: 
1) Округлить 35,489
Выделим дробную часть: 35,489-35=0,489
Поскольку дробная часть числа равна 0,489 меньше 0,5, то округление до целого числа будет 35.
2) Округлить 25,501
Выделим дробную часть: 25,501-25=0,501.
Поскольку дробная часть больше 0,5, то округление до целого числа будет 26 (25+1).


Муниципальная программа признается: 
эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки 
в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;
недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;
неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

Приложение № 10 
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону

МЕТОДИКА
расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ города Ростова-на-Дону и их структурных элементов

[bookmark: sub_1001]1. Настоящая Методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ города Ростова-на-Дону (далее – муниципальные программы) 
и показателей структурных элементов муниципальных программ.
[bookmark: sub_1002]2. Для целей применения настоящей Методики показатели муниципальных программ и показатели структурных элементов муниципальных программ делятся на следующие типы:
«наследуемый» показатель имеет критерии динамики – «динамический» 
и «поддерживающий»;
«динамический наследуемый» показатель – показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;
«поддерживающий наследуемый» показатель – показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов.
Каждый из указанных типов показателей может быть «возрастающим» или «убывающим».
«Ненаследуемый» показатель – показатель, при расчете которого 
по состоянию на начало года все компоненты расчета показателя принимают нулевое значение на 1 января, который имеет дискретный тип расчета, а само значение показателя определяется исключительно на основе данных текущего отчетного периода без учета фактически достигнутых результатов предыдущего периода.
«Ненаследуемый показатель» также может быть «возрастающим» 
или «убывающим».
Под отчетным периодом понимается календарный год.
В случае если значения показателей муниципальной программы 
и показателей структурных элементов муниципальной программы 
не достигнуты по итогам отчетного периода в связи с внешнеполитическими и/или экономическими факторами, обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к невозможности достижения планового значения показателя, а также в случае несоответствия ненаследуемых показателей муниципальных программ и их структурных элементов условиям, предусмотренными пунктами 12 и 13 настоящей Методики при наличии соответствующего подтверждения, ответственный исполнитель муниципальной программы может принять решение об исключении из оценки динамики прироста значений таких показателей муниципальных программ и их структурных элементов.
Показатели, включенные в муниципальную программу и (или) 
ее структурные элементы в отчетном периоде, не учитываются при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы 
и (или) показателей ее структурных элементов.
[bookmark: sub_1004]3. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде  рассчитывается по формуле:

где:

 – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
[bookmark: sub_1005]4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде  может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
[bookmark: sub_1006]5. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы  рассчитывается по формуле:


где:
 – количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;
 – количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;
 – количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;
 – количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;
 – количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы;
 – количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы.

[bookmark: sub_1007]6. Типы показателей установленные пунктом 2 настоящей Методики, 
а также плановая динамика показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов муниципальной программы определяются 
с учетом установленных помесячных (поквартальных), годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной программы 
и паспорта структурного элемента муниципальной программы, а также утвержденных методик расчета показателей.
[bookmark: sub_1008]7. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 6 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:

   , где:
 – плановое значение показателя на последнюю плановую дату 
его реализации;
 – базовое значение показателя.
[bookmark: sub_1009]8. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы  
в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:
[bookmark: sub_1091]1) в случае если  и  больше значения , применяется следующая формула:
где:

 – фактическое значение показателя за отчетный период;
 – фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;
 – плановое значение показателя за отчетный период;
[bookmark: sub_1092]2) в случае если  меньше или равно значению  и  превышает значение , то  равна 100%;
[bookmark: sub_1093]3) в случае если  равно значению , то  равна 0%;
[bookmark: sub_1094]4) в случае если  меньше значения , применяется следующая формула:

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

    , где:

 – фактическое значение показателя за отчетный период;
 – фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя  может принимать значения в диапазоне 
от -100% до 100%.
В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя  принимает значение меньше 
-100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя  принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
[bookmark: sub_1010]9. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы  
в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

[bookmark: sub_1101]1) в случае если  и  меньше значения , применяется следующая формула:
где:

 – фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;
 – фактическое значение показателя за отчетный период;
 – плановое значение показателя за отчетный период;

[bookmark: sub_1102]2) в случае, если  превышает значение , применяется следующая формула:


В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

   , где:
 – фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;
 – фактическое значение показателя за отчетный период;
[bookmark: sub_1103]3) в случае если  меньше значения  и  больше или равно значению , то  равна 100%;
[bookmark: sub_1104]4) в случае если  равно значению , то  равна 0%.
Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя () может принимать значения в диапазоне от 
-100% до 100%.
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя () принимает значение меньше 
-100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя () принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
[bookmark: sub_1011]10. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы  
в отчетном периоде рассчитывается по формуле:


В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

   , где:

 – фактическое значение показателя за отчетный период;
 – плановое значение показателя за отчетный период.
Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя  может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.
В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя  принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя  принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.
[bookmark: sub_1012]11. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы (ОП нпуп) 
в отчетном периоде рассчитывается по формуле:



В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

           или           

где:
 – плановое значение показателя за отчетный период;
 – фактическое значение показателя за отчетный период.

[bookmark: sub_1112]В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

[bookmark: sub_1014]12. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства 
(ОПннвп), рассчитывается по формуле: 

   , где:

ФзначОП – фактическое значение показателя за отчетный период; 
ФКПГ – фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году; 
ФКППГ – фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году; 
ФК2ПГ – фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;
KА – поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается 
по формуле:
KА = (M + L + N) / n, где: 

M – коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;
L – коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;
N – коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;
n – количество имеющихся значений. 
В случае если по показателю отсутствуют фактические значения 
за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0. 
При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года. 
Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), может принимать значения в диапазоне 
от -100 до 100%. 
В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики 
и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%. 
В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики 
и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%. 
13. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечения национальной безопасности государства (ОПннуп), рассчитывается по формуле: 

где:

ФзначОП – фактическое значение показателя за отчетный период; 
ФКПГ – фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному; 
ФКППГ – фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году; 
ФК2ПГ – фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам; 
KА – поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается 
по формуле: 
KА = (M + L + N) / n,    где: 

M – коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1; 
L – коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9; 
N – коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8; 
n – количество имеющихся значений. 
В случае если по показателю отсутствуют фактические значения 
за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0. 
При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2024 года. 
Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), может принимать значения в диапазоне 
от -100 до 100%. 
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики 
и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%. 
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики 
и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%. 
[bookmark: sub_1016]14. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы  рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы .
В случае если показатель структурного элемента муниципальной программы одновременно является показателем уровня муниципальной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент муниципальной программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента муниципальной программы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей муниципальной программы.

Приложение № 10 
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону

МЕТОДИКА
[bookmark: _Hlk225503102]оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону в отчетном году

1. Настоящая методика определяет порядок осуществления оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону в отчетном году (далее соответственно – методика, оценка качества финансового управления, муниципальная программа) 
для осуществления интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных программ в отчетном году.

2. Оценка качества финансового управления осуществляется 
в отношении каждой муниципальной программы, определенной перечнем муниципальных программ города Ростова-на-Дону, утвержденным постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 № 966, при условии, что в составе муниципальной программы в отчетном году была предусмотрена реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы за счет бюджетных и (или) внебюджетных источников финансирования.

3. Оценка качества финансового управления осуществляется на основании следующих критериев:

качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Ростова-на-Дону в рамках муниципальной программы в отчетном году;
уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году;
уровень кассового исполнения по расходам за счет собственных средств бюджета города Ростова-на-Дону на реализацию муниципальной программы 
в отчетном году;
уровень освоения средств бюджета города Ростова-на-Дону на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы.
4. Оценка качества финансового управления в отношении каждой муниципальной программы с учетом пункта 3 методики рассчитывается 
по следующей формуле:

   , где:

 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – номер критерия, определенный в соответствии с приложением 
к методике;
 – количество критериев;
 – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году, определенный 
в соответствии с приложением к методике;
 – значение i-го критерия, рассчитываемое в соответствии 
с приложением к методике.
Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 100 баллов включительно.
[bookmark: 5]5. Количество критериев, учитываемых при оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году, определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
в отчетном году.
Каждый из критериев, предусмотренных пунктом 3 методики, рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 1 балла включительно.
Порядок расчета критериев, предусмотренных пунктом 3 методики, 
а также их удельный вес определены в приложении к методике.
В случае отсутствия одного или нескольких критериев с учетом абзаца первого настоящего пункта удельный вес соответствующего критерия пропорционально перераспределяется на удельный вес иных критериев, участвующих в расчете оценки качества финансового управления 
при реализации муниципальной программы в отчетном году.

Приложение
[bookmark: _Hlk225509677]к Методике оценки качества финансового управления 
при реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону

Расчет критериев качества финансового управления
при реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону в отчетном году

	№ п/п
	Наименование критерия качества финансового управления 
при реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону 
в отчетном году
(далее – критерий)
	Формула расчета значения критерия
	Удельный вес критерия[footnoteRef:48] [48:  Удельный вес критерия зависит от количества всех необходимых для расчета критериев] 

	Значение критерия

	1.
	Качество внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета города Ростова-на-Дону 
в рамках муниципальной программы в отчетном году
	

где:
 – объем бюджетных ассигнований бюджета города 
Ростова-на-Дону по i-му структурному элементу муниципальной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи бюджета города Ростова-на-Дону на 1 января отчетного года) (тыс. руб.);
 – суммарный объем изменений бюджетных ассигнований бюджета города Ростова-на-Дону по i-му структурному элементу муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.);
 – объем кассовых расходов бюджета города Ростова-на-Дону 
на реализацию муниципальной программы по i-му структурному элементу в отчетном году (тыс. руб.);
 – количество структурных элементов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета города Ростова-на-Дону 
на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

	0,1667
	


	2.
	Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы 
в отчетном году
	

где:
 – общий объем принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году (за исключением объема принятых бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам) (тыс. руб.);
 – общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств 
в рамках муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.).
	0,1667
	
.

	3.
	Уровень кассового исполнения 
по расходам за счет собственных средств бюджета города 
Ростова-на-Дону на реализацию муниципальной программы 
в отчетном году
	

где:
 – объем кассовых расходов областного бюджета 
на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных на реализацию муниципальной программы 
в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета города Ростова-на-Дону на 31 декабря отчетного года) (тыс. руб.).
	0,1667
	



	4.
	Уровень освоения средств 
бюджета города Ростова-на-Дону на реализацию муниципальной программы в отчетном году
	

где:
Ks – объем освоенных средств бюджета города Ростова-на-Дону 
в рамках муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.);
Bs – объем средств бюджета города Ростова-на-Дону, запланированных на реализацию муниципальной программы 
по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.).
	0,1667
	

 а также при отсутствии отчета или данных 
в отчете, необходимых для расчета значения критерия.

	5.
	Уровень освоения средств внебюджетных источников 
на реализацию муниципальной программы в отчетном году
	
где:
Kv – объем освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.);
Bv – объем внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной программы 
по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.).
	0,1665
	

 а также при отсутствии отчета или данных 
в отчете, необходимых для расчета значения критерия.

	6.
	Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы
	

где:
Eis – эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения муниципальной программы;
SRm – степень реализации муниципальной программы;
ССyz – степень соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы, рассчитанная 
в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения к Методике.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу муниципальной программы как доля выполненных в полном объеме 
в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего количества структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде, 
по следующей формуле:


где:
SRm – степень реализации муниципальной программы;
 – количество структурных элементов муниципальной программы, выполненных в полном объеме в отчетном периоде;
 – общее количество структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде.
	0,1665
	





	

	Приложение № 11 
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону



Требования
по включению новых мероприятий (результатов)
в структурные элементы муниципальных программ 

При принятии решений о внесении изменений в паспорта муниципальных программ города Ростова-на-Дону (структурных элементов муниципальных программ) новых мероприятий (результатов), имеющих финансовое обеспечение, главный распорядитель бюджетных средств, инициирующий новое мероприятие (результат) (далее – ответственный исполнитель) обеспечивает предварительное согласование таких мероприятий (результатов) одновременно с Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону 
и Департаментом экономики города Ростова-на-Дону до подготовки проекта решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период (о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период) посредством создания РКПД в системе «Дело» 
с приложением заполненной формы согласно таблицы к настоящему приложению (далее – форма).
Департамент экономики города Ростова-на-Дону рассматривает указанные мероприятия (результаты) на предмет соответствия методологии проектной деятельности, приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону, синхронизации указанных мероприятий (результатов) 
с муниципальной программой города Ростова-на-Дону и (или) ее структурным элементам (столбец 2 формы).
Департамент экономики города Ростова-на-Дону совместно 
с Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону рассматривают новые мероприятия (результаты) на предмет их соответствия критериям отнесения к проектной/процессной части муниципальной программы 
в соответствии с пунктом 2.4 Порядка (столбец 4 формы).
При заполнении формы ответственный исполнитель учитывает требования пункта 3.8 Порядка в части увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов в целях прослеживаемости финансового обеспечения. Для мероприятий (результатов) в составе комплекса процессных мероприятий данное требование может не применяться.
Согласованная форма направляется ответственным исполнителем 
в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону одновременно 
с предложениями по внесению изменений в приказ Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону о порядке применения бюджетной классификации бюджета города Ростова-на-Дону.

Таблица

Форма для включения новых мероприятий (результатов) в состав параметров
муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий


	№ № п/п
	Наименование мероприятия (результата) муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий
	Наименование направления расходов
	Отнесение 
к проектной/ процессной деятельности
	Код  бюджетной классификации целевой статьи

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Например:
Реализованы мероприятия 
по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт 
и оборудование зданий общеобразовательных организаций муниципального проекта «……»
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
Дополнительные расходы местного / областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения базового результата
	Проектная часть
	02 2 Ю4 XXXXX

	2.
	Обеспечены инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления 
и бесплатно предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей муниципального проекта «……»
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей
	Проектная часть
	0Х 2 01 XXXXX



	3.
	Организовано и проведено ежегодное мероприятие для награждения многодетных матерей комплекса процессных мероприятий «……»
	Организация и проведение ежегодного мероприятия для награждения многодетных матерей
	Процессная часть
	06 4 03 XXXXX
 


	4.
	 .......
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