4
	
[bookmark: _Hlk225421629]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»
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[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 10 828 676,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9 591 733,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 2 605 275,8 тыс. рублей или 27,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;
Муниципальный проект – «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону»; 
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие, эксплуатация 
и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства». 

[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 
4 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 609 699,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 266 248,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 
266 247,7 тыс. рублей или 100,0 процентов.
В рамках муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» 
в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя (показатель 2025 года, в связи с тем, что в 2026 году профинансирована кредиторская задолженность 2025 года).
В рамках муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»» 
в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций», завершение которого запланировано на конец 2026 года.
Достижение задачи муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» оценивается на основании 1 контрольной точки.
По итогам I полугодия 2026 года достигнута 1 контрольная точка 
в установленный срок:
Произведена оплата за выполненные работы в полном объеме.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 281 638,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 980 577,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 
545 838,5 тыс. рублей или 18,3 процента.
В рамках муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя ежеквартально (нарастающим итогом). По итогам I полугодия 2026 года значение показателя достигнуто.
В рамках муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них», завершение которого запланировано на конец 2027 года. 
Достижение задачи муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 9 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года не достигнуто 2 контрольных точки:
Не размещена конкурсная документация на выполнение работ в связи 
с отсутствием финансирования в I полугодии.
Контрольная точка «Контракт заключен на выполнение работ» не достигнута в связи с отсутствием финансирования в I полугодии.
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города 
Ростова-на- Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 723 195,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 956 164,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 260 963,2 тыс. рублей или 27,3 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города 
Ростова-на- Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города 
Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) «Обеспечено повышение доступности и качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону», завершение которого запланировано на конец года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города 
Ростова-на- Дону» оценивается на основании 7 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнута 1 контрольная точка. Не достигнута - 1 контрольная точка.
Заключены соглашения о предоставлении субсидии транспортным компаниям, заключено 25 соглашений в установленный срок (контрольная 
точка 1.1).
По итогам I полугодия 2026 года не достигнута следующая контрольная точка:
Не заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта 
в форме субсидии (в рамках реализации концессионного соглашения 
«О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону») (контрольная точка 1.4). В настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении концессионного соглашения по соглашению сторон. 
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 830 499,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 022 084,7 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 1 387 554,4 тыс. рублей или 27,6 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация 
и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» в 2026 году предусмотрено достижение 
3 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» оценивается на основании 
43 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 16 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 14 контрольных точек.
Размещена конкурсная документация на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений 
на них в нормативное состояние (контрольная точка 1.1).
Заключено 119 муниципальных контрактов на выполнение работ 
по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние, на сумму 2 560 030,9 тыс. рублей (контрольная точка 1.2).
Выполнены работы по контрактам на сумму 1 219 831,5 тыс. рублей (контрольная точка 1.3).
Произведена оплата по контрактам на сумму 1 219 831,5 тыс. рублей (контрольная точка 1.4).

Размещена конкурсная документация на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков» (контрольная точка 2.1). 
Заключено 21 муниципальный контракт на выполнение работ 
на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков» на сумму 238 100,9 тыс. рублей (контрольная точка 2.2).
Выполнены работы по контрактам на сумму 116 022,7 тыс. рублей (контрольная точка 2.3).
Произведена оплата по контрактам на сумму 116 022,7 тыс. рублей (контрольная точка 2.4).
Размещена конкурсная документация на выполнение работ проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них (контрольная точка 3.1).
Заключено 45 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них на сумму 1 588 534,7 тыс. рублей (контрольная точка 3.2).
Выполнены работы по контрактам на сумму 51 700,2 тыс. рублей (контрольная точка 3.3).
Произведена оплата по контрактам на сумму 51 700,2 тыс. рублей (контрольная точка 3.4).
Достижение 27 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 361 809,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 366 659,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 144 672,0 тыс. рублей или 39,5 процента.

