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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» на 2026 год 
по итогам 1 квартала 2026 года

	Муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 № 1332.
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
89 298,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 89 509,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
10484,02 тыс. рублей или 11,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:
 – управлению по информационному сопровождению и взаимодействию 
со СМИ Администрации города Ростова-на-Дону – 10 484,03 тыс. рублей или 15,2 %; 
 – отделу по связям с общественными объединениями Администрации города Ростова-на-Дону - 0 тыс. рублей; 
– управлению внешних связей и межмуниципального сотрудничества - 
0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие коммуникационной информационной медиасферы»;
Комплекс процессных мероприятий – «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие внешних связей 
и межмуниципального сотрудничества».
В рамках муниципальной программы «Городское самоуправление 
Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.
1. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 68915,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 68915,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 10484,03 тыс. рублей или 15 %. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» в 2026 году предусмотрено достижение 
4 показателей, достижение которых запланировано на конец года.
[bookmark: _GoBack]В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» оценивается на основании 13 контрольных точек.
По итогам 3 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольные точки ранее запланированного срока, достижение 9 контрольных точек запланировано во II-IV квартале 2026 года.
Закупка по печатанию газет включена в план-график закупок – ИКЗ в плане-графике закупок 253616414540861640100100380011811244 (контрольная точка 1.1).
Заключен муниципальный контракт на услуги по печатанию газет №0858600003925000007-ЭА от 29.12.2025 в сумме 3342,0 тыс. руб. (контрольная точка 1.2).
Проведен мониторинг уровня удовлетворенности граждан ответами 
на сообщения, поступившие через систему «Платформа обратной связи», подготовлен отчет от 20.04.2026 № 59.40.05/30 (контрольная точка 2.1).
Подготовлен отчет об обеспечение своевременной отработки сообщений 
и обращений, поступающих к должностным лицам Администрации города, 
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, в подведомственные учреждения через систему "Платформа обратной связи" от 20.04.2026 № 59.40.05/30. (контрольная точка 2.2).
2. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 4 850,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 061,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0 тыс. рублей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
3 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано на конец года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 20 контрольных точек.
По итогам 3 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки ранее запланированного срока, достижение 17 контрольных точек запланировано во II-IV квартале 2026 года.
Выпущено Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону
от 20.03.2026 № 39 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в городе Ростове-на-Дону в 2026 году» (контрольная точка 4.1).
Заключен муниципальный контракт № 25 от 26.03.2026 сумму 173 600 руб. 
на оказание услуг по подготовке и проведению общегородского торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. КТ выполнена досрочно 26.03.2026 (контрольная точка 4.2).
Размещена информация о проведении конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» 
на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, а также на странице отдела по связям с общественными объединениями: https://rostovgorod.ru/administration/structure/departments-sectorscommittees/osoo/news/223700 (контрольная точка 5.1)
3. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 15 533,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
15 533,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0 тыс. рублей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей 
и межмуниципального сотрудничества» в 2026 году предусмотрено достижение 
2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей 
и межмуниципального сотрудничества» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества» оценивается на основании 
14 контрольных точек.
В I квартале 2026 года запланировано исполнение 2-х контрольных точек 
из которых – 1 контрольная точка достигнута ранее запланированного срока, 
1 контрольная точка не исполнена, в виду внесения изменений и редактирования технического задания для заключения муниципального контракта (исполнение планируется во II квартале 2026 года).
Достижение 13 контрольных точек запланировано во II-IV квартале 2026 года.
Актуализированы сведения, размещенные на официальном Интернет-портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону 
в разделе «Международные и межмуниципальные связи» 27.03.2026:
Новости «Межрегиональные и международные связи»:
https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8898/
Новости «Межнациональные отношения»
https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8897/ 
Деятельность https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/links/pobratim.php 
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/links/partner.php
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/twin-cities/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/partner-cities/

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения контрольной точки 1.1. «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приему зарубежных представителей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону» комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества», для достижения контрольной точки приняты следующие меры: проводится работа по редактированию технического задания для заключения муниципального контракта. Контракт будет заключен до 31.05.2026. 
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1       Пояснительная информация к отчету о  ходе реализации муниципальной  программы «Городское самоуправление Ростова - на - Дону »   на 2026 год    по итогам 1 квартала 2026 года       Муниципальна я  программа «Городское самоуправление Ростова - на - Дону»  (далее  –   муниципальная   программа) утверждена постановлением  Администрации  города Ростова - на - Дону от 25.12.2018 № 1332.   На реализацию муниципальной   программы  в 20 2 6   году предусмотрено    89   298,6   тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  –   89   509,8  тыс. рублей.    Фактическое освоение средств по итогам  1 квартала 2026   года составило    10484,02   тыс. рублей или  11,7   %  от предусмотренного сводной бюджетной росписью  объема, в том числе по:     –   управлению по информационному сопровождению и взаимодействию    со СМИ Администра ции города Ростова - на - Дону  –   10   484,03   тыс. рублей или  15,2   %;      –   отделу по связям с общественными объединениями Администрации города  Ростова - на - Дону  -   0   тыс. рублей ;    –   управлению внешних связей и межмуниципального сотрудничества  -     0   тыс. рублей.   Муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова - на - Дону »   включает в себя следующие структурные элементы:   Комплекс процессных меро приятий  –   «Развитие коммуникационной  информационной медиасферы »;   Комплекс процесс ных мероприятий  –   «Поддержка социаль но  ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных  самоуправлений города Ростова - на - Дону »;   Комплекс процессных мероприятий   –   «Развитие внешних связей    и межмуниципального сотрудничества».   В рамках муниципальной   программы «Городское самоуправление    Ростова - на - Дону » в 202 6   г оду предусмотрено достижени е  2   показателей  муниципальной программы , достижение которых запланировано на конец года.   1.   На реализацию комплекса процессных мероприятий  «Развитие  коммуникационной  информационной медиасферы»   в 2026  году  муниципальной  программой предусмотрено 68915,1  тыс. рублей, сводн ой бюджетной росписью  –   68915,1   тыс. рублей.  Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года  составило 10484,03 тыс. рублей  или  15   %.     В  рамках комплекса процессных мероприятий « Развитие коммуникационной  информационной медиасферы » в 2026  году предусмотр ено достижение    4  показателей , достижение которых запланировано на конец года.   В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной  информационной медиасферы» в 2026 году предусмотре но 4 мероприятия  (результата), выполнение которых запланировано на конец года.   Достижение задач комплекса процессных  мероприятий «Развитие  коммуникационной информационной медиасферы»  оценивается на основании 13  контрольных точек.  

