Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» на 2026 год 
по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 № 1332.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
89 298,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 89 509,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
10484,02 тыс. рублей или 11,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:

– управлению по информационному сопровождению и взаимодействию 
со СМИ Администрации города Ростова-на-Дону – 10 484,03 тыс. рублей или 15,2 %;

– отделу по связям с общественными объединениями Администрации города Ростова-на-Дону - 0 тыс. рублей;

– управлению внешних связей и межмуниципального сотрудничества - 
0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие коммуникационной информационной медиасферы»;

Комплекс процессных мероприятий – «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие внешних связей 
и межмуниципального сотрудничества».

В рамках муниципальной программы «Городское самоуправление 
Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.

1. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 68915,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 68915,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 10484,03 тыс. рублей или 15 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» в 2026 году предусмотрено достижение 
4 показателей, достижение которых запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» оценивается на основании 13 контрольных точек.

По итогам 3 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольные точки ранее запланированного срока, достижение 9 контрольных точек запланировано во II-IV квартале 2026 года.

Закупка по печатанию газет включена в план-график закупок – ИКЗ в плане-графике закупок 253616414540861640100100380011811244 (контрольная точка 1.1).

Заключен муниципальный контракт на услуги по печатанию газет №0858600003925000007-ЭА от 29.12.2025 в сумме 3342,0 тыс. руб. (контрольная точка 1.2).

Проведен мониторинг уровня удовлетворенности граждан ответами 
на сообщения, поступившие через систему «Платформа обратной связи», подготовлен отчет от 20.04.2026 № 59.40.05/30 (контрольная точка 2.1).

Подготовлен отчет об обеспечение своевременной отработки сообщений 
и обращений, поступающих к должностным лицам Администрации города, 
ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, в подведомственные учреждения через систему "Платформа обратной связи" от 20.04.2026 № 59.40.05/30. (контрольная точка 2.2).

2. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 4 850,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 061,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
3 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам 3 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки ранее запланированного срока, достижение 17 контрольных точек запланировано во II-IV квартале 2026 года.

Выпущено Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону
от 20.03.2026 № 39 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в городе Ростове-на-Дону в 2026 году» (контрольная точка 4.1).

Заключен муниципальный контракт № 25 от 26.03.2026 сумму 173 600 руб. 
на оказание услуг по подготовке и проведению общегородского торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. КТ выполнена досрочно 26.03.2026 (контрольная точка 4.2).

Размещена информация о проведении конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» 
на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, а также на странице отдела по связям с общественными объединениями: https://rostovgorod.ru/administration/structure/departments-sectorscommittees/osoo/news/223700 (контрольная точка 5.1)

3. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 15 533,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
15 533,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей 
и межмуниципального сотрудничества» в 2026 году предусмотрено достижение 
2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей 
и межмуниципального сотрудничества» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества» оценивается на основании 
14 контрольных точек.

В I квартале 2026 года запланировано исполнение 2-х контрольных точек 
из которых – 1 контрольная точка достигнута ранее запланированного срока, 
1 контрольная точка не исполнена, в виду внесения изменений и редактирования технического задания для заключения муниципального контракта (исполнение планируется во II квартале 2026 года).

Достижение 13 контрольных точек запланировано во II-IV квартале 2026 года.

Актуализированы сведения, размещенные на официальном Интернет-портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону 
в разделе «Международные и межмуниципальные связи» 27.03.2026:

Новости «Межрегиональные и международные связи»:

https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8898/

Новости «Межнациональные отношения»

https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8897/

Деятельность https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/links/pobratim.php

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/links/partner.php

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/twin-cities/

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uvs/action/partner-cities/

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения контрольной точки 1.1. «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по приему зарубежных представителей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в городе Ростове-на-Дону» комплекса процессных мероприятий «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества», для достижения контрольной точки приняты следующие меры: проводится работа по редактированию технического задания для заключения муниципального контракта. Контракт будет заключен до 31.05.2026.