Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону 
«Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону»

на 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 25.12.2017 № 1361.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 386 368,6 тыс. рублей (в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы), сводной бюджетной росписью – 503 007,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
169 732,7 тыс. рублей или 33,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе: федеральный бюджет – 7 978,5 тыс. руб. (11,7%) областной бюджет – 27 461,0 тыс. руб. (44,5%), местный бюджет – 134 293,2 тыс. руб. (36,0%).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Формирование комфортной городской среды» 
в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;

Муниципальный проект – «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба»;

Муниципальный проект – «Благоустройство детских игровых площадок 
на территории города Ростова-на-Дону»;

Муниципальный проект – «Благоустройство территорий города 
Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 
5 показателей на конец текущего года, из которых 1 показатель достигнут ранее запланированного срока.

Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проектным решениям на соответствие требованиям технических регламентов от 26.01.2026 № 5-15-1-0002-26.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 72 832,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 
– 117 863,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
8 470,8 тыс. рублей или 7,2 % (ФБ – 7 978,5 тыс. рублей (11,7%); ОБ – 162,8 тыс. рублей (0,5%); МБ – 329,5 тыс. рублей (1,8%).

Оплата по факту выполненных работ в 4 квартале 2026 года.

В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей на конец текущего года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение одного из них запланировано на конец текущего года, второго – на конец 2027 года.

Достижение задачи муниципального проекта «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 12 контрольных точек (10 из которых запланированы на 2026 год, 2 – на 2027 год).

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольные точки 
ранее установленного срока.

Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ».

Плановый срок достижения КТ – 30.03.2026, фактический срок достижения 
КТ – 18.03.2026.

Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ».

Плановый срок достижения КТ – 30.04.2026, фактический срок достижения 
КТ – 13.04.2026.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено в единой информационной системе в сфере закупок 13.04.2026.

Контрольная точка «Контракт заключен».

Плановый срок достижения КТ – 30.05.2026, фактический срок достижения 
КТ – 19.05.2026.

Заключен муниципальный контракт от 19.05.2026 № Ф.2026.13.

Контрольная точка «Отчет о ходе реализации мероприятия за 1 полугодие отчетного года».

Плановый срок достижения КТ – 15.07.2026, фактический срок достижения 
КТ – 10.07.2026.

Отчет о ходе реализации муниципального проекта от 10.07.2026 № 59.62-МО/2.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба» 
в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 30 358,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30 358,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
30 358,2 тыс. рублей или 100 %.

Произведена оплата проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 1/1а».

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрен 1 показатель, который достигнут ранее запланировано срока.

Муниципальным проектом предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено ранее запланированного срока.

Достижение задачи муниципального проекта оценивается на основании 
4 контрольных точек. По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3, позже установленного срока – 1.

Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания».

Плановый срок достижения КТ – 01.01.2026, фактический срок достижения 
КТ – 26.12.2025.

Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по инженерным изысканиям и результатам обследования.

Контрольная точка «Разработана проектная документация».

Плановый срок достижения КТ – 01.02.2026, фактический срок достижения 
КТ – 26.01.2026.

Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проектным решениям на соответствие требованиям технических регламентов.

Контрольная точка «Проведена экспертиза по проверке определения сметной стоимости».

Плановый срок достижения КТ – 01.03.2026, фактический срок достижения 
КТ – 31.03.2026.

Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ».

Плановый срок достижения КТ – 30.12.2026, фактический срок достижения 
КТ – 25.09.2026.

Произведена оплата проектных работ – платежное поручение № 337546.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Благоустройство детских игровых площадок на территории города 
Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 
263 849,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 336 294,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
127 145,8 тыс. рублей или 37,8 %, в том числе средства областного бюджета – 27 298,2 тыс. рублей (96,1%), средства местного бюджета – 99 847,6 тыс. рублей (32,4%).

В рамках муниципального проекта «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 
1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи муниципального проекта «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 
5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки 
ранее установленного срока.

Контрольная точка «Произведена оплата объектов, реализованных 
в 2025 году».

Плановый срок достижения КТ – 01.06.2026, фактический срок достижения 
КТ – 06.05.2026.

Объекты, реализованные в 2025 году оплачены (платежные поручения 
от 06.05.2026 года). МКУ «УЖКХ» Ленинского района ведется претензионная работа в связи с некачественно выполненными подрядчиком работами.

Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ».

Плановый срок достижения КТ – 01.04.2026, фактический срок достижения 
КТ – 31.03.2026.

Конкурсная документация разработана. В настоящее время ведется разработка конкурсной документации по 3 оставшимся адресам.

Контрольная точка «Контракт заключен».

Плановый срок достижения КТ – 01.06.2026, фактический срок достижения 
КТ – 25.05.2026.

В настоящее время заключены МК на выполнение работ по 39 адресам 
в 5 районах города Ростова-на-Дону.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 
19 328,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18 491,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
3 757,9 тыс. рублей или 20,3 %.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» в 2026 году предусмотрено 
1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи муниципального проекта «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 2 контрольные точки 
ранее установленного срока.

Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ».

Плановый срок достижения КТ – 01.04.2026, фактический срок достижения КТ – 31.03.2026.

Контрольная точка «Контракт заключен».

Плановый срок достижения КТ – 01.06.2026, фактический срок достижения КТ – 18.05.2026.

Заключены МК на выполнение работ по 9 адресам в 4 районах города 
Ростова-на-Дону.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.