УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы Администрации

города Ростова-на-Дону

________________В.Ю. Иванов

«___» _________ _____ года

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | Срок реализации муниципального проекта | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Иванов Владимир Юрьевич, первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| Участники муниципального проекта | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону, ООО СЗ «ИНПК Девелопмент» |  |  |  |
| Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону | Государственная программа Ростовской области | - |  |  |
|  | Муниципальная программа города Ростова-на-Дону | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Период, год |  |  |  |  | Нараста-ющий итог | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | МП | % | 51,0 | 2024 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | Да | Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | ГАС «Управление» |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | 55,0 | % | 53,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028* | 2029* | 2030* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них» | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону | ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет отремонтированных, реконструированных и построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них» | 3 309 086,3 | 148 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 458 025,2 |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 2 905 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 905 119,1 |
| 1.1.2. | Местный бюджет | 75 458,2 | 148 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 397,1 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 328 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328 509,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  | 3 309 086,3 | 148 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 458 025,2 |
| Областной бюджет |  | 2 905 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 905 119,1 |
| Местный бюджет |  | 75 458,2 | 148 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 397,1 |
| Внебюджетные источники |  | 328 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328 509,0 |

6. Дополнительная информация

*Количество отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог будет определено при формировании бюджета на очередной финансовый год

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Отчет о реализации муниципального проекта |  | Х |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 01.03.2026 01.03.2027 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Конкурсная документация на выполнение работ |  | Единая информационная система в сфере закупок |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Контракт заключен на выполнение работ» | Х | 15.04.2026 15.04.2027 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Муниципальный контракт |  | Единая информационная система в сфере закупок |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.05.2026 15.05.2027 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону |  | Справка информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте |  | Информационная система отсутствует |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.07.2026 15.07.2027 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону |  | Справка информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте |  | Информационная система отсутствует |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.08.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону |  | Справка информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте |  | Информационная система отсутствует |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Работы по контракту выполнены» | Х | 30.08.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Акты выполненных работ |  | Единая информационная система в сфере закупок |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы» | Х | 30.09.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Платежное поручение |  | Единая информационная система в сфере закупок |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.10.2026 15.10.2027 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону |  | Справка информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте |  | Информационная система отсутствует |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Работы по контракту выполнены» | Х | 01.12.2026 01.12.2027 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Акты выполненных работ |  | Единая информационная система в сфере закупок |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы» | Х | 15.12.2026 15.12.2027 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  | Платежное поручение |  | Единая информационная система в сфере закупок |  |

8. Перечень объектов муниципального проекта

| № п/п | Наимено-вание объекта | Вид работ | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Едини-ца измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало | окончание |  | Всего на объект | из них из средств |  |  | Всего на теку-щий год | из них из средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1. | Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 3 458 025,2 | 0,0 | 2 905 119,1 | 224 397,1 | 3 309 086,3 | 0,0 | 2 905 119,1 | 75 458,2 |
| 1.1.1 | Оснащение объектов транспорт- ной инфраст-руктуры г. Ростова-на-Дону инженерно-техничес-кой системой (средства-ми) для обеспече-ния транспорт-ной безопас-ности | Проек-тирова-ние | г. Ростов-на-Дону | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 12 541,0 | 0,0 | 0,0 | 12 541,0 | 12 541,0 | 0,0 | 0,0 | 12 541,0 |
| 1.1.2 | Строитель-ство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная в г. Ростове-на-Дону | Техно-логичес-кое присое-динение | г. Ростов-на-Дону, ул. Песчаная | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 101,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 101,6 |
| 1.1.3. | Реконстру-кция моста по ул. Нозадзе через р. Мертвый Донец | Проек-тирова-ние | г. Ростов-на-Дону ул. Нозад-зе | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Реконст-рукция системы ливневой канализа-ции г. Ростова-на-Дону. Бассейн №5, 1 этап | Проек-тирова-ние | г. Ростов-на-Дону | - | - | - | - | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 20 041,6 | 0,0 | 0,0 | 20 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Реконстру-кция путепрово-да по ул. В. Черевички-на | Проек-тирова-ние | г.Ростов-на-Дону, ул. В. Черевич-кина | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 8 457,9 | 0,0 | 0,0 | 8 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Реконстру-кция виадука по ул. Сарьяна через р. Кизетирин-ка | Проек-тирова-ние | г. Ростов-на-Дону, ул. Сарь-яна | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 63 122,2 | 0,0 | 0,0 | 63 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Строитель-ство автомо-бильной дороги по ул. Шоссейная от дома № 4 до дома № 56 | Проек-тирова-ние | г. Ростов-на-Дону, ул. Шос-сейная от дома № 4 до дома № 56 | - | - | - | - | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 8 947,6 | 0,0 | 0,0 | 8 947,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Капиталь-ный ремонт путепровода через автомо-бильную дорогу ул. Сиверса | Проек-тирова-ние | г. Ростов-на-Дону, ул. Сивер-са | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 11 105,9 | 0,0 | 0,0 | 11 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Капиталь-ный ремонт моста по ул. Некли-новской через ручей | Проек-тирова-ние | г.Ростов-на-Дону, ул. Некли-новская | - | - | - | - | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 15 815,6 | 0,0 | 0,0 | 15 815,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Реконструк-ция автомо-бильной дороги по ул. Вави-лова (ул. Особенная - ул. Сосно-вая) со строитель-ством транспорт-ной развязки ул. Особен-ная-ул. Вавилова- пр. Коро-лева) | Реконст-рукция | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова | км | 9,22 | 01.01.2026 | 01.09.2026 | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 2 937 243,5 | 0,0 | 2 905 119,1 | 32 124,4 | 2 937 243,5 | 0,0 | 2 905 119,1 | 32 124,4 |
| 1.1.11. | Строи-тельство участка сети ливневой канализации по ул. Офицер-ской от жилого дома №42 далее по пер.Под-дубного с подключе-нием к сущест-вующей сети ливневой канализа-ции, располо-женной в районе дома №43 по ул. Армейская г. Ростова-на-Дону | Проек-тирова-ние | ул. Офицер-ская от жилого дома №42 далее по пер. Под-дубного | - | - | - | - | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 3 243,0 | 0,0 | 0,0 | 3 243,0 | 3 243,0 | 0,0 | 0,0 | 3 243,0 |
| 1.1.12. | Создание и обслужива-ние парковки для автомоби-лей на территории, примыка-ющей к ул.1-я Луговая в городе Ростове-на-Дону | Благоуст-ройство | г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая | - | - | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 328 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Строитель-сво автомо-бильной дороги «Бульвар Авиаторов» | Авторс-кий надзор, строи-тельный контроль, сервитут в отноше-нии земель-ного участка | г. Ростов-на-Дону, бульвар Авиаторов | - | - | 01.07.2026 | 31.12.2027 | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону | 17 896,3 | 0,0 | 0,0 | 17 896,3 | 8 948,2 | 0,0 | 0,0 | 8 948,2 |
| 1.1.14 | Строи-тельство мостового перехода через р.Дон на Зеленый остров в г. Ростове-на-Дону | Проекти-рование | г.Ростов-на-Дону, мостовой переход через р.Дон на Зеленый остров | - | - | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 458 025,2 | 0,0 | 2 905 119,1 | 224 397,1 | 3 309 086,3 | 0,0 | 2 905 119,1 | 75 458,2 |