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ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения

	Краткое наименование
муниципального проекта
	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
	Срок реализации муниципального проекта
	01.01.2026
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта
	Иванов Владимир Юрьевич, первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону 

	Руководитель муниципального проекта
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

	Администратор муниципального проекта
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

	Участники муниципального проекта
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону, ООО СЗ «ИНПК Девелопмент»

	Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону
	Государственная программа Ростовской области
	-

	
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры 
и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону





2. Показатели муниципального проекта 

	№ п/п
	Показатели муниципального
проекта 

	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Период, год 
	Нараста-ющий итог
	Ответственный за достижение показателя 
	Информацион-ная система 
(источник данных) 

	
	
	
	
	значение 
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности
	МП 
	%
	51,0
	2024
	55,0
	57,0
	59,0
	60,0
	61,0
	Да
	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
	ГАС «Управление»




3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1.
	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	55,0
	%
	53,0
	53,0
	54,0
	55,0










4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы
города 
Ростова-на-Дону
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год 
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального 
проекта 

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028*
	2029*
	2030*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, 
и искусственных дорожных сооружений на них»
	Развитие 
и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону
	ед.
	1
	2024
	1
	1
	-
	-
	-
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости
	
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности

	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет отремонтированных, реконструированных и построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону.












5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них»
	3 309 086,3
	148 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3 458 025,2

	1.1.1.
	Областной бюджет
	2 905 119,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 905 119,1

	1.1.2.
	Местный бюджет
	75 458,2
	148 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	224 397,1

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	328 509,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	328 509,0

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:
	3 309 086,3
	148 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3 458 025,2

	Областной бюджет
	2 905 119,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 905 119,1

	Местный бюджет
	75 458,2
	148 938,9
	0,0
	0,0
	0,0
	224 397,1

	Внебюджетные источники
	328 509,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	328 509,0



6. Дополнительная информация 

	*Количество отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог будет определено при формировании бюджета 
на очередной финансовый год







7. План реализации муниципального проекта 

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Срок реализации

	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность) 
	Вид 
и характеристика подтверждающего документа 

	Информационная система (источник данных)


	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений 
на них»
	01.01.2026
	31.12.2027
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Отчет о реализации муниципального проекта
	Х

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»
	Х
	01.03.2026
01.03.2027
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Конкурсная документация на выполнение работ
	Единая информационная система 
в сфере закупок

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Контракт заключен 
на выполнение работ»
	Х
	15.04.2026
15.04.2027
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Муниципальный контракт
	Единая информационная система 
в сфере закупок

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.05.2026
15.05.2027

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону
	Справка  информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте
	Информационная система отсутствует

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.07.2026
15.07.2027

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону
	Справка  информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте
	Информационная система отсутствует

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.08.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону
	Справка  информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте
	Информационная система отсутствует

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Работы по контракту 
выполнены»
	Х
	30.08.2026

	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Акты выполненных работ
	Единая информационная система 
в сфере закупок

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Произведена оплата 
за выполненные работы»
	Х
	30.09.2026

	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Платежное поручение
	Единая информационная система 
в сфере закупок

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.10.2026
15.10.2027

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону
	Справка  информация ДАДиОДД о ходе выполнения работ на объекте
	Информационная система отсутствует

	1.1.К.9.
	Контрольная точка «Работы по контракту 
выполнены»
	Х
	01.12.2026
01.12.2027
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Акты выполненных работ
	Единая информационная система 
в сфере закупок

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Произведена оплата 
за выполненные работы»
	Х
	15.12.2026
15.12.2027
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	Платежное поручение
	Единая информационная система 
в сфере закупок




























8. Перечень объектов муниципального проекта 

	№ п/п
	Наимено-вание объекта
	Вид работ

	Адрес 
объекта

	Мощность 
объекта 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО,
 должность)
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	
	
	Едини-ца измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	начало
	окончание
	
	Всего на объект 
	из них 
из средств 
	Всего
на теку-щий год
	из них 
из средств 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	
	ФБ
	ОБ
	МБ

	1.
	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них, реализованы проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, 
и искусственных дорожных сооружений на них»
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	3 458 025,2
	0,0
	2 905 119,1
	224 397,1
	3 309 086,3
	0,0
	2 905 119,1
	75 458,2

	1.1.1
	Оснащение объектов транспорт- ной инфраст-руктуры  г. Ростова-на-Дону инженерно-техничес-кой системой (средства-ми) для обеспече-ния транспорт-ной безопас-ности
	Проек-тирова-ние
	г. Ростов-на-Дону
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	12 541,0
	0,0
	0,0
	12 541,0
	12 541,0
	0,0
	0,0
	12 541,0

	1.1.2
	Строитель-ство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная в г. Ростове-на-Дону
	Техно-логичес-кое присое-динение
	г. Ростов-на-Дону, ул. Песчаная
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	101,6
	0,0
	0,0
	101,6
	101,6
	0,0
	0,0
	101,6

	1.1.3.

	Реконстру-кция моста 
по ул. Нозадзе через р. Мертвый Донец
	Проек-тирова-ние
	г. Ростов-на-Дону ул. Нозад-зе
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	12 500,0
	0,0
	0,0
	12 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Реконст-рукция системы ливневой канализа-ции 
г. Ростова-на-Дону. Бассейн №5, 1 этап
	Проек-тирова-ние
	г. Ростов-на-Дону
	-
	-
	-
	-
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	20 041,6
	0,0
	0,0
	20 041,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5.
	Реконстру-кция путепрово-да 
по ул. В. Черевички-на
	Проек-тирова-ние
	г.Ростов-на-Дону, ул. В. Черевич-кина
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	8 457,9
	0,0
	0,0
	8 457,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.6.
	Реконстру-кция виадука 
по ул. Сарьяна через р. Кизетирин-ка
	Проек-тирова-ние
	г. Ростов-на-Дону, ул. Сарь-яна
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	63 122,2
	0,0
	0,0
	63 122,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.7.
	Строитель-ство автомо-бильной дороги 
по ул. Шоссейная от дома 
№ 4 до дома 
№ 56
	Проек-тирова-ние
	г. Ростов-на-Дону, ул. Шос-сейная 
от дома 
№ 4 до дома 
№ 56
	-
	-
	-
	-
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	8 947,6
	0,0
	0,0
	8 947,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.8.
	Капиталь-ный ремонт путепровода через автомо-бильную дорогу 
ул. Сиверса
	Проек-тирова-ние
	г. Ростов-на-Дону, ул. Сивер-са
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	11 105,9
	0,0
	0,0
	11 105,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.9.
	Капиталь-ный ремонт моста по ул. Некли-новской через ручей
	Проек-тирова-ние
	г.Ростов-на-Дону, ул. Некли-новская
	-
	-
	-
	-
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	15 815,6
	0,0
	0,0
	15 815,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.10.
	Реконструк-ция автомо-бильной дороги 
по ул. Вави-лова (ул. Особенная - ул. Сосно-вая) 
со строитель-ством транспорт-ной развязки 
ул. Особен-ная-ул. Вавилова-
пр. Коро-лева)
	Реконст-рукция
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова
	км
	9,22
	01.01.2026
	01.09.2026
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	2 937 243,5
	0,0
	2 905 119,1
	32 124,4
	2 937 243,5
	0,0
	2 905 119,1
	32 124,4

	1.1.11.
	Строи-тельство участка сети ливневой канализации по ул. Офицер-ской 
от жилого дома №42 далее по пер.Под-дубного 
с подключе-нием 
к сущест-вующей сети ливневой канализа-ции, располо-женной в районе дома №43 по ул. Армейская г. Ростова-на-Дону
	Проек-тирова-ние
	ул. Офицер-ская 
от жилого дома №42 далее по пер. Под-дубного 

	-
	-
	-
	-
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	3 243,0
	0,0
	0,0
	3 243,0
	3 243,0
	0,0
	0,0
	3 243,0

	1.1.12.
	Создание и обслужива-ние парковки для автомоби-лей на территории, примыка-ющей к ул.1-я Луговая в городе Ростове-на-Дону
	Благоуст-ройство
	г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая
	-
	-
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	328 509,0
	0,0
	0,0
	0,0
	328 509,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.13
	Строитель-сво автомо-бильной дороги «Бульвар Авиаторов»
	Авторс-кий надзор, строи-тельный контроль, сервитут в отноше-нии земель-ного участка
	г. Ростов-на-Дону, бульвар Авиаторов
	-
	-
	01.07.2026
	31.12.2027
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону
	17 896,3 
	0,0
	0,0
	17 896,3
	8 948,2
	0,0
	0,0
	8 948,2

	1.1.14
	Строи-тельство мостового перехода через р.Дон на Зеленый остров в г. Ростове-на-Дону
	Проекти-рование
	г.Ростов-на-Дону, мостовой переход через р.Дон на Зеленый остров 
	-
	-
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону
	18 500,0
	0,0
	0,0
	18 500,0
	18 500,0
	0,0
	0,0
	18 500,0

	ИТОГО:
	3 458 025,2
	0,0
	2 905 119,1
	224 397,1
	3 309 086,3
	0,0
	2 905 119,1
	75 458,2
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