Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем расходов, (тыс. рублей) на 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 72 832,6 | 68 600,0 | 1 400,0 | 2 832,6 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 72 832,6 | 68 600,0 | 1 400,0 | 2 832,6 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Разработана конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 30.03.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Размещена конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 30.04.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Контракт заключен» | Х | 30.05.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Отчет о ходе реализации мероприятия за 1 полугодие отчетного года» | Х | 15.07.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Мониторинг выполнения работ по благоустройству общественных территорий за 9 месяцев отчетного года» | Х | 15.10.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6. «Работы по контракту выполнены» | Х | 01.11.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата» | Х | 30.12.2026 | Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Муниципальный проект «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 243 590,7 | 0,0 | 31 083,2 | 212 507,5 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 243 590,7 | 0,0 | 31 083,2 | 212 507,5 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Произведена оплата объектов, реализованных в 2025 году» | Х | 01.06.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Разработана конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 01.04.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Контракт заключен» | X | 01.06.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Работы по контракту выполнены» | X | 01.12.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная 1.5. «Произведена оплата» | X | 31.12.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Муниципальный проект «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 30 358,2 | 0,0 | 0,0 | 30 358,2 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 30 358,2 | 0,0 | 0,0 | 30 358,2 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Выполнены инженерные изыскания» | Х | 01.01.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Разработана проектная документация» | Х | 01.02.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведена экспертиза по проверке определения сметной стоимости» | Х | 01.03.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата проектных работ» | Х | 30.06.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Муниципальный проект «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 23 020,2 | 0,0 | 2 730,2 | 20 290,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по благоустройству территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 23 020,2 | 0,0 | 2 730,2 | 20 290,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Разработана конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 01.04.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Контракт заключен» | Х | 01.06.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Работы по контракту выполнены» | Х | 01.11.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата» | Х | 01.12.2026 | Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |