
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, 
мероприятия (результата), 
контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель 
	Объем расходов, (тыс. рублей) на 2026 год 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальный проект 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	01.01.2026
	31.12.2030
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики
	72 832,6
	68 600,0
	1 400,0
	2 832,6
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Реализованы мероприятия 
по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики
	72 832,6
	68 600,0
	1 400,0
	2 832,6
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Разработана конкурсная документация 
на выполнение работ»
	Х
	30.03.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.
«Размещена конкурсная документация 
на выполнение работ» 
	Х
	30.04.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3.
«Контракт заключен»
	Х
	30.05.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Отчет о ходе реализации мероприятия 
за 1 полугодие отчетного года»
	Х
	15.07.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
«Мониторинг выполнения работ 
по благоустройству общественных территорий за 9 месяцев отчетного года»
	Х
	15.10.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6
	Контрольная точка 1.6.
«Работы по контракту выполнены»
	Х
	01.11.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.7
	Контрольная точка 1.7.
«Произведена оплата»
	Х
	30.12.2026
	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Муниципальный проект 
«Благоустройство детских игровых площадок на территории города 
Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2028
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики
	243 590,7
	0,0
	31 083,2
	212 507,5
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Выполнены мероприятия 
по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок 
на территории города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики
	243 590,7
	0,0
	31 083,2
	212 507,5
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Произведена оплата объектов, реализованных в 2025 году»
	Х
	01.06.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2.
«Разработана конкурсная документация 
на выполнение работ»
	Х
	01.04.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Контракт заключен»
	X
	01.06.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Работы по контракту выполнены»
	X
	01.12.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная 1.5.
«Произведена оплата»
	X
	31.12.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Муниципальный проект 
«Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	30 358,2
	0,0
	0,0
	30 358,2
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий города Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	30 358,2
	0,0
	0,0
	30 358,2
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Выполнены инженерные изыскания»

	Х
	01.01.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Разработана проектная документация»
	Х
	01.02.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Проведена экспертиза по проверке определения сметной стоимости»
	Х
	01.03.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Произведена оплата проектных работ»
	Х
	30.06.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Муниципальный проект 
«Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики
	23 020,2
	0,0
	2 730,2
	20 290,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Выполнены мероприятия 
по благоустройству территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики
	23 020,2
	0,0
	[bookmark: _GoBack]2 730,2
	20 290,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Разработана конкурсная документация 
на выполнение работ»
	Х
	01.04.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
«Контракт заключен»
	Х
	01.06.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Работы по контракту выполнены»
	Х
	01.11.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Произведена оплата»
	Х
	01.12.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



