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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОГО созыва

РЕШЕНИЕ № 

___августа 2023 года

                   Заседание № 
Об исполнении муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» 
В целях обеспечения благоприятных условий для развития городского самоуправления на территории города Ростова-на-Дону, всестороннего информирования населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018 № 1332 утверждена муниципальная программа «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» (далее – Программа) со сроком реализации до 2035 года.
Общий объем финансирования программы на весь период реализации составляет 6 108 млн рублей. Исполнение мероприятий осуществляется через реализацию трех подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Развитие коммуникационной информационной медиасферы» (далее – подпрограмма №1);

- подпрограмма №2 «Развитие городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества» (далее – подпрограмма №2);

- подпрограмма №3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону» (далее – подпрограмма№3).

Основной задачей подпрограммы №1 является обеспечение информирования граждан о деятельности местной власти через средства массовой информации, официальный Интернет-портал городской Думы 
и Администрации города Ростова-на-Дону и социальные сети. 
На реализацию подпрограммы № 1 в период с 2019 по 2022 год 
из бюджета города израсходовано 159,2 млн. рублей. Ежегодно, на эти цели направляется 35,1 млн. рублей. 
За счет средств субсидии, предоставляемой МУП «Городская газета «Ростов официальный» в сумме 15 млн. рублей ежегодно, с 2019 года 
и по настоящее время опубликовано более 6 тысяч муниципальных правовых актов. 
Проведено 189 мероприятий: пресс-конференций, круглых столов, брифингов, пресс-туров, интервью с целью освещения горожан 
по наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности.
Для увеличения охвата аудитории граждан, получающих информацию о социально значимых городских событиях, с 2021 года ежегодно акционерному обществу «Телеканал «Первый Ростовский» предоставляется субсидия в размере 20 млн. рублей. Телеканал охватывает вещанием всё население города. 
Реализация этого мероприятия дала старт развитию муниципального телевизионного ресурса. Охват телевещанием канала составляет свыше одного миллиона ста тридцати тысяч человек, в эфире телеканала выходят сюжеты и программы общим объемом 318 тысяч минут. Среди них программы: «Ростов сегодня», «Говорят ростовчане», «Ростов: Главное» и ещё девять других интересных программ о городе.
Сохраняют свою актуальность и востребованность традиционные формы информирования граждан. На официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (далее – официальный Интернет-портал) за период реализации программы, включая 1 полугодие 2023 года, размещено более 20 тысяч сообщений 
о работе Администрации города. О сохранении гражданами интереса 
к ознакомлению с деятельностью власти свидетельствуют статистические показатели; в 2022 году портал посетило более 4 миллионов пользователей, по сравнению с 2021 годом количество посетителей сайта возросло более чем в 3 раза.
Популярным способом коммуникации для горожан остаются социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм». 
В официальных аккаунтах Администрации города опубликовано более 
15 тысяч сообщений, число подписчиков составляет почти 15 тысяч человек, их количество ежегодно увеличивается, только за 2022 год прирост составил 3000 человек.
С целью учета мнения жителей города при принятии управленческих решений на официальном Интернет-портале с 2019 по 2022 годы 
и за 1 полугодие 2023 года опубликовано 1302 проекта нормативных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону. 
Для информирования о принятых решениях на официальном Интернет-портале за отчетный период размещено 2260 нормативных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону.
Основной задачей подпрограммы № 2 является создание благоприятных условий для развития городского самоуправления, внешних связей и межмуниципального сотрудничества. На ее реализацию с 2019 по 2022 годы направлено почти 62,0 млн рублей, на 2023 год предусмотрено 26,4 млн рублей.
Администрацией города Ростова-на-Дону установлены 
и развиваются двусторонние связи с 26-ю муниципальными образованиями, из них с 16-ю городами-побратимами. Ростов-на-Дону является членом8-ми некоммерческих организаций. В период действия программы Администрацией города выполнены все обязательства 
по уплате членских взносов.
За отчетный период реализовано 59 мероприятий в рамках участия города в работе международных ассоциаций и общественных объединений.
Международное сотрудничество, несмотря на изменение внешнеполитической конъюнктуры, продолжается. За отчетный период подписано 5 документов о межмуниципальном сотрудничестве, в том числе 3 в 2022 году. Среди них протокол о намерениях дружбы с городом Ош Киргизской Республики, два соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики с городом Виктория Республики Сейшельские Острова.
За период с 2019 и по 1 полугодие 2023 года включительно реализовано 33 совместных проекта, проведено 95 мероприятий 
в формате выставок, форумов, конференций, «круглых столов». 
В связи с ограничениями въезда в страну и выезда за её пределы 
в период всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией подавляющее большинство мероприятий с городами-побратимами 
и городами-партнерами, запланированных в 2020 году не проводились 
или переносились на 2021 год. Часть мероприятий прошла в онлайн формате.
Несмотря на изменение внешнеполитического климата и сокращение возможностей международного и межмуниципального сотрудничества 
в связи с действием в отчетном периоде реализации подпрограммы ковидных ограничений, в целом активность Ростова-на-Дону в вопросах развития внешних и межмуниципальных связей внутри страны остается высокой. 
С целью поддержки деятельности органов территориального общественного самоуправления ежегодно с 2009 года Администрацией города проводится конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Ростова-на-Дону». Премиальный фонд конкурса составляет 0,7 млн рублей в год. За отчетный период от органов территориального общественного самоуправления на конкурс поступило 202 заявки, денежные премии в размере от 5,3 до 50 тыс. руб. получили все участники. Динамика по количеству участников конкурса по годам имеет положительную тенденцию.
С 2019 года проводится конкурс «Лучший активист территориального общественного самоуправления города». На выплату премий по итогам проведения конкурса ежегодно из бюджета города направляется 
94 тыс. рублей. За отчетный период на конкурс от активных граждан поступило 100 заявок. Денежные премии в размере от 7 до 20 тыс. рублей получили 40 человек.
Важным направлением работы Администрации города 
Ростова-на-Дону остается поддержка некоммерческого сектора. Ежегодно проводится городской конкурс «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону». Финансирование конкурса составляет 1,35 млн рублей. За период с 2019 по 2022 годы на конкурс подано 145 заявок, денежные премии в размере от 30 до 70 тыс. рублей получили 113 руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону.
Ежегодно проектами участников конкурсов, реализованными 
на территории города, охватывается около 150-200 тыс. человек, 
что составляет от 13 до 17 % населения города.
Целевые значения показателей программы, в части привлечения территориальных общественных самоуправлений к участию в городских конкурсах, в 2022 году выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, премиальный фонд трех конкурсов не изменялся 
с 2018 года. С целью привлечения внимания к городским конкурсам новых участников, стимулирования деятельности общественных объединений граждан и некоммерческих организаций, целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении размера денежных средств, направляемых 
на поддержку из бюджета города Ростова-на-Дону. Соответствующая работа Администрацией города Ростова-на-Дону организована.
Основной задачей подпрограммы № 3 является совершенствование системы материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, поддержание современного уровня эксплуатационных характеристик имущества.
Муниципальным казенным учреждением «Городское хозяйственное управление» (далее – МКУ «ГХУ») осуществляется обслуживание 
82 административных зданий, находящихся в оперативном управлении, 
из них 13 зданий являются объектами культурного наследия регионального и федерального значения.
На реализацию подпрограммы № 3 в период с 2019 по 2022 годы направлено 1 416,6 млн рублей, на 2023 год предусмотрено 
501,9 млн рублей.
В целом за отчетный период МКУ «ГХУ» организован полный комплекс работ по содержанию всех объектов, заключены муниципальные контракты с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг, проведение дезинфекционной обработки помещений, на монтаж телекоммуникационной аппаратуры 
для обеспечения видеоконференцсвязи. 

За период с 2019 по 1 полугодие 2023 года осуществлено 39 видов работ по капитальному и текущему ремонтам, монтажу, корректировке проектно-сметной документации на общую сумму - 185,3 млн рублей. Общее количество зданий, прошедших энергоаудит и обеспеченных энергопаспортами, составляет 81 %, работы в этом направлении продолжаются. Приборами учета оснащено 100 % объектов.
Реализованные мероприятия позволили обеспечить поддержание эксплуатационной пригодности объектов.
На балансе МКУ «ГХУ» находится 128 автотранспортных средств. 
Из них 44% автомобилей старше 8 лет, 32% автотранспорта старше 5 лет, 24% машин более 2 лет. Одной из задач, решение которой необходимо осуществлять постоянно - это проведение планового обслуживания, ремонта и поддержание надлежащего состояния внешнего вида автотранспорта. За период с 2019 по 2022 годы парк автомобилей обновлен на 16 транспортных средств. В 2023 году планируется закупка 
10 транспортных средств.
По итогам реализации программы в целом, в период с 2019 по 2022 год степень достижения целевых показателей программы остается высокой, наблюдается положительная динамика за ряд лет, показатель 
за 2022 год составил 98,6 %. Бюджетная эффективность за 2022 год – 96,8 %. В целом эффективность реализации программы 97,7 %, 
что является хорошим показателем достижения поставленных целей.
Вместе с тем, заслушав и обсудив информацию об исполнении муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» городская Дума отмечает, что имеется ряд вопросов, требующих внимания, как со стороны Администрации города, так и со стороны Ростовской-на-Дону городской Думы.
С целью стимулирования деятельности органов территориального общественного самоуправления города Ростова-на-Дону, повышения 
их активности в решении вопросов местного значения, целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении расходов бюджета города 
Ростова-на-Дону на выплату премий победителям трех городских конкурсов: «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Ростова-на-Дону», «Лучший активист территориального общественного самоуправления города Ростова-на-Дону», «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону». 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21, 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Информацию о работе Администрации города по исполнению муниципальной программы «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» принять к сведению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону: 

2.1. Продолжить участие в мероприятиях международного межмуниципального сотрудничества.

2.2. Подготовить предложения по развитию международного сотрудничества, обеспечить достижение значений целевых показателей, предусмотренных подпрограммой №2.
2.3. Подготовить предложения по увеличению размера премий, выплачиваемых из бюджета города Ростова-на-Дону, победителям трех городских конкурсов: «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Ростова-на-Дону», «Лучший активист территориального общественного самоуправления города 
Ростова-на-Дону», «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону».
2.4. Продолжить работу по информированию населения 
о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, в том числе посредством внедрения новых форм взаимодействия со средствами массовой информации.
         2.5. Организовать работу по достижению значений целевых показателей по подпрограмме №3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону» в 2023 
и последующие годы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Лященко).
	Председатель городской Думы - 

глава города Ростова-на-Дону
	З.В. Неярохина
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