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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: REGDATESTAMP]
	
	№
	[bookmark: REGNUMSTAMP]




	О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» 
(ред. от 02.10.2026)
	




В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.12.2025 
№ 49 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 28.12.2018 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.10.2026) следующие изменения:
1.1.  В приложении:
1.1.1. В разделе 2:
1.1.1.1. Строку подраздела 2.1:

	«Объем финансового обеспечения 
за весь период реализации
	Общий объем финансирования муниципальной программы: 
188 111,5 тыс. рублей.
Этап I: 154 124,7 тыс. рублей,
Этап II: 33 986,8 тыс. рублей»



изложить в редакции:

	«Объем финансового обеспечения 
за весь период реализации
	Общий объем финансирования муниципальной программы: 
188 360,3 тыс. рублей.
Этап I: 154 124,7 тыс. рублей,
Этап II: 34 235,6 тыс. рублей».



1.1.1.2. Строки 1-3 таблицы подраздела 2.4 изложить в редакции:

	«1.
	Муниципальная программа «Доступная среда в городе 
Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:
	25 490,5
	5 065,6
	3 679,5
	34 235,6

	
	Местный бюджет
	25 490,5
	5 065,6
	3 679,5
	34 235,6

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к объектам  социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	22 720,7
	1 946,1
	560,0
	25 226,8

	
	Местный бюджет
	22 720,7
	1 946,1
	560,0
	25 226,8

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), 
в том числе:
	2 769,8
	3119,5
	3119,5
	9 008,8

	
	Местный бюджет
	2 769,8
	3119,5
	3119,5
	9 008,8».



1.1.2.  В разделе 3:
1.1.2.1. В подразделе 3.4:
1.1.2.1.1. Строку 1 таблицы изложить в редакции:

	«1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры» (всего), 
в том числе:
	Х
	22 720,7
	1 946,1
	560,0
	25 226,8

	
	Местный бюджет
	Х
	22 720,7
	1 946,1
	560,0
	25 226,8».





1.1.2.1.2. Строку 3 таблицы изложить в редакции:

	«3.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено приспособление жилых помещений инвалидов 
и общего имущества 
в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий 
их доступности 
для инвалида» (всего), 
в том числе:
	Х
	20 019,5
	1 386,1
	0,0
	21 405,6

	
	Местный бюджет (всего), 
в том числе:
	Х
	20 019,5
	1 386,1
	0,0
	21 405,6

	
	
	911 0501 21 4 01 21750 240
	20 019,5
	1 386,1
	0,0
	21 405,6».



1.1.2.2. Таблицу подраздела 3.5 изложить в редакции:

	«№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверж-дающего документа
	Информа-ционная система (источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры»
	Х
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Потребность 
в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону 
на очередной год 
и плановый период»
	01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону
	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2 «Закупка включена в план-график закупок»
	01.02.2026
01.02.2027
01.02.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	план-график закупок
	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) (далее - ЕИС)

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов 
за I полугодие каждого года»
	30.07.2026
30.07.2027
30.07.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов 
за 9 месяцев каждого года»
	30.10.2026
30.10.2027
30.10.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за каждый год»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг 
по муниципальному контракту»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение
	ЕИС

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7 «Потребность 
в средствах учтена 
в решении Ростовской-на-Дону городской Думы 
о внесении изменений в бюджет города Ростова-на-Дону 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	01.03.2026
	Савченко А.С., заместитель начальника 
(по транспортному обеспечению) муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» (далее - МКУ ГХУ)
	решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8 «Закупка включена в план-график закупок»
	30.03.2026
30.08.2026
	Савченко А.С., заместитель начальника 
(по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ
	план-график закупок
	ЕИС

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9 «Заключен муниципальный контракт»
	30.04.2026
21.09.2026
	Савченко А.С., заместитель начальника 
(по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ
	муниципаль-ный контракт
	ЕИС

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10 «Произведена приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту»
	30.07.2026
30.12.2026
	Савченко А.С., заместитель начальника 
(по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ
	акт приемки выполненных работ, платежное поручение
	ЕИС

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида»
	Х
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 «Потребность 
в средствах учтена 
в решении Ростовской-на-Дону городской Думы 
об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону 
на очередной год и плановый период»
	01.01.2026
	Волобуев В.А., директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (далее - МКУ УКС)
	решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону
	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Закупка включена в план-график закупок»
	01.02.2026
10.03.2026
03.07.2026
30.12.2026
	Волобуев В.А., 
директор 
МКУ УКС
	план-график закупок
	ЕИС

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Заключен муниципальный контракт»*
	01.04.2026
01.07.2026
01.11.2026
01.02.2027
	Волобуев В.А., 
директор 
МКУ УКС
	муниципаль-ный 
контракт
	ЕИС

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту»
	30.12.2026**
30.06.2027**
	Волобуев В.А., 
директор 
МКУ УКС
	акт приемки выполненных работ, платежное поручение
	ЕИС».



1.1.3. В разделе 4:
1.1.3.1. Строки 1-2 таблицы подраздела 4.4 изложить в редакции:

	«1.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе:
	Х
	2 769,8
	3119,5
	3119,5
	9 008,8

	
	Местный бюджет
	Х
	2 769,8
	3119,5
	3119,5
	9 008,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе:
	Х
	2 137,1
	2 486,8
	2 486,8
	7 110,7

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:
	Х
	2 137,1
	2 486,8
	2 486,8
	7 110,7

	
	
	913 1003 21 4 02 11180 320
	893,5
	440,2
	440,2
	1 773,9

	
	
	913 1003 21 4 02 11210 320
	1 243,6
	2 046,6
	2 046,6
	5 336,8».



1.1.3.2. Таблицу подраздела 4.5 изложить в редакции:


	«№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информа-ционная система (источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме оказаны дополнительные меры социальной поддержки, проведены мероприятия с целью интеграции инвалидов в общество»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»
	Х
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Потребность 
в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону 
на очередной год 
и плановый период»
	01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону
	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2 «Закупки включены в план-график закупок»
	01.02.2026
01.02.2027
01.02.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	план-график закупок
	ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3 «Сведения 
о муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	30.07.2026
30.07.2027
30.07.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	реестр контрактов
	ЕИС

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4 Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены 
за I полугодие каждого года»
	30.07.2026
30.07.2027
30.07.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информацион-ная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5 Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены 
за 9 месяцев каждого года»
	30.10.2026
30.10.2027
30.10.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информацион-ная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6 «Осуществлен мониторинг предоставления дополнительных мер социальной поддержки, услуги оказаны в полном объеме»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информацион-ная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг 
по муниципальному контракту»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение
	ЕИС

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Организованы 
и проведены мероприятия, направленные 
на поддержку инвалидов»
	Х
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 «Потребность 
в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону 
на очередной год и плановый период»
	01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону
	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2 «Закупки включены в план-график закупок»
	01.02.2026
01.02.2027
01.02.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	план-график закупок
	ЕИС

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3 «Мероприятия проведены 
во 2 полугодии каждого года»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	отчет о ходе исполнения
	информацион-ная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4 «Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципаль-ному контракту»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Добрицкая В.В., директор ДСЗН
	акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение
	ЕИС».


 
2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Симаченко Н.О.


	Глава
города Ростова-на-Дону
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	А.Ю. Скрябин
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