ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

| О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.10.2026) |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.12.2025 
№ 49 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 28.12.2018 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.10.2026) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1. В разделе 2:

1.1.1.1. Строку подраздела 2.1:

| «Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы: 188 111,5 тыс. рублей. Этап I: 154 124,7 тыс. рублей, Этап II: 33 986,8 тыс. рублей» |
| --- | --- |

изложить в редакции:

| «Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы: 188 360,3 тыс. рублей. Этап I: 154 124,7 тыс. рублей, Этап II: 34 235,6 тыс. рублей». |
| --- | --- |

1.1.1.2. Строки 1-3 таблицы подраздела 2.4 изложить в редакции:

| «1. | Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | 25 490,5 | 5 065,6 | 3 679,5 | 34 235,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 25 490,5 | 5 065,6 | 3 679,5 | 34 235,6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 22 720,7 | 1 946,1 | 560,0 | 25 226,8 |
|  | Местный бюджет | 22 720,7 | 1 946,1 | 560,0 | 25 226,8 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе: | 2 769,8 | 3119,5 | 3119,5 | 9 008,8 |
|  | Местный бюджет | 2 769,8 | 3119,5 | 3119,5 | 9 008,8». |

1.1.2.  В разделе 3:

1.1.2.1. В подразделе 3.4:

1.1.2.1.1. Строку 1 таблицы изложить в редакции:

| «1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | 22 720,7 | 1 946,1 | 560,0 | 25 226,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Х | 22 720,7 | 1 946,1 | 560,0 | 25 226,8». |

1.1.2.1.2. Строку 3 таблицы изложить в редакции:

| «3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида» (всего), в том числе: | Х | 20 019,5 | 1 386,1 | 0,0 | 21 405,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 20 019,5 | 1 386,1 | 0,0 | 21 405,6 |
|  |  | 911 0501 21 4 01 21750 240 | 20 019,5 | 1 386,1 | 0,0 | 21 405,6». |

1.1.2.2. Таблицу подраздела 3.5 изложить в редакции:

| «№ п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступле-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверж-дающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Закупка включена в план-график закупок» | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | план-график закупок | официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) (далее - ЕИС) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за I полугодие каждого года» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за 9 месяцев каждого года» | 30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов за каждый год» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение | ЕИС |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы о внесении изменений в бюджет города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 01.03.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) муниципального казенного учреждения «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» (далее - МКУ ГХУ) | решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8 «Закупка включена в план-график закупок» | 30.03.2026 30.08.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ | план-график закупок | ЕИС |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9 «Заключен муниципальный контракт» | 30.04.2026 21.09.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ | муниципаль-ный контракт | ЕИС |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10 «Произведена приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.07.2026 30.12.2026 | Савченко А.С., заместитель начальника (по транспортному обеспечению) МКУ ГХУ | акт приемки выполненных работ, платежное поручение | ЕИС |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида» | Х | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 | Волобуев В.А., директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (далее - МКУ УКС) | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.02.2026 10.03.2026 03.07.2026 30.12.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ УКС | план-график закупок | ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Заключен муниципальный контракт»* | 01.04.2026 01.07.2026 01.11.2026 01.02.2027 | Волобуев В.А., директор МКУ УКС | муниципаль-ный контракт | ЕИС |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.12.2026** 30.06.2027** | Волобуев В.А., директор МКУ УКС | акт приемки выполненных работ, платежное поручение | ЕИС». |

1.1.3. В разделе 4:

1.1.3.1. Строки 1-2 таблицы подраздела 4.4 изложить в редакции:

| «1. | Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе: | Х | 2 769,8 | 3119,5 | 3119,5 | 9 008,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Х | 2 769,8 | 3119,5 | 3119,5 | 9 008,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» (всего), в том числе: | Х | 2 137,1 | 2 486,8 | 2 486,8 | 7 110,7 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 2 137,1 | 2 486,8 | 2 486,8 | 7 110,7 |
|  |  | 913 1003 21 4 02 11180 320 | 893,5 | 440,2 | 440,2 | 1 773,9 |
|  |  | 913 1003 21 4 02 11210 320 | 1 243,6 | 2 046,6 | 2 046,6 | 5 336,8». |

1.1.3.2. Таблицу подраздела 4.5 изложить в редакции:

| «№ п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступле-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме оказаны дополнительные меры социальной поддержки, проведены мероприятия с целью интеграции инвалидов в общество» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Граждане получили дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Закупки включены в план-график закупок» | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | план-график закупок | ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | реестр контрактов | ЕИС |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за I полугодие каждого года» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информацион-ная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5 Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информацион-ная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6 «Осуществлен мониторинг предоставления дополнительных мер социальной поддержки, услуги оказаны в полном объеме» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информацион-ная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7 «Произведена приемка и оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение | ЕИС |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку инвалидов» | Х | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период» | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | решение Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону | официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/) |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Закупки включены в план-график закупок» | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | план-график закупок | ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3 «Мероприятия проведены во 2 полугодии каждого года» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | отчет о ходе исполнения | информацион-ная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4 «Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципаль-ному контракту» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Добрицкая В.В., директор ДСЗН | акт оказанных услуг, экспертное заключение, платежное поручение | ЕИС». |

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Симаченко Н.О.

| Глава города Ростова-на-Дону |  | А.Ю. Скрябин |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

Департамент социальной защиты

населения города Ростова-на-Дону