## Пример и разъяснения
ОТЧЕТ | [12 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений" | [14 empty] | Акинина Ю.В.
за I квартал 2026 года | [12 empty] | Председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации города Ростова-на-Дону
Дата утверждения отчета: 13.04.2026
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Сохранение межнационального мира и согласия на основе ценностей патриотизма многонационального российского общества»
1.1. |  | Количество конфликтов на межнациональной, межрелигиозной почве | ССЭР | убывающий | единиц | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  | -
1.2. |  | Количество актов экстремистской направленности против прав и свобод человек на территории города Ростова-на-Дону | ПМП | убывающий | единиц | - | - | - | - |  | 0 | 0 |  | -
2. Цель муниципальной программы «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы на территории города Ростова-на-Дону до 500 человек к концу 2035 года»
2.1. |  | Количество членов ГКО "Ростовское", взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества | ССЭР | возрастающий | человек | - | - | - | - |  | 380 | 380 |  | -
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий
|  |  |  | 8: Предусмотрено паспортом; 9: Сводная бюджетная роспись; 10: Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармнонизация межнациональных отношений» (всего), в том числе: | [6 empty] | 37819.7 | 52221.1 | 52221.1 | 36549.7 | 7474.8 | 14.3138 |  | проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы
Областной бюджет | [6 empty] | 36489.7 | 50891.1 | 50891.1 | 36489.7 | 7414.8 | 14.6
Местный бюджет | [6 empty] | 1330 | 1330 | 1330 | 60 | 60 | 4.5113
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы
Местный бюджет | [6 empty] | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы
Местный бюджет | [6 empty] | 830 | 830 | 830 | 0 | 0.0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка казачества в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | [6 empty] | 36674.7 | 51076.1 | 51076.1 | 36549.7 | 7474.8 | 14.6346 |  | Оплата по довору осуществляется ежемесячно
Областной бюджет | [6 empty] | 36489.7 | 50891.1 | 50891.1 | 36489.7 | 7414.8 | 14.6
Местный бюджет | [6 empty] | 185 | 185 | 185 | 60 | 60 | 32.4324