## Лист1
Форма 3
Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
нарастающим итогом с начала года за 2025 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик<1> , исполнитель | Сроки выполнения | Источник финансирования | Плановый объем финансового обеспечения на 2025 год <2> | Исполнено (кассовый расход) за отчетный период | Причины неисполнения плана
| Всего по Программе | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2562816.8 | 2562577.5 | 1) Неполное освоение средств составило 257,4 тыс. руб., в том числе: из средств ОБ - 165,0 тыс. руб. - экономия по результатам закупочных процедур; из средств МБ - 92,4 тыс. руб., из них: 30,9 тыс. руб. - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.; 23,7 тыс. руб. - экономия по результатам закупочных процедур; 37,8 тыс. руб. - экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, услуг ЖКХ, командировочных расходов, налогов и т.д.). 2) Переплата из внебюджетных источников составила 18,1 тыс. руб.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 14765.4 | 14765.4
|  |  |  | Областной бюджет | 17581.3 | 17416.3
|  |  |  | Бюджет города | 2529155.9 | 2529063.5
|  |  |  | Внебюджетные | 1314.2 | 1332.3
Подпрограмма № 1: «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Ростова-на-Дону»
1.1. | Основное мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды на территории города, обеспечение единого культурного пространства городе, поддержка и развитие библиотечного дела и театрального искусства» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1362972.4 | 1362801.8 | 1) 157,8 тыс. руб. - экономия сложилась по результатам проведенных закупочных процедур; 30,9 тыс. руб - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.; 2) Переплата из внебюджетных источников составила 18,1 тыс. руб.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 500 | 365.3
|  |  |  | Бюджет города | 1361158.2 | 1361104.2
|  |  |  | Внебюджетные | 1314.2 | 1332.3
1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ, иные цели) муниципальных учреждений культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1317502.7 | 1317457 | 23,1 тыс. руб. - экономия сложилась по результатам проведенных закупочных процедур; 22,6 тыс. руб - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 1317502.7 | 1317457
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.1.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных и праздничных мероприятий в области культуры | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МАУ «ГДТ» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 43655.5 | 43647.2 | 8,3 тыс. руб - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 43655.5 | 43647.2
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.1.3. | Приобретение моноблока, телевизора в комплекте с кронштейном, стульев складных, стульев компьютерных, стола компьютерного, стола модульного, книжных стеллажей, шкафа для хранения стульев для Филиала № 45 Детского библиотечно-информационного центра имени академика С.П. Королёва, являющегося структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 500 | 365.3 | 134,7 тыс. руб. - экономия сложилась по результатам проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 500 | 365.3
|  |  |  | Бюджет города | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.1.4. | Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартаняна Геворка Андреевича | Управление культуры города Ростова-на-Дону, ООО «ГК «Сокол» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1314.2 | 1332.3 | Переплата из внебюджетных источников составила 18,1 тыс. руб.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные | 1314.2 | 1332.3
1.2. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 44541.2 | 44503.4 | 37,8 тыс. руб. - экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, услуг ЖКХ, командировочных расходов, налогов и т.д.), в связи с оплатой услуг по факту выполненных работ, оказанных услуг.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 44541.2 | 44503.4
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 44541.2 | 44503.4 | 37,8 тыс. руб. - экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, услуг ЖКХ, командировочных расходов, налогов и т.д.), в связи с оплатой услуг по факту выполненных работ, оказанных услуг.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 44541.2 | 44503.4
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов)» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУ «ЦОП» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 35173.3 | 35173.3
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 35173.3 | 35173.3
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУ «ЦОП» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 20466.1 | 20466.1
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 20466.1 | 20466.1
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.3.2. | Проведение работ по сохранению муниципальных памятников и мемориалов (ремонт, реставрация, развитие муниципально-частного партнерства, оформление документации, проведение работ по уходу, мероприятия по популяризации, оплата коммунальных услуг и налогов) | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУ «ЦОП» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 14707.2 | 14707.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 14707.2 | 14707.2
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 113008.2 | 113008.1 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 113008.2 | 113008.1
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.1. | Капитальный ремонт здания для содержания млекопитающих № 7 (Львятник), расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3 | Управление культуры города Ростова-на-Дону, Ростовский-на-Дону зоопарк | 2025 г. | Всего, в том числе: | 69310.5 | 69310.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 69310.5 | 69310.5
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.2. | Капитальный ремонт здания с вольерами для содержания млекопитающих № 18 "Антропоидник" (для горилл), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3 | Управление культуры города Ростова-на-Дону, Ростовский-на-Дону зоопарк | 2025 г. | Всего, в том числе: | 33307 | 33307
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 33307 | 33307
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Т.Г. Шевченко (филиал № 11) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская 5/10 | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1199 | 1199
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 1199 | 1199
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.4. | Выполнение предпроектных работ для разработки документации на проектно-изыскательские работы и проведение проверки достоверности определения стоимости проектных работ и (или) изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт фасада, входных групп и части внутренних помещений здания - филиала МАУ «ГДТ» «Патриотический центр «Победа», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 51» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МАУ «ГДТ» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 190 | 190
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 190 | 190
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.5. | Расходы на реализацию инициативных проектов всего, в том числе: | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 9001.7 | 9001.6 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 9001.7 | 9001.6
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.5.1. | Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2259.5 | 2259.4 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 2259.5 | 2259.4
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.5.2. | Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфорной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В.Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д.26 | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2821.2 | 2821.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 2821.2 | 2821.2
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.5.3. | Приобретение звукового оборудования для проведения мероприятий МАУК «ГКДЦ им. М. Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая,45 | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МАУК «ГКДЦ им. М. Горького» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1500 | 1500
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 1500 | 1500
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.4.5.4. | Приобретение и установка полноцветного видеоэкрана для оснащения «Дома юннатов» Ростовского-на-Дону зоопарка | Управление культуры города Ростова-на-Дону, Ростовский-на-Дону зоопарк |  | Всего, в том числе: | 2421 | 2421
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 2421 | 2421
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5. | Региональный проект «Развитие культуры» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, Управление культуры города Ростова-на-Дону, МАУК «РАМТ», МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 27214.2 | 27213.8 | 0,4 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6925.4 | 6925.4
|  |  |  | Областной бюджет | 13471.6 | 13471.4
|  |  |  | Бюджет города | 6817.2 | 6817
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.1. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров г. Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МАУК «РАМТ» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 4484.9 | 4484.8 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3427.5 | 3427.5
|  |  |  | Областной бюджет | 702.1 | 702
|  |  |  | Бюджет города | 355.3 | 355.3
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.2. | Государственная поддержка отрасли культуры | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 4577 | 4576.9 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3497.9 | 3497.9
|  |  |  | Областной бюджет | 716.5 | 716.5
|  |  |  | Бюджет города | 362.6 | 362.5
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.3. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 10031.1 | 10031.1
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 6660.6 | 6660.6
|  |  |  | Бюджет города | 3370.5 | 3370.5
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.4. | Расходы на реализацию инициативных проектов учреждений культуры всего, в том числе: | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 8121.2 | 8121 | 0,2 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 5392.4 | 5392.3
|  |  |  | Бюджет города | 2728.8 | 2728.7
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.4.1. | Приобретение надувного батута для парка культуры и отдыха им. Октября | Управление культуры города Ростова-на-Дону, Ростовский-на-Дону зоопарк | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2447 | 2447
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1624.8 | 1624.8
|  |  |  | Бюджет города | 822.2 | 822.2
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.4.2. | Ремонт пешеходных аллей на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону» | 2025 г. | Всего, в том числе: | 4392.2 | 4392.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 2916.4 | 2916.4
|  |  |  | Бюджет города | 1475.8 | 1475.8
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.5.4.3. | Текущий ремонт в целях создания комфортной среды обслуживания в библиотеке имени Н.А. Некрасова МБУК Ростовская-на-Дону Городская ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 20 | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1282 | 1281.8 | 0,2 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 851.2 | 851.1
|  |  |  | Бюджет города | 430.8 | 430.7
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.6. | Региональный проект «Цифровые решения» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2943.5 | 2943.4 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1954.4 | 1954.4
|  |  |  | Бюджет города | 989.1 | 989
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.6.1. | Оснащение учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2943.5 | 2943.4 | 0,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1954.4 | 1954.4
|  |  |  | Бюджет города | 989.1 | 989
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.7. | Региональный проект «Cемейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 8081 | 8081
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7840 | 7840
|  |  |  | Областной бюджет | 160 | 160
|  |  |  | Бюджет города | 81 | 81
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
1.7.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2025 г. | Всего, в том числе: | 8081 | 8081
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7840 | 7840
|  |  |  | Областной бюджет | 160 | 160
|  |  |  | Бюджет города | 81 | 81
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
Всего по подпрограмме № 1: |  |  |  |  | 1593933.8 | 1593724.8
|  | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1593933.8 | 1593724.8
|  |  |  | Федеральный бюджет | 14765.4 | 14765.4
|  |  |  | Областной бюджет | 16086 | 15951.1
|  |  |  | Бюджет города | 1561768.2 | 1561676
|  |  |  | Внебюджетные | 1314.2 | 1332.3
Подпрограмма № 2: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования, организация системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных учащихся» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 966883 | 966852.7 | 30,3 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1495.3 | 1465.2
|  |  |  | Бюджет города | 965387.7 | 965387.5
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ, иные цели) муниципальных учреждений дополнительного образования города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 965078.7 | 965078.5 | 0,2 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 965078.7 | 965078.5
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
2.1.2. | Приобретение музыкальных инструментов, книжных фондов, мягкого инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» из резервного фонда Правительства Ростовской области | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 1495.3 | 1465.2 | 30,1 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1495.3 | 1465.2
|  |  |  | Бюджет города | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
2.1.3. | Выплата стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий победителям муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель дополнительного образования в сфере культуры города Ростова-на-Дону» | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 309 | 309
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 309 | 309
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей» | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2000 | 2000
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 2000 | 2000
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
2.2.1. | Расходы на реализацию инициативных проектов всего, в том числе: | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2000 | 2000
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 2000 | 2000
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
2.2.1.1. | Приобретение арфы для нужд МБУ ДО ДМШ им. П.И. Чайковского г. Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 2000 | 2000
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города | 2000 | 2000
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
Всего по подпрограмме № 2: |  |  |  |  | 968883 | 968852.7
|  | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2025 г. | Всего, в том числе: | 968883 | 968852.7
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1495.3 | 1465.2
|  |  |  | Бюджет города | 967387.7 | 967387.5
|  |  |  | Внебюджетные | 0 | 0
<1> Указывается в случае, если муниципальными заказчиками муниципальной программы выступают несколько муниципальных заказчиков. <2> Объемы финансового обеспечения по бюджетным источникам финансирования указываются в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи. Объемы финансового обеспечения указываются с учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.
Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [6 empty] | Е.Э. Жихарцева
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Заместитель начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону | [6 empty] | Я.В. Даниленко
Кузнецов Виктор Геннадьевич
+7 (863) 240-23-99
Note on H32: Автор: