Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией,
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 87/1. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2023-15.08.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован с нарушением сроков.

В ЕИС велась претензионная работа, в нарушение п.7.5. Контракта за период
с 16.08.2023-11.10.2023 (57 дней) выставлена пеня в сумме 44,11947 тыс. руб., в соответствие с п.4.6. Контракта (за несвоевременное размещение в ЕИС документов о завершении работ) выставлен штраф в сумме 1,0 тыс. руб.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – 11.10.2023.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт МБУ ДО ЦРТДиЮ по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 87/1
	1 869,5 тыс. руб.
	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРОГ"

	2.
	Предоставление гардеробной стойки – 1 шт.
	Имущественное участие
	Иванушкин Андриян Олегович

	
	Предоставление внутренней рулонной шторы на окно – 2 шт.
	Имущественное участие
	Романова Галина Владимировна

	
	Предоставление подвесного кашпо для крыльца – 4 шт.
	Имущественное участие
	Бессонова Надежда Андреевна

	
	Предоставление банкетки для гардеробной – 1 шт.
	Имущественное участие
	Прасько Наталья Владимировна

	3.
	Разборка мебели и вынос ее из кабинетов, уборка помещений после капитального ремонта: уборка прилегающей территории.

	Трудовое участие
	122 человека

	
	ИТОГО


	           1 869,5 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 876,8
	100%
	1 869,5
	100%

	объем средств областного бюджета
	1 864,2
	64,8%
	1 211,4
	64,8%

	объем собственных средств местного бюджета 
	857,3
	29,8%
	557,1
	29,8%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	155,3
	5,4%
	101,0
	5,4%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 747,0 тыс. руб.

По факту выполнения работ (в связи: с отсутствием объемов, заменой видов работ, заменой материала) экономия в сумме 260,3 тыс. руб.




5. Фотоматериалы 
	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта
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