## Лист1
Приложение 1
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
за 1 полугодие 2025 года (по состоянию на 01.07.2025)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта <1> | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [9 empty] | Причины низкого освоения средств менее 50% (с разбивкой по источникам бюджетов)
|  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2025 год |  |  |  |  | Исполнено в отчетном году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | на отчетную дату <2> |  |  |  | Всего | на отчетную дату
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
% освоения в 2025 году (по бюджетам) | [7 empty] | 53.22% | 99.6% | 38.92% | 53.63% | 4.508%
1. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 г. № 1368 | 2521058.9 | 14765.4 | 17922.4 | 2459260.7 | 29110.4 | 1341811.1 | 14706.9 | 6976.2 | 1318815.8 | 1312.2 | ФБ - 99,6%; (причины указываются в разбивке по каждому мероприятию ниже); ОБ - 38,9% ; МБ - 53,6%; ПИ - 4,5%. В соответствии с муниципальными контрактами (соглашениями) исполнение запланировано на Ш-IV кв-лы 2025 года. | 53.2241 | 99.6038 | 38.9245 | 53.6265
|  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которые выделены средства федерального бюджета | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в 2025 году (заполняется в случае освоения федеральных средств менее 50%) <3>
1.1. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города Ростова-на-Дону |  | 4484.9 | 3427.5 | 702.1 | 355.3 | 0 | 4484.8 | 3427.5 | 702 | 355.3 | 0 | Освоение ФБ - 100,0%. | 99.9978 | 100 | 99.9858 | 100
1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры |  | 4577 | 3497.9 | 716.5 | 362.6 | 0 | 4500.3 | 3439.4 | 704.5 | 356.4 | 0 | Освоение ФБ - 98,3%. | 98.3242 | 98.3276 | 98.3252 | 98.2901
1.3. | Создание модельных муниципальных библиотек |  | 8081 | 7840 | 160 | 81 | 0 | 8081 | 7840 | 160 | 81 | 0 | Освоение ФБ - 100,0%.
<1> - мероприятие, объект указываются только в рамках средств федерального бюджета (например, создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет; строительство школы; ремонт дороги и т.д.)
<2> - c учетом уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов
<3> - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [10 empty] | Е.Э. Жихарцева
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Заместитель начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону | [10 empty] | Я.В. Даниленко
Кузнецов Виктор Геннадьевич
+7 (863) 240-23-99