ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение стеллажей, столов, стульев, кафедр, банкеток, шкафов, дивана, тумбы, сканеров штрих-кодов, ноутбуков, компьютеров, интерактивной панели, точек доступа, маршрутизатора, коммутатора, инвертора в комплекте с АКБ, телекоммуникационного шкафа, МФУ, сплит-систем, радиосистемы, телевизора, акустической системы, программного обеспечения для филиала № 9 Библиотечно-информационный центр им. М.В. Ломоносова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д. 7а».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.02.2023 
по 13.11.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нарушены сроки поставки мебели.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка сканеров штрих-кодов 
	32 600,00
	ИП Крашенинникова Н.С.

	2
	Поставка телекоммуникационного шкафа
	54 800,00
	ИП Мищихина В.Б.

	3
	Поставка инвертора в комплекте с АКБ
	26 795,00
	ООО "Техника безопасности"

	4
	Поставка звукового оборудования
	92 000,00
	ИП Крашенинникова Н.С.

	5
	Поставка сетевого оборудования
	136 000,00
	ИП Крашенинникова Н.С.

	6
	Поставка телевизора
	57 290,00
	ИП Ишков В.В.

	7
	Поставка многофункциональных устройств
	158 000,00
	ИП Мищихина В.Б.

	8
	Поставка интерактивного оборудования
	228 000,00
	ИП Корнакова Е.В.

	9
	Поставка стульев
	233 344,50
	ООО "Компания Аккорд"

	10
	Поставка компьютеров в сборе
	214 000,00
	ИП Пархоменко А.В.

	11
	Поставка и установка сплит-систем 
	79 800,00
	ИП Пронченков В.Н.

	12
	Поставка ноутбуков
	234 000,00
	ИП Крашенинников В.С.

	13
	Предоставление Сублицензиату право использования программного обеспечения на территории Российской Федерации
	37 800,00
	ИП Мищихина В.Б.

	14
	Поставка мебели
	571 130,00
	ООО «Алидар»

	15
	Поставка мебели
	76 615,00
	ООО «Торговый дом мебели»

	16
	Поставка мебели
	431 000,00
	ИП Федик Ю.С.

	17
	Поставка мебели
	120 000,00
	ИП Кононов В.А.

	18
	Предоставление электрообогревателя в форме камина
	имущественное участие»
	Эсаулова Елена Юрьевна

	19
	Предоставление электро-инструмента
	имущественное участие»
	Тарасов Валерий Алексеевич

	20
	Предоставление комнатных растений
	имущественное участие»
	Полякова Людмила Александровна

	21
	Уборка помещения библиотеки, мытье окон, уборка мусора, расстановка мебели, косметический ремонт
	Трудовое участие
	121 человек

	
	Итого
	2 783 174,50
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 800,00
	100,0
	2 783,2
	100,0

	объем средств областного бюджета
	1 814,4
	64,8
	1 803,5
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	817,6
	29,2
	812,7
	29,2

	объем инициативных платежей физических лиц 
	56,0
	2,0
	55,7
	2,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	112,0
	4,0
	111,3
	4,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия по итогам закупок



5. Фотоматериалы* 

* Ссылка на хранилище фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, https://cloud.donlib.ru/index.php/s/g6PNOmZXlKcWxA9


